关于2021年度财政专项资金和

新增债券资金绩效评价情况的报告

——2022年10月27日在市十七届人大常委会第五次会议上

邵阳市财政局局长  朱 敏

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

全面实施预算绩效管理是党中央、国务院的重大决策部署。为推动全面实施预算绩效管理落地见效，中央顶格出台了实施意见，即《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），并将全面实施预算绩效管理写进《预算法》，写进党的十九大决议。根据中央的精神，湖南省制定了一系列的预算绩效管理办法和操作细则，意在夯实主体责任，硬化激励约束，并提出到2022年在全省基本建成“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系。我市的预算绩效管理工作在市委、市政府正确领导和市人大的大力支持下，市财政局按照“做实绩效目标、做精绩效评价、用好评价结果”的总体思路，着力构建预算绩效管理体系，着力营造预算绩效工作氛围，着力提升预算绩效管理水平;全市预算绩效管理工作在2021年度全省绩效管理水平考核评比中跻身优等行列，排名全省第4，片区排名第1。绩效评价作为绩效管理工作的重要抓手，在我市得到充分运用，规模、水平在全省仅次于长沙，是我市绩效管理工作的亮点和得分点。下面我就今年市本级专项（项目）资金绩效评价的情况报告如下，敬请审议。

一、评价项目的基本情况

今年评价项目共19个，评价资金总额14.81亿元。项目来源：预算安排、政府债券、社保基金、政府采购。项目使用涉及民生保障、工业生产、重大建设、中心工作，都是履盖面广、社会关注度高、能反映我市经济社会发展方向的项目。项目评价引进第三方服务，依法实行政府采购，全国33家中介机构参与竞标，湖南惟楚创智经济咨询有限责任公司等8家机构中标。

二、现场评价工作开展情况

（一）精心组织安排，做细事前准备。一是按照预算绩效管理提质增效的要求，确定评价依据、评价内容、评价步骤、评价要求。二是成立现场评价组织机构，组织协调评价过程。市财政局成立绩效评价工作指导组，负责组织、指导、监督、协调绩效评价工作，审核绩效评价报告，反馈、督促评价过程中发现的问题的整改落实；各项目成立现场评价组，负责绩效评价的数据采集、归纳、汇总、评议和评价报告的撰写。三是将同一类型的项目组成一个标的，由同一中介机构按同一标准实施评价。四是统一培训、统一方案、统一评价标准、统一表格、统一报告模式，规范绩效评价工作程序，提升整体评价质量。

（二）抓住关键环节，做实现场评价。一是科学设置评价指标，根据行业、部门、单位特点，细化量化投入、使用、产出、效益等个性指标，形成既体现绩效评价共性、又展示不同行业特性的绩效评价指标体系。二是按照“总结成效、揭示问题、提出建议”的工作思路，紧扣绩效管理责任主体、资金运行、项目建设三条主线，重点分析专项（项目）资金经济效益、社会效益和生态效益的实现程度，挖掘资金管理和项目运行存在的主要问题，从经济性、效率性、效益性、公平性等方面对专项（项目）资金支出进行客观、公正的测量、评判。

（三）精确把握尺度，合理划定等级。绩效评价结果分优、良、较差、差四个等级，采取评分与评级相结合的形式：90（含）--100分为优，80（含）--90分为良，60（含）--80分为较差，60分以下为差。为做到精准评议，评价指导组从报告撰写开始进行全过程指导、审核，重大问题实行综合评议。今年19个项目评价结果如下：优等项目1个，良好项目15个，较差项目3个。（详情见附表1） 由于事前准备做得足，现场评价做得细，今年的专项（项目）评价报告整体质量较往年有明显提升，写出了评价味道，并出现了如2018-2021年农村公路自然村通水泥路建设资金项目、2020-2021年度政策性粮食储备利费补贴项目等优秀评价报告。

三、专项（项目）资金绩效评价发掘的主要成效（详情见附表2）

（一）制度建设不断加强，工作方式有所创新。项目单位在项目建设和资金使用过程中，能够围绕绩效目标，建立健全工作机制，明确岗位职责、自觉引进第三方机构参与管理，让绩效理念贯穿项目建设全过程。如2018-2021年农村公路自然村通水泥路建设资金项目在项目建设过程中实行资金使用与绩效双监控，预算执行率达到了81.77%，项目支出规范，项目实施顺畅，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

（二）项目选择注重民生，资金使用注重绩效。19个评价项目，其中职业教育项目2个、医疗项目2个、棚改项目1个、农业农村项目2个、污水环境治理3个、基础设施、旅游项目3个。这些项目实施，即有直接经济效益，也有社会效益，生态效益和人文效益。一是增进民生福祉。如湘中职业技术学院建设工程项目建设，能腾出城区校舍办义务教育，增加城区教育学位，缓解城区义务教育压力；市妇幼保健院整体改扩建项目建设，增加床位400个，提升了医院的接待能力和服务能力。二是助力乡村振兴。如2018-2021年农村公路自然村通水泥路建设直接改善了乡村公路现状，项目惠及40余万群众，促进地区产业增产增收。三是增强城市发展后劲。如邵阳市红旗渠污水厂扩建提标、管网改造及修复和雨溪片区雨污分流调水工程项目的实施运营，日增2万吨污水处理能力，使红旗渠污水厂的生产能力提高50%，有效缓解洋溪桥污水厂超负荷运行风险，市区污水集中收集率由58.77%提升至70.3%；文明城市工作经费项目的实施，大幅提升我市在创建全国文明城市实力，其中：全国文明城市测评排名21名,较上一轮提高了57个名次，未成年人工作排名第6名，较上一轮提高了41个名次，广告牌、好人馆的建设，直接拉动社会投资约1500万元；邵阳经开区配套区公共基础设施项目的建设，完善了我市产业链，项目新增产值147.15亿元，新增税收4.03亿元。

（三）绩效理念明显加强，绩效氛围逐步形成。一是项目单位重视绩效，按照绩效管理要求，明确绩效责任，规范工作流程。如2018-2021年农村公路自然村通水泥路建设资金、创建全国文明城市工作经费项目等，从项目论证、立项、采购，施工、验收，全程引进绩效理念，用绩效理念管理项目，管理资金。二是项目实施单位主动对接评价机构、积极配合现场评价，没有出现明显的不支持、不配合绩效评价的现象。三是现场评价边评边改，评改结合，大部分被评价单位（项目）能正视评价过程发现的问题，对问题能改则改，应改尽改。

四、专项资金绩效评价发现的主要问题（详情见附表2）

（一）绩效管理整体质量不高。一是绩效目标编制不精细。19个项目中，只有6个项目绩效目标编制比较精准。工伤保险基金三项费用项目、邵阳经开区湘商产业园标准厂房配套及附属工程项目、2020-2021年度政策性粮食储备利费补贴等项目未编制绩效目标，绩效管理基础工作急待加强。二是项目自评没有做到全覆盖。19个项目组织自评的有14个，没有进行自评的有5个。三是绩效责任机制不健全。部分项目单位绩效管理组织机构、制度建设、内控机制、考核奖惩等机制不健全，责任不到位。如宝庆新城商住区一期项目、污染防治专项资金项目均未制定相关的管理制度。

（二）资金使用进度较慢、管理不规范。一是专项资金整体支出进度较慢。19个评价项目资金全部拨付到项目实施单位，共14.81亿元，拨付率为100.00%；项目实施单位实际支出12.76亿元，支付率为86.19%，尚未支出资金为2.05亿元。其中资金执行率占比70%-80%的项目1个，占比50%-70%的项目1个，占比30%-50%的项目2个。二是资金管理不规范。如社会治理创新开放共享总平台项目列支差旅费、交通费等基本支出11.35万元，另有监理费17.16万挤占其他预算资金指标。

（三）项目管理违规现象依然存在。一是项目没有依法实施政府采购。如邵阳经开区配套区公共基础设施项目建设工程二标段11,510.92万元通过会议决定项目施工单位；配电建设工程437.40万元（五号配电房及宿舍398.24万元和10KV-0.4KV配电工程39.16万元）只实行邀请招标程序。二是项目实施进度滞后。截至2022年7月30日，湘中职业技术学院建设工程项目、邵阳市妇幼保健院整体改扩建项目、湖南省邵阳经开区湘商产业园标准厂房配套及附属工程、邵阳市强制隔离戒毒所改扩建项目等4个项目均未按期完工。三是项目施工管理不专业。如2020-2021年度政策性粮食储备利费补贴项目在实施过程中未形成现场勘验单、文字记录存档等；邵阳经开区配套区公共基础设施项目配电工程未验收即投入使用；邵阳市强制隔离戒毒所改扩建项目先施工后办理施工许可证；神滩片区棚户区改造部分验收单据流程流于形式，相关内容填列不完整。四是项目成本管控不严。项目资金变更比例过高，支出成本测算不科学。如邵阳经开区配套区公共基础设施项目前期申报时论证不充分，与邵阳公路桥梁建设有限责任公司签订建设工程合同总造价32,555.68万元，财评送审金额37,000.00万元，送审金额超合同价4,444.32万元，超合同总造价13.65%；创建全国文明城市工作经费项目中阵地建设和测评点建设超预算292.50万元。五是项目产出效益低于预期。如创建全国文明城市工作经费项目中电子警察覆盖率工作目标为60%，因系统正在升级改造中，实际覆盖率为15%；神滩片区棚户区改造项目融资平衡方案预测土地收益为10.49亿，实际实现土地收入3.06亿元，仅达到预期收益的29.17%。

（四）三个评价较差项目存在的主要问题。

2020-2021年度政策性粮食储备利费补贴项目存在的主要问题：一是储备粮、油轮换时没有对空仓、空罐进行勘察确认，部分储备粮、油储备、轮换任务未能按计划如期完成；二是储备粮轮换销售程序不规范，没有公开挂网，没有主管部门审批，招标方案、竞价流程也不完善；三是对送粮户运费补贴标准不统一，出现同时、同地补贴运费不同的现象；四是外租代储库监管不到位，没有定期不定期地进行现场检查，也没有地安排专人进行跟踪管理。

职教幼教退休老师生活补贴配套项目存在的主要问题：一是绩效管理基础工作薄弱，没有申报绩效目标，没有进行绩效自评；二是退休教师补助资格认定审核不严，出现保育员、退休前已解除劳动合同等不符合补贴政策的纳入补贴范围的现象；三是职教幼教退休教师补助名单与实际发放名单不符，存在超发补贴的现象。

工伤保险基金三项费用存在的主要问题：一是项目未编制绩效目标，没有进行可行性论证和评估；二是对拨付其它单位资金没有主管部门审批，没有跟踪问效，如2021年代大祥区应急管理局支付的38.6万元资金。

五、我市预算绩效管理工作的下一步思路和建议

（一）夯实主体责任，硬化责任约束。紧扣十四五时期重点任务，明确预算绩效管理的总体目标、主要任务、工作步骤和保障措施；夯实绩效管理主体责任；健全绩效自评、部门评价结果抽查和财政再评价机制，突出评价重点，集中评价力量，提升评价结果的权威性和公正性，全面推动预算绩效管理“花钱必问效,无效必问责”落地落实。

（二）加强绩效目标编制指导，筑牢绩效管理管理基础。拟在编制2023年部门预算时，拟引进第三方机构对预算单位绩效目标编制进行一对一的指导，切实提高绩效目标的编制质量；并探讨引进第三方机构参与预算绩效全过程管理。

（三）优化资金分配，提升资金绩效。坚持预算资金安排向市委、市政府中心工作倾斜，向民生项目倾斜，向重点项目倾斜，做到握紧拳头保重点，集中财力办大事。对未实施或实施难达预期目标的项目，应及时调整项目、收回资金。

（四）强化结果应用，树立工作权威。一是抓好问题整改，对评价发现的问题，督促被评价单位认真整改，及时反馈整改情况。二是及时公开绩效评价报告，接受社会监督。三是将绩效评价结果与预算安排相结合，与政府绩效考核挂钩，奖优罚劣。

（五）充实人员力量，提高政策水平。完善机构，充实人员，加大培训力度，提升从业人员政策水平和业务能力的提高，打造一支优秀高效的绩效管理队伍。

附件1：

2021年度财政专项资金和新增债券资金绩效评价评分汇总表

| 序号 | 专项（项目）资金名称 | 资金来源 | 资金总额（万元） | 项目主管单位 | 项目实施单位 | 中介机构名称 | 评分 | 等次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018-2021年农村公路自然村通水泥路建设资金 | 年初预算 | 2900 | 交通运输局 | 农村公路处 | 湖南惟楚创智经济咨询有限责任公司 | 92.51 | 优 |
| 2 | 创建全国文明城市工作经费 | 年初预算、追加 | 3000 | 市创文办 | 市创文办 | 湖南天信兴业会计师事务所有限责任公司 | 87.5 | 良 |
| 3 | 邵阳市妇幼保健院整体改扩建项目 | 债券资金 | 3000 | 市卫生健康委员会 | 市妇幼保健院 | 湖南人和人会计师事务所（普通合伙） | 86.95 | 良 |
| 4 | 污染防治专项资金 | 年初预算 | 3492.03 | 市生态环境局 | 市生态环境局 | 湖南希望会计师事务所有限责任公司 | 86.87 | 良 |
| 5 | 邵阳市红旗渠污水厂扩建提标、管网改造及修复和雨溪片区雨污分流调水工程 | 债券资金 | 6800 | 市城管局 | 市环卫基础设施建设有限公司 | 湖南南方会计师事务所有限责任公司 | 86.46 | 良 |
| 6 | 创建“国家卫生城市”资金（国卫复审工作经费） | 预算调整 | 2000 | 市城管局 | 市政总公司、市路灯所、市园林绿化中心、市城管局、市交通局、市住建局、市生态局、市场监管局、市商务局、市文旅局 | 邵阳益宏联合会计师事务所 | 86.21 | 良 |
| 7 | 宝庆新城商住区一期3-7# | 债券资金 | 1600 | 市自然资源和规划局 | 市土地储备中心 | 湖南希望会计师事务所有限责任公司 | 86 | 良 |
| 8 | 邵阳市本级城镇职工大病保险承办服务项目 | 政府采购项目 | 2782 | 市医保局 | 医疗保障事务中心 | 湖南南方会计师事务所有限责任公司 | 86 | 良 |
| 9 | 市两院四路电力管线入地工程项目资金 | 一般债券 | 2000 | 市城管局 | 市环卫基础设施建设有限公司 | 湖南天信兴业会计师事务所有限责任公司 | 86 | 良 |
| 10 | 旅游产业发展资金 | 预算安排 | 2099.92 | 市文旅广体局 | 文旅广体局 | 湖南人和人会计师事务所（普通合伙） | 84.26 | 良 |
| 11 | 湘中职业技术学院建设工程项目 | 债券资金 | 10000 | 市教育局 | 国有资产投资经营有限公司 | 湖南锦鑫恒润会计师事务所有限公司 | 84 | 良 |
| 12 | 邵阳经开区配套区公共基础设施项目 | 债券资金 | 60000 | 邵阳经开区管委会 | 市宝庆工业新城建设投资开发有限公司 | 湖南远扬会计事务所有限公司 | 83.6 | 良 |
| 13 | 神滩片区棚户区改造项目 | 债券资金 | 18000 | 邵阳市北塔区住建局 | 北塔区棚户区改造城镇建设开发有限公司 | 湖南天信兴业会计师事务所有限责任公司 | 82.9 | 良 |
| 14 | 邵阳市强制隔离戒毒所改扩建项目 | 中央资金、本级预算安排 | 4821 | 司法局 | 市强制隔离戒毒所 | 湖南南方会计师事务所有限责任公司 | 82.79 | 良 |
| 15 | 邵阳市社会治理创新开放共享总平台 | 年初预算 | 1335 | 市政法委 | 中国电信邵阳分公司 | 湖南惟楚创智经济咨询有限责任公司 | 81.5 | 良 |
| 16 | 湖南省邵阳经开区湘商产业园标准厂房配套及附属工程 | 债券资金 | 20000 | 邵阳经开区管委会 | 市宝庆工业新城建设投资开发有限公司 | 邵阳益宏联合会计师事务所 | 81 | 良 |
| 17 | 工伤保险基金三项费用 | 工伤保险基金 | 1296.79 | 市人社局 | 工伤失业保险服务中心 | 湖南远扬会计事务所有限公司 | 75.8 | 较差 |
| 18 | 市职教幼教退休老师生活补贴配套资金 | 预算安排、追加 | 1150.32 | 市国资委 | 国资委 | 湖南天信兴业会计师事务所有限责任公司 | 74.1 | 较差 |
| 19 | 2020-2021年度政策性粮食储备利费补贴资金 | 粮食风险基金、预算安排资金 | 1813.4 | 市发改委 | 小江湖国家粮食储备库 | 湖南锦鑫恒润会计师事务所有限公司 | 68.5 | 较差 |
| 合计 |  | 148,090.46 |  |  |  |  |  |

附件2：

2021年度财政专项资金和新增债券资金绩效评价绩效和问题统计表

| 序号 | 评价项目名称 | 项目实施产生的绩效 | 评价发现存在的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018-2021年农村公路自然村通水泥路建设资金 | 1、带动地区产业增收，提高农村居民收入。项目建设惠及500余万农村群众，创造了较好的交通经营环境，直接促进贫困地区产业增收1.2亿元以上，并有力带动了农产品销售，提高了农村居民收入，全市农村居民人均可支配收入逐年提升：2017年10756元、2018年11857元、2019年13055元、2020年14119元、2021年15700元。 2、改善交通条件，提高道路通行能力。项目建设改善了当地交通条件和出行环境，有利于消除道路安全隐患，保障人民群众出行安全；项目建成后，道路宽度、厚度及路面状况得到有力提升，提高了道路通行能力，更好的满足了当地百姓的日常出行。 3、与脱贫攻坚深度融合。邵阳市按照“脱贫攻坚、交通先行”的要求，对自然村通水泥路项目政策优先倾斜、资金优先保障、措施优先落实，全力打通人民群众出行“最后一公里”，让水泥路修到百姓家门口，修到田间地头产业园里，促进了贫困地区的资源开发、利用，惠及40余万贫困地区群众，吸纳建档立档贫困户参与农村公路养护，增加了贫困户家庭的经济收入。 4、助力乡村振兴。邵阳市积极探索推行“通组公路+”特色产业、乡村旅游等高质量发展新格局，让交通条件与关联产业、要素深度融合，有利于农村基础设施、生态环境改善，有利于农业产业发展。 5、保护生态环境。项目建设较大的提升了农村公路的路容路貌，降低了噪音、废弃、粉尘等对周边生态环境的污染程度，对保持水土、保护生态起到了促进作用。 | 1、未编报项目预算绩效目标。项目主管单位未针对本项目及时编报整体绩效目标和年度绩效目标，未设置清晰、可衡量、反映产出效益和效果的的目标指标值，预算绩效管理意识有待增强。 2、利息收入未上缴国库。2018-2022年，专项资金账户共计产生利息83.24万元，项目实施单位未将利息收入上缴国库，而是做为项目经费拨付使用，不符合财政制度对“收支两条线”管理的相关规定。 3、后期管养维护落实不到位。现场检查过程中，评价组抽验了邵东、新邵、洞口、隆回四个县共计43个项目，发现部分项目路段路面出现堵塞、麻面、掉角等问题：个别项目路段道路两侧杂草茂密，遮盖部分路面、阻挡道路视线，造成路面使用面积减少；洞口县C78E、V077、隆回县C49F、VS06、新邵县C579、C30H路段路面1-2块板出现麻面；邵东市CB81路段道路一侧山体滑坡，泥土、砂石堵塞路面，影响通行；新邵县C30H新修项目路段与原有道路连接处掉角；新邵县C56A路段与原有道路连接处出现破损、开裂。 |
| 2 | 创建全国文明城市工作经费 | 1、全国文明城市测评排名明显上升。2021年全国文明城市测评排名位列全国第21名，较上一轮提高了57名次，未成年人工作全国排名第6名，较上一轮提高了41名次； 2、全国文明城市创建扎实推进。全年共打造创文示范点位96个，2021年好人馆装修验收完毕投入使用，并免费向市民开发； 3、拉动社会投资促进经济发展。2021年市创文办投入广告牌及好人馆等基建支出约220万元，按通用拉动系数1.2计算，可拉动社会投资260万元，下拨市区及市直单位2595万元中，投入基建支出的开支约占40%，可拉动社会投资1246万元，全年支出中合计拉动社会投资约1500万元，产生了较好的经济效益。 | 1、财务管理不完善。总分类账部分摘要未填写，内容为空；拨出经费未设置明细账，无法清晰查阅拨出经费支出情况，存在财务管理不完善的问题。 2、合同执行不到位。2021年7月30日签订街道阵地未成年人服务项目协议书，约定协议签订后7个工作日付款40%，实际付款日期为2021年10月31日；2021年9月9日与铁塔智联技术有限公司签订的广告服务协议约定分3次付款，合同签订后10个工作日支付30%，验收后支付50%，实际付款方式为验收后2021年10月31日一次性付款80%。存在实际付款方式与合同约定方式不符的问题。 3、绩效自评不完善。市创文办绩效自评报告中未设置绩效目标，亦无具体的绩效指标，如经济效益、社会效益、可持续影响等。其次自评报告中未对工作实施过程中的存在的问题作出具体描述和提出相关建议，存在绩效自评报告内容不完善的问题。 4、项目产出不达标。根据《邵阳市创建全国文明城市实地测评标准》白皮书要求，2021年电子警察覆盖率工作目标为60%，因系统正在升级改造中，实际覆盖率为15%，存在工作目标未及时完成的问题。 5、项目支出超预算。根据邵阳市2021年创建全国文明城市工作经费预算开支表列示，阵地建设预算800万元，实际支出992.5万元；测评点位建设预算800万元，实际支出900万元。存在预算项目经费执行中有超预算的问题。 |
| 3 | 邵阳市妇幼保健院整体改扩建项目 | 进一步邵阳市妇幼保健院的增强业务能力，提升服务能力，更好地满足邵阳市及周边城乡居民，特别是妇幼保健医疗需求，促进全市医疗体系健康快速发展，有利于完善城市功能，保证邵阳市经济社会的和谐稳定发展。 | 1、未对政府债券项目开展事前绩效评估，不符合《湖南省政府债务项目绩效管理暂行办法》中的规定，该办法中明确提出项目单位或项目主管部门要开展事前绩效评估，并将评估情况纳入专项债券项目实施方案，事前绩效评估结果作为项目立项的必要条件。 2、2021年度邵阳市妇幼保健院整体改扩建项目专项资金未按规定将项目绩效目标细化分解为具体的年度绩效目标和绩效指标，不符合《湖南省预算绩效目标管理办法》中的规定，导致年度绩效评价缺乏可衡量性。 3、部分项目资金支付时审批程序不够完整，如2022年4月记账47号凭证中支付湖南大学设计研究院有限公司设计费1,115,580.00元，无财务分管领导审核意见；2022年6月记账157号凭证中支付湖南省第四工程有限公司项目承包款 2,962,500.00元，无院长指示意见。 4、未按照法律、法规和财政部、省委省政府相关规定,向社会公开债券资金使用情况、项目建设进度、运营情况、项目收支对应形成的资产情况和债券资金偿还等情况；未建立债务风险动态监测机制、债务风险应对预案和社会稳定风险应对预案等。 5、工程进度滞后。原项目建设期限为18个月，即2020年9月至2022年3月。截止现场调查日，住院综合楼室内装修、外墙装修、屋顶防水、设备安装等工程尚处于施工阶段。 6、因项目暂未完工投入使用，导致项目实施产生的社会综合效益和可持续影响不明显。同时，因工程施工原因，使患者（或家属）对就医环境等满意度不高。 |
| 4 | 污染防治专项资金 | 充分利用资金，提高财政资金的使用效益； 2、优化项目施工方式，有效解决了工程施工方面的技术难题，并适当降低施工成本； 3、项目的实施，利于改善投资环境，促进招商引资和本地经济发展； 4、保证了本区域内水、气、灰尘颗粒、噪音等能够正常达标排放，达到国家相关环保要求； 5、通过数据检测、环保执法检查行动等方式，发现污染防治薄弱环节，及时优先治理； 6、通过实施污染防治相关项目，一定程度改善了城乡局部环境面貌，提高了城乡品质； 7、污染防治工作公开透明，群众拥护； 8、坚持城乡兼顾，对区域整体进行污染防治，有利于实现人与自然的和谐； 9、通过对本区域整体综合考虑污染防治，更有利于本区域经济持续协同发展； | 1、新邵县太芝庙镇人民政府计划实施的“黄梨村环境整治”项目和由邵阳市生态环境局新邵分局计划实施的“陈家坊镇诚实村农村环境整治”项目两个单位污染防治项目未实施； 2、污染防治项目具体业务管理制度不健全； 3、7个实施单位缺少污染防治项目验收报告； 4、部分绩效自评报告过于简单，不详细，不规范； 5、部分项目绩效目标不够清晰，绩效指标细化不够； |
| 5 | 邵阳市红旗渠污水厂扩建提标、管网改造及修复和雨溪片区雨污分流调水工程 | 1、项目实施带来显著的生态环境效益。生态环境效益主要包括:局部空气的净化、环境的美化，涵养水源，保护生物多样性。 2、项目实施带来可观的间接效益。减少水污染可提高工业、农业、水产养殖业等行业的产品质量，增加各行业产品利润；同时减少疾病、增进健康、提高社会劳动生产率、降低医疗费用，提高城市卫生水平、改善城市环境、增加旅游收入。 3、项目实施将提升邵阳的土地增值水平。改善区域生态环境，提高整个邵阳市的城市品位，提高相关地块的土地价值。 4、项目的实施运营，极大优化了全市污水处理效能。每日转调2万吨污水至红旗渠污水处理厂，有效缓解了洋溪桥污水处理厂超负荷运行的风险，使红旗渠污水厂的生产能力有效利用率提高50个百分点，红旗渠污水厂污水处理量由原4万吨每日提升至现6万吨每日，市本级污水集中收集率也由原来的58.77%提升至70.3%。 | 1、未编报项目预算绩效目标。 2、项目申报名称与本项目名称不一致，资金安排不匹配。项目申请专项债的名称是“邵阳市大祥区南片区雨污分流及红旗渠污水处理厂调水工程”，项目概算总投资为12,218.41 万元，本项目名为“邵阳市红旗渠污水厂扩建提标、管网改造及修复和雨溪片区雨污分流调水工程”，仅为前述项目的一个分项目，以专项债券资金6,800万元实施，且邵阳市红旗渠污水厂扩建提标工程未以专项债券资金建设。 3、预算执行率偏低。至2022年5月，项目单位共支付工程款26,958,422.54元，预算完成率为39.64%；2022年8月10日，共支付工程款38,855,600元，预算完成率为57.14%。 4、部分专项债券资金未专款专用。2020年7元至2022年4月。项目单位市环卫设建公司以专项债券资金支付项目部现场补贴93,500元，支付项目租车费4,500元，计入“待摊投资-建设单位管理费-工资及工资附加”。 5、项目一期调整比例较大，调整手续未履行。申报的大项目中，一期取消建设高级技工学校一体化泵站（3000m³/d），取消建设高级技工学校一体化泵站至市政污水管网污水压力管，管径DN300mm，管长约1.0km。 |
| 6 | 创建“国家卫生城市”资金（国卫复审工作经费） | 1、防治病媒生物效果显著。通过本项目实施，国卫复审时，邵阳市城区病媒生物（鼠类、蜚蠊、蚊虫、蝇类）密度控制水平均达到国家标准。 2、整治市容环境卫生，使市容市貌、人均绿地达到创国家卫生城市标准，提高市民的幸福感，提升城市品位。一是加强环卫清扫保洁工作。市级领导带动各单位深入社区开展大扫除活动，实现市、区、街道、社区、清扫保洁公司“五级”联动，全面提升卫生水平。二是更新修复环卫设施。对垃圾桶以及果皮箱、勾臂斗、密闭板车等其他环卫设备进行更新，对中转站、公厕进行粉刷修补，健全卫生制度、标识。三是维护更新照明景观装备。对市区重点路段加装、维修路灯1600余套，更换中国结1076套，对联都国际和步月星城楼新装景观灯600余套，为市民创造安全明亮的夜间环境，美化城市夜景。四是整治户外广告及宣传栏。开展广告专项整治工作，全面提升市城区公益广告设置管理标准。五是补种苗木，美化城市环境。通过本项目实施，市区建成区绿化覆盖率为41.82%、人均公园绿地面积为12.93平方米，均超过创国卫要求的建成区绿化覆盖率≥36%、人均公共绿地≥8.5平方米的标准。 3、对城区市政道路进行维护维修，为市民创造了更好的生活和出行环境。城区双拥路原人行道破烂不堪，这次创卫实施对该人行道进行了改造，在满足足够宽度的情况下，用井字植草砖做6米宽的停车位，其余铺装花岗岩火烧板，并在井字植草砖空隙填满种植土并撒布草籽种子，改造后的人行道换然一新；新华北路位于双清区新华建材城区域，周边商铺较多，货运车流量大，由于年久失修，路面破损严重，这次对车行道重新铺设水泥沥青、人行道重新铺设透水砖，使该路段旧貌换新颜。 | 1、项目未编制申报绩效目标。项目实施单位绩效管理意识欠缺，缺乏绩效管理机制，未对收到的该项目资金申报绩效目标，不利于项目资金和实施过程的监管。 2、部分项目管理制度不完善，资金使用与管理欠规范。部分实施单位资金在使用过程中缺乏有效、统一、规范的管理，管理制度有待完善。在查看账务资料中发现，大部分项目实施单位未按照专项资金管理制度要求进行专账核算，而是与其他经费混合核算、共用账目，加大了资金监督与评价的难度。市政总公司负责的新华北路大修工程，由于两户居民私房拆迁工作没有落实，导致工程量变更，结余资金较多。 3、部分项目实施监管不到位。部分项目实施单位在资金下拨后，对资金使用的各个环节未实施有效监管，新华路与双拥路维修项目达到了招标标准而未实行招标程序，而是直接由市政总公司交给下属的二级单位承建。 4、市民对创卫知识了解较少，参与意识不强。评价组在问卷调查中设置了5个关于创建国家卫生城市相关问题，只有51%能完全回答准确，评价组认为市民对创卫知识的了解还不够。 |
| 7 | 宝庆新城商住区一期3-7# | 1、通过实施该项目，积极报批，推进了商住相关事业进一步发展； 2、依法征地拆迁，积极开展征拆工作，为项目建设提供了适当的土地储备保障，加快了本地经济的发展； 3、坚持城乡规划引领城镇发展，合理布局生产建设、生活居住、商贸、公共设施，减少重复建设； 4、及时发放征地、拆迁补偿资金，增加了居民收入； 5、项目的开发有利于招商引资，促进本地经济发展； 6、通过实施该项目，依法征地拆迁，妥善安置相关住户，及时化解与征拆相关的各种矛盾，密切了干群关系，维护了社会稳定； 7、通过对片区整体规划布局，更有利于美化商住环境； | 1、项目结算迟缓。截止评价日，目前为止，虽然土地已经出让，获得了比预期收入更好的收入，但本项目总开发成本尚未结算； 2、签订了拆迁补偿费相关协议，并且有多方签字盖章，但未提供受款人领款的相关单据； 3、项目制度不健全。一是未建立关于本项目的具体业务管理制度；二是未制定完整的项目资金管理办法。 |
| 8 | 邵阳市本级城镇职工大病保险承办服务项目 | 1、采购程序严谨，符合政策规定。从招标、投标、开标、评标到中标，整个采购程序基本合规合法。 2、采购过程公平。政府采购领域中无妨碍公平竞争的规定和做法。 3、采购结果公正。评标评审、中标(成交)结果公正。 4、采购信息公开。按照相关规定做到了信息公开。 5、项目的实施运营，缓解了部分参保人群的经济压力。理赔及时，公众满意度高，大病保险作为基本医疗保障制度的拓展和延申，对大病患者发生的高额医疗费用，给予进一步保障，避免因病返贫现象的发生。 | 1.绩效目标未编报。项目主管单位与实施单位未针对本项目及时编报整体绩效目标和年度绩效目标，未设置清晰、可衡量、反映产出效益和效果的目标指标值。 2.供应商选择范围狭窄。参与投标的供应商分别是中国太平洋人寿保险股份有限公司邵阳中心支公司、太平财产保险有限公司湖南分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司邵阳中心支公司，三家公司全为太平洋系，存在关联关系且投标人数量有限。 3.项目产出质量待提高。（1）未按要求做到每月每季进行一次专项稽核；（2）未进行季度基金运营分析报告；（3）未设立城镇职工大病保险专户；（4）第三期承办服务费和风险金没有按照约定时间进行结付。 |
| 9 | 市两院四路电力管线入地工程项目资金 | 1、提高了供电可靠性及供电能力。项目三个标段共完成电力管线入地长度约4420米，符合邵阳市总体规划的要求，实现电力网络结构与城市总体规划有机衍接。电力管线入地解决了电网结构薄弱、负荷转供困难等问题，提高了电力等管线运行的可靠性、安全性和使用寿命，增强了城区供电能力。 2、提供城市综合承载能力。电力管线入地项目将马路上的强、弱电架空线路入地，节约利用了城市地面土地，提升了市容美观度，有利于减少地面空间和空中空间占用面积，从而更加便于作出城市规划。 3、带动周边经济发展。该项目位于邵阳市中心城区，车水马龙，商铺林立。项目的建设有利于资源配置，带动了周边第三产业的发展，提升了周边土地商业价值，带动了房地产等相关产业的发展，创造了新的经济增长点，增加了就业岗位，对邵阳市城市经济繁荣做出了贡献。 | 1.财务管理流程不完善。2021年2月18#付湖南城市学院建设监理咨询有限责任公司邵阳分公司两院四路电力入地改造工程监理费无资金支付审批流程。 2、项目资料内容、签章不完整。一、二、三标段的竣工验收记录都未完整写明开工日期和完工日期、二标段开工令建设单位未盖章、三标段竣工验收记录设计单位未盖章。 3.项目资料归档欠完善。相关资料在搬迁过程中遗失；未对项目资料进行分类保管，造成相关项目资料散乱不全等问题。 4.项目工程施工工期超期。标段一超期31天；标段二超期24天；标段三超期25天。 5.问题整改不到位。一标段、二标段、三标段工程未对两院四路电力管线入地改造工程预验收会议纪要提出的工程问题进行整改。 6、绩效目标填不完整；绩效自评报告内容不全面，未提出存在的问题及建议。 |
| 10 | 旅游产业发展资金 | 1、强化了政策保障，扶持文旅企业复苏。2021年与市财政局联合印发了《邵阳市旅游产业扶持奖励办法》，新的奖励办法优化了申报审核程序，提高了旅游人数奖励标准，对市场的引导激励作用更加明显，完成了2020年度旅游产业发展奖励资金的申报兑付工作。 2、拓宽了宣传渠道，加大了宣传推广力度。一是在怀邵衡高铁站沿线站点共投放46个公益灯箱广告，积极参与省文旅厅“春暖潇湘”湖南文化旅游消费季文旅公益宣传推广。二是编撰了《嗨玩邵阳》邵阳文化旅游资源导读，重新编印《邵阳文化旅游画册》《邵阳文化旅游指南》《邵阳旅游攻略口袋书》等系列宣传品。三是将“文旅邵阳”抖音号打造成了宣传推介邵阳旅游的一个窗口;在百度上开设“邵阳城市名片”，提升邵阳文化旅游的形象;利用短信提醒的方式，与创建国家文明城市结合起来，做好外地来邵人员的精准短信提醒服务。在邵阳日报、邵阳广播电视台等媒体开设专栏、做专题报道等。 3.创新了主题活动，通过活动提升影响力。一是春节期间，开展“留邵迎新春·宝庆最温馨”活动，在全市开展留邵非湘籍员工景点免费畅游活动。二是2021年4月下旬，开展全国旅行社邵阳踩线活动，邀请知名旅行社前往邵阳踩线考察，达成合作。三是2021年五一期间，举办“献礼百年华诞 唱游奇美邵阳”主题活动，以唱红歌、研学实践、劳动教育等真人情景体验的形式，推广宣传邵阳文化和红色旅游。四是“邵阳人游邵阳”活动成效明显。以工会春游秋游、党建红色游、学生研学游、企业团体游等不同主题，推出了特色鲜明的旅游产品，并配套出台了一系列优惠措施。同时，还同步推出了“奇美邵阳”文旅消费卡及涉旅企业联盟优惠活动。五是洞口挪溪乌饭节、绥宁四月八姑娘节、崀山“脐橙节”等一年一度的传统文化节庆活动持续放大品牌影响力，对传承民族文化、打造美丽乡村，助推生态旅游发展起到了很好的推动作用。 4.做好品牌推介，一年来，带着县市区文旅广体局及相关涉旅企业，围绕“国际旅游节”“国际旅交会”“文化旅游展”“粤港澳大湾区”等主题活动，开展了推介活动；充分利用各种推介交流合作平台，将“邵阳红”与旅游推介活动深度结合，反响良好；带队参加了湖南省乡村文化旅游节、都市文化旅游节等活动。 | 1、绩效目标设置不够合理，可衡量性不强。预算实施单位编制的绩效目标未涵盖年度全部的旅游产业发展专项资金，且年度绩效目标和绩效指标内容过多，可操作性不强；部分指标设置不够合理，可衡量性较差。 2、资金拨付缓慢，预算执行率不高。截止2022年8月12日，预算资金实际支出2048.09 万元，部分奖励资金2022年8月份才拨付到位。除财政收回11.6万元外，余89.14万元至今还未拨付至项目单位。其中：旅游扶贫工作纪实编撰经费预算资金10万元，实际使用6万元，财政收回4万元；编制十四五重点专项规划经费预算资金100万元，实际使用92.4万元，财政调减7.6万元；2020年旅游产业发展奖励资金358.87万元，还有89.135万元未拨付到位。 3、相关制度执行不严格，监管工作不到位。一是县市区财政局未按照《邵阳市本级旅游产业发展资金管理办法》中的要求，自收到之日起20个工作日内将市财政局拨付的资金全额下拨到项目实施单位；二是文化旅游广电体育部门、财政部门也未按照该办法中的规定，对旅游产业发展奖励资金进行绩效管理和监督检查。 4、预算绩效管理意识不强，绩效评价流于形式。一是项目实施单位缺乏对新预算法的正确认识，没有将全面预算管理理念嵌入预算支出全过程中，偏重于争取资源，疏于绩效管理主体责任意识，绩效管理工作基本停留在财政主导问效阶段。二是没有结合本单位实际制定有效的预算绩效评价制度体系，考核目标与考核标准、责任主体没有很好的对接，导致各职能部门参与预算绩效考核的积极性不够。 5、对固定资产管理不够重视。项目实施单位对固定资产管理不够重视，单位使用专项资金所购固定资产未及时进行固定资产账务处理，未记入“固定资产”科目，导致账实不符，资产存量不清，如2020年12月第48号凭证中支付邵阳市北极光文化科技有限公司武冈机场电子屏款86.72万元。 |
| 11 | 湘中职业技术学院建设工程项目 | 1、突破四校发展瓶颈，提升学校办学水平。原邵阳工业学校、邵阳市计算机学校、 邵阳市交通学校和邵阳市女子学校四所公办中等职业学校在生均校园面积、师生比、招生规模等方面远远达不到国家中职学校设置标准和建设标准。本项目建成后，将大大改善学校教学、科研、育人等设施环境，学生规模可达8500人，不仅生均校园面积、师生比等达到国家标准，还能突破四校发展瓶颈、提升学校办学水平。 2、优化职业教育资源、提升专业竞争能力。项目建成后，通过相同或相近专业的归并，师资队伍的整合，实训基地的规模建设，既可以保持服装设计、网页（电商 UI）设计、社会文化艺术等传统精品专业的竞争力，还可以增设消防安全等热点专业，将“热点”转为区域内职业教育优势，稳定下来进而提升城市经济竞争力。 3、辐射周边产业发展、推动地区经济建设 。项目建设完成后，将会提高周边住宅用房的居住率，带动周边交通运输业、餐饮业、住宿业等相关产业的发展，极大地提升项目所在地区的人气和商气，对地区经济发展、经商环境、改革开放、科技进步、旅游指导具有较强的带动、辐射和示范作用，对保持社会稳定、推动邵阳的建设都将起到重要作用。 4、增加义务教育学位，缓解市区学位压力 。通过搬迁市城区职业学校至职教新城（基地），腾出原校舍办义务教育，增加义务教育学位，将大幅缓解市区义务教育学位压力，是完成城区化解大班额任务的有力举措。通过四校合并搬迁后，腾出原校舍办义务教育。工业学校计划办成九年一贯制学校，解决学位 3300 个；计算机学校计划办成小学，解决学位 1000 个；交通学校泥湾校区计划办成公办幼儿园，解决学位 200 个；女子学校计划办成初中学校，解决学位 800 个。 | 1、绩效工作不理想。一是绩效目标设定不够科学、细化量化不够。二是绩效自评报告质量不高； 2、项目实施程序不规范。一是未取得许可证提前开工。建设工程施工许可证时间为2021年9月，实际2021年1月已施工。二是开工令时间与实际开工时间不符。综合办公楼、食堂等基础工程的验收日期为2021年9月10日，但工程开工令时间为2021年9月17日。 3、项目建设进度整体延迟。计划 2022 年9月湘中职院达到招生使用条件，截止评价日，项目尚处于建设阶段。 4、工程总承包合同（EPC）日期与实际不一致。网上公开显示合同日期为2021年1月6日，纸质合同签订日期为2020年12月15日。 4、验收资料不规范。图书馆、实训楼、大学生活动中心等基础工程于2021年12月10日验收合格，但体育馆基础工程验收单无验收日期。 5、安全文明施工不到位。监理月报多次反映部分现场作业人员未佩戴安全帽、现场安全标示牌设置不到位、项目部无专职安全管理人员以及雾炮机和围挡喷淋未及时开启等安全隐患。 6、专项资金未进行专账核算。 7、提前支付项目工程进度款。根据《建设项目工程总承包合同》：“每月25号按经审核的已完成工程造价的80%支付工程进度款。”，截至2021年12月31日，项目单位已向施工单位支付37,482.18万元，其中预付工程款20,427.57万元，占施工合同总价（扣除设计费）的27.36%。 8、未按合同约定扣除预付款。2021年10月第4次支付工程进度款723.21万元，未按合同约定扣除预付款400万元。 9、合同签订流程不规范。一是签订时间早于监理履职时间；二是完工后补签合同：设计合同约定初步勘察工作于2020年8月26日开工，2020年9月10日提交勘察成果资料，合同实际签订日期为2020年12月12日；三是未按规定在中标通知书发出的30天内签订施工监理合同。 |
| 12 | 邵阳经开区配套区公共基础设施项目 | 1、经济效益。一是三一南北厂区顺利投入使用后，2020年三一专用汽车有限责任公司年产值由原来的50亿元提升至年产值100亿元，2021年产值147.15亿元，实现税收4.03亿元。二是项目的建设有利于推进邵阳市汽车配件业的发展，促进三一重工湖南汽车制造有限公司的发展，还能吸引更多的企业、商家前来投资。 2. 社会效益。项目的建设符合邵阳市城市总体发展规划，建设的必要性明确。为加快经济开发区、特色工业园区特别是湘商产业园区发展，突出园区提质升级，引导特色优势产业入园发展和集聚发展，形成多个基础扎实、实力雄厚、特色明显的工业经济新增长点，本项目在邵阳经开区建设引进湖南汽车制造有限责任公司的工程汽车零部件生产基地，形成优势产业，吸引更多配套企业入驻。 3.可持续影响力。项目建设有利于增加区域就业机会，解决下岗职工以及周边富余劳动力就业需求。该项目建成后，随着招商引资的顺利进行，园区内企业数量将逐渐增多，对劳动力需求将成较大数量级的态势增长。为下岗失业人员以及项目区域周边富余劳动力提供了较为优越的就业机会，能够较大程度的解决富余劳动力的就业问题，缓解经开区的就业压力，提高居民生活水平，增强人民群众幸福感。 | 1.没有清晰、细化、可衡量的绩效目标申报。没有将项目绩效目标细化分解具体的绩效指标，没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 2.项目资金支出与项目建设进度不匹配。项目建设已基本完成，建筑工程已在2021年6月完成竣工验收，但工程决算、财评工作在近期才开展，配电工程没有办理工程决算和财评，预算执行率86.81%。 3.管理制度未有效执行。项目建设工程二标段11510.92万元达到公开招标限额标准，未公开招投标，被监管部门罚款115万元。2020年10月30日与湖南科立签订配电建设工程合同总437.40万元，拆分为2个合同。 4.项目质量控制不到位。本项目配电工程早已完工，未办理竣工决算，没有采取验收这一必需的质量控制措施。 5.未正式出台债务风险应对预案和社会稳定风险应对预案。 6.工程项目合同签订不规范。与邵阳公路桥梁建设有限责任公司签订合同日期为2020年12月22日，晚于合同约定的完工日期2020年8月30日，即工程完工才补签合同。 6.预计建设成本超支。本项目边设计边施工，且在施工过程中三一集团提出多次变更，导致财评预算不能及时出结论，建造成本增加。 |
| 13 | 神滩片区棚户区改造项目 | 1.项目产出。项目完成征收土地面积约110亩，占预计总征收面积447.94亩的24.56%。完成征拆面积31,679.04平方米，占预计总拆迁面积86,560平方米的36.6%。完成征拆人数197人，占预计总拆迁人数3,246人的6.07%。项目实现土地收益3.055亿元，完成预计总土地收益10.49亿元的29.12%，完成预计阶段性土地收益2.87亿元的106.44%。 2.项目社会效益。神滩专项债项目对片区进行整体开发，统一管理，充分利用项目片区优势。同时，该项目能改善居民生活环境，确保居住安全，群众生活水平将有明显提高，不仅有利于改善城市面貌和城市环境，而且对于维护社会稳定、体现社会公平、建设和谐社会具有重要意义。本项目实现城中村改造，居民住房条件将明显改善，基础设施和公共服务设施建设水平将不断提高。 3、经济效益。神滩专项债项目有利于促进经济发展，改善投资环境，促进本地区基础设施的改进，解决就业问题，缓解社会压力。有利于改变土地现状，提升土地使用价值，提高单位面积的产出效益，也有利于优化交通运输条件。 4、直接服务对象满意程度。为了解神滩专项债项目的满意度，评价小组对拆迁居民满意度进行了电话问卷调查，有效问卷18份，其中满意为3份，基本满意为7份，不满意者8份，整体满意度为73%。 | 1、未编制专项资金绩效目标申报表。 2、财务工作不规范。一是项目资金收支情况表中，未登记凭证号码；支出明细未分别登记；未登记每月合计、本年累计；余额登记错误。二个别原始凭证与入账金额不一致。如：2022年1月25日付本项目拆迁服务费33.2万元，原始依据金额未32.62万元，但签署支付意见同意支付26.9万元，且缺少银行回单，实际入账金额33.2万元；又如：2021年5月6日，付拆迁户罗建红等9户房屋补偿款84.7万元，原始凭证金额41.7万元。三是区征拆办存在248706元的原始凭证未入账。 3、部分资金支出进度慢。专项债券资金截至目前尚有余款3,321.68万元，其中有6,000万元资金闲置时间两年以上。 4、债券利息未及时支付。第三期利息685.8万元在2022年通过抵扣北塔区财政局与邵阳市财政局上下级往来的方式偿还。 5、未按要求公开招标。项目拆除工程费合计152.19万元，分别由6家公司完成，市征拆处共发生75.63万元，分别由3家公司完成，均未实行公开招标，不符合项目可行性研究报告的批复文件第二条“该项目的拆除工程依法实行委托公开招标，并接受相关行政部门的监督”的规定。 6、建筑垃圾清理不到位。签订的建筑垃圾清理合同履行质量不佳，建筑垃圾清理不到位，现场建筑垃圾堆积。 7、项目预期目标未完成。项目可研报告编制完成土地征收447.94亩，总拆迁面积86,560平方米，总拆迁户数1,082户，涉及拆迁人数3,246人，预期投入资金52,091万元。实际完成土地征收约110亩，完成拆迁面积31,679.04平方米，实际完成拆迁户数57户，实际完成拆迁人数197人，实际投入资金23,050.42万元。项目报大建小，项目建设严重“缩水”，未完成预期目标。 8、未进行新增债券及存续期债券信息公示。 |
| 14 | 邵阳市强制隔离戒毒所改扩建项目 | 1、扩大收治容量，为提升收治能力打好基础。通过项目的实施，新建四栋多层建筑，建筑总面积16596平方米，戒毒人员收治规模由原来的500余人提升到1200人，提高了戒毒所的收治规模，为推动戒毒工作高质量发展打牢基础、创造条件。 2、优化场所布局，提升基础设施硬实力。通过项目实施，进一步完善了业务用房主体建筑，建筑分布布局采用“大封闭、小开放”的格局，周界设置围墙，并根据使用要求，合理分区。现阶段在戒毒区域内，按照戒毒人员从入所到出所的流转顺序，区分了生理脱毒区、教育适应区、康复巩固区、回归指导区，区域功能划分清晰、流程通畅，待投入使用时便于管理。 | 1、编报项目预算绩效目标不细化。项目主管单位与实施单位的专项绩效目标，未设置清晰、可衡量、反映产出效益和效果的目标指标值。 2、项目利息收入未上缴国库。项目实施单位2021年8月产生专项资金银行利息收入0.23万元，未按非税收入管理的要求及时上缴国库。 3、项目部分手续办理不规范。一是办理施工许可证不及时。项目2019年11月20日开工，施工许可证于2020年2月24日取得，先开工后办理施工许可证；二是工程结算滞后。项目完工后超过一年未办理工程结算手续，同时影响项目单位办理财务竣工决算手续，导致新增资产价值难以确认。三是项目资料移交不规范。项目未及时与代建公司、监理公司、施工单位办理正式移交资料手续，造成资料不齐，需要了才会向对方要；存档资料分类不清晰，无编号，查找困难。 4、项目未按期完工。本项目2019年11月20日正式开工，合同工期为300个日历天，本工程应于2020年9月15日竣工，实际于2021年7月30日竣工验收，实际工期618个日历天数，占计划工期比例206%，超工期318天。 5、安全文明施工不到位。在施工过程中不能遵守施工规范，出现施工材料违规摆放，不戴安全帽等情况。如监理日记中多次记录施工现场很多人未佩戴安全帽，由于该问题未得到改善，监理单位在2020年7月22日对施工单位下达了处罚1000元的通知，第二天仍旧发现施工现场很多人未戴安全帽；2020年3月20日和5月9日的监理日记中均记录施工现场乱堆放的问题。 6、项目建设未实现产出效益。2021年7月项目竣工验收，并于2021年9月办理了实体移交手续，但未能投入使用，形成现有巨额资产闲置的局面，未发挥出应有的社会效益。 |
| 15 | 邵阳市社会治理创新开放共享总平台 | 1.社会效益。一是城乡末端精准感知，有效提高判研、挖掘信息准确性。城乡末端感知，提供视频在线预览和回放，人脸、人体、车辆等目标智能识别、布控比对、轨迹追踪及指定区域人群密度监测等功能，截止目前车辆抓拍图片数据可到300万条/天，人脸抓拍图片可到50万条/天，融合接入人脸、卡口视频点位共计22042路；二是网格化实战管理，提供便捷服务。邵阳市共划分6815个网格，配备网格员8329名，实现村村都有网格长、网格员管理。同时依托总平台建成“邵阳市网格化服务管理”微信小程序，畅通服务群众“最后一公里”，充分实现群众诉求便捷反映。同时小程序也实现纵向市县乡村四级贯通，横向接入各级职能部门，使群众诉求可及时得到反馈。三是智慧应用，提供安全保障。智慧应用以社会治理信息化为支撑，以网格化服务为基础，以公共安全监控联网应用为重点，整合各类视频图像资源，充分发挥物联网感知技术，可实现远程布防、巡防、一键预警，从而为群众安全保驾护航；四是科技助治，三治融合。依托网络平台，充分实现群众快速了解社区动态，一键提交民生诉求，参与社区共治，实现自治组织、德治组织、法治组织等三治融合，统一线上管理；五是建平台、搭桥梁，实现心理“一点通”。通过建立心理疏导与危机干预应用，搭建公众与心理医师的沟通桥梁，整合市精神病、市脑科医院心理服务资源，开通全市统一心理服务热线，为公众提供心理咨询和疏导服务，实现心理“一点通”，缓解群众因亲子教育、恋爱婚姻、疫情防控等因素带来的焦虑情绪，保障群众心理健康，促使积极向阳；六是数据同步、共享。本专项成功与省综治中心对接，实现了省、市平台双向数据同步。同时与公安、消防、司法、民政、城管等单位数据采集对接，现已同步更新辅警信息3176条、人民调解员10555条，律师信息1215条、法律工作者350条，社会心理医师26条、消防组织信息2404条，基层专职网格员8600条。 | 1、预算绩效目标管理工作有待加强。一是市委政法委未将项目任务细化成清晰、可衡量的工作目标；未将工作目标设置成预算绩效目标且进行细化、量化，并于年初同步申报预算；预算绩效自评报告质量不高，未设置评价指标，无评分表，且没有对存在问题的相关分析。 2、部分专项资金使用不规范。一是专项资金中有11.35万元未专款专用，存在挤占、挪用现象，包括：2020年12月支付招考笔试面试费5.6万元、支付差旅费0.51万元、支付驻村补助及租金交通费0.93万元等，涉及金额11.35万元；二是本专项监理费17.16万元本应从邵财预〔2020〕101号和邵财预〔2021〕0119号专项资金中支出，实际从邵财预备〔2020〕091号文中列支，占用其他预算资金指标。 3、项目管理不够规范。本专项初验收报告无验收组成员签字，且初验收和终验收报告皆有遗留问题。截止现场评价日，终验收报告中仍有2个遗留问题未解决。 4、财务及档案管理不够严谨。一是部分账务处理不够及时，本专项于2021年11月完成终验收工作，但截止绩效评价日2022年7月20日，与本专项相关的硬件设备和系统等未转入固定资产或无形资产，仍处于在建工程，且未将本专项在资产管理系统中上报，市委政法委也未建立资产台账；二是会计凭证制单和复核为同一人，不符合《会计基础工作规范》相关要求；三是部分项目档案资料归档不完整，如：档案中未见本专项可行性研究报告和财政评审相关资料。 |
| 16 | 湖南省邵阳经开区湘商产业园标准厂房配套及附属工程 | 1、经济效益。该项目的建设将成为整个经济开发区招商引资的重要载体，有利于引进国内外先进的技术和设备，促进产业结构调整和升级。将有效促进经济开发区内出口企业的发展，在服务经济开发区广大企业的同时，还能吸引更多的出口企业前来投资入驻。同时，本项目的建设将带动地区相关产业发展，并将创造大量的就业机会，对地区经济发展将起到巨大的推动作用，有利于社会的稳定和经济的持续发展。 2、社会效益。该项目符合市场发展需求，符合国家产业发展方向，符合产业化、集约化生产要求，本工程的实施，能够显著改善我市的基础设施状况，还可以与城市道路、岸线整治、污废水排泄等市政建设相结合，既可美化环境，改善区域内基础设施状况和投资环境，有利于加快区域内城市的市政建设的步伐，同时，该项目的建设，使得本区域内的各种公用设施、道路、社区服务体系等基础设施将尽快得到完善，为当地居民的生活、工作、学习提供更多便利条件，将对当地的基础设施建设起到积极促进作用，创造较好的环境效益及社会效益。 3、生态效益。由于项目开发难免带来不利的环境影响，通过采取有效的污染防治对策和措施，以及环境治理基础配套工程的建设，可以减缓不利影响。经济开发区开发带来的有利影响是长期和显著的，且大于不利影响。其开发过程中必须以城市可持续发展的思想为指导，以可持续的眼光解决存在的各种问题与矛盾，把环境保护工作放在建设项目建设的首位。建设方严格执行环保“三同时”制度，确保环保设施的正常运转，使各污染物达标排放，项目建成后，对提高邵阳经济开发区环境，改善双清区城市的总体面貌，促进邵阳市经济的发展，均起到重大作用。 | 1、绩效管理工作没有严格落实到位。项目单位绩效管理意识不强，认识不深，没有按要求编制和申报绩效目标，没有将绩效目标分解为具体、可量化、细化的绩效指标，也未开展绩效运行监控工作，绩效自评基本也是流于形式，没有将绩效管理理念融入到实际管理工作中去，没有真正起到促进管理的作用。 2、项目立项不规范。该项目没有单独立项，只是将原来不同时期已分别立项的三个子项目简单组合在一起进行申报发债，所以，有的项目早已开工建设又被纳入到本项目之中，比如标准厂房主体工程和宝东路的施工中标单位在本项目发债申报之前就已中标，中标内容也与立项内容； 3、专项资金管理有待进一步加强。项目单位专项债券资金没有单独设置银行专户储存与管理，而是分散拨到5个银行账户使用，每个账户核算多种不同来源的资金；项目资金收支、成本没有单独设置项目专项明细账进行核算；部分预付工程进度款未按规定及时取得发票；发债申请额度与实际到位不相适应，计划申请发行专项债券资金40,000万元，实际只发行到位了20,000万元；项目到位的自筹资金主要来源为借款，与发债申请时应为资本金不相符，大幅增高了借款比率，增大了偿债风险。 4、项目工程监管欠缺，工期延误较长，项目主要施工方变更没有重新招标。由于项目主要施工方因故变动，导致项目工期进度延误较长时间，项目书中计划2021年12月完成，预计2022年12月底才能全部完成，项目进度延期约一年，项目主要施工方变更也没有重新进行招标。 |
| 17 | 工伤保险基金三项费用 | 1.社会效益方面，宣传工作到位，享受待遇人次减少，工伤事故减少。以邵阳市本级为例，2020年2400人次，2021年1501人次，享受待遇人次减少37.46%，说明工伤工伤预防宣传到位，效果显著，减少了工伤事故的发生。 2.项目实施效益明显，为社会和谐稳定的发展做出了贡献。一是根据统计部门公布的社平工资及省厅通知，及时调整工伤保险待遇标准。二是坚持一事双岗双审，严格待遇结算审核工作。项目实施为工伤职工及时提供医疗救治和经济补偿，减轻工伤职工家庭负担，为社会和谐稳定的发展做出了贡献。 | 1、工伤预防项目未按要求编制项目实施方案和绩效目标； 2、项目审批事前未通过必要的可研、评估。如：工伤认定所需要的相关设备设施费用及其品名、型号、采购价格信息；工伤预防费列支的工伤事故和职业病预防宣传中，没有明确2021年宣传方案重点区域、宣传场次、协作部门工作内容、何种职业病及所需工作经费额度； 3、部分资金管理不规范。一是资金预算执行率较低。二是对拨付其他单位的资金未进行跟踪监管，2021年度代大祥区应急管理局累计支付宣传费38.6万元，直接计入工伤预防费，没有跟踪监管资料，且未经主管部门、财政部门审批；三是实际销售方与合同乙方不一致：2021年8月付曾建中法律顾问费，合同中乙方为湖南天润人合律师事务所。 4、财务工作不规范。一是2021年11月邮电费15,910.00元记录成“差旅费”核算。 二是原始依据收集欠完整，存在大额款项转个人的情况：2021年9月支付工伤事故调查及租车费62,674.00元，转唐某19,480.00元、罗某43,194.00元，附件未明确下乡调查对象、租车费支出事项。 5、制度执行力欠缺。一是工伤预防未见确定重点领域，未通过适当方式告知社会。二是未按规定执行政府采购程序：市工伤失业保险服务中心存在分散采购的情况，其中：2021年10月付工伤预防宣传品31.5万元，2021年11月付工伤预防宣传品19万元。三是除部分现场评价单位没有建立工伤事故事项台账。四是工伤认定未实行案例指导制度。五是劳动能力鉴定专家库未实行动态管理。 6、项目绩效目标的实现程度较低。一是质量达标率不高，2021年度工伤事项行政复议或行政诉讼的案件比例较高：2021年工伤认定行政复议案件43起、行政诉讼一审案件72起，全市受理工伤事故、工亡事故共5420起，比例2%。二是时效性不理想：2021年大部分劳动能力鉴定事项、工伤认定事项超过规定的鉴定时间90日、工伤认定时间60日的时间限定。 |
| 18 | 市职教幼教退休老师生活补贴配套资金 | 1、项目产出成果分析。根据领导小组办公室提供的《职教幼教退休教师待遇补助资金明细表》，2019年7月至2021年度完成新增邵阳市国有企业职教幼教退休教师岗位及资格审核28人，累计完成329人岗位及资格审核，完成314人的生活补贴发放任务，完成应发人数的95.44%，实际发放生活补贴资金1,150.32万元，完成应发金额的100%。 2、项目产出效益分析。根据现场检查及沟通了解，项目单位及时组织实施，项目基本完成目标任务，完成时效性逐年得到改善，生活补贴发放情况基本符合相关法律法规，项目的实施有利于改善国有企业退休教师的待遇，保障国有企业职教幼教退休教师的合法权益，解决了国有企业职教幼教退休教师生活困难，体现政府对职教幼教退休教师的温暖和关怀，切实维护社会和谐稳定。 | 1、专项资金绩效管理不到位。一是未申报绩效目标。二是进行项目自评，填报基础数据表，报送相关资料信息，撰写项目支出绩效自评报告。 2、退休教师的补助资格认定审核不严。评价小组从获取的19份新增国有企业职教幼教退休教师岗位及资格审核档案中发现存在以下问题（1）匡锡华、肖红梅等5人人员信息核定表审核人未签字。（2）孙桃娥、曾桃秀等3人缺少人事档案证明，退休时仍在教师岗位工作；（3）刘亚丽、陈美群等4人退休时岗位为保育员等岗位人员，不符合《关于进一步明确解决国有企业职教幼教退休教师待遇有关问题意见的通知》（湘国资〔2013〕185号）第一条第1点“国有企业职教幼教机构的保育员、工勤、教辅人员等不纳入政策范围”。（4）匡锡华、高翠花等5人因企业破产、清算、关闭等在退休前已解除劳动合同，并获得劳动补偿，但已纳入补贴范围。不符合《关于进一步明确解决国有企业职教幼教退休教师待遇有关问题意见的通知》（湘国资〔2013〕185号第一条第5点“国有企业改制、破产、重组解除劳动关系的人员，不纳入政策范围”的规定。 3、部分名单生活补贴发放异常。一是社保中心提供的2021年12月人员发放名单缺少13人的生活补贴发放；二是社保中心提供的2019年至2021年发放生活补贴、国有企业退休金及领导小组提供的同类人员明细表经计算核对，存在发放异常，其中有7人超发生活补贴，共超发187,252.17元，经社保中心自查已追回148,821.63元，剩余资金38,430.54元预计在2022年9月底追回。 4、项目整体满意度不高。评价小组从摸底调查、公开公示、计算方式、补助资金及时足额下发情况等方面对63名职教幼教退休教师进行了电话问卷调查，调查结果显示，整体满意度为76.16%。其中有40人表示不清楚补助资金的计算方式，占比63.49%；有52人认为没有足额及时到账，占比81.25%。 |
| 19 | 2020-2021年度政策性粮食储备利费补贴资金 | （一）完成了粮油储备、轮换任务。面对老库处置完成，新库尚在建设，在外租仓承储等极其困难的情况下，认真落实粮食安全责任制，明确职责分工，扎实抓好粮油储备、轮换各项工作，完成了市级储备粮油的安全存储及年度新增及轮换任务，其中：2020年轮换市级储备油1500吨（其中豆油550吨，菜油950吨）、市级储备粮3479吨、新增加市级储备油600吨（菜油）及市级储备粮3000吨；2021年轮换市级储备油550吨。 （二）保障了粮油市场的稳定。市级储备粮补贴是一项民生工程，项目的实施增强了我市对粮食市场异常波动和突发事件的应对能力，既保证了市地方粮油储备需要，又为市场保供稳价提供了充足粮源。同时在每年的轮换时，粮油的推陈出新可带动农户增收。 | 1、部分轮换、储备任务未如期完成。根据2020年市级储备粮轮换计划的通知，2020年市级储备粮早籼稻3479吨要在2020年9月底前等量轮入，实际2020年9月仅完成任务的63.32 %，剩余任务在2020年10月完成；根据市级储备粮油计划的通知，3000吨市级储备粮要在2020年11月底前、600吨油脂在12月底前完成入库任务，但项目单位实际完成时间分别为2020年12月和2021年1月。 2、轮换销售程序不合规。一是轮换销售未挂网公开，销售方案未按照2020年市级储备粮轮换计划的要求，经市发改委和市财政局审批。 3、招标公告、竞价流程不合规。项目单位于3月12日在邵阳日报发布粮食销售公告，报名时间为2020年3月12日8:00至3月13日10：00），报名时间仅有1天。在3月13日的竞价评标结果表中21号库2271吨早籼稻作为一个标，只有1人报价且中标。 4、运费补贴标准不一。2020年签订的粮食购销合同中，对不同供应商约定的运费补贴标准不一，从70元到140元每吨不等，甚至出现同时、同地不同补贴的情况。如：2020年9月11日，项目单位与个人陈世英签订的合同约定完成1000吨送粮任务至邵东国家粮食储备库可获得110元/吨运费补贴。2020年9月12日，与孙传清签订的合同约定完成1000吨送粮任务至邵东国家粮食储备库可获得140元/吨运费补贴。 5、在外租仓承储期间，对代储库监管工作缺乏，储备粮食出现质量问题。2020-2021年老粮库处置完成，新库尚在建设之中，项目单位委托邵东国家粮食储备库和洞口县军粮供应站代收代储，项目单位未安排专人进行跟踪检查、监督，未及时发现储备粮食质量问题。如：2021年市委涉粮问题专项巡查组对代储库储粮质量进行抽查时发现多个库质量不达标。 6、项目实施管理力度不够。主要是2020年8月，新油1500吨入罐前，无空罐现场勘验单。2020年11月，3000吨市级静态储备粮和600吨市级静态油储存时，无空库现场勘验单，空罐现场勘验验收单只有承储企业长沙帅牌油脂有限公司签字，无其他单位确认。 7、管理制度建设流于形式。项目单位制定了一系列管理制度，均无制定日期及执行日期。在制度执行过程中，存在制度执行无痕迹材料的情况，无法有效支撑后续的监督检查。如每年均对库存粮油进行质量检测，但未形成文字记录存档，无法核实质检的情况，不符合《粮油检验制度》规定。 8、财务核算不规范。一是专项资金未进行专账核算。二是无依据调账。在2020年轮入收购环节中，邵东库入仓库数量明细汇总表显示入库数量为3481.44吨，轮换计划为3479吨，为与计划数一致，在实际未出库的情况下，2020年11月，财务人员以1元销售费用调减差额数量。 9、补贴收入入不敷出。项目单位收入来源单一，补贴收入入不敷出。2020年、2021年共收到各类补贴2,888.98 万元，两年的支出合计3,186.58 万元，费用增长率分别为11.24%、5.23%，亏损合计297.60 万元，补贴收入无法覆盖支出，2021年末及2020年末国有资产保值增值率均小于1，未实现国有资产保值增值。 10、项目无绩效目标项目单位仅按上级主管部门下达的储备、轮入、轮出任务执行，未编制绩效目标，也无年初计划及年终总结。 11、绩效自评报告质量不高。一是在绩效自评报告中未总结取得的主要成绩、未分析主要问题及提出建议。二是指标扣分的地方在自评报告没有体现。三是评价指标细化、量化不够，未制定评分标准。 |