|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项（项目）资金绩效目标申报表 （ 2019年度） | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：邵阳市自然资源和规划局 | | | | | | |  |  | |
| 基本 情况 | 名称 | | | 邵阳市本级第三次国土调查技术服务 | | 类别 | 专项资金☑ | 项目资金□ | |
| 主要内容 | | | 土地利用现状调查、土地权属调查、专项用地调查与评价、数据库建设、成果汇总、图件编制等 | | | | |
| 实施单位 | | | 邵阳市自然资源和规划局 | | | | |
| 单位责任人 | | | 袁胜良 | | | | |
| 属性 | | | 经常性□ 一次性☑ 新增□ 延续□ | | | | |
| 立项依据 | | | 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和国家、湖南省第三次国土调查相关法律法规之规定 | | | | |
| 资金总额及 构成 | | | 项目投资总额：205.6万元。其中本年专项（项目）资金18.4万元（1.中央财政 万元，2.省级财政万元，3.市级财政205.6万元，4.其它资金 万元）。 | | | | |
| 必要性和可行性论证结论 | | | 《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国统计法》《土地调查条例》、《土地调查条例实施办法》都有明确条款 | | | | |
| 实施进度计划 | 实施内容 | | | | 开始时间 | | 完成时间 | |
| 完成外业核查并通过验收 | | | | 2019年3月 | | 2019年5月 | |
| 完成数据库建设及核查工作 | | | | 2019年5月 | | 2019年7月 | |
| 将三调成果统一更新至标准时点 | | | | 2019年12月 | | 2020年2月 | |
| 完成分析评价，编制专题系列图件，提交分析报告 | | | | 2020年2月 | | 2020年5月 | |
| 长期绩效目标 | 实地调查市本级土地总面积434.53平方公里土地的地类、面积、权属和专项用地调查与评价，全面查清市本级土地资源和利用状况，全面掌握市本级真实准确可靠的土地基础数据，建立互联共享的覆盖全市的集影像、地类、范围、面积、权属和相关自然资源信息为一体的国土调查数据库，为耕地保护制度、国土空间规划和用途管制等提供科学依据，为邵阳市自然资源和规划事业发展和邵阳市自然资源和规划管理奠定坚实基础，为促进全市高质量发展，建设富饶美丽幸福新邵阳提供有力支撑。 | | | | | | | |
| 年度 绩效 目标 | 全面查清市本级土地总面积434.53平方公里土地的土地资源和利用状况，　项目成本205.6万元，全面掌握全市耕地、种植园、林地、草地、湿地、商业服务业、工矿、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类公布及利用情况，获得真实准确可靠的基础数据，为耕地保护制度、国土空间规划和用途管制提供科学依据，为邵阳市自然资源和规划事业发展和邵阳市自然资源和规划管理奠定坚实基础，为促进全市高质量发展，建设富饶美丽幸福新邵阳提供有力支撑。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 产 出 指 标 | 指标类型 | | | 指标内容 | | 指标值 | |
| 数量指标 | | | 市本级（大祥区、双清区、北塔区） | | 434.53平方公里 | |
| 质量指标 | | | 市本级三调成果数据、资料 | | 通过省、部验收合格 | |
| 时效指标 | | | 按部、省安排时间节点完成 | | 在部、省安排时间节点内完成 | |
| 成本指标 | | | 434.53平方公里 | | 205.6万元 | |
| 年度 绩效 指标 | 效 益 指 标 | 指标类型 | | | 指标内容 | | 指标值 | |
| 经济效益 | | | 摸清邵阳市市本级家底，更好提高土地资源的利用效率，创造更新的价值，为经济地使用土地提供数据支撑。 | | 100% | |
| 社会效益 | | | 正确、科学地开发、利用、改造、保护土地,使人与土地正确结合,保持恰当的配比,就能在利用土地、取得土地产品和利用土地的过程中,实现土地的可持续利用和人类自身的可持续发展. | | 100% | |
| 环境效益 | | | 为邵阳市生态文明建设提供服务 | | 100% | |
| 可持续影响 | | | 保障邵阳市粮食安全、维护农民权益、统筹城乡发展、构建和谐社会 | | 100% | |
| 服务对象 满意度 | | | 满意 | | 100% | |
| 需要说明的问题 | 无 | | | | | | | |
| 财政部门审核 意见 | 对口业务科室审核意见 | | 审核意见：  审核人： 科室负责人签字： 年 月 日 | | | | | |
| 绩效管理科室审核意见 | | 审核意见：  审核人： 科室负责人签字： 年 月 日 | | | | | |