|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）资金绩效目标申报表 （ 2019年度） |
| 填报单位（盖章）：邵阳市自然资源和规划局 |  |  |  |
| 基本 情况 | 名称 | 邵阳市第三次全国国土调查项目监理服务项目 | 类别 | 专项资金☑ | 项目资金□ |
| 主要内容 | 对邵阳市辖区内各县市区三调（包括本级主城区调查任务）工作进行监理，以及市州级数据库建设、成果汇总分析等工作进行监理。 |
| 实施单位 | 邵阳市自然资源和规划局 |
| 单位责任人 | 袁胜良　 |
| 属性 | 经常性□ 一次性☑ 新增□ 延续□ |
| 立项依据 | 《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发2017148号）、《湖南省第三次国土调查监理工作指导意见》 |
| 资金总额及 构成 | 项目投资总额： 90.8万元。其中本年专项（项目）资金 万元（1.中央财政 万元，2.省级财政 万元，3.市级财政 90.8万元，4.其它资金 万元）。  |
| 必要性和可行性论证结论 | 　 通过建立科学、完善的质量控制体系，全程跟踪监督项目进展和成果质量，监督被监理单位保证调查成果全面、真实、准确、可靠，并能按时、按质、按量完成。 |
| 实施进度计划 | 实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 1、工作准备 | 2019年3月1日 | 2019年4月15日 |
| 2、过程监理 | 2019年4月16日 | 2019年7月31日 |
| 3、成果监理 | 2019年8月1日 | 2020年3月31日 |
| 4、工作总结 | 2020年4月1日 | 2020年7月31日 |
| 长期绩效目标 | 监督被监理单位保证调查成果全面、真实、准确、可靠，并能按时、按质、按量完成。 |
| 年度 绩效 目标 | 监督被监理单位保证调查成果全面、真实、准确、可靠，并能按时、按质、按量完成。 |
| 年度绩效指标 |  产 出 指 标 | 指标类型 | 指标内容 | 指标值 |
| 数量指标 | 被监理单位 | 10个 |
| 质量指标 | 湖南省第三次国土调查监理工作指导意见 | 符合 |
| 时效指标 | 监理时间 | 2019年4月至2020年7月 |
| 成本指标 | 经费预算 | 90.8万元 |
| 年度 绩效 指标 |  效 益 指 标  | 指标类型 | 指标内容 | 指标值 |
| 经济效益 |  |  |
| 社会效益 | 使被监理单位提高对该项目的生产效率与管理质量。 | 100% |
| 环境效益 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响 | 保障邵阳市三调工作的顺利完成 | 100% |
| 服务对象 满意度 | 被监理单位对本次监理的评价 | 100% |
| 需要说明的问题 | 　无 |
| 财政部门审核 意见 | 对口业务科室审核意见　 | 审核意见： 审核人： 科室负责人签字： 年 月 日 |
| 绩效管理科室审核意见 | 审核意见： 审核人： 科室负责人签字： 年 月 日 |