|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 | | |  |  |  | |  |  | |  | |
| 专项（项目）资金绩效目标申报表 （ 2019年度） | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：邵阳市自然资源和规划局 | | | | | | |  |  | |  | |
| 基本 情况 | 名称 | | | 邵阳市第三次全国国土调查项目监理服务项目 | | 类别 | | 专项资金☑ | 项目资金□ | |
| 主要内容 | | | 对邵阳市辖区内各县市区三调（包括本级主城区调查任务）工作进行监理，以及市州级数据库建设、成果汇总分析等工作进行监理。 | | | | | | |
| 实施单位 | | | 邵阳市自然资源和规划局 | | | | | | |
| 单位责任人 | | | 袁胜良 | | | | | | |
| 属性 | | | 经常性□ 一次性☑ 新增□ 延续□ | | | | | | |
| 立项依据 | | | 《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发2017148号）、《湖南省第三次国土调查监理工作指导意见》 | | | | | | |
| 资金总额及 构成 | | | 项目投资总额： 90.8万元。其中本年专项（项目）资金 万元（1.中央财政 万元，2.省级财政 万元，3.市级财政 90.8万元，4.其它资金 万元）。 | | | | | | |
| 必要性和可行性论证结论 | | | 通过建立科学、完善的质量控制体系，全程跟踪监督项目进展和成果质量，监督被监理单位保证调查成果全面、真实、准确、可靠，并能按时、按质、按量完成。 | | | | | | |
| 实施进度计划 | 实施内容 | | | | 开始时间 | | | 完成时间 | | | |
| 1、工作准备 | | | | 2019年3月1日 | | | 2019年4月15日 | | |
| 2、过程监理 | | | | 2019年4月16日 | | | 2019年7月31日 | | |
| 3、成果监理 | | | | 2019年8月1日 | | | 2020年3月31日 | | |
| 4、工作总结 | | | | 2020年4月1日 | | | 2020年7月31日 | | |
| 长期绩效目标 | 监督被监理单位保证调查成果全面、真实、准确、可靠，并能按时、按质、按量完成。 | | | | | | | | | |
| 年度 绩效 目标 | 监督被监理单位保证调查成果全面、真实、准确、可靠，并能按时、按质、按量完成。 | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 产 出 指 标 | | 指标类型 | | 指标内容 | | | 指标值 | | | |
| 数量指标 | | 被监理单位 | | | 10个 | | | |
| 质量指标 | | 湖南省第三次国土调查监理工作指导意见 | | | 符合 | | | |
| 时效指标 | | 监理时间 | | | 2019年4月至2020年7月 | | | |
| 成本指标 | | 经费预算 | | | 90.8万元 | | | |
| 年度 绩效 指标 | 效 益 指 标 | | 指标类型 | | 指标内容 | | | 指标值 | | | |
| 经济效益 | |  | | |  | | | |
| 社会效益 | | 使被监理单位提高对该项目的生产效率与管理质量。 | | | 100% | | | |
| 环境效益 | |  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| 可持续影响 | | 保障邵阳市三调工作的顺利完成 | | | 100% | | | |
| 服务对象 满意度 | | 被监理单位对本次监理的评价 | | | 100% | | | |
| 需要说明的问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 财政部门审核 意见 | 对口业务科室审核意见 | 审核意见：  审核人： 科室负责人签字： 年 月 日 | | | | | | | | |
| 绩效管理科室审核意见 | 审核意见：     审核人： 科室负责人签字： 年 月 日 | | | | | | | | |