|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 | | |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）资金绩效目标申报表 （ 2019年度） | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | | | | |  |  |  |  |
| 基本 情况 | 名称 | | | 2019年邵阳市测绘资质巡查与测绘地理信息质量监督抽检工作 | | 类别 | 专项资金☑ | 项目资金□ |
| 主要内容 | | | 16家测绘单位测绘资质巡查与测绘地理信息质量监督抽检 | | | | |
| 实施单位 | | | 邵阳市自然资源和规划局 | | | | |
| 单位责任人 | | | 袁胜良 | | | | |
| 属性 | | | 经常性☑ 一次性□ 新增□ 延续□ | | | | |
| 立项依据 | | | 湖南省自然资源厅办公室《关于开展2019年测绘资质巡查与测绘地理信息质量监督抽检工作的通知》、邵阳市自然资源和规划局办公室《关于开展2019年测绘资质巡查与测绘地理信息质量监督抽检工作的通知》 | | | | |
| 资金总额及 构成 | | | 项目投资总额：18.4 万元。其中本年专项（项目）资金18.4万元（1.中央财政 万元，2.省级财政18.4万元，3.市级财政 万元，4.其它资金 万元）。 | | | | |
| 必要性和可行性论证结论 | | | 规范测绘单位事中事后监管工作要求,履行测绘地理信息质量监督管理职责,保证测绘地理信息成果质量. | | | | |
| 实施进度计划 | 实施内容 | | | | 开始时间 | | 完成时间 | |
| 1、组织参加工作的人员进行培训学习 | | | | 2019年7月1日 | | 2019年7月7日 | |
| 2、实施巡査抽检具体工作 | | | | 2019年8月21日 | | 2019年9月30日 | |
| 3、整理资料数据，提交最终成果报告 | | | | 2019年10月1日 | | 2019年10月31日 | |
| 长期绩效目标 | 强化测绘地理信息行业监督管理，规范测绘单位事中事后监管工作要求,履行测绘地理信息质量监督管理职责,保证测绘地理信息成果质量. | | | | | | | |
| 年度 绩效 目标 | 强化测绘地理信息行业监督管理，规范测绘单位事中事后监管工作要求,履行测绘地理信息质量监督管理职责,保证测绘地理信息成果质量. | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 产 出 指 标 | | 指标类型 | | 指标内容 | | 指标值 | |
| 数量指标 | | 受检测绘单位 | | 16 | |
| 质量指标 | | 测绘资质管理规定及分级标准 | | 符合 | |
| 测绘成果质量检查与验收 | | 符合 | |
| 时效指标 | | 巡查与抽检时间 | | 2019年7月至10月 | |
| 成本指标 | | 经费预算 | | 18.4万元 | |
| 年度 绩效 指标 | 效 益 指 标 | | 指标类型 | | 指标内容 | | 指标值 | |
| 经济效益 | |  | |  | |
|  | |  | |
| 社会效益 | | 督促受检单位提高生产及管理水平 | | 100% | |
| 环境效益 | |  | |  | |
|  | |  | |
| 可持续影响 | | 更好服务测绘行业 | | 100% | |
| 服务对象 满意度 | | 受检单位对本次检查的评价 | | 100% | |
| 需要说明的问题 | 无 | | | | | | | |
| 财政部门审核 意见 | 对口业务科室审核意见 | 审核意见：  审核人： 科室负责人签字： 年 月 日 | | | | | | |
| 绩效管理科室审核意见 | 审核意见：  审核人： 科室负责人签字： 年 月 日 | | | | | | |