邵阳市工商行政管理局2018年度

专项(项目)资金支出绩效自评报告表

（主管部门用）

填报部门:邵阳市工商行政管理局  填报日期:2019年6月18日

| 基本情况 | 专项（项目）名称 |  | 工商行政管理事务 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专项（项目）主要内容 |  | 工商行政管理专项、执法办案专项、消费者权益保护专项、信息化建设专项、非公党建工作专项。 |  |  |  |  |  |
|  | 主管部门 |  | 市人民政府 |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人 |  | 吴卫红 |  | 专项（项目）负责人 |  | 曾广晖 |  |
|  | 专项（项目）属性 |  | √经常性 □一次性 □新建 □续建 |  |  |  |  |  |
|  | 资金分配情况 |  | 分配区县（市）5 个；分配项目单位 5 个 |  |  |  |  |  |
|  | 资金总额及构成 |  | 总额：612.57 万元，其中：省级财政391.52万元；市级财政221.05万元 |  |  |  |  |  |
|  | 专项（项目） 起止时间 |  | 2018年1月起至2018年12月止 |  |  |  |  |  |
| 组织管理情况 | 专项（项目） 立项依据 |  | # 《行政处罚法》、《消费者权益保护法》、《商标法》、《广告法》、《反不正当竞争法》、《无照经营查处取缔办法》、《合同法》、《反垄断法》《禁止传销条例》《企业信息公示暂行条例》、《湖南省非税收入管理条例》、《行政单位国有资产管理暂行办法》、《国务院关于“先照后证”改革后加强事中事后监管的意见》《邵阳市财政局2018年部门预算批复》 |  |  |  |  |  |
|  | 可行性研究 报告结论 |  | 省财政厅省市场监督管理局联合进行可行性研究论证。 |  |  |  |  |  |
|  | 专家评审论证结论 |  | 省财政厅、市财政局专家每年评审一次。 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实施政府采购 及采购金额 |  | √是 □否 应采购金额146.07万元 实际采购金额 146.07万元 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行招投标 |  | √是 实行的 10 个项目 □否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行国库 集中支付 |  | √是 全部实行 □否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行资金 报账制 |  | □是 实行的 个项目 √否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行工程代理制和投资评审制 |  | √是 实行的 5 个项目 □否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同 管理制 |  | √是 实行的122 个项目 □否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政双控账户管理 管理情况 |  | □是 实行的 个项目 √否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政专户 管理 |  | □是 实行的 个项目 √否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
| 项目监管情况 | 管理制度和 办法名称 |  | 《湖南省工商行政管理专项资金管理办法》（湘财行〔2016〕10号）》 |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 |  | 《邵阳市工商行政管理局专项经费管理暂行规定》、《邵阳市工商行政管理局关于对公开的市场主体行政处罚案件进行经费补助的通知》、《邵阳市工商行政管理局基建工作操作规程》、《邵阳市打击传销违法犯罪专项行动方案》、《邵阳市工商行政管理局加强网络市场主体培育和网络交易监管执法工作实施意见》，《邵阳市工商局关于大力推动商标注册、促进商标品牌发展的通知》 |  |  |  |  |  |
|  | 专项（项目）调整内容及报批程序和手续 |  | 专项（项目）如有调整，资金未按预算规定用途使用，需经市局局长办公集体研究后报省市场监督管理局或市财政局批准 |  |  |  |  |  |
|  | 专项（项目）完工验收情况 |  | 优秀 |  |  |  |  |  |
|  | 专项（项目）监督检查情况 |  | 按照《邵阳市工商行政管理局专项经费管理暂行规定》进行日常检查、专项检查、定期检查、随机抽查。 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 |  | 没有虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度 |  | 《邵阳市工商局财务支出联审会签制度》、《邵阳市工商局财务公开制度》 |  |  |  |  |  |
| 资金安排使用情况 | 内容 |  | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余资金（万元） |
|  | 中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级财政 |  | 638.3 | 638.3 |  | 391.52 |  | 246.78 |
|  | 市级财政 |  | 392.56 | 392.56 |  | 221.05 |  | 171.51 |
|  | 县（市区）资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他配套资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 1030.86 | 1030.86 |  | 612.57 |  | 418.29 |
| 产出成果 |  | 2018年,在邵阳市委、市政府和省市场监督管理局的领导下，我局专项资金支出合规合理成效显著，效能突出，最大限度地保障财政专项资金的使用效率，实现了年初制定财政绩效目标，为工商行政管理机关依法履职提供了财力保障，为推进“二中心一枢纽”战略，促进邵阳经济社会持续健康发展作出了积极贡献，市场准入环境、市场竞争环境、市场消费环境明显改善，各方面工作取得积极成效。 |  |  |  |  |  |  |
| 产出效益 |  | 2018年我市工商系统各项工作取得了丰硕的成果，专项资金支出做到专款专用，产出了很好的项目效果。 （一）改革效应逐步显现 一是“多证合一”改革持续深化。紧紧围绕优化营商环境工作要求，今年6月，公布了第二批整合21个部门37项涉企证照事项，大幅减少了投资创业的行政审批。二是最多跑一次”改革和压缩企业开办时间改革深入推进。积极推进“最多跑一次”改革，65项企业登记审批、服务事项实现“只进一扇门”“最多跑一次”。提请市政府出台《邵阳市进一步压缩企业开办时间实施方案》，企业开办时间压缩至5个工作日。三是电子营业执照和企业登记全程电子化改革收到实效。按照“互联网+政务服务”工作整体要求，全面推进全程电子化登记智能应用及电子营业执照应用，落实企业法人统一实名制身份认证，办理全程电子化登记5550户,位居全省第一。四是市场退出机制日益完善。稳妥推进企业简易注销登记改革，完成简易注销登记1666件。截至目前，全市新登记市场主体41680户，同比增长14.2%，全市实有市场主体达到268614户，同比增长11.21%，市场主体连续三年实现2位数增长。 （二）事中事后严管严控 一是加强市场主体年报防控风险隐患。全市2017年度企业年报率94.36 %，个体工商户年报率93.9%，农民专业合作社年报率92.55%，企业年报率连续多年位居全省前二位。依法做好长期未经营企业强制退出工作，2018年全市共清理长期停业未经营企业户数1986户，共吊销长期未经营企业的营业执照451户，引导企业办理注销登记1072户。二是以“双随机一公开”破除执法烦苛。全面落实“双随机、一公开”监管全覆盖、随机抽查比例不低于5%的目标，确保抽查任务按时完成并将抽查结果100%予以公示。累计开展“双随机”抽查14项，抽查企业12316家。积极探索跨部门联合检查，主动联系市教育部门联合开展了校外培训机构跨部门“双随机、一公开”联合检查。邵阳日报头版头条刊登了我局经验信息。三是以信用监管强化失信惩戒。利用国家企业信息信息公示系统，共归集各类行政许可信息17537条，行政处罚信息1120条，小微扶持信息206条，记于企业名下并公示。强化失信联合惩戒，使市场主体“一处违法、处处受限”。今年以来我局依法列入经营异常名录企业1967户,列入严重违法失信企业名单企业226户，协助法院办理冻结股权162条，信用约束格局日益完善。 （三）执法监管重拳出击 一是不断加大竞争执法力度。查办市某医院欺诈消费者、市某公用企业利用格式合同加重消费者负担等竞争执法案件；督促主管部门废止《关于开展邵阳电网非统调电源发电源发电数据采集工作的通知》，有力挽回全市小水电企业经济损失600余万元。二是积极开展各项整治行动。扎实开展打击传销、打击无证无照经营、打击假冒伪劣侵权行为、打击虚假违法广告整治、网络市场监管等专项整治行动。高某组织策划传销活动案、陶某无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务案、邵阳市某汽车销售服务有限公司隐瞒与消费者有重大利害关系的信息误导消费者案、邵阳市某铁皮石斛健康产业分享中心违法广告案、刘某侵犯我市中国驰名商标“松龄堂”注册商标使用权案等一系列群众关注度高的案件的查处，树立了工商部门的执法权威，维护了社会和谐稳定。全市系统共查处公用企业限制性竞争、假冒伪劣、虚假广告、传销、商标侵权等案件3100余件，同比增长64%。10件案例入选2017年度全省工商和市场监管系统典型案例，占全省典型案例总数的16.67%。 （四）消费维权齐抓共管 一是加强消费引导。在3·15消费者权益日期间，通报2017年消费维权情况、十大消费维权案例、十大消费投诉热点，社会反响良好。以开展“品质消费教育乡村行”活动为契机，将消费维权触角延伸至“三农”领域，扩大12315“五进”、“一会两站”覆盖面，进一步畅通农村地区消费维权渠道。以经营者首问责任和赔偿先付制度为抓手，扎实开展“守重企业”公示、“诚信经营 幸福邵阳”放心消费创建活动，教育引导广大商家诚信守法经营。二是强化维权力度。围绕民生安全开展抽样检测，目前共监督抽检消防产品等17大类产品488批次，并对不合格商品进行立案调查。仅市局机关立案查处流通领域商品和服务质量消费维权案件17件。实现12315指挥大厅搬迁，加强消费投诉办理，多渠道受理各类消费咨询、投诉、举报34073件，比去年同期增长21% ；处理市政府12345热线交办的工单98起，处理率、办结率均为100%，为消费者挽回经济损失618.27万元。 （五）助企发展务实高效 一是深入推进商标品牌战略。大力实施商标品牌战略，提升商标受理窗口服务质量，窗口受理商标申请187件，全市有效注册商标总量达23588件，位居全省第二，其中中国驰名商标 17件、中国地理标志证明商标13件；马德里国际注册商标达到42件，拥有量位居湘西南片区首位。指导培育“城步虫茶”、“武冈青钱柳”成功申报地理标志证明商标。二是全面加强非公党建工作。建立健全非公党建工作责任制、考核评价机制等制度，积极开展“五化”党支部建设活动，层层落实各级非公综合党委和非公企业党建主体责任。全市工商系统共组建非公党组织117个，管理直管党员1051名、流动党员3018名，工商部门非公党建工作倍受好评，并在全市非公党建工作会议中做典型发言。三是积极促进企业融资发展。通过动产抵押、股权质押等方式解决民营企业融资难问题，助企融资30亿元。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 |  | 有效 |  |  |  |  |  |  |
| 资金分配原则程序和方法 |  | 我局按照《湖南省工商行政管理专项资金管理办法》《邵阳市财政局2018年部门预算批复》文件要求进行专项（项目）申报、审核、分配和公示。 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作情况 |  | 为全面了解我市工商系统2018年度专项资金使用情况，系统掌握专项资金使用所起到的社会效益、经济效益，更好地规划下年度专项资金的安排提供依据，我局成立由计划财务科牵头，相关业务科（股）室参加的专项资金绩效自评工作小组，下发了《关于做好2018年度工商行政管理专项资金绩效自评工作的通知》，市局副局长曾广晖同志主持召开全市专项资金绩效自评工作专题会议进行安排，会议要求全市专项资金使用部门进行绩效自评，各县级局对专项资金使用情况进行自我评价，向市局计划财部门提交绩效自评报告，计划财务部门汇总情况报市局党组研评后上报省局和市财政局，评价结果作为安排年度绩效考核重要内容之一，对未完成专项资金支出绩效自评结果在系统内进行通报。 |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 |  | 近年来我局积极探索工商系统专项绩效目标管理，达到了预期的工作目标，但也存在一定的问题和不足，其主要表现为以下几个方面： - 在项目实施过程中，存在着对专项资金使用效益缺乏及时跟踪实效评估。 - 绩效评价资料收集不够完整，主要是社会效益、可持续影响方面的资料不够全面。 - 专项管理的精细化管理还有待进一步优化。 2019年,我局将进一步贴近工作实际，积极探索专项资金绩效管理新方法、研究解决新问题，细化完善新措施，把专项资金绩效管理工作推向新台阶。 |  |  |  |  |  |  |

说明：各单位根据文字数量需要调整此表。

单位负责人（签章）：吴卫红

项目负责人（签章）：曾广晖

评价负责人（签章）：郑时代