## Sheet1
附件2：
2016年邵阳市重点项目前期工作专项行动计划表
[10 empty] | 单位：万元 |  | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 估算总投资 | 建设地点 | 年度工作目标 | 节 点 目 标 |  |  |  | 责任单位 | 责任 领导 | 联系方式 | 备注
[6 empty] | 完成可研编制时间（含商业计划书） | 完成立项时间 | 开工建设时间 | 2017年二季度
总计400个 |  |  | 42693606.18
一、政府投资项目（总计225个） |  |  | 27013890.18
1、交通项目（总计33个） |  |  | 12318387
1 | 兴永郴赣铁路 | 该项目全长约1150公里，西接渝怀线及焦柳线，中连洛湛铁路，东在永州与湘桂线相交，在郴州与京广线相连，在邵阳境内约98公里，投资约99亿元。 | 990000 | 邵阳市 | 联合沿线市州编制项目预可研，力争中铁总公司同意早日启动前期工作。 | 2019 | 2020 | 2020 |  | 市发改委 | 蔡典维 陈优秀 |  | 年度计划项目
2 | 呼和浩特至南宁高铁邵阳至永州段 | 速度标准250公里/小时以上，邵阳至永州全长103公里。其中邵阳境内长约50公里。 | 1200000 | 邵阳市 | 十三五开工建设邵阳至永州段。 | 2018 | 2019 | 2019 |  | 市发改委 | 蔡典维 陈优秀 |  | 年度计划项目
3 | 张崀桂铁路 | 全长约400公里，投资约400亿元。其中邵阳境内长160公里，投资160亿元。 | 1600000 | 邵阳市 | 开展前期研究工作。 | “十四五”期内 | “十四五”期内 | “十四五”期内 |  | 市发改委 | 蔡典维 陈优秀 |  | 年度计划项目
4 | 冷邵铁路 | 冷水江-邵阳，全程48公里。 | 600000 | 邵阳市 | 努力争取国、省早日启动该项目前期工作。 | 2020 | 2020 | 2021 |  | 市发改委 | 蔡典维 陈优秀 |  | 年度计划项目
5 | 邵阳市东部城镇群城市轻轨 | 一期坪上高铁站-市区-邵东，市区至武冈。 | 1500000 | 邵阳市 | 继续开展前期研究工作。 | “十四五”期内 | “十四五”期内 | “十四五”期内 |  | 市发改委 | 蔡典维 陈优秀 |  | 年度计划项目
6 | 邵东机场建设 | 建设4C军民合用机场。 | 80000 | 邵东县 | 启动项目预可研工作。 | 2017.6 | 2018.3 | 2018.6 |  | 邵东县政府 市发改委 | 王长忠 |  | 年度计划项目
7 | 呼北高速新化至武冈段 | 该项目途经新化、隆回、武冈，全长135公里，我市境内约120公里。 | 1200000 | 邵阳市 | 完成预可研评审。 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 市交通运输局 | 陈优秀 |  | 年度计划项目
8 | 城步至龙胜高速项目 | 该项目连接厦门至成都高速和洞新高速，道路全长70km，其中城步境内45km。 | 810000 | 城步县 | 年内争取进行预可研研究。 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 市交通运输局 市发改委 城步苗族 自治县政府 | 陈优秀 杨博理 |  | 年度计划项目
9 | 新宁-永州高速 | 起于建成通车的二广高速永州北互通，经冷水滩城区，在永州、邵阳两市交界的东安县大庙口镇入邵阳经新宁县白沙镇、黄龙镇、新宁县县城（金石镇），接洞新高速。建设总里程89.8公里。 | 1100000 | 邵阳县 | 启动预可研编制。 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 市交通运输局 新宁县政府 | 陈优秀 |  | 年度计划项目
10 | 洞口至溆浦高速公路 | 洞新高速延伸线，该项目途经大水、山门镇、北斗溪镇、至怀化市溆浦县，道路全长100km，其中洞口境内全长35km。 | 870000 | 洞口县 | 争取列入省中长期规划。 | 2018 | 2018 | 2020 |  | 洞口县政府 | 周乐彬 |  | 年度计划项目
11 | 新宁至白仓高速建设项目 | 全长83公里，附属工程武冈机场连接线航站楼至洞新高速段 | 700000 |  | 开工建设。 | 2016.6 | 2016.12 | 2017.3 |  | 市交通运输局 | 陈优秀 |  | “十三五”规划项目
12 | 邵阳旅游大通道及环线建设项目 | 新宁崀山至新宁县城（建成）——江口桥至茅坪——城步县城至南山牧场（在建）——南山牧场至坪溪——坪溪至黄桑（在建）—黄桑至寨市（建成）—绥宁至洞口（建成）—洞口至武冈至新宁（建成）。 | 200000 | 邵阳市 | S258、S348城步南山牧场至通道临口，S348新宁县江口桥-黄皮坳段完成工可编制。 | 2016.6 | 2016.12 | 2017 |  | 市交通运输局 | 陈优秀 |  | 年度计划项目
13 | 东城快线 | 市区经机场至邵东县城绿汀大道。规划长19公里，宽36米。 | 90000 | 邵阳市 | 完成可研编制。 | 2016.8 | 2017.7 | 2017.12 |  | 市城建投 邵东县政府 | 周国利 |  | 年度计划项目
14 | 邵阳-隆回快速线（西城快线） | 新320国道-新邵小塘镇-周旺铺镇-隆回伏龙江路 41km×24.5m。 | 200000 |  | 完成立项批复。 | 2017.3 | 2017.12 | 2018 |  | 市城建投 隆回县政府 | 周国利 |  | 年度计划项目
15 | 邵阳南站综合客运枢纽项目 | 该项目规划日均发送客运班次860个，日均发送量21500人次，项目占地134亩，其中汽车站占地120亩，公铁换乘、城市客运与长途客运换乘区14亩，总建筑面积16000平方米。 | 15900 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.12 | 2017.12 | 2018 |  | 市交通运输局 | 陈优秀 | 王建伟5391450 | 招商项目
16 | 邵阳市东部城镇群城乡快速环线建设项目 | 新邵县城-新田铺-滩头镇-隆回县城-黄亭市镇-邵阳县城-下花桥镇-郦家坪镇-九龙岭镇-仙槎桥镇-邵东机场-邵东县城-陈家坊镇-产业新城-新邵县城 176km×24m。 | 600000 |  | 部分项目开工建设。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 市城建投 | 陈优秀 |  | “十三五”规划项目
17 | S339邵阳县长阳铺-九公桥公路 | 按二级公路标准建设26公里。 | 32210 |  | 完成征地拆迁和施工招投标，年内动工建设。 | 2016.1 | 2017.5 | 2017.7 |  | 邵阳县政府 | 袁玉华 |  | 年度计划项目
18 | S238、S334邵阳县黄豆园-黄亭市公路建设项目 | 按二级公路标准建设18公里。 | 26200 |  | 完成征地拆迁和施工招投标，年内动工建设。 | 2016.8 | 2016.12 | 2017.1 |  | 邵阳县政府 | 袁玉华 |  | 年度计划项目
19 | S241、S339隆回县丁山经西洋江至洞口公路 | 建设19.5公里二级公路，路基宽8.5米。 | 24820 |  | 完成工程可行性研究报告编制。 | 2016.6 | 2016.9 | 2017.3 |  | 洞口县政府 隆回县政府 | 周乐彬 马健强 |  | 年度计划项目
20 | G241洞口绕城公路工程 | 长7.649km，项目起点至K2+050按一级公路标准建设，路基宽度24.5 m；K2+050 至终点按二级公路标准建设，路基宽度10m。 | 16800 | 洞口县 | 完成施工许可并报批 | 2016.6 | 2017.3 | 2017.6 |  | 洞口县政府 | 周乐彬 | 欧阳研18873950101
21 | S241隆回县大水田至木瓜山公路工程 | 建设17公里三级公路，路基宽7.5米。 | 23600 |  | 完成工程可行性研究报告编制。 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 |  | 隆回县政府 | 马健强 |  | 年度计划项目
22 | 隆回县罗洪至周旺公路工程 | 建设74公里三级公路。 | 58100 |  | 完成工程可行性研究报告编制。 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 |  | 隆回县政府 | 马健强 |  | 年度计划项目
23 | S339草寨经罗溪至安顺公路工程 | 长30.840km，按二级公路设计，路基宽8.5米，沥青混凝土路面。 | 50000 |  | 完成工可并报批，争取开工建设。 | 2016.6 | 2016.1 | 2017.3 |  | 洞口县政府 绥宁县政府 | 周乐彬 |  | 年度计划项目
24 | 城步苗族自治县临南公路 | 干线公路改造48公里。 | 38400 |  | 完成项目工可报告审批，争取开工建设。 | 2015.1 | 2016.12 | 2017.6 |  | 城步苗族 自治县政府 | 杨博理 |  | 年度计划项目
25 | S338省道基础设施项目 | S338省道基础设施建设。 | 10000 |  | 年内开工建设。 | 2016.2 | 2016.3 | 2016.11 |  | 大祥区政府 | 李桂楚 | 罗卫星 15115909908 | 央企对接项目
26 | S238酿溪镇九头岩段 | 新建九头岩大桥，长500米，宽34.5米；邵西大道连接线12公里。 | 55000 |  | 完成部分项目前期工作。 | 2017.6 | 2017.12 | 2018.6 |  | 新邵县政府 | 阳晓华 | 融资项目
27 | S348新宁县江口桥至黄皮坳公路 | 全长55公里，起于金石镇江口桥，途径飞仙桥、水庙、麻林、黄金，终于黄金黄皮坳。 | 55000 |  | 年内开工建设。 | 2016.12 | 2017.3 | 2018.6 |  | 新宁县政府 | 谭精益 |  | “十三五”规划项目
28 | 邵阳坪上综合客运枢纽项目 | 该项目占地60000平方米，主站房按二级站标准设计，总建筑面积6000平方米，车坪及道路占地30119平方米，站前广场10000平方米，绿地面积18000平方米，设计日均发送量7700人次。 | 26416 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.12 | 2017.6 | 2017.12 |  | 新邵县政府 | 阳晓华 | 李忠清13907393969 | 招商项目
29 | 邵东汽车东站建设项目 | 项目占地200亩，用于建设东站站房楼、停车场、发车位、广场、区内道路、配套给排水、电气、空调通风及场区绿化等。 | 20000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.4 | 2016.5 | 2017.4 |  | 邵东县政府 | 沈志定 | 刘军13973957168 | 招商项目
30 | 邵阳县峡山客运中心建设项目 | 设计年度平均日旅客发送量为9000人，新建二级甲等客运站一座，占地面积69300㎡（104亩）、总建筑面积43600㎡，其中车站建筑面积30400㎡（车站23000㎡、配套用房7400㎡），建设公共汽车站、社会停车场13200㎡。 | 7941 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.7 | 2016.9 | 2017.3 |  | 邵阳县政府 | 袁玉华 | 高杰13508424098 | 招商项目
31 | 资水航道整治工程 | 整治双江口至新邵筱溪300吨级航道110公里，配套建设300吨级泊位4个。 | 100000 |  | 争取列入“十三五”规划 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 市交通运输局 | 陈优秀 |  | 年度计划项目
32 | 邵阳港客运综合码头建设工程 | 该项目新建500吨级泊位3个、客运码头一座及客运站房、进港公路等配套设施（含水路交通监控指挥中心、救援搜救中心等），需批准用地约55亩。 | 6000 |  | 完成项目可研编制。 | 2016.12 | 2017.12 | 2018 |  | 市交通运输局 | 陈优秀 | 隆昆仑13807399055 | 招商项目
33 | 赧水武冈城区航运整治工程 | 对城区4.1公里航道进行综合整治，建设镇南阁综合客运码头。 | 12000 |  | 完成立项批复，力争开工。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 武冈市政府 | 唐克俭 |  | 新增年度计划项目（ppp项目）
2、能源及环保项目(总计24个) |  |  | 1879429
34 | 资水市区段河流污染综合整治工程 | 重点实施城市饮用水源地保护，对资江市区段沿岸垃圾进行清理，沿资江建设城市截污管道，建设污水提升泵站，将城市污水送至邵阳市洋溪桥城市污水处理厂处理，对沿岸工业污染源进行整治，保护河滩湿地，对河岸进行绿化。 | 469000 |  | 完成可研报告编制。 | 已完成 | 2016.10 | 待定 |  | 市城建投 市环保局 市水利局 | 周国利 |  | 年度计划项目
35 | 邵水市区段河流污染综合整治工程 | 沿邵水河建设城市截污管道，建设污水提升泵站，将城市污水送至邵阳市洋溪桥污水处理厂处理，对邵水市区段进行清淤整治，沿岸工业污染源进行整治，保护河滩湿地，对河岸进行绿化。 | 183000 |  | 完成可研报告编制。 | 已完成 | 2016.10 | 待定 |  | 市城建投 市环保局 市水利局 | 周国利 |  | 年度计划项目
36 | 雨溪污水处理厂及配套管网工程建设 | 污水处理规模5万m3/d，分两期建设，一期建设规模2.5万m3/d，污水处理标准为一级A标准；新建污水管网30公里。 | 50000 |  | 完成论证雨溪污水处理厂项目建设可行性。 | 2018.3 | 2018.12 | 2019 |  | 市公用事业局 | 周国利 |  | 年度计划项目
37 | 邵阳市城区黑臭水体综合治理工程 | 对红旗河、戴家坪溪、陶家冲溪、枫江溪等城市黑臭水体进行综合整治，对沿岸垃圾进行清理，对河道进行疏浚清淤，对河岸进行整理、修建护堤和绿化。 | 40000 |  | 完成项目规划，启动项目建设。 | 2017.3 | 2018.6 | 2018.12 |  | 市公用事业局三区政府 | 周国利 |  | “十三五”规划项目
38 | 邵阳市垃圾焚烧发电项目 | 项目用地规模150亩，一期处理规模1000吨/日，采用机械排炉工艺，配套2套炉排炉和一台汽轮发电机组。 | 50000 |  | 完成项目立项。 | 2016.1 | 2017.1 | 2018.3 |  | 市城管执法局 | 周国利 |  | 年度计划项目
39 | 邵阳市城乡一体化垃圾收运设施建设项目 | 建1座大型垃圾压缩转运站；建1个水上环卫基地；购置50辆垃圾收运车及足量垃圾桶、果皮箱。 | 25000 |  | 完成项目立项，争取开工建设。 | 2016.1 | 2017.1 | 2017.12 |  | 市城管执法局 | 周国利 |  | 年度计划项目
40 | 市建筑垃圾资源化利用项目 | 项目占地300亩，建设内容为建筑垃圾分选设施、预处理设施、厂房及设备安装，年处理能力100万吨。 | 25000 |  | 开展前期工作，启动可研、环评报告的编制工作。 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.6 |  | 市城管执法局 | 周国利 |  | 年度计划项目
41 | 邵阳市城网建设工程 | 罗市220KV输变电工程等电源建设，配电线路工程和电缆入地工程、新增综合管线等。 | 250000 |  | 完成各项工程的规划设计以及资金计划的争取。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 国网市供电公司 市发改委 | 蔡典维 肖益林 |  | 年度计划项目
42 | 邵阳市配电网建设工程 | 110KV网架建设和35KV网架建设。 | 105155 |  | 完成规划设计以及资金计划的争取。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 国网市供电公司 市发改委 | 蔡典维 肖益林 |  | 年度计划项目
43 | 全市充电基础设施建设 | 充电站和部分充电桩建设。 | 100000 |  | 完成全市充电基础设施建设专项规划和部分项目立项。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 市发改委 | 蔡典维 |  | 年度计划项目
44 | 气化邵阳 | 市区-武冈，武冈—城步、武冈—绥宁输气管线110公里。 | 55000 |  | 争取完成路由和站场选址。 | 2016.9 | 2016.12 | 2016.12 |  | 市发改委 省管网公司 | 蔡典维 |  | 年度计划项目
45 | 邵阳市重点区域重金属污染治理和土壤修复工程 | 对邵东县九龙涉重金属企业周边、龙须塘化工区、新宁县军田、一渡水、回龙寺涉锑污染土壤、隆回县原金矿、洞口县花园铅锌矿等重金属污染土壤进行综合整治和生态修复。 | 76000 |  | 完成项目规划，及立项工作。 | 2017 | 2017 | 2018 |  | 相关县区政府 | 周国利 |  | “十三五”规划项目
46 | 邵阳市燃煤锅炉整治工程 | 淘汰全市燃煤锅炉，改用清洁能源，建立大气污染监测网络。 | 28000 |  | 编制项目实施方案。 | 2017 | 2017 | 2018 |  | 市环保局 | 周国利 |  | “十三五”规划项目
47 | 邵阳市环境管理能力建设项目 | 建成重污染天气监测预警体系，建设空气自动监测站、噪声自动监测站、水质自动监测站等，建设邵阳市环境监察管理信息平台，建设全市环境信息中心网络以及公共环境信息平台。 | 22000 |  | 完成项目可研编制，完成立项程序，部分项目开工建设。 | 2017 | 2017 | 2017 |  | 市环保局 | 周国利 |  | “十三五”规划项目
48 | 邵阳市工业废渣无害化处理项目 | 设计规模为200吨/日，服务湘西南地区；厂房及管理房建设，设备安装；相关配套设施建设。 | 30000 |  | 完成项目立项。 | 2017.5 | 2018.6 | 2018.12 |  | 市城管执法局 | 周国利 |  | “十三五”规划项目
49 | 邵阳市机动车尾气检测站建设项目 | 建设尾气检测站点，每个站点4条尾气检测线，构建全市机动车尾气监管平台。 | 20000 |  | 完成项目立项，争取开工建设。 | 2016.12 | 2017.3 | 2017.6 |  | 市环保局 | 周国利 |  | “十三五”规划项目
50 | 各县市环境监测、监察能力建设项目 | 各县市根据具体需要建设满足标准的环境监测、监察用房，配备环境监测、监察仪器设备和专用车辆，组织监测、监察人员进行业务培训等。 | 25000 |  | 完成项目规划，启动项目建设。 | 2016.12 | 2017.3 | 2017.6 |  | 市环保局 | 周国利 |  | “十三五”规划项目
51 | 邵阳市危废处理项目 | 项目用地200亩，涉及处理规模为4万吨/年，服务范围为湘西南及湘西地区，建设内容包括厂房、物料堆放场、管理大楼及相关设施建设及设备安装。 | 20000 |  | 启动项目论证及选址工作。 | 2017.6 | 2018.6 | 2018.1 |  | 市城管执法局 | 周国利
52 | 邵阳市重点流域重点镇（邵东廉桥、新邵陈家坊、隆回六都寨、邵阳县五峰铺、洞口高沙、绥宁寨市、武冈邓元泰、新宁回龙寺）污水处理厂建设项目 | 邵阳市各县（市）重点流域重点镇建设污水处理设施及其配套管网工程。 | 80000 |  | 完成项目规划，启动部分项目建设。 | 2016.12 | 2017.3 | 2017.6 |  | 市住建局 | 周国利 |  | “十三五”规划项目
53 | 邵东县城乡一体化垃圾焚烧发电项目 | 城乡垃圾收运系统，垃圾焚烧发电，规模为日处理600吨。 | 56000 |  | 完成评估、选址、环评、可研、设计。 | 2016.5 | 2016.6 | 2017.9 |  | 邵东县政府 | 沈志定 |  | 年度计划项目
54 | 武冈市乡镇生活垃圾中转系统项目 | 建设乡镇压缩式生活垃圾中转站及垃圾收集点，并形成运输及维护系统，包括转运车、调度中心、吸污车、巡检车。 | 5567 |  | 完成项目前期工作，争取完成湾头桥、邓元泰、邓家铺镇三个生产垃圾中转站及垃圾收集点建设。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 武冈市政府 | 唐克俭 |  | 年度计划项目
55 | 邵阳市洋溪桥污水处理厂提质改扩建 及配套管网工程 | 厂区扩建部分二级处理规模为10万吨/日，深度处理规模为20万吨/日（一期与二期合并进行深度处理）。配套管网部分新建截污主干管、污水次干管及纳污区内其他污水支管合计54.3km。 | 54707 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2014.9 | 2014.1 | 2016.12 |  | 市公用事业局 双清区政府 | 周国利 肖 平 | 马凌波13973969329 | 招商项目
56 | “气化湖南”乡镇管道天然气项目 | 高沙、石江、山门、黄桥、竹市等6镇管道天然气新建工程。 | 30000 | 洞口县 | 完成招商和前期准备，争取高沙和竹市镇开工建设。 | 2016.3 | 2016.6 | 2016.12 |  | 洞口县政府 | 周乐彬 | 杨岿然13574936266
57 | 邵阳县垃圾无烟裂变清洁处理技术项目 | 占地300亩，建单炉处理日产200吨的无烟裂变清洁处理装置，建研发及生产“无烟裂变反应炉”基地。 | 80000 |  | 完成项目审批，并开工建设。 | 2017.7 | 2017.12 | 2018.5 |  | 邵阳县政府 | 袁玉华 |  | “十三五”规划项目
3、城市基础设施（总计74个） |  |  | 7514055.18
58 | 城西老工业区（邵纺机）改造工程 | 包括区域内的棚户区改造、基础设施建设、沿江风光带的建设，以及区域内可利用的土地一级整理等。 | 708605 |  | 编制实施方案并报省里批准。 | 2016.12 | 2017.3 | 2018 |  | 市住建局 | 周国利 |  | 年度计划项目
59 | 小江湖片区（龙须塘）老工业区改造 | 拆迁安置及土地整理，基础设施建设，生态环境治理。 | 207700 |  | 启动实施项目，两沟两路治理项目加快推进。 | 2016.12 | 2016.12 | 2017.3 |  | 市国投 双清区政府 | 周国利 肖 平 | 张艳辉 13207396655 | 年度计划项目 PPP签约项目
60 | 滨江新城建设项目（资江南岸风光带建设及区域开发项目） | 资江南路西段及资江防洪堤总长12公里。资江南路西段长3.3公里，宽24米。 | 420000 |  | 完成规划编制和部分房屋征收工作。 | 2016.12 | 2017.3 | 2017.5 |  | 大祥区政府 市城建投 | 周国利 |  | 年度计划项目
61 | 邵阳市第二水源及东部城市群供水一体化工程 | 新建隆回县木瓜山水库至邵阳市江北净水厂输水管道约110公里，建设规模20万吨/天的净水厂一座，邵阳市106项水质检测中心，供水综合大楼一座。 | 230000 |  | 完成项目立项。 | 2016.12 | 2017.12 | 2019.6 |  | 市公用事业局 隆回县政府 | 周吉平 |  | 年度计划项目 央企对接项目
62 | 邵阳市综合管廊试点工程建设 | 建设10公里地下综合管廊。 | 50000 |  | 完成可研编制。 | 2016.12 | 2017.9 | 2018 |  | 市住建局 | 周国利 |  | 年度计划项目
63 | 城市三环快速路 | 总长50811米，立交桥14座，桥梁7座。邵西大道11412米×60米（含跨河桥900米×30米、铁路桥400米×43米）；虎形山路15299米×60米；金鸡路4661米×60米；新城大道19439米×60米。 | 960000 |  | 金鸡路完成项目审批、立项工作。 | 2016.7 | 2016.10 | 待定 |  | 市城建投 | 周国利 |  | 年度计划项目 央企对接项目
64 | 蔡锷（故居）大道建设项目 | 新建建设南路延伸至蔡锷故居道路长8公里，宽42米。 | 60000 |  | 启动拆迁。 | 已完成 | 已完成 | 待定 |  | 市城建投 | 周国利 |  | 年度计划项目
65 | 市云山桥建设 | 1000米×32米（云山路-五一北路）。 | 60000 |  | 完成施工设计。 | 2016.10 | 2017.5 | 待定 |  | 市城建投 双清区政府 北塔区政府 | 周国利 |  | 年度计划项目
66 | 世纪公园 | 占地1000亩，建设市内大型娱乐场。 | 100000 |  | 年内完成招商。 | 2017.3 | 2017.12 | 2018 |  | 市城建投 北塔区政府 | 王长忠 |  | 年度计划项目
67 | 体育公园 | 占地48公顷。 | 25000 |  | 完成项目审批、立项工作。 | 2016.9 | 2016.12 | 待定 |  | 市城建投 | 周国利 |  | 年度计划项目
68 | 神滩公园 | 占地13万平方米。 | 50000 |  | 完成项目审批、立项工作。 | 2016.9 | 2016.12 | 待定 |  | 市城建投 | 周国利 |  | 年度计划项目
69 | 龙山公园 | 龙山路-北塔路-云山路，占地15.56公顷。 | 50000 |  | 完成项目审批、立项工作。 | 2016.7 | 2016.10 | 待定 |  | 市城建投 | 周国利 |  | 年度计划项目
70 | 魏源文化广场项目 | 可利用现有店面300余间，有效整合现有文化市场、花鸟市场、书市资源，建成集科技、文化、展览、生态环保、休闲娱乐等功能为一体的文化广场。文化广场由主楼、裙楼建筑、广场和露天舞台组成，即凸现文化底蕴，又打造环保广场和生态“客厅”。广场展览馆为中等规模的文化博物馆。 | 18000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2017.1 | 2017.1 | 2017.1 |  | 双清区政府 | 肖平 | 李凯13607390733 | 招商项目
71 | 邵阳市小江湖半岛棚户区改造一期 保障性住房建设项目 | 项目位于双清区小江湖街道办事处的滨湖社区、五一社区、双清社区。本次开发改造范围为：鸿源路—建设北路—田江路—五一北路—双清路—滨湖路围城的地块。项目总用地面积781.32亩，拆迁面积29.6万平方米，新建商业金融建筑面积56.8万平方米，公益建筑面积7.7万平方米以及环保设施，景观绿化等。 | 341118 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016 | 2017 | 2017.12 |  | 双清区政府 | 肖平 | 夏伟中13907390012 | 招商项目
72 | 迎春路西段街区棚户区改造项目 | 项目四至范围：东至雪峰路，西至敏州西路，南临里仁路，北至迎春路西段。其中迎春路西段为东西向的城市支路，在项目建设范围内，长350米，宽24米，建设内容为路基路面、排水、绿化、亮化、交通标志标线等。项目涉及改造棚户区居民住户63户（迎春路9户，7-1#、7-2#地块共54户），房屋征收总面积约2.76万平方米,采取货币化安置和后期项目开发回迁安置两种方式。 | 12000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.11 | 2017.1 | 2017.4 |  | 大祥区政府 | 李桂楚 | 刘光纯13341398903 | 招商项目
73 | 大祥路城中村（王家院子）改造项目 | 占地200亩，拆迁房屋10000㎡。 | 100000 |  | 完成项目规划，启动拆迁工作。 | 2016.12 |  | 2017.3 |  | 大祥区政府 | 李桂楚 |  | “十三五”规划项目
74 | 大祥区马鞍片区棚户区改造项目 | 项目占地160亩。 | 100000 |  | 完成项目规划，启动拆迁工作。 | 2016.12 |  | 2017.3 |  | 大祥区政府 | 李桂楚 |  | “十三五”规划项目
75 | 大祥区湘印机棚户区改造项目 | 拆迁20000㎡，安置50000㎡。 | 45000 |  | 完成项目规划，启动拆迁工作。 | 2016.12 |  | 2017.3 |  | 大祥区政府 | 李桂楚 |  | “十三五”规划项目
76 | 大祥区金桥社区棚户区改造项目 | 38—42栋共180户全部拆迁。 | 40000 |  | 完成项目规划，启动拆迁工作。 | 2016.12 |  | 2017.3 |  | 大祥区政府 | 李桂楚 |  | “十三五”规划项目
77 | 大祥区红星片区棚户区改造项目 | 项目占地23亩。 | 100000 |  | 完成项目规划，启动拆迁工作。 | 2016.11 |  | 2017.3 |  | 市城建投 | 周国利 |  | “十三五”规划项目
78 | 双清区邵石片区棚户区改造项目 | 占地49.4公顷，建筑面积400万㎡。 | 148000 |  | 完成项目规划，启动拆迁工作。 | 2017 | 2017 | 2017 |  | 双清区政府 | 肖平 |  | “十三五”规划项目
79 | 双清路棚户区改造 | 拟建40万平方米高档住宅，8万平方米星级酒店、公寓写字楼，15万平方米的大型商业综合体和大型停车场。 | 280000 |  | 完成项目审批,进行征地拆迁。 |  | 2017.2 | 2017.2 |  | 双清区政府 | 肖平 |  | 年度计划项目
80 | 北塔区村（居）民集中联建工程 | 包括资枣、状元、九江社区等20个点，798户的安置建设。 | 80000 |  | 完成项目规划及立项工作。 | 2016.1 | 2016.12 | 2017.1 |  | 市城建投 | 周国利 |  | “十三五”规划项目
81 | 北塔区欣玥廉租房建设项目 | 总建筑面积249416㎡，共3118套，分两期实施。 | 31000 |  | 完成项目立项，开工建设。 | 2016.1 | 2016.12 | 2017.1 |  | 市房产局 | 周国利 |  | “十三五”规划项目
82 | 北塔区毛纺厂棚户区改造 | 占地30亩，建筑面积15.3万平方米。 | 20000 |  | 完成土地手续。 | 2016.1 | 2017.4 | 2018.3 |  | 北塔区政府 | 仇珂静 |  | 年度计划项目
83 | 北塔区三化棚户区改造 | 占地202亩，在原老厂范围内建标志性棚改住宅区。 | 105556 |  | 完成规划调整及用地手续。 | 2016.1 | 2017.3 | 2018.3 |  | 北塔区政府 | 仇珂静 |  | 年度计划项目
84 | 邵东县开发区城市棚户区改造项目 | 改造3个棚户区，规划面积130亩。 | 110000 |  | 完成规划、设计、立项和征地工作。 | 2016.5 | 2016.6 | 2017.6 |  | 邵东县政府 | 沈志定 |  | 年度计划项目
85 | 邵东县生态产业园城市棚户区改造项目 | 规划用地面积160.54亩，项目总建筑面积144720㎡，其中住宅建筑面积129500㎡，公共建筑及物管中心配套设施建筑面积15220㎡。 | 115000 |  | 完成立项和征地工作。 | 2016.4 | 2016.5 | 2017.12 |  | 邵东县政府 | 沈志定 | 邓文艺 0739-2051008 | “十三五”规划项目
86 | 邵东黄陂桥片区综合改造项目 | 规划用地250亩。 | 202000 |  | 完成规划、设计、立项和征地工作。 | 2016.6 | 2016.7 | 2017.7 |  | 邵东县政府 | 沈志定 |  | 年度计划项目
87 | 邵东县建设中路改造项目 | 改造建设中路，从昭阳大道至金龙路路段，全长2.85公里，路幅宽28米。 | 10260 |  | 完成规划、设计、立项工作。 | 2016.3 | 2016.4 | 2017.1 |  | 邵东县政府 | 沈志定 |  | 年度计划项目
88 | 邵东县涟邵采煤沉陷区宋家塘管理区居民避险安置工程及综合基础设施建设项目 | 规划用地110亩。新建、改建道路5条，其中新建改扩建衡宝路及北延、金石路等，以及道路绿化、亮化等配套设施。 | 60700 |  | 完成立项和征地工作。 | 2016.4 | 2016.5 | 2017.6 |  | 邵东县政府 | 沈志定 |  | “十三五”规划项目
89 | 新邵县九头岩片区棚户区改造项目 | 地址小塘院子，用地233亩，改造106户，拟征拆面积3.3万平方米。 | 15000 |  | 完成项目可研编制工作。 | 2016.12 | 2017.6 | 2017.12 |  | 新邵县政府 | 阳晓华 | “十三五”规划项目
90 | 新邵县大成粮油片区棚户区改造项目 | 地址L5连接线官冲村，用地600亩，改造226户，拟征拆面积4.4万平方米。 | 22000 |  | 完成项目可研编制工作。 | 2016.12 | 2017.6 | 2017.12 |  | 新邵县政府 | 阳晓华
91 | 邵阳县国有工业改制企业棚户区改造工程项目 | 项目以小区标准建设，包括主体建筑、小区道路、绿化及配套基础设施建设，分三个建设区： ①县印刷厂区：占地10.6 亩，参建户258户，全部为高层建筑，规划建筑面积2.9万平方米； ②县硬质合金厂区：占地22 亩，参建户数312户，其中高层126户，多层186户，规划建筑面积3.4万平方米； ③县氮肥厂区：占地11亩，参建户数245户，其中高层72户，多层173户，规划建筑面积2.7万平方米。 | 15000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2017.5 | 2017.8 | 2017.10 |  | 邵阳县政府 | 袁玉华 | 刘玉峰15873936399 | 招商项目
92 | 洞口县和平社区城市棚户区改造项目 | 项目总用地120000㎡（合180亩），总建筑面积143000㎡，拆迁安置户数3420户。 | 48780 |  | 完成可研报批，争取开工。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 洞口县政府 | 周乐彬 |  | 年度计划项目
93 | 洞口县火车站站前片区开发建设项目 | 1、洞口平溪江大桥（四桥）长386米,宽40米, 城东大道(四桥至雪峰东路段) ，长713米, 宽60米，城东大道主体段(雪峰东路至鸿兴路段)，长3698米, 宽60米；2、站前大道(蔡锷北路至东旭路段)长2529米,宽60米, 站前广场面积165亩,映峰湿地公园面积525亩；3、开元大道(站前大道至雪峰东路段)长2284米,宽36米, 恒昌路(蔡锷北路至东旭路段)长2634米,宽36米。 | 202100 |  | 完成详规编制、土地报批和设计。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 洞口县政府 | 周乐彬 |  | 年度计划项目
94 | 武冈市资水两岸风光带建设暨棚户区改造项目 | 城区段资水河两岸风光带建设及1002户的拆迁安置。 | 35547 |  | 完成项目的规划设计及评审工作；争取完成道路、绿化、市政管网设施等基础工作，力争启动拆迁安置。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 武冈市政府 | 唐克俭 |  | 年度计划项目
95 | 武冈市教育新城拆迁安置用地建设项目 | 项目用地面积拟控制在7.34公顷以内，主要建设内容包括拆迁安置房、管理用房及其它给排水、灯化、道路绿化等基础配套设施。建设集教育、文化、体育、居住、商业于一体的教育服务集聚区。 | 29072 |  | 完成项目立项审批，力争开工。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 武冈市政府 | 唐克俭 |  | 新增年度计划项目
96 | 绥宁县城市扩容提质枫香新区综合开发工程 | 枫香新区综合开发，县城扩容3平方公里，土地整理开发246公顷，建设交通道路、防洪堤及生态景观、供水供电、绿化亮化和垃圾、污水收集处理等设施。 | 150000 |  | 完成项目审批。 | 2016.9 | 2016.1 | 2017.1 |  | 绥宁县政府 | 罗玉梅 |  | 年度计划项目
97 | 绥宁县城机械厂、物资系统、湘运汽车总站片区棚户区改造项目 | 对片区实施综合开发，规划占地面积59820平方米，商居建筑总面积约20万平方米及配套基础实施。 | 60000 |  | 完成项目审批。 | 2016.9 | 2016.1 | 2017.1 |  | 绥宁县政府 | 罗玉梅 |  | 年度计划项目
98 | 绥宁县瓦屋塘镇官路福祥新区项目 | 修建商住楼房13栋，车站综合楼1栋，休闲广场，小区道路及其他配套基础设施，总建筑面积65506平方米。 | 17420 |  | 完成项目规划及立项工作。 | 2016.7 | 2016.9 | 2017.1 |  | 绥宁县政府 | 罗玉梅 |  | “十三五”规划项目
99 | 武冈市文坪独立工矿区基础设施建设及避险安置工程 | 矿区水电、通讯、道路、桥梁、灯化、复垦复绿及填埋小煤窑井口、尾矿处置等；设立6个避险安置区，建设安置房1000套，建筑面积1380000平方米，以及其他公共设施和配套设施。 | 138000 |  | 完成项目立项审批，力争开工。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 武冈市政府 | 唐克俭 |  | 新增年度计划项目
100 | 北塔区魏源西路（雪峰北路—邵西大道）建设工程 | 道路总长1980米，宽60米。 | 20530 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.1 | 2016.12 | 2017 |  | 市住建局 | 周国利 | 粱向东13507399953 | 招商项目
101 | 北塔区雪峰北路建设项目 | 道路总长5700米，路幅宽60米。 | 60000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.1 | 2016.12 | 2017 |  | 市住建局 | 周国利 | 粱向东13507399953 | 招商项目
102 | 邵阳市公共停车场建设项目 | 在邵阳市三区多个公共停车场进行配套设施建设。 | 320000 |  | 完成项目立项，确定项目合作方并签约。 | 2016.9 | 2016.12 | 待定 |  | 市城建投 | 周国利 | 罗忠波 13607399259 | 央企对接项目
103 | 双清区S231地下管廊及道路PPP建设 | 新建S231从双清区渡头桥镇、高崇山镇到新邵雀塘镇16公里省道和地下管廊配套设施建设。 | 80000 |  | 完成项目立项，确定项目合作方并签约。 |  | 2017.1 | 2017.1 |  | 双清区政府 | 肖平 | 李靖 13975979222 | 央企对接项目
104 | 大祥区城市路网建设项目 | 大祥路北段全长1.8㎞，学院路二期，5.3㎞，马蹄路延伸段1.5㎞，雪峰南路4.05㎞，桃花南路扩改5.2㎞，香铺南路扩改5㎞，红旗西路3.2㎞，香樟路1.5㎞，运煤路扩改6㎞，五花路延伸扩改连7㎞，邵水西路延伸段3㎞，湖口井路3.9㎞，迎春路1.2KM。 | 400000 |  | 完成项目立项，开工建设。 | 2016.12 | 2017.6 | 2017.12 |  | 大祥区政府 | 李桂楚 |  | “十三五”规划项目
105 | 宝工区二期路网建设项目 | 建设总长度约30KM。 | 60000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方 | 2017.6 | 2017.12 | 2018.6 |  | 市宝工区 | 蒋小燕 |  | 园区“十三五”规划项目
106 | 邵阳市交警支队"三所一中心"工程及新华南路项目 | 建设"三所一中心"及配套附属设施。 | 110000 |  | 完成项目立项，开工建设。 | 2016.12 | 2017.6 | 2017.12 |  | 市城建投 双清区政府 | 周国利 肖 平 |  | PPP签约项目
107 | 15053（新邵县人防指挥中心）工程 | 拟占地面积0.8公顷，工程总建筑面积12363平方米，其中地下人防基本指挥所2000平方米，地面人防应急指挥中心1800平方米，地下指挥车辆掩蔽部2000平方米，伪装房6563平方米。 | 4200 |  | 完成项目前期工作。 | 2016.6 | 2016.12 | 2017.6 |  | 新邵县政府 | 阳晓华
108 | 新邵县雪峰路建设 | 长2050米，宽60米，其中车行道31米，为城市一级主干道。建设内容为道路、给排水、照明绿化、人行道工程及征地拆迁。 | 20000 |  | 完成可研、设计等前期工作。 | 2016.12 | 2017.6 | 2017.12 |  | 新邵县政府 | 阳晓华 |  | 年度计划项目
109 | 新邵县振华路建设 | 长1400米，宽30米，其中车行道15米。建设内容为道路、给排水、照明绿化、人行道工程及征地拆迁。 | 12000 |  | 完成可研、设计等前期工作。 | 2016.12 | 2017.6 | 2017.12 |  | 新邵县政府 | 阳晓华 |  | 年度计划项目
110 | 邵阳北站高铁新城百宁路、坪上大道、筱溪路及坪江路城市道路建设 | 百宁路起于S334，止于黄珠山路，长3970米，路幅宽42米；坪上大道起于金龙路，止于筱溪路，长2514米，路幅宽50米；筱溪路起于坪上大道，止于坪江路，长240米，宽42米；坪江路起于筱溪路，止于冷水江段一级公路，长2800米，宽24米。 | 34674 |  | 完成项目前期工作。 | 2016.6 | 2016.12 | 2017.6 |  | 新邵县政府 | 阳晓华
111 | 隆回县环城北路（兴隆大道－伏龙江路）建设项目 | 长2600米，宽60米市政道路。 | 21000 |  | 完成规划、设计，力争开工建设。 | 2016.1 | 2016.12 | 2017.12 |  | 隆回县政府 | 马健强 |  | 年度计划项目
112 | 儒林大桥南片路网建设项目 | 包括五星路、莲心路、中华路等城市道路2.42公里。 | 12000 |  | 完成项目核准。 | 2016.5 | 2016.6 | 2016.7 |  | 城步苗族 自治县政府 | 杨博理 |  | 年度计划项目
113 | 武冈大道（原庆丰西路段）等城区道路改造工程 | 武冈大道(创洁物流—武强路段)全长1.2km，陶侃西路(武强路—栗山园小区段)全长0.53km，S219线(黄木冲—春光大道段)全长2.0km，迎春路(武冈大道—原火电厂段)全长2.0km，实施路基加固，病害板块处理，路面白改黑，配套改造下水道及人行道。 | 11600 |  | 武冈大道、陶侃西路改造全面完成，完成S219线及迎春路下水道工程。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 武冈市政府 | 唐克俭 |  | 年度计划项目
114 | 邵阳市地下水保护工程 | 北塔区陈家桥乡观音堂村2组地下水保护工程及大祥区檀江乡清峰村14组地下水保护工程。 | 6000 |  | 完成项目立项，开工建设。 | 2016.11 | 2017.2 | 2017.3 |  | 大祥区、北塔区政府 | 李桂楚 仇珂静 |  | “十三五”规划项目
115 | 市区排水管网改造工程 | 管网新建和改造约489公里。 | 100000 |  | 完成项目规划。 | 2017.3 | 2017.6 | 2017.12 |  | 市公用事业局 | 周国利 |  | “十三五”规划项目
116 | 大祥区西苑生态公园二期建设 | 总用地面积720亩，公园设施建设。 | 38000 |  | 完成项目立项，开工建设。 | 2016.10 | 2016.12 | 2017.2 |  | 大祥区政府 | 李桂楚 |  | “十三五”规划项目
117 | 大祥区宝祥寺公园及周边整体开发 | 宝祥寺公园建设及周边景区开发。 | 120000 |  | 完成项目规划，开工建设。 | 2016.10 | 2016.11 | 2017.1 |  | 大祥区政府 | 李桂楚 |  | “十三五”规划项目
118 | 大祥区农村河道综合治理工程 | 全区5个乡镇河道疏浚、护岸、防洪堤建设。 | 30000 |  | 完成项目规划，开工建设。 | 2016.11 | 2016.12 | 2017.4 |  | 大祥区政府 | 李桂楚 |  | “十三五”规划项目
119 | 北塔区农村河道综合治理工程 | 建设疏浚设施、护岸、防洪堤。 | 20000 |  | 完成项目规划，开工建设。 | 2017 | 2017 | 2018 |  | 北塔区政府 | 仇珂静 |  | “十三五”规划项目
120 | 北塔区城市防洪治理 | 新滩保护圈堤防工程、田江保护圈堤防工程、李山峰岸坡防护、陈家岸坡防、汽修厂岸坡防护、高撑岸坡防护 | 22000 |  | 完成项目规划，开工建设。 | 2017 | 2017 | 2018 |  | 北塔区政府 | 仇珂静 |  | “十三五”规划项目
121 | 资江防洪风光带及市政配套设施建设项目（右岸） | 一是园林景观配套设施建设，包括园林景观、环境配套和公共卫生设施，绿化788511.93平方米，沿江及地块亮化180100平方米；二是综合管线工程，包括雨水管16092平方米，供水管16092米，污水管16092米，供电管16092米，弱电管沟14590米，热力管14590米，煤气管14590米，雨水井805座，污水井805座；三是水利防洪工程，包括老工业区防洪保护圈（资水右岸）3.853千米，长滩防洪保护圈4.249千米，黄花园防洪保护圈（资水右岸）4.271千米，王家坪防洪保护圈（资水右岸）5.127千米。 | 90776.18 |  | 完成项目前期工作。 | 2016.6 | 2016.12 | 2017.6 |  | 新邵县政府 | 阳晓华
122 | 洞口县县城防洪堤建设工程 | 分段建设平溪江县城范围内以防洪为主的堤、坝等7个项目。 | 39000 | 洞口县 | 完成县城防洪堤7个项目前期工作，开工建设平清防洪堤。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 洞口县政府 | 周乐彬 | 刘长益13807395986
123 | 绥宁县大寨村新农村建设城中村路网建设项目 | 占地面积32亩，新建安置住房、道路、地面硬化、绿化、亮化、给排水等配套基础设施。 | 9417 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.6 | 2016.8 | 2017.3 |  | 绥宁县政府 | 罗玉梅 |  | “十三五”规划项目
124 | 新宁县城镇居民供水水源地保护及管网建设工程 | 为保障城镇居民饮水安全，建设供水水源水库一座，铺设管网20公里。 | 20000 |  | 完成项目规划及立项工作。 | 2016.12 | 2017.3 | 2017.6 |  | 新宁县政府 | 谭精益 |  | “十三五”规划项目
125 | 新宁县县城及新区供水管网扩改 | 供水管网扩改70公里。 | 15000 |  | 完成项目规划及立项工作。 | 2016.12 | 2017.3 | 2017.6 |  | 新宁县政府 | 谭精益 |  | “十三五”规划项目
126 | G241新宁县绕城公路 | 新建一级绕城公路18公里。 | 54000 |  | 完成项目立项。 | 2016.12 | 2017.3 | 2018.6 |  | 新宁县政府 | 谭精益 |  | “十三五”规划项目
127 | 新宁县城沿江风光带 | 以湘水桥为起点，沿夫夷江上行5公里绿化、游步道、休闲设施建设。 | 100000 |  | 完成招商、立项工作 | 2016.12 | 2017.3 | 2017.6 |  | 新宁县政府 | 谭精益 |  | “十三五”规划项目
128 | 邵阳县城第二水源工程建设 | 10万吨水厂一座，占地100亩，DN100－800，长59751米。 | 50000 |  | 完成项目规划及立项工作。 | 2017.3 | 2017.7 | 2017.9 |  | 邵阳县政府 | 袁玉华 |  | “十三五”规划项目
129 | 城步县城乡供水及水资源工程 | 建设县城1个城乡供水工程，新建改造解决14.98万农村人口供水问题，新建水库3座，新建抗旱应急水源工程10处。 | 36000 |  | 完成项目规划及立项工作。 | 2016.12 | 2017.6 | 2018.6 |  | 城步苗族 自治县政府 | 杨博理 |  | “十三五”规划项目
130 | 城步县城区供水管网升级改造项目 | 新建或改造供水管网管径800毫米主管10公里；管径600毫米主管15公里；管径300毫米支线40公里；管径150毫米支线80公里。 | 10000 |  | 完成项目规划及立项工作。 | 2016.12 | 2017.6 | 2018.6 |  | 城步苗族 自治县政府 | 杨博理 |  | “十三五”规划项目
131 | 洞口县汽车驾驶人分考场及相关产业综合招商项目 | 占地约140亩，建设驾考及车辆相关产业综合项目汽贸区、汽车维修保养区、车检、驾考区。购地及场地平整6000万元；房屋、设备、设施投入7000元；基础设施、绿化投入2000万元。 | 15000 | 洞口县 | 完成土地征地拆迁、土地平整及基础设施和主体工程建设任务。 | 2016.6 | 2016.9 | 2017.3 |  | 洞口县政府 | 周乐彬 | 李炳清18873909888
4、农业项目（总计16个） |  |  | 2595884
132 | 全市"美丽乡村"示范带建设工程 | 打造100个美丽乡村示范村,示范村实现基础设施建设城乡一体（水、路、电、沼气能源、绿化、亮化、通讯广播、电视、文体卫生设施），公共服务城乡共亨，农村环境城乡同治，村级产业一村一品等。 | 50000 |  | 编制项目“十三五”实施方案，明确分年度工作目标，并启动实施。 | 2016.6 | 2016.9 | 2016.12 |  | 市农委 各县市区政府 | 李万千 |  | 年度计划项目
133 | 全市易地扶贫搬迁项目 | “十三五”期间围绕9.7万易地扶贫搬迁对象住房建设，水、电、路、气基础设施建设。 | 600000 |  | 完成23063人的搬迁任务。 | 2016.6 | 2016.9 | 2016.9 |  | 市发改委 相关各县 市区政府 | 李万千 |  | 年度计划项目
134 | 崀山水库 | 正常蓄水位324米，总库容1.91亿立方米, 装机容量2.8万千瓦，年发电量7220万度，设计灌溉面积148.41万亩。 | 730000 |  | 完成项目建议书的批复。 | 2017.12 | 2018.12 | 2019 |  | 新宁县政府 市水利局 | 李万千 曾东楼 谭精益 |  | 年度计划项目
135 | 木瓜山水库扩建工程 | 扩建拟加高原木瓜山水库大坝，水库大坝在现有基础上加高10m。扩建后，水库总库容9983万m3，增加库容4458万m3，增容灌溉面积6.8万亩，电站装机容量0.4万kW。 | 75000 |  | 完成可行性研究报告评审。 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 |  | 隆回县政府 | 周吉平 |  | 年度计划项目 招商项目
136 | 绥宁秀水水库 | 大（二）型水库建设，1350万立方米，建设大坝、泄洪及输水建筑物等设施。 | 30000 |  | 完成相关规划编制工作。 | 2016.9 | 2016.11 | 2017.3 |  | 绥宁县政府 | 罗玉梅 |  | 年度计划项目 湘商招商 签约项目
137 | 洞口山门水库 | 水库总库容0.6亿立方米，正常蓄水位395米，最大防洪库容2500万立方米，电站装机容量3000万千瓦，设计灌溉面积19.78万亩。 | 80000 |  | 完成可研编制等前期工作。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 洞口县政府 | 周乐彬 |  | 年度计划项目
138 | 武冈玉屏水库 | 总库容1460万m3，正常蓄水位506m，最大防洪库容280万m3，电站装机容量500kw，新增灌溉面积0.5万亩，改善灌溉面积2.1万亩。 | 46000 |  | 完成项目建议书的编制工作。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 武冈市政府 | 唐克俭 |  | 年度计划项目 招商项目
139 | 新宁柳山水库 | 原马家冲水库恢复及烟水烟路配套。 | 13600 |  | 争取主体工程施工。 | 2016.12 | 2017.3 | 2017.6 |  | 新宁县政府 | 谭精益 |  | 年度计划项目
140 | 邵阳县双江水库扩容升型 | 大坝加高，兴建大坝泄洪、输水建筑物。建设规模为中型。 | 20000 |  | 完成可研编制。 | 2016.12 | 2017.12 | 2018 |  | 邵阳县政府 | 袁玉华 |  | 年度计划项目
141 | 邵阳市农村危房改造项目 | 对农村危房实施提质改造、扶贫开发、融资贷款。 | 200000 |  | 完成项目前期工作，确定合作方并签约。 | 2016.8 | 2016.11 | 待定 |  | 市住建局 市城建投 | 周国利 | 罗忠波 13607399259 | 央企对接项目
142 | 大祥区国家级农业科技示范园区项目 | 核心区总面积27480亩，其中现代农业示范园400亩、农业科技服务与推广区10480亩、生态种养生产示范区11600亩、生态农业拓展区5000亩。 | 202358 |  | 完成项目规划，开工建设。 | 2016.10 | 2016.12 | 2017.3 |  | 大祥区政府 | 李桂楚 |  | 年度计划项目
143 | 大祥区农村产业融合“百县千乡万村”试点示范工程 | 发展科技农业、农产品物流加工、休闲农业等三大特色优势产业，主要进行农林科学技术研究院、现代农业科技示范园、现代农业加工物流园、蔡锷生态文化旅游园、城南农业科技服务与推广示范片、罗市现代农产品加工示范片、雨溪农产品现代物流示范片、蔡锷生态农业拓展示范片及产业融合基础设施八大工程建设。 | 500000 |  | 启动编制实施方案。 | 2016.11 | 2017.1 | 2017.4 |  | 大祥区政府 | 李桂楚
144 | 畜禽无害化处理中心建设项目 | 在新邵县、武冈市建立两个无害化处理中心，购买无害化处理设施设备。 | 5700 |  | 完成立项审批，力争开工。 | 2016.3 | 2016.9 | 2016.11 |  | 市畜牧水产局 | 欧阳祝萱
145 | 南方现代草地畜牧业推进行动示范工程 | 在隆回县、邵阳县改良草山1万亩、建设饲草料基地0.1万亩、配套建设标准化养殖设施、购置饲草料耕种收加设备。 | 4000 |  | 完成可研报告编制。 | 2016.5 | 2016.1 | 2017.3 |  | 市畜牧水产局 | 欧阳祝萱
146 | 武冈市草食动物发展建设项目 | 建立21个基层技术推广站，配置冷配的所必需的设施设备，力争年冷配种牛15000胎次以上；年推广使用冻精2万支以上，年产杂交牛1.2万头以上；每年开展草食动物专业户和冷配技术员培训500人次以上。 | 6000 |  | 完成项目规划编制。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 武冈市政府 | 唐克俭 |  | “十三五”规划项目
147 | 武冈市农村综合服务平台建设项目 | 新建全市18个乡镇（街道）政务服务中心及300个建制村便民服务站共318个农村综合服务平台，总建筑面积148500平方米。 | 33226 |  | 完成可研批复，力争开工。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 武冈市政府 | 唐克俭 |  | “十三五”规划项目
5、物流旅游项目（总计32个） |  |  | 1151700
148 | 邵阳市文物保护设施建设项目 | 对洞口宗祠、邵东荫家堂、武冈城墙、黄埔军校第二分校实施保护设施建设。 | 25000 |  | 完成前期工作，部分开工。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 相关县市区 政府 | 李志雄 |  | 年度计划项目
149 | 邵阳市非物质文化遗产保护利用设施建设项目 | 滩头年画展示生产等用房2000平方米，城步吊龙串戏表演馆3000平方米，蓝印花布车间等业务用房2000平方米。 | 10000 |  | 完成前期工作。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 相关县市区 政府 | 李志雄 |  | 年度计划项目
150 | 邵阳市国家级历史文化名镇名村保护设施建设项目 | 洞口高沙、绥宁寨市、上堡、大园等名镇名村保护设施建设。 | 15000 |  | 部分完成前期工作并开工建设。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 市规划局 相关县市区政府 | 李志雄 |  | 年度计划项目
151 | 市综合保税物流区 | 规划于邵阳东货场附近，占地150亩，拟建设铁路口岸作业区、保税仓库区、管理服务区、综合发展区。 | 36000 |  | 到2020年，邵阳铁路口岸获省政府批复，口岸作业区基础设施启动建设，争取两年内建成投入使用。 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 市商务局 | 赵为济 |  | “十三五”规划项目
152 | 城区桥梁建设改造提质工程 | 新建改造8座桥梁，坚持桥梁景观化，增强桥面、桥壁、桥拱的灯光、美化、亮化、绿化，加风雨桥，每座桥有每座桥的特色和文化。 | 10000 |  | 做好项目方案并通过评审。 | 2016.12 | 2017.3 | 2018 |  | 市旅游外事 港澳侨务局 市住建局 | 陈优秀 赵为济 |  | 年度计划项目
153 | 六岭春色景点提质改造工程 | 按规划建六岭公园，精选地址，立碑立文修阁，加强古城墙保护建设，恢复古城遗址。 | 20000 |  | 开工建设。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 市旅游外事 港澳侨务局 市住建局 | 赵为济 |  | 年度计划项目
154 | 龙桥铁犀景点提质改造工程 | 现有，恢复宋代遗存的铁犀，立碑立文，同步特色化打造红旗路、东风路，邵水东路，邵水西路及沿江桥，青龙桥，邵水桥。 | 5000 |  | 做好项目方案并通过评审。 | 2016.12 | 2017.3 | 2018 |  | 市旅游外事 港澳侨务局 市住建局 | 赵为济 |  | 年度计划项目
155 | 洛阳仙洞环境整治修缮工程 | 在原址立碑立文并进行环境综合整治，同步升级打造八路军驻湘办事处。 | 5000 |  | 做好项目方案并通过评审。 | 2016.12 | 2017.3 | 2018 |  | 市旅游外事 港澳侨务局 市住建局 双清区政府 | 赵为济 肖平 |  | 年度计划项目
156 | 桃洞流香景点综合开发项目 | 在原址立碑立文修阁，同步打造桃花洞、无底洞、云溪谷、檀香园。 | 100000 |  | 做好项目整体方案并通过评审。 | 2016.12 | 2017.3 | 2018 |  | 市旅游外事 港澳侨务局 市住建局 | 赵为济 |  | 年度计划项目
157 | 莲池古香景点重建项目 | 遗址已立碑立文，已确定搬移到温德姆后的爱莲池公园，按要求加快进度建设。 | 15000 |  | 开工建设。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 市旅游外事 港澳侨务局 市住建局 双清区政府 | 赵为济 肖平 |  | 年度计划项目
158 | 山寺晓钟景点修缮工程 | 搬迁到宝祥寺，立碑立文修阁，立钟，同步完善修建宝祥寺。 | 10000 |  | 开工建设。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 市旅游外事 港澳侨务局 市住建局 | 赵为济 |  | 年度计划项目
159 | 佘湖雪霁景点综合开发项目 | 在山顶适当位置立碑立文修阁，和紫薇公园整体打造。同步修建佘湖山公园，特色化打造清街，玉街。 | 150000 |  | 做好项目整体方案并通过评审。 | 2016.12 | 2017.3 | 2018 |  | 市旅游外事 港澳侨务局 市住建局 双清区政府 | 赵为济 肖平 |  | 年度计划项目
160 | 东塔公园基础设施建设项目 | 按已有的规划操作，加快推进、搞好拆迁及环境整治，新修游步道、景观道，完善路识标牌、旅游厕所、休闲亭台。 | 10000 |  | 开工建设。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 市旅游外事 港澳侨务局 市住建局 双清区政府 | 赵为济 肖平 |  | 年度计划项目
161 | 特色饮食文化及民俗风情街道整体开发项目 | 初步定在市政府和紫薇公园之间，重点打造新华南路两边。 | 100000 |  | 做好项目整体方案并通过评审。招商。 | 2016.12 | 2017.3 | 2018 |  | 市旅游外事 港澳侨务局 市住建局 双清区政府 | 赵为济 肖平 |  | 年度计划项目 招商项目
162 | 湘西南文化艺术生态产业园建设 | 非物质文化艺术展示馆、白一美术馆、艺术创作中心、中国木板年画研究所、文化艺术品交易中心、文化艺术街等。 | 10000 |  | 完成前期工作并开工建设 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 市文体广新局 北塔区政府 | 李志雄 | 增报
163 | 中国非物质文化遗产---宝庆竹刻传承与保护中心建设项目 | 项目占地100亩，建成工艺美术品研发基地10000㎡和展示中心25000㎡。 | 25000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.10 | 2017.1 | 2017.3 |  | 大祥区政府 | 李桂楚 |  | “十三五”规划项目
164 | 城步国家公园建设项目 | 建设好大坪中心景区，紫阳峰景区，茅坪湖景区，老山界景区；新开发南山顶景区。新建景区旅游公路30公里，扩改建旅游公路20公里；建设黑山岭、胡家坪两处景区大门及配套的收费站游客接待中心；建设景区景点标牌标识及智能化监控系统；建设8处旅游停车场，新修旅游步行道60公里，架设缆车索道10公里。新建环南山旅游公路40公里，含自行车赛道建设。 | 149000 |  | 完成前期工作，部分开工。 | 2016.7 | 2016.1 | 2017.7 |  | 城步苗族 自治县政府 | 杨博理 |  | 年度计划项目
165 | 新邵县白水洞旅游开发项目 | 塘口至白水洞旅游专线公路、资江风光带河东公路、棠溪河综合治理、白水洞民居风格改造、白水洞旅游公共服务设施建设及资江码头建设。 | 58000 |  | 完成前期工作，部分开工。 | 2016.9 | 2016.10 | 2016.11 |  | 新邵县政府 | 阳晓华
166 | 新邵县岳坪峰景区基础设施建设 | 改造硬化景区内公路31公里，建设游步道35公里，新建公厕15座，垃圾处理厂1座，服务综合大楼3000平方米，药王广场8000平方米，新建停车场5处，游客接待中心3000平方米，智能控制系统2套，电瓶车40台，景点建设32处，观景台5处，生态文化教育基地1处，药王庙修缮等。 | 32000 |  | 完成可研等前期工作 | 2016.12 | 2017.6 | 2017.12 |  | 新邵县政府 | 阳晓华
167 | 隆回滩头-岩口纸文化生态旅游综合开发项目 | 滩头泥浴山庄休闲度假项目、滩头纸文化博艺园、九龙山旅游综合开发、游客服务中心，宾馆、停车场，水电通讯安全环卫设施配套和旅游标识系统。 | 19000 |  | 完成项目规划，启动项目建设。 | 2017.6 | 2017.12 | 2018.12 |  | 隆回县政府 | 马健强 |  | “十三五”规划项目
168 | 洞口罗溪国家森林公园保护利用设施建设项目 | 游步道、生态停车场、景区连接线、游客服务中心等配套设施。 | 20000 |  | 完成前期工作，部分开工。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 洞口县政府 | 周乐彬 |  | 年度计划项目 招商项目
169 | 洞口县老艾坪民俗文化生态旅游开发建设项目 | 以“棕包脑”舞为核心，打造“印象瑶寨”系列剧目、景点、农产品开发为一体的民俗文化生态旅游。保护性恢复重建三峒梅山五祖庙、天门公主庙、芷江机场抗日观测塔、游客接待服务中心、景区标示牌、景区照明设施、给排水及环卫设施、综合娱乐设施、500亩百药园种植基地、印象瑶寨农产开发中心。 | 25000 |  | 完成项目报批。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 洞口县政府 | 周乐彬 |  | 年度计划项目
170 | 洞口县雪峰抗战纪念园建设项目 | 根据《雪峰抗战纪念园修建性详细规划》的要求，纪念园按照“一带、一心、一环、六板块、多流线”进行功能布局，规划总面积为200.83公顷。 | 20000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.9 | 2016.12 | 争取2017年3月 |  | 洞口县政府 | 周乐彬 | 姚素芬18973983789 | 招商项目
171 | 绥宁县县城3A景区建设项目 | 县城巫水河两岸防洪景观工程、县城巫水河水上乐园开发、长铺大桥至万家坪大桥民族化改造及亮化工程、长铺子乡大寨村新农村建设项目，黄桑路休闲步道与老街防洪景观休闲步道连接仿古花桥建设，民族公园、神滩公园及神滩公园休闲度假中心及水电管网、安防消防、污水垃圾处理设施、环境整治、旅游标识等，将县城打造成国家4A景区。 | 53000 |  | 完成项目审批。 | 2016.9 | 2016.11 | 2017.3 |  | 绥宁县政府 | 罗玉梅 |  | 年度计划项目
172 | 绥宁县民族公园建设项目 | 新建道路、给排水管网建设、通信电力、土方及护坡、挡土墙、绿化带、休闲广场、景观大道、亮化设施、展览馆、民族纺等。 | 10000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.6 | 2016.1 | 2017.2 |  | 绥宁县政府 | 罗玉梅 |  | “十三五”规划项目
173 | 湖南黄桑巫傩艺术团演艺中心及配套设施 建设项目 | 项目占地面积2600平方米，总建筑面积3600平方米，其中：建设一座容纳800余人的演艺中心和标准化的表演舞台，购置演艺设备等；配套建设供电、灯光、给排水及消防系统。 | 5200 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.6 | 2016.1 | 2017.2 |  | 绥宁县政府 | 罗玉梅 |  | “十三五”规划项目
174 | 创建省级公共文化示范县建设项目 | 三馆（图书馆、文化馆、博物馆）两院（电影院、数码影剧院）一中心（全民体育健身中心）建设，创建省级公共文化建设示范县。 | 8500 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.1 | 2016.12 | 2017.3 |  | 绥宁县政府 | 罗玉梅 |  | “十三五”规划项目
175 | 崀山生态休闲旅游中心 | 项目规划占地260亩以上，按五星级园林式宾馆标准设计、建设和装修。床位达到500个以上，为四层以下的园林式建筑，集住宿、会议、餐饮、娱乐、休闲、商务、购物、大型停车等多功能配套设施于一体。 | 50000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.12 | 2017.3 | 2017.6 |  | 新宁县政府 | 谭精益 |  | 招商项目
176 | 武冈市都梁文化园建设项目 | 项目规划面积500亩，项目规划设计为：历史文化展示厅、民族文化展示广场、乡村休闲体验中心等。 | 20000 |  | 完成项目规划，争取启动部分子项目建设。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 武冈市政府 | 唐克俭 |  | “十三五”规划项目
177 | 全国重点文物保护单位中山堂(黄埔军校旧址)及省级风景名胜区法相岩景区提质建设 | 扩建法相岩景区37公顷；开发中山堂与李明灏将军别墅新景点；修建一处高标准市民绿化休闲广场；改建洞内景观，开发新景点，使之八洞相连；疏通洞内暗河及污水处理；建设高标准游客接待中心及与旅游配套相关的休闲、购物等服务设施。 | 35000 |  | 完成项目规划编制，启动立项审批。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 武冈市政府 | 唐克俭 |  | “十三五”规划项目
178 | 武冈美丽乡村旅游扶贫建设项目 | 结合国家第一、第二批美丽乡村扶贫重点村，串联我市重点景区即古城-云山景区，用3-5年时间建设一批乡村旅游景区点，补充和完善我市旅游景区体系。主要包括古山村、渡头桥村、资源村、浪石村等。重点建设旅游公路、游客中心、旅游厕所、标示标牌等设施。 | 35000 |  | 完成项目立项审批，力争启动部分子项目建设。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 武冈市政府 | 唐克俭 |  | 新增年度计划项目（“十三五”规划项目）
179 | 邵阳县芙夷文化产业园建设项目 | 兴建图书馆、文化馆、影剧院、文博园、文化休闲广场。建设集研发、挖掘、保护、展示、演示、生产、销售为一体的国家级非物质文化遗产“邵阳蓝印花布”保护性生产基地项目，新建产品研发楼、展览演示馆、销售加工车间及其他附属建筑，总建筑面积10万㎡。 | 66000 |  | 完成项目规划，启动项目建设。 | 2017.4 | 2017.6 | 2017.9 |  | 邵阳县政府 | 袁玉华 |  | “十三五”规划项目
6、社会发展项目（总计46个） |  |  | 1554435
180 | 职业教育城 | 以现有的商业技校、计算机学校、交通学校、高级技校、工业学校、特殊教育学校等为骨干，新建教学用房、图书馆、学生设施、实训基地、产教融合中心等项目建设200000平方米。 | 100000 |  | 由教育局牵头，会同人社局、财政局、商务局、交通局等完成资源整合论证报告，由社发投公司牵头完成规划设计方案。 |  |  |  |  | 市教育局 市社发投公司 | 李志雄 |  | 年度计划项目
181 | 邵阳幼儿师范高等专科学校建设项目 | 项目选址邵阳市大祥区雨溪镇新冲村，占地657亩，总建筑面积25万平方米,其中新建教学楼27300平方米，实训楼26500平方米，培训中心26550平方米，行政楼10000平方米，学生宿舍56000平方米，图书馆16000平方米，学生活动中心9300平方米，体育馆10600平方米，会堂17200平方米，资讯科技楼13600平方米，艺术中心16600平方米，学生食堂12550平方米，后勤服务大楼7800平方米。 | 80461 |  | 完成与意向投资企业洽谈，并签订协议。 | 2016.12 | 2017.3 | 2017.6 |  | 市社发投公司 | 李志雄 | 曾宪高15807399311 | 招商项目 央企对接项目
182 | 邵阳市青少年综合实践基地 | 占地89769.7㎡，总建筑面积30001.6㎡。 | 9500 |  | 争取完成项目的所有征地手续，确定项目投资方。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.12 |  | 市教育局 | 李志雄 |  | 年度计划项目
183 | 市二人民医院整体搬迁 | 老年康复楼、医疗用房等。 | 90000 |  | 完成前期工作，争取年内开工建设 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.6 |  | 市卫生计生委 北塔区政府 | 仇珂静 |  | 年度计划项目
184 | 邵阳技师学院建设项目 | 提质改扩建市高级技校，创办邵阳技师学院，新增土地450亩，建筑面积12.3万m2。 | 50000 | 完成项目前期工作，开工建设 | 完成项目前期工作，开工建设 | 已完成 | 2016.12 | 2017.6 | 市人社局 | 市人社局 | 蔡典维 | “十三五”规划项目
185 | 邵阳市人力资源和社会保障服务中心 | 利用原二技校校区，建设集办公用房、人力资源市场、一站式办事服务大厅及公共服务配套用房为一体的邵阳市人力资源和社会保障服务中心。建筑面积19782㎡。 | 15000 | 完成项目前期工作，开工建设 | 完成项目前期工作，开工建设 | 2016.12 | 2017.9 | 2017.12 | 市人社局 | 市人社局 | 蔡典维
186 | 邵阳市基层乡镇卫生院服务体系建设项目 | 新建乡镇卫生院业务用房、周转宿舍及垃圾污水处理设施建设。 | 20000 |  | 部分完成前期工作并开工建设。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 市卫生计生委 相关县市区政府 | 李志雄 |  | 年度计划项目
187 | 邵阳市一人民医院住院综合楼建设项目 | 住院综合大楼57000㎡。 | 36000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2017.6 | 2017.12 | 2018.3 |  | 邵阳学院 双清区政府 | 李志雄 肖平 |  | “十三五”规划项目
188 | 邵阳市妇幼保健院整体搬迁项目 | 妇幼保健、医疗救治楼。 | 40000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2017.6 | 2017.12 | 2018.3 |  | 市卫生计生委 | 李志雄 |  | “十三五”规划项目
189 | 邵阳市第一人民医院外科楼建设（儿科医院）项目 | 医疗救治、微创等医技大楼。 | 20000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2017.6 | 2017.12 | 2018.3 |  | 邵阳学院 双清区政府 | 李志雄 肖平 |  | “十三五”规划项目
190 | 邵阳医专附属医院扩建项目 | 甲状腺专科医院、教学医院楼。 | 20000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2017.6 | 2017.12 | 2018.3 |  | 邵阳学院 双清区政府 | 李志雄 |  | “十三五”规划项目
191 | 邵阳区域医疗信息化建设项目 | 市、区卫生局和医院信息化应用及管理。 | 10000 |  | 完成项目规划，并启动建设。 | 2017.6 | 2017.12 | 2018.3 |  | 市卫生计生委 | 李志雄 |  | “十三五”规划项目
192 | 邵阳市养老服务及社会福利设施建设项目 | 新建洞口、邵阳县、城步、大祥、双清等老年养护楼50000平方米，新建乡镇敬老院、老年人日间照料中心30所，新建儿童福利院和未成年人保护救助中心5个，扩建精神病医院。 | 20000 |  | 部分完成前期工作并开工建设。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 市民政局 相关县市区政府 | 李志雄 |  | 年度计划项目 招商项目
193 | 邵阳市残疾人社区康复、辅具服务机构建设推进工程 | 全市所有社区均建立一家残疾人康复、辅具服务站，完善相关设施设备，落实专业技术人员，85%的社区完成建设任务 | 12000 |  | 完成项目规划，部分启动建设。 | 2017.6 | 2017.12 | 2018.3 |  | 市民政局 | 李志雄 |  | “十三五”规划项目
194 | 邵阳市殡葬服务体系建设项目 | 建设县级殡仪馆等8个，总建筑规模22.7万㎡；改造火化炉环保等2个，总建筑规模3万㎡，公益性骨灰安葬机构5个，总建筑规模3.3万㎡。 | 54000 |  | 完成项目规划，部分启动建设。 | 2017.6 | 2017.12 | 2018.3 |  | 市民政局 | 李志雄 |  | “十三五”规划项目
195 | 邵阳市残疾人托养中心 | 建设医疗保健、康复训练、技能培训、教育就业、休闲娱乐为一体的残疾人托养服务机构，用地20亩，建筑面积1.6万㎡，包括综合服务大楼、食堂、康复中心、教育就业中心和配套美化、绿化、园林设施。 | 5000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2017.6 | 2017.12 | 2018.3 |  | 市残联 | 李志雄 |  | “十三五”规划项目
196 | 邵阳市残疾人康复托养设施建设项目 | 武冈、洞口、隆回、新宁、新邵、城步新建残疾人康复托养设施40000平方米。 | 8000 |  | 完成前期工作，部分开工。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 市残联 相关县市区政府 | 李志雄 |  | 年度计划项目
197 | 县级公共体育场馆建设项目 | 全市各县城新建公共体育场、足球场等体育设施200000平方米。 | 90000 |  | 部分县市区完成前期工作，部分开工。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 相关县市区 政府 | 李志雄 |  | 年度计划项目
198 | 各县城文化艺术中心建设 | 新建改建县级文化馆、图书馆等文化场馆建设。 | 50000 |  | 部分完成前期工作并开工建设。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 相关县市区 政府 | 李志雄 |  | 年度计划项目
199 | 大祥区薄弱中小学教学楼提质改造项目 | 十所薄弱中小学教学楼提质改造。 | 16000 |  | 年内开工建设。 | 2016.11 | 2017.1 | 2017.4 |  | 大祥区政府 | 李桂楚 |  | 央企对接项目
200 | 大祥区文化体育服务业示范集聚区项目 | 集聚区占地面积约1400公顷，其中优化提升集聚区172.3公顷，培育发展集聚区205.8公顷，规划新增集聚区1021.9公顷。 | 100000 |  | 完成项目立项，开工建设。 | 2016.1 | 2016.12 | 2017.3 |  | 大祥区政府 | 李桂楚
201 | 大祥区第二人民医院建设项目 | 征地100亩、20000㎡、土建及附属工程。 | 5000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2017.6 | 2017.12 | 2018.3 |  | 大祥区政府 | 李桂楚 |  | “十三五”规划项目
202 | 邵东县人民医院东院建设 | 项目占地179000平方米，总床位1500个。 | 75000 |  | 完成立项和征地工作，争取开工建设。 | 2016.2 | 2016.3 | 2017.3 |  | 邵东县政府 | 谢益林 |  | 年度计划项目 央企对接项目
203 | 新邵县酿溪镇第四完小建设 | 扩建标准化校舍11000平方米。 | 4200 |  | 完成可研等前期工作 | 2016.12 | 2017.6 | 2017.12 |  | 新邵县政府 | 阳晓华
204 | 新邵县“三馆”“一中心”建设 | 拟择址新邵大道与绕城线交界处，征地170亩，建设“三馆”“一中心”，建筑面积约8万平方米。 | 50000 |  | 完成可研等前期工作 | 2016.6 | 2016.12 | 2017.3 |  | 新邵县政府 | 阳晓华
205 | 平安新邵创新社会管理体系建设 | 1、扩建戒毒所、戒毒康复楼3400㎡，配套设施及绿化；2、新建酿溪派出所业务用房4000㎡；3、镇乡情报系统升级、新建治安电子卡，新建坪上治安检查站300㎡及配套设施；4、刑侦系统购置监控设备有情；5、公安业务用房；6、交通智慧中心（智能系统）。 | 13000 |  | 完成项目前期工作 | 2016.12 | 2017.6 | 2018.6 |  | 新邵县政府 | 阳晓华
206 | 新邵县人民医院医疗综合楼 | 择址建设门诊大楼、住院大楼和医技楼。 | 12000 |  | 完成项目前期工作。 | 2016.12 | 2017.6 | 2017.12 |  | 新邵县政府 | 阳晓华
207 | 隆回县妇幼儿童医院住院楼建设项目 | 建筑面积3.6万平方米。 | 10000 |  | 完成征地、拆迁，力争开工建设。 | 2016.6 | 2016.12 | 2017.12 |  | 隆回县政府 | 马健强 |  | 年度计划项目
208 | 隆回县人民医院住院大楼建设项目 | 建筑面积5.1万平方米。 | 17000 |  | 完成征地、拆迁，力争开工建设。 | 2016.6 | 2016.12 | 2017.12 |  | 隆回县政府 | 马健强 |  | 年度计划项目
209 | 隆回县文化艺术中心 | 包括文化馆、图书馆、美术馆、科技馆、妇女儿童活动中心、县演艺中心、大型文化广场、文化产业开发区、县新华书店文化生活体验馆与综合性仓储物流中心。 | 50000 |  | 完成规划选址、可研编制，完成立项审批。 | 2016.1 | 2016.12 | 2017.12 |  | 隆回县政府 | 马健强 |  | “十三五”规划项目
210 | 隆回一中改扩建 | 探索楼3200㎡，松坡科技馆5060㎡，闻达楼4200㎡，松坡楼2450㎡，求知楼4986㎡，学生公寓4栋6857㎡，餐饮楼6320㎡。建立新校区。 | 84000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.1 | 2016.12 | 2017.12 |  | 隆回县政府 | 马健强 |  | “十三五”规划项目
211 | 隆回二中改扩建 | 隆回县第二中学以校门改建带动校园西部150余亩土地开发建设。拟建校门及附属工程，学生运动场地包括400米塑胶田径场及体艺馆、游泳馆，教工之家、实验及信息教学实验楼一栋5000㎡，学生宿舍2栋7000㎡，餐饮楼扩建2400㎡，第五栋教学楼重建4000㎡，校园道路改扩建2500m，12个篮球场改建。 | 48000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.1 | 2016.12 | 2017.12 |  | 隆回县政府 | 马健强 |  | “十三五”规划项目
212 | 隆回县职业中专扩建 | 学生公寓1200平米，教学楼17660，实训楼10464平米，体育馆4426㎡，教师宿舍楼10828㎡，400米塑胶田径场，其他附属设施40000平米。 | 20000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.1 | 2016.12 | 2017.12 |  | 隆回县政府 | 马健强 |  | “十三五”规划项目
213 | 邵阳市洞口县雪峰博雅职业技术学校实训基地扩建项目 | 项目占地面积162亩，总建筑面积7万㎡（其中工艺美术实训基地建筑面积5万㎡，汽车实训基地建筑面积2万平米），可容纳2000人实训。主要建设内容有：汽车技术培训中心、仿真模拟实训室、维修实训中心，工艺美术创意工作室、研发中心、实训车间及配套的设施设备。 | 22000 |  | 完成项目报批。 | 2015.3 | 2015.4 | 2016.9 |  | 洞口县政府 | 周乐彬 |  | 年度计划项目
214 | 洞口县花古中心小学扩改项目 | 扩建新征土地50亩。 | 2600 |  | 完成征地及报批，启动围墙校舍建设 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 洞口县政府 | 周乐彬 | 伍先祥
215 | 新宁县一中整体搬迁项目 | 占地260亩，教学楼、科教楼、运动场、体育馆、图书馆、学生公寓等设施建设。 | 50000 |  | 启动老校区资产评估、新校区土地预征等前期工作。 | 2016.12 | 2017.3 | 2017.6 |  | 新宁县政府 | 谭精益 |  | 年度计划项目
216 | 新宁县第二中学普通高中建设攻坚计划建设项目 | 活动用房8000平方米，学生宿舍8000平方米，教学楼3600平方米。 | 3520 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.12 | 2017.3 | 2017.6 |  | 新宁县政府 | 谭精益 |  | 新增项目
217 | 新宁县文化体育中心 | 建设美术馆、博物馆、体育馆、体育场、全民健身广场。 | 30000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.12 | 2017.3 | 2017.6 |  | 新宁县政府 | 谭精益 |  | 新增项目
218 | 新宁中医院搬迁项目 | 门诊部4000平方米，急诊部480平方米，住院部5600平方米，医技科室3200平方米，行政用房2720平方米。 | 35000 |  | 完成项目立项，争取年内开工。 | 2016.12 | 2017.3 | 2017.6 |  | 新宁县政府 | 谭精益 |  | 年度计划项目
219 | 绥宁县中医院门诊综合楼 | 新建门诊综合楼、地下停车场、配电管网及污水垃圾处理等配套基础设施。 | 3300 |  | 完成项目审批。 | 2016.9 | 2016.11 | 2017.3 |  | 绥宁县政府 | 罗玉梅 |  | “十三五”规划项目
220 | 绥宁县县城卫生设施整合建设项目 | 整合长铺乡卫生院、长铺中心卫生院和中西医结合医院，建设长铺中心卫生院。新建门诊综合楼、住院楼、医技楼及污水处理、配电管网、环境整治等。妇幼保健院设施整体搬迁及卫生监督综合大楼建设。 | 25000 |  | 完成项目审批。 | 2016.8 | 2016.11 | 2017.3 |  | 绥宁县政府 | 罗玉梅 |  | “十三五”规划项目
221 | 邵阳市幼儿师范高等专科学校武冈校区改扩建 | 新建实训楼、学生公寓、附属幼儿园及其他配套设施建设，建筑面积11000平方米。 | 4000 |  | 完成立项审批及征地拆迁，争取启动部分项目建设。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 武冈市政府 | 唐克俭 |  | “十三五”规划项目
222 | 武冈市薄弱学校改造工程 | 对全市18个乡镇（街道）共123所农村薄弱中小学进行改造建设，建筑总面积91263平方米，以及校舍零星建筑维修。 | 20854 |  | 完成可研批复，力争开工。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 武冈市政府 | 唐克俭 |  | “十三五”规划项目
223 | 武冈市思源实验学校建设项目 | 修建中学教学楼、综合教学楼、小学教学楼、食堂、图书馆、学生宿舍、教师公寓、运动场、给排水，总建筑面积42339.65平方米。 | 12000 |  | 完成可研批复，力争开工。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 武冈市政府 | 唐克俭 |  | 新增年度计划项目
224 | 邵阳县人民医院医养中心项目 | 邵阳县人民医院医养中心项目总占地面积1000亩，其中建设用地450亩，租赁用地550亩（山地和水面），总建筑面积265000m2，拟建内容包含老年公寓及低碳养生屋、医疗护理中心、综合办公楼、老年护理人员培训中心、招待所和宾馆、老年大学及室内娱乐场所、湖湘文化商业街、多功能体育中心、仿古农耕生态体验馆、职工宿舍及相关配套服务设施的建设。 | 92000 |  | 完成可研批复及国土、环评、规划等相关手续。 | 2018.7 | 2018.9 | 2018.11 |  | 邵阳县政府 | 袁玉华 |  | 年度计划项目
225 | 邵阳县学校体育设施建设和教育信息化“三通两平台”建设工程 | 用地216000㎡，新建20个足球场，新建田径场10个；线路租赁、机房、班班通、校校通、精品录播教室、校园视频监控联网、校园ＩＰ网络广播系统、计算机教室建设。 | 20000 |  | 完成项目规划，部分启动建设。 | 2017.4 | 2017.7 | 2017.9 |  | 邵阳县政府 | 袁玉华 |  | “十三五”规划项目
二、社会投资项目（总计175个） |  |  | 15679716
1、能源及环保项目（总计22个） |  |  | 2309000
226 | 邵东皇帝岭风能发电 | 简家陇、双凤新建5万千瓦风能发电。 | 50000 |  | 完成规划、选址前期论证，测风。 | 2016.3 | 2016.4 | 2017.7 |  | 邵东县政府 | 沈志定 |  | 年度计划项目 招商项目
227 | 邵阳县郦家坪风电场发电项目 | 总装机容量5万千瓦。 | 50000 |  | 完成可研编制，拿到能源局路条，争取年底开工。 | 2017.4 | 2017.7 | 2017.1 |  | 邵阳县政府 | 袁玉华 |  | 年度计划项目
228 | 绥宁宝鼎山风电三期工程 | 宝鼎山风电项目二期开发，装机容量100MW。 | 100000 |  | 完成项目审批，并开工建设。 | 2016.5 | 2016.6 | 2017.1 |  | 绥宁县政府 | 罗玉梅 |  | 年度计划项目 央企对接项目
229 | 隆回金坪二期风电场建设项目 | 新建金坪二期风电场，规划装机容量5万千瓦。 | 52000 |  | 完成可行性研究报告编制。 | 2016.12 | 2017.6 | 2017.12 |  | 隆回县政府 | 马健强 |  | 年度计划项目
230 | 隆回宝莲二期风电场建设项目 | 新建宝莲风电场二期，规划装机容量5万千瓦。 | 50000 |  | 完成规划、设计，力争开工建设。 | 2016.12 | 2017.6 | 2017.12 |  | 隆回县政府 | 马健强 |  | 年度计划项目
231 | 隆回县望云山风电二期工程 | 总装机容量5万千瓦。 | 44000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.12 | 2017.6 | 2017.12 |  | 隆回县政府 | 马健强 |  | “十三五”规划项目
232 | 洞口县罗溪瑶族乡崇阳坪风电项目 | 计划装机容量约8万KW。 | 82000 |  | 完成前期测风和规划设计。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 洞口县政府 | 周乐彬 |  | 年度计划项目
233 | 城步苗族自治县龙排山风电场项目 | 计划装机容量5万KW。 | 50000 |  | 完成4个以上支持性文件。 | 2016.7 | 2016.1 | 2016.12 |  | 城步苗族 自治县政府 | 杨博理 |  | 年度计划项目
234 | 城步县金紫山风电开发 | 从建行贷款3亿元用于风电开发。 | 30000 |  | 完成与意向投资企业洽谈，并签订协议。 | 2017.12 | 2018.6 | 2018.12 |  | 城步苗族 自治县政府 | 杨博理 | 马忠华 13607477786 | 央企对接项目
235 | 城步县长安营、牛排山、大界头、大古、横坡、乌鸡岭风电场建设项目 | 长安营风电场40台2500千瓦机组20台（10万千瓦）及汇集站等配套设施。牛排山风电场5万千瓦。大界头风电场5万千瓦。大古风电场5万千瓦。横坡风电场5万千瓦。乌鸡岭风电场5万千瓦。 | 313000 |  | 完成项目规划及立项工作。 | 2017.12 | 2018.6 | 2018.12 |  | 城步苗族 自治县政府 | 杨博理 |  | “十三五”规划项目
236 | 三一重能城步县十里平坦、兰蓉风电场建设项目 | 十里平坦一期20台2500千瓦机组20台（5万千瓦）及配套设施，二期20台2500千瓦机组20台（5万千瓦）及配套设施。兰蓉风电场40台2500千瓦机组20台（10万千瓦）及配套设施。 | 178000 |  | 完成项目规划及立项工作。 | 2017.12 | 2018.6 | 2018.12 |  | 城步苗族 自治县政府 | 杨博理 |  | “十三五”规划项目
237 | 新宁县风电投资开发建设项目 | 从事风力发电，基础设施建设，增加电力建设投资，进行供电改造。 | 100000 |  | 完成与意向投资企业洽谈，并签订协议。 | 2016.12 | 2017.3 | 2017.6 |  | 新宁县政府 | 谭精益 | 陈贻启 13908428687 | 央企对接项目
238 | 新宁县特变电工新疆新能源股份 有限公司风电开发项目 | 项目位于新宁县清江乡、回龙镇、靖位乡境内，项目总投资36亿元，总装机容量360MW，分五期建设。 | 360000 |  | 完成项目规划及立项工作。 | 2016.12 | 2017.3 | 2018.6 |  | 新宁县政府 | 谭精益 |  | “十三五”规划项目
239 | 新邵县新田铺光伏发电项目 | 装机容量5万千瓦。 | 50000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.12 | 2017.6 | 2017.12 |  | 新邵县政府 | 阳晓华 |  | “十三五”规划项目
240 | 华润湖南隆回县工业集中区分布式光伏发电项目 | 开展光伏发电，实施基础工程项目。 | 20000 |  | 完成与意向投资企业洽谈，并签订协议。 | 2016.12 | 2017.6 | 2017.12 |  | 隆回县政府 | 马健强 | 周述明 18692935777 | 央企对接项目
241 | 洞口晶毓电力有限公司洞口县山阳20MWp和又兰20MWp分布式农光互补光伏发电站 | 项目分别占地面积700亩，分别规划装机容量20MWp，分别购置安装76923块260W多晶硅太阳能电池组件。 | 42000 |  | 完成征地、规划和报批。 | 2016.3 | 2016.6 | 2016.12 |  | 洞口县政府 | 周乐彬 |  | 年度计划项目
242 | 武冈市邓元泰镇红石光伏发电站工程 | 拟在邓元泰镇木瓜、六坪、红石等3个村安装太阳能光伏电站并网发电系统，采用分块发电、集中并网方案，200MWp光伏发电系统分成200个光伏并网发电子单元。 | 220000 |  | 完成100个光伏并网发电子单元工程建设。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 武冈市政府 | 唐克俭 |  | 年度计划项目
243 | 新宁县风光互补发电项目 | 项目总装机容量20万千瓦，其中风力发电装机15万千瓦，太阳能光伏发电5万千瓦。 | 180000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.12 | 2017.3 | 2017.6 |  | 新宁县政府 | 谭精益 |  | “十三五”规划项目
244 | 新宁县分布式光伏电站建设项目 | 规划装机容量10万千瓦。 | 100000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.12 | 2017.3 | 2017.6 |  | 新宁县政府 | 谭精益 |  | “十三五”规划项目
245 | 邵阳县黄荆岭光伏发电项目 | 租用荒石山3000亩，总装机容量100MW。 | 110000 |  | 完成可研编制并拿到能源局路条。 | 2017.5 | 2017.9 | 2018.5 |  | 邵阳县政府 | 袁玉华 |  | 年度计划项目 湘商招商 签约项目
246 | 邵阳县湘商产业园20万㎡标准化厂房屋顶光伏发电项目 | 新建标准化厂房屋顶20万㎡光伏发电，实现装机容量20万千瓦光伏发电能力。 | 120000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2018.5 | 2018.9 | 2018.11 |  | 邵阳县政府 | 袁玉华 |  | “十三五”规划项目
247 | 绥宁九丰管道天然气利用工程建设项目 | 征地15.783亩，建设管道燃气储备站一座，加气站一座；建成区域城市输配燃气管网、站区房屋、道路、公用场地等。 | 8000 |  | 完成项目审批，并开工建设。 | 2016.6 | 2016.7 | 2017.2 |  | 绥宁县政府 | 罗玉梅 |  | “十三五”规划项目
2、城市建设项目（总计10个） |  |  | 1832397
248 | 智慧邵阳“一卡通（市民卡）”项目 | “智慧城市一卡通”以大型计算机网络系统为平台，以集成电路卡（IC卡）为个人数据化存储媒介，通过IC卡终端设备对数据进行存储与处理，最终通过计算机后台应用软件与系统实现对数据管理的信息系统。 | 15000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.12 | 2017.6 | 2017.12 |  | 邵阳广播电视台 | 赵应国 |  | 招商项目
249 | 路桥.首府国际项目 | 首府国际项目,建筑面积20万平方米。 | 65000 |  | 力争完成征地拆迁 | 2016.8 | 2016.10 | 2017.5 |  | 市公路局 | 鞠晓阳
250 | 城步老儒林市场城市商业综合体开发项目 | 项目主要改造儒林市场面积74.3亩。项目建设用地4950m2，建设综合商贸步行街，集购物、餐饮、休闲娱乐、商住为一体的核心商业集群，建筑面积38868m2。 | 35000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.6 |  | 城步苗族 自治县政府 | 杨博理 | 刘 红15273922999 | 招商项目
251 | 城步巫水河南岸开发项目 | 规划用地面积为2平方公里，沿巫水河岸长度约3公里，房屋建设用地120万平方米，以商居开发、旅游、商业农庄、休闲、娱乐广场建设为主体，容积率≤3.5，建筑密度≤30%，绿地率≥40%，拟建成一个具有苗族生态特色的商住开发区。 | 1200000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.6 | 2016.12 | 2017.6 |  | 城步苗族 自治县政府 | 杨博理 | 蒋彬 13973947677 | 招商项目
252 | 邵阳县夫夷商贸中心项目 | 项目占地面积23.75亩（15836㎡），初步规划建设大型号商业综合体，规划总用地21.01亩（14007㎡），改造用地13147㎡，总建筑面积97287.8㎡。 | 36311 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2017.5 | 2017.7 | 2017.11 |  | 邵阳县政府 | 袁玉华 | 罗光辉18975928566 | 招商项目
253 | 邵东县火车站站前广场及地下商场项目 | 站前广场采取现代设计理念，建成生态型、健康型、园林式的休闲中心，成为城市新窗口和最具魅力的风景区，中心区域面积100亩。 | 60000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.2 | 2016.3 | 2017.7 |  | 邵东县政府 | 沈志定 | 吴云辉13874291555 | 招商项目
254 | 邵东县桐江风光带建设项目 | 桐江风光带园区段10公里长，平均宽度500米，含人工湖、城市防护堤、景观公园。分五个实施区段分期招标和实施，首期实施绿汀大道桐江桥至S315，桐江桥段（包括300亩人工湖）。 | 250000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.3 | 2016.4 | 2017.3 |  | 邵东县政府 | 沈志定 | 谢明璞 0739-2087076 | 招商项目
255 | 武冈市狮子湖生态公园建设项目 | 规划修建占地面积2400亩，开辟休闲山庄、大型游乐园、生态园、文化特色观赏园、风雨桥、游泳区、垂钓区、文化广场、风俗文化风俗小吃、特色购物街。 | 57000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 武冈市政府 | 唐克俭 | 戴良荣13973962418 | “十三五”规划项目（央企对接项目）
256 | 武冈古王城保护建设穿城河整治工程 | 1、整修化龙寺。 2、整修“五龙”桥：骧龙桥、攀龙桥、兴龙桥、游龙桥、化龙桥。 3、整修洞庭桥、牛市桥。 4、都梁河东水门至西水门段驳岸整治、河道清理。 5、修建6个小型码头，设置亲水平台。 6、修建水坝一座。 7、沿河两侧建筑明清风格整修，恢复吊脚楼风格。 8、管网建设：给排水管道、电力通信管网、燃气管网等。 9、沿河两岸旅游道路改造。 | 14086 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 武冈市政府 | 唐克俭 | 戴良荣13973962418 | “十三五”规划项目（招商项目）
257 | 大祥区湘泰曼特国际酒店建设项目 | 占地68200㎡，五星级酒店占地7760㎡，商业住宅区占地60400㎡。 | 100000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.11 | 2017.2 | 2017.5 |  | 大祥区政府 | 李桂楚 |  | “十三五”规划项目
3、工业产业项目（总计61个） |  |  | 3812474
258 | 武陵山片区农业机械产业园项目 | 农业机械展示交易；机械零配件展示交易；农用汽车、二手机械展示交易；国际会展中心；电子商务、信息技术培训交流中心；生活配套服务区。 | 250000 |  | 完成可行性研究报告。 | 2016.11 | 2017.1 | 2017.4 |  | 大祥区政府 | 李桂楚 |  | 年度计划项目招商项目
259 | 湘中湘西南循环经济工业园 | 占地8平方公里，建设标准化厂房15万平方米，配套水电路污水处理、垃圾处理等基础设施。 | 370000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.12 | 2017.6 | 2017.12 |  | 新邵县政府 | 阳晓华
260 | 市维克液压退城入园项目 | 征地200亩，新建成套液压系统、油缸生产基地，元件老生产线搬迁。 | 50000 |  | 完成项目可研、土地报批等前期工作。 | 2017.3 | 2017.6 | 2017.12 |  | 市经信委 双清区政府 | 陈优秀 肖平 |  | 年度计划项目
261 | 市宝工区分享集团数据呼叫中心项目 | 项目占地220亩，建设数据呼叫中心。 | 20000 |  | 完成项目签约。 | 2016.1 | 2017.6 | 2017.12 |  | 市宝工区 市经信委 双清区政府 | 蒋小燕 杨卫平 肖平 |  | 年度计划项目
262 | 市宝工区住宅产业化项目 | 项目占地300亩，建设年产建筑模块100万平方米的住宅产业化生产线。 | 30000 |  | 完成项目签约。 | 2017.6 | 2017.12 | 2018.6 |  | 市宝工区 双清区政府 | 蒋小燕 肖平 |  | 年度计划项目
263 | 邵阳市年产1000万支气弹簧产品、50万套汽车尾门自动开启系统项目 | 年产1000万支气弹簧产品、50万套汽车尾门自动开启系统项目，中国东方资产管理国际控股有限公司与邵阳市通达汽车零部件制造有限公司签约年产1000万只气弹簧自动生产线扩建项目。 | 50000 |  | 完成与意向投资企业洽谈，并签订协议。 | 2016.3 | 2016.9 | 2016.12 |  | 市宝工区 双清区政府 | 蒋小燕 肖平 | 黄菊春13975965168 | 央企对接项目
264 | 宝工区戒毒产品项目 | 项目分三期进行，一期乙方租赁宝工区湘商产业园内标准产房；二期购地建设生产基地；三期建设总部大楼及展厅。 | 100000 |  | 完成二期土地挂牌招投标，并开工建设。 | 2016.6 | 2016.12 | 2017.3 |  | 市宝工区 双清区政府 | 蒋小燕 肖平 |  | 湘商招商 签约项目
265 | 立得皮革名优皮革产品制造基地 | 征地500亩，新建标准化厂房20万㎡，汽车真皮座垫30万套，沙发10万套及手套、办公用具、礼品生产线。 | 80000 |  | 完成项目可研，土地征收 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.12 |  | 市经信委 双清区政府 宝工区 | 陈优秀 肖 平 蒋小燕
266 | 邵阳市金属门窗产业园示范基地 | 在宝科园规划用地1000亩，一期用地500亩，打造建立一个包含金属门窗、金属制品等在内的大型金属制品生产基地，并辅以物流、信息、金融结算等辅助功能的产业集聚区。 | 100000 |  | 完成项目论证工作及100亩金属门窗骨干企业示范区开工建设 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 市经信委 双清区政府 宝工区 | 陈优秀 肖 平 蒋小燕
267 | 北京软通动力拟在邵成立全资子公司搭建北斗产业云平台 | 办公场地面积不少于1000平方米，并预留发展空间。 | 10000 |  | 完成项目可研、招商等前期工作 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 市经信委 宝工区 | 陈优秀 蒋小燕
268 | 宝庆工业集中区饮料生产线项目 | 项目选址位于白马大道、大兴路、新城大道围合区域内，项目占地约300亩，该项目土地报批已完成。 计划引进企业一家，建设年产20万吨果蔬（汁）饮料生产线两条。 | 50000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.12 | 2017.9 | 2017.12 |  | 市宝工区 双清区政府 | 蒋小燕 肖平 | 黄菊春13975965168 | 招商项目
269 | 宝工区电子电线产品项目 | 年生产电脑连接线5亿条。 | 4000 | 完成项目前期工作，开工建设 | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2017.3 | 2017.9 | 2018.3 |  | 市宝工区 双清区政府 | 蒋小燕 肖平 |  | 招商项目
270 | 宝工区汽车制造产业园项目 | 占地1000亩，计划引进客车生产企业或电动等新能源汽车龙头企业1家，新建生产线，形成10000台的生产能力。 | 300000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方 | 2017.3 | 2017.6 | 2017.12 |  | 市宝工区 双清区政府 | 蒋小燕 肖平 |  | 园区“十三五”规划项目
271 | 宝工区圣达菲服饰项目 | 进驻标准化厂房一区18#栋，新建两条生产线。 | 5000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方 | 2016.12 | 2017.6 | 2017.12 |  | 市宝工区 双清区政府 | 蒋小燕 肖平 |  | 园区“十三五”规划项目
272 | 宝工区智能车库项目 | 占地约200亩，新建生产线。 | 100000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方 | 2017.3 | 2017.9 | 2018.3 |  | 市宝工区 双清区政府 | 蒋小燕 肖平 |  | 园区“十三五”规划项目
273 | 宝工区中蓝科技锂电池项目 | 中蓝科技城邵阳基地用地约2000亩，新建生产线。 | 770000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方 | 2017.6 | 2017.9 | 2017.12 |  | 市宝工区 双清区政府 | 蒋小燕 肖平 |  | 园区“十三五”规划项目
274 | 宝工区电子信息产业园项目 | 占地约500亩，计划引进电子信息龙头企业一家及配套企业若干家。 | 100000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方 | 2016.12 | 2017.6 | 2017.12 |  | 市宝工区 双清区政府 | 蒋小燕 肖平 |  | 园区“十三五”规划项目
275 | 北塔区彩印包装生产线扩产项目 | 新建厂房及附属建筑27000平方米，购置印刷设备等。 | 6000 |  | 完成前期工作并开工建设 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 市文体广新局 北塔区政府 | 李志雄 | 增报
276 | 大祥湘商产业园区10万平方米标准化厂房建设项目 | 项目初步选址于大祥湘商产业园区内02-06/M2及02-09/M2地块，占地约190亩，建设标准化厂房100000㎡。 | 9200 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.12 | 2017.2 | 2017.5 |  | 大祥区政府 | 李桂楚 | 文建华 0739-5398733 | 招商项目
277 | 大祥湘商产业园区道路建设招商项目 | 园区路线一期共需修建3条，全长10.2公里，分别为：（1）邵檀路（滨江路）由潭邵高速桥下至罗市桥镇，全长6公里，约占地216亩；（2）湘商路由罗市桥镇向北贯穿整个园区，全长2.2公里，约占地80亩；（3）邵商路（X075）由雨罗路口向东贯穿整个园区，全长2公里，约占地74亩。所修道路全部路幅24M，按一级公路标准修建，工程包括道路路面改造、园林绿化、人行道工程、亮化工程、排水设施完善和管线综合等内容。 | 19180 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.11 | 2017.2 | 2017.6 |  | 大祥区政府 | 李桂楚 | 文建华 0739-5398733 | 招商项目
278 | 宝庆煤电废弃物循环利用招商项目 | 项目占地面积约1000亩，分两个区域建设，即废弃物综合利用区和余热综合利用区，废弃物综合利用区拟占地500亩，引进2-3家环保新型环保建材加工、二氧化硫提取物等加工企业；余热综合利用区，拟占地500亩，引进3-5家需供热充足的食品加工、制药、造纸企业。 | 100000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.6 | 2017 | 2018 |  | 大祥区政府 | 李桂楚 | 陈卓弘17707392327 | 招商项目
279 | 大祥区年产1万吨玉米淀粉粮生产线 | 项目占地50亩，新建标准化厂房15000㎡，建设年产1万吨玉米淀粉粮生产线。 | 20000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.11 | 2016.12 | 2017.3 |  | 大祥区政府 | 李桂楚 |  | “十三五”规划项目
280 | 湖南飞力格科技有限公司药品生产线 | 占地38亩，建设标准化厂房10000㎡，建成5000吨复合菌发酵剂生产线。 | 25000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.3 | 2016.9 | 2016.12 |  | 双清区政府 | 肖平 |  | “十三五”规划项目
281 | 邵阳阳光发品有限公司年产2000万条顺发项目 | 征地152亩，新建标准车间及仓库、职工宿舍、人发加工研发中心总建筑面积大约7.53万㎡，新建8条顺发生产线，采购设备7657台（套），以及道路、绿化美化工程。 | 28000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 双清区政府 | 肖平 |  | “十三五”规划项目
282 | 神风动力合作生产发动机总成退城入园项目 | 通过改制重组，退城入园，生产乘务车发动机总成。 | 60000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 双清区政府 | 肖平 |  | “十三五”规划项目
283 | 双清区万吨紫薯功能性成份综合开发建设项目 | 项目建筑面积5000㎡，建立两条4000吨/年紫薯功能性食品加工生产线、两条1000吨/年紫薯生产花青素加工生产线，发展富硒紫薯种植基地1万亩。 | 10000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.6 | 2016.12 | 2017.3 |  | 双清区政府 | 肖平 |  | “十三五”规划项目
284 | 鑫源羽绒制品建设项目 | 征地100亩，建筑面积5万㎡，新建羽绒原料加工车间、办公大楼和员工宿舍楼。 | 10000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.6 | 2016.12 | 2017.3 |  | 双清区政府 | 肖平 |  | “十三五”规划项目
285 | 双清区湘商产业园电子商务产业园建设项目 | 本项目位于双清区湘商产业园内，规划总面积150亩，总建筑面积为8万平方米。其中商务办公面积1万平方米、产品展示面积1万平方米、仓储物流面积3万平方米、商业配套面积1万平方米、生活配套面积2万平方米。 | 30000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 双清区政府 | 肖平 | 屈军胜13807399202 | 招商项目
286 | 九盛食品厂豆制品生产线及冷库建设项目 | 豆制品生产线及冷库建设。 | 20000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2017 | 2018 | 2018 |  | 北塔区政府 | 仇珂静 |  | “十三五”规划项目
287 | 湖南水佬大饮料科技有限公司新建年产700万桶纯净水生产项目 | 项目占地50亩，年产700万桶纯净水。 | 10800 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.2 | 2016.3 | 2016.9 |  | 邵东县政府 | 沈志定 |  | 年度计划项目
288 | 双清区名优皮革产品制造基地 | 建设15万㎡标准化厂房及配套设施，年产汽车真皮座套，时尚真皮家居时尚皮鞋等400万套件。 | 70000 |  | 完成项目前期工作，争取开工建设。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 双清区政府 | 肖平 |  | 年度计划项目
289 | 湖南深商实业有限公司新建年产5万吨电力线缆自动化生产项目 | 年产5万吨电力线缆。 | 41000 |  | 完成立项和征地工作，争取开工建设。 | 2016.8 | 2016.9 | 2017.12 |  | 邵东县政府 | 沈志定 |  | 年度计划项目
290 | 湖南博宇置业发展有限公司新建年加工450万箱包100万套服装生产线项目 | 项目占地170亩，年加工450万箱包100万套服装。 | 40000 |  | 完成立项和征地工作。 | 2016.6 | 2016.7 | 2017.7 |  | 邵东县政府 | 沈志定 |  | 年度计划项目
291 | 邵东天彩纸品包装有限公司新建年产1万吨纸质包装印刷品生产线项目 | 年产1万吨纸质包装印刷品。 | 15000 |  | 完成立项和征地工作。 | 2016.6 | 2016.7 | 2017.7 |  | 邵东县政府 | 沈志定 |  | 年度计划项目
292 | 湖南巨龙置业有限公司新建邵东县巨龙电子商务中心项目 | 项目占地20000平方米，建筑面积90000平方米。 | 30000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.2 | 2016.3 | 2016.9 |  | 邵东县政府 | 沈志定 |  | 年度计划项目
293 | 邵东乾坤食品扩建项目 | 拟投资2.5亿元，厂区扩增150亩，建设标准化厂房1万平方米，新增瓶装饮料生产线二条，建设标准化玉竹种植基地500亩。 | 25000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.4 | 2016.5 | 2017.12 |  | 邵东县政府 | 沈志定 | 邓文艺 0739-2051008 | 招商项目
294 | 邵东县永吉红包年产200万卷烫金材料项目 | 年产200万卷烫金材料。 | 50000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.2 | 2016.3 | 2016.7 |  | 邵东县政府 | 沈志定 |  | “十三五”规划项目
295 | 新邵县家具系列产品加工生产线建设项目 | 新建厂房及附属建筑27880㎡，购置围编机、穿簧机、裥花机、扣棕枪等床垫生产设备，开料机、平刨机、开孔机、多头电脑雕刻机、推台锯等布艺沙发和床生产设备。 | 11000 |  | 完成项目可研、立项等前期工作。 | 2016.6 | 2016.12 | 2017.3 |  | 新邵县政府 | 阳晓华 |  | 年度计划项目
296 | 新邵县1万吨特色豆制品生产线及配套设施建设项目 | 新建厂房及建筑物19520㎡，购置安装干豆斗式提升系统设备、浸泡系统设备、磨浆煮浆分离系统设备、豆腐坯生产线（酸水点浆）设备、豆干深加工设备、酸浆收集存储设备等。同时建设大豆原料生产基地5000亩。 | 10000 |  | 完成项目可研、立项等前期工作。 | 2016.6 | 2016.12 | 2017.3 |  | 新邵县政府 | 阳晓华 |  | 年度计划项目
297 | 湖南广信科技年产21000吨特高压超强绝缘复合材料生产基地及研发中心建设项目 | 包括年产1000吨特高压绝缘复合材料工程项目、研发中心建设项目、高压绝缘材料生产基地项目。 | 9048 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.6 | 2016.12 | 2017.3 |  | 新邵县政府 | 阳晓华 |  | “十三五”规划项目
298 | 新邵县富硒产业开发项目 | 项目拟建于新邵经济开发区塘口工业园，建设期拟为2年，建设内容和规模为：新建厂房及附属建筑20000平方米，购置配套生产设备。 | 17000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.9 | 2017.6 | 2017.12 |  | 新邵县政府 | 阳晓华 | 何东平 13327396636 | 招商项目
299 | 隆回县新型干法回转窑水泥熟料生产线扩改为4500T/D及协同处置城市生活垃圾、工业废弃物、余热发电项目 | 扩改回转窑水泥熟料生产线，协同处置城市生活垃圾、工业废弃物、余热发电。 | 30000 |  | 完成规划、设计，力争开工建设。 | 2016.12 | 2017.6 | 2017.12 |  | 隆回县政府 | 马健强 |  | 年度计划项目
300 | 隆回县电子科技生态产业园建设项目 | 总部经济大楼用地约40亩，建筑面积约9万平方米；工业厂房建设用地450亩，总建筑面积30万平方米。 | 100000 |  | 完成征地、拆迁，力争开工建设。 | 2016.12 | 2017.6 | 2017.12 |  | 隆回县政府 | 马健强 |  | 年度计划项目 湘商招商 签约项目
301 | 隆回湘商产业园标准厂房建设项目 | 本项目计划总用地300亩，新建标准化厂房30万平方米，建设期2年。 | 50000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.12 | 2017.6 | 2017.12 |  | 隆回县政府 | 马健强 | 阳锡东 0739--8168283 | 招商项目
302 | 隆回县金银花化妆品、洗液与天然香精生产项目 | 年产美容化妆品1000万支（瓶），年产洗手液1000万瓶，洗浴液、洗发水1000万瓶、宾馆专用洗浴液、洗发水3000万袋，洗脚液1000万份，年产纯天然、全成分金银花香精5000升。 | 20480 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.12 | 2017.6 | 2017.12 |  | 隆回县政府 | 马健强 | 马社军 13973553085 | 招商项目
303 | 隆回县旅游商品研发生产项目 | 规划占地25亩。新建年生产销售100万套（件）旅游商品、纪念品，1万吨土特产、特色食品，实现旅游商品开发、加工、生产、销售一体化的龙头企业。 | 10000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.12 | 2017.6 | 2017.12 |  | 隆回县政府 | 马健强 | 陈帆 0739-8236123 | 招商项目
304 | 湖南洞口县鑫兴达精工工业有限公司扩建日产10万个智能手机金属外壳生产线项目 | 项目占地面积200亩，总建筑面积为6230㎡，新增从韩国进口的智能手机外壳生产设备300套；生产能力为日产10万个智能手机金属外壳。 | 12000 |  | 完成项目报批。 | 2016.3 | 2016.6 | 2016.12 |  | 洞口县政府 | 周乐彬 |  | 年度计划项目
305 | 绥宁县优质矿泉水开发项目 | 加强水源补给区生态保护和水源涵养林建设，加强开采区周边环境治理，引进矿泉水加工企业，引进矿泉水加工企业，新建厂房及设备购置，建设年产100万吨优质矿泉水生产线。 | 70000 |  | 完成前期工作，争取开工建设。 | 2016.11 | 2016.12 | 2017.3 |  | 绥宁县政府 | 罗玉梅 |  | 年度计划项目
306 | 武冈市新建年产120万吨粉煤灰、煤矸石矿粉混合材料生产线 | 拟建原料车间、生产车间、自动化控制中心以及办公楼、员工生活中心、球场等配套设施，总建筑面积37546平方米。 | 10000 |  | 完成规划设计、报批；争取加工厂房主体工程开工建设。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 武冈市政府 | 唐克俭 |  | 年度计划项目
307 | 武冈市浓缩型鲜橙汁加工厂 | 年产1000万罐浓缩型鲜橙汁。新建加工厂房2栋，建筑面积50000平方米；职工宿舍1栋，建筑面积1200平方米，另购置设备及其他配套设施建设等，建筑总面积51200平方米。 | 27800 |  | 完成立项审批和一期工程三通一平；争取一期10000平方米加工厂房主体工程开工建设。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 武冈市政府 | 唐克俭 |  | 年度计划项目
308 | 武冈市新建年产1万台(套)智能型高低压成套装置及大型煤矿防爆通风设备等系列产品生产线 | 新建厂房总建筑面积40000平方米。主要建设生产厂房及生活、办公配套设施。 | 10966 |  | 完成立项审批、国土报批，力争开工。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 武冈市政府 | 唐克俭 |  | “十三五”规划项目
309 | 城步县湘商产业园标准厂房第一期建设项目 | 项目用地180亩，建设框架式3层标准厂房8.2万平方米、钢结构2层标准厂房1.8万平方米，框架式5层综合楼1万平米，6层职工宿舍2.4万平方米。2016年完成全部项目建设工程。 | 16000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.6 | 2016.12 | 2017.6 |  | 城步苗族 自治县政府 | 杨博理 | 周仲全 13607477858 | 招商项目
310 | 城步竹产品科技园项目 | 城步竹产品科技园项目用地300亩，建设内容有科技楼、厂房、冷藏设施、仓库、办公楼及员工宿舍。 | 25000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.6 | 2016.12 | 2017.6 |  | 城步苗族 自治县政府 | 杨博理 | 周仲全13607477858 | 招商项目
311 | 湖南亚华乳业控股有限公司婴幼儿（羊、牛）奶粉生产线建设项目 | 羊奶项目：奶粉生产线、食品安全监测和6个山羊养殖基地建设。牛奶项目：奶粉生产线和3个奶牛养殖基地建设。 | 90000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.6 | 2016.12 | 2017.6 |  | 城步苗族 自治县政府 | 杨博理 |  | “十三五”规划项目
312 | 城步县年产48万件环保竹制旅游产品生产线及竹废材利用改扩建项目 | 改扩建竹制工艺品烧制 、烘烧、活化、成型生产厂房6栋，雕刻厂房1栋，半成品仓库5栋及配套建设办公与住宿场所，总建筑面积12000㎡；新建6条生产线，设备购置十几类共计50余台套；新建销售网络5个 。 | 20000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.6 | 2016.12 | 2017.6 |  | 城步苗族 自治县政府 | 杨博理 |  | “十三五”规划项目
313 | 新宁县铁皮石斛精深加工项目 | 开发和生产石斛软胶囊、石斛含片、石斛纳米粉以及鲜品、颗粒冲剂、酒、养生茶、饮料等石斛系药品和保健品。”建议修改为“开发和生产石斛系列药品和保健品。 | 5000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.12 | 2017.3 | 2017.6 |  | 新宁县政府 | 谭精益 | 肖富璋 13975945575 | 招商项目
314 | 新宁县山立水电设备国家实用新型专控中心建设项目 | 实用新型立式机组弹机推力轴承专控中心建设。 | 30000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.12 | 2017.3 | 2017.6 |  | 新宁县政府 | 谭精益 |  | “十三五”规划项目
315 | 新宁县金鑫电子有限公司二期扩建项目 | 厂房二期扩建，新增工业用地12665.8㎡，新建厂房、仓库、综合楼及配套设施1.3万㎡。 | 18000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.12 | 2017.3 | 2017.6 |  | 新宁县政府 | 谭精益 |  | “十三五”规划项目
316 | 邵阳县低速电动汽车生产项目 | 占地1000亩，新建标准化厂房5万㎡,年生产电动汽车30万辆。 | 150000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2018.5 | 2018.9 | 2018.1 |  | 邵阳县政府 | 袁玉华 |  | “十三五”规划项目
317 | 邵阳县中、低端电子音响设备制造项目 | 占地300亩，建设中、低端电子音响设备生产线。 | 50000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2018.5 | 2018.9 | 2018.1 |  | 邵阳县政府 | 袁玉华 |  | “十三五”规划项目
318 | 邵阳县年产4000万套高频电子变压器制造项目 | 新建厂房20000㎡，年产4000万套高频电子变压器。 | 12000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2018.5 | 2018.9 | 2018.1 |  | 邵阳县政府 | 袁玉华 |  | “十三五”规划项目
4、农业产业项目（总计32个） |  |  | 2680480
319 | 全市百万亩油茶基地建设 | 未来5年全市重点建设100个万亩油茶乡（镇）、1000个千亩油茶村、10000个百亩油茶户（场）。 | 500000 |  | 编制项目“十三五”实施方案，明确分年度工作目标，并启动实施。 | 2016.6 | 2016.12 | 2017.3 |  | 市林业局 各相关 县市区政府 | 李万千 |  | 年度计划项目
320 | 市郊万亩蔬菜基地建设 | 三区及周边县建设“无公害”蔬菜标准化生产基地及农产品深加工。 | 200000 |  | 编制项目“十三五”实施方案，明确分年度工作目标，并启动实施。 | 2016.11 |  | 2017.2 |  | 市农委 各相关 县市区政府 | 李万千 |  | 年度计划项目
321 | 全市50万亩标准化雪峰蜜柑果园建设 | “十三五”期间全市建立50万亩标准化雪峰蜜柑果园，其中洞口20万亩、绥宁5万亩、隆回5万亩、邵阳县5万亩，武冈3万亩、新邵5万亩、邵东5万亩、新宁1万亩、大祥区1万亩。 | 200000 |  | 编制项目“十三五”实施方案，明确分年度工作目标，并启动实施。 | 2016.10 |  | 2017.3 |  | 市农委 各相关 县市区政府 | 李万千 |  | 年度计划项目
322 | 新宁脐橙产业化项目 | “十三五”期间在新宁及相关县市区建立50万亩标准化脐橙种植基地。 | 200000 |  | 编制项目“十三五”实施方案，明确分年度工作目标，并启动实施。 | 2016.11 |  | 2017.2 |  | 市农委 各相关 县市区政府 | 李万千 |  | 年度计划项目
323 | 邵阳市万亩紫薇产业融合发展项目 | 1、种苗基地建设2、产品深加工3、休闲观光产业项目。 | 77802 |  | 完成可研报批工作，种苗扩建项目启动。 | 2016.6 | 2016.12 | 2017.6 |  | 双清区政府 | 肖平 |  | 年度计划项目
324 | 双清区高崇山葡萄基地建设工程 | 在高崇山镇建设1000亩葡萄专业基地。 | 10000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.6 | 2016.12 | 2017.3 |  | 双清区政府 | 肖平 |  | “十三五”规划项目
325 | 大祥区鸿发生态农业建设项目 | 占地200亩,建设游玩场所、餐饮、旅游观光带等。 | 10000 |  | 争取年内开工建设。 | 2016.6 | 2016.12 | 2017 |  | 大祥区政府 | 李桂楚 |  | 年度计划项目
326 | 大祥百果洲生态农业园项目 | 占地200亩，建设游玩场所、餐饮、旅游观光带等。 | 10000 |  | 完成项目规划，开工建设。 | 2016.10 | 2016.12 | 2017.4 |  | 大祥区政府 | 李桂楚 |  | 年度计划项目
327 | 檀香园现代农业及生态休闲产业基地建设项目 | 项目规划面积8000亩，主要建设内容：建设绿色蔬菜生产基地1000亩；珍稀树种种苗繁育基地（大棚）100亩；修建养殖场15000平方米，扩筑鱼塘10000平方米；基地道路建设3公里；新建年产1500吨蔬菜干生产线一条；建设珍稀树种生态园、休闲娱乐及管理用房3100平方米。 | 200000 |  | 完成项目规划，开工建设。 | 2016.10 | 2016.12 | 2017.2 |  | 大祥区政府 | 李桂楚 |  | 年度计划项目
328 | 大祥区花卉苗木基地建设项目 | 发展高端花卉及苗木基地5000亩。 | 50000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.6 | 2016.12 | 2017 |  | 大祥区政府 | 李桂楚 |  | “十三五”规划项目
329 | 大祥区水果种植基地建设项目 | 新建水果基地8000亩及配套基地设施。 | 18000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.6 | 2016.12 | 2017 |  | 大祥区政府 | 李桂楚 |  | “十三五”规划项目
330 | 邵阳美源三红蜜柚基地建设项目 | 2000亩三红蜜柚的开发、生产、销售。 | 23000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.11 | 2017.1 | 2017.3 |  | 大祥区政府 | 李桂楚 |  | “十三五”规划项目
331 | 邵东县绿色生态种植基地建设项目 | 发展中药材种植基地5万亩，黄花菜种植基地5万亩，油茶种植基地5万亩，蔬菜种植基地1.8万亩，脐橙基地及品种改良1.5万亩，优质水果基地2万亩；优质粮食种植基地1.8万亩。 | 42000 |  | 完成项目前期工作，争取开工建设。 | 2016.6 | 2016.7 | 2017.7 |  | 邵东县政府 | 沈志定 |  | “十三五”规划项目
332 | 新邵县振农生态休闲农庄建设项目 | 新建2000亩名贵植物观赏园，同时建设300亩名贵植物苗圃；改造水库和山塘40亩，作为休闲垂钓场所；新建四季果园500亩，种植映山红2000亩、荷花1000亩、观赏油菜1000亩，作为观赏体验休闲场所；配套建设农家乐2000㎡，技术培训楼1000㎡。 | 12000 |  | 完成项目可研、备案等前期工作。 | 2016.9 | 2016.10 | 2016.11 |  | 新邵县政府 | 阳晓华 |  | 年度计划项目
333 | 新邵县九宝生态农庄建设项目 | 扩建大棚蔬菜1900亩，新建荷花莲藕（太空莲）100亩并套养泥鳅和鳝鱼，优质水果生态基地500亩，保鲜库500平方米、商品处理和转运站300平方米，同时改造业务用房300平方米，添置配套设备及工具。 | 15000 |  | 完成项目可研、备案等前期工作。 | 2016.9 | 2016.10 | 2016.11 |  | 新邵县政府 | 阳晓华 |  | 年度计划项目
334 | 新邵沁园生态农庄建设项目 | 新建800亩苗木基地，80亩湿地公园，园区公路10千米；新建50亩生态休闲城，年接待能力为20000人。 | 13000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.6 | 2016.12 | 2017.3 |  | 新邵县政府 | 阳晓华 |  | “十三五”规划项目
335 | 新邵县农业科技园建设 | 在开发区择址规划建设占地面积1068592平方米，建筑面积1098335平方米。 | 228600 |  | 完成环评、可研等前期工作。 | 2016.12 | 2017.6 | 2018.6 |  | 新邵县政府 | 阳晓华
336 | 隆回县富硒生态循环农业产业园建设项目 | 项目区规划占地面积3.5万余亩,集特色种植、加工、养殖、沼、渔、肥等综合利用为一体，包括： 一期计划建成富硒红薯、富硒葡萄种植基地及富硒畜禽养殖基地等组成的示范基地。 二期计划在继续扩大养殖规模的同时，在现有加工基地基础上投资扩建硒产品加工厂。 三期是在稳定规模的基础上，发展富硒农业项目，吸纳富硒农产品开发的企业进入园区，幅射带动硒产品的发展。 | 42200 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.12 | 2017.6 | 2017.12 |  | 隆回县政府 | 马健强 | 范才良15873983333 | 招商项目
337 | 隆回县楠竹速生丰产林基地建设 | 楠竹低改10万亩，抚育管护18万亩，新造2万亩，新修竹林道50公里，扶持1-2家省级楠竹加工企业。 | 18000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.12 | 2017.6 | 2017.12 |  | 隆回县政府 | 马健强 |  | “十三五”规划项目
338 | 隆回县龙牙百合产业化项目 | 龙牙百合标准化种植基地10万亩，选育抗病性强的龙牙百合新品种2-3个，年产龙牙百合试管种球10万公斤，建设1-2家龙牙百合精深加工企业，建50亩的龙牙百合专业交易市场 | 10000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.12 | 2017.6 | 2017.12 |  | 隆回县政府 | 马健强 |  | “十三五”规划项目
339 | 洞口县亿丰农林牧科技有限公司年产5000吨茶油精深加工生产线和50000亩油茶种植基地建设项目 | 年产5000吨茶油精深加工项目建设总占地35亩，建设茶油精深加工厂房、原料库、成品库、科研培训5综合大楼及其他基础设施，总建筑面积26200余平方米，购置安装配套生产设备，年产茶油5000吨，油茶种植基地扩建到50000亩。 | 13000 | 洞口县 | 完成征地和土地平整。 | 2016.3 | 2016.6 | 2016.12 |  | 洞口县政府 | 周乐彬 | 刘诚13487627088
340 | 绥宁神农金康原生态中药养生茶产业化项目 | 建设中药养生茶种植基地11600亩，其中绞股蓝茶5000亩，青钱柳5000亩，玫瑰花茶1600亩等。中药养生茶文化产业园200亩，主要包括养生茶文化区、产品区、生产区、体验区、中药养生茶研发中心、电子商务营销中心、厂区道路等。 | 51000 |  | 完成项目审批，并开工建设。 | 2016.4 | 2016.7 | 2017.2 |  | 绥宁县政府 | 罗玉梅 |  | 年度计划项目
341 | 武冈市青钱柳生产基地及生产线建设工程 | 新造青钱柳5万亩，新建年产10万吨等茶饮生产线一条。 | 30000 |  | 完成立项审批，完成部分基地建设。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 武冈市政府 | 唐克俭 |  | 新增年度计划项目
342 | 武冈市新建年产10万吨精米生产线及优质稻基地工程 | 建设年产10万吨精米生产线一条及仓储、生活等设施，建筑面积5500平方米，建立10万亩优质稻生产基地(湘商产业园内)。 | 12000 |  | 完成立项审批，完成部分基地建设，启动生产线、仓储工程。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 武冈市政府 | 唐克俭 |  | 新增年度计划项目
343 | 新宁县永丰农业生态产业园 | 征地面积680亩，五星级生态农庄，生态农业文化、旅游融合产业园，生态农产品展示区，生态农业可研中心，生态农业种养示范基地扩建，无病虫害苗圃培育基地，农产品电子商务交易中心，农产品升加工等工程建设。 | 81878 |  | 完成相关前期工作，力争开工建设。 | 2016.12 | 2017.3 | 2017.6 |  | 新宁县政府 | 谭精益 |  | 年度计划项目
344 | 新宁县40万亩中药材GAP种植加工 | 扩大全县中药材种植面积到40万亩，其中厚朴20万亩、金银花6万亩、红豆杉6万亩、博落回2万亩、虎杖2万亩、半枝莲及白花蛇舌草2万亩、其他2万亩，松茯苓40万棵；并开发中药材系列深加工产品。 | 11000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.12 | 2017.3 | 2017.6 |  | 新宁县政府 | 谭精益 | 林刚13607397316 | 招商项目
345 | 新宁县黄金牧场10万亩薰衣草建设工程 | 分期建设薰衣草种植基地100000亩及配套基础设施建设。 | 300000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.12 | 2017.3 | 2017.6 |  | 新宁县政府 | 谭精益 |  | “十三五”规划项目
346 | 城步特色果蔬加工项目 | 通过三年时间建成10万亩高山蔬菜生产基地，年产各类蔬菜100万吨以上，产值达15亿元，增加税收1.5亿元。在县城建成容量达2千吨的大型冷库，引进果蔬加工生产线进行产品冷贮加工。在县城建成大型蔬菜配送批发市场。 | 50000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.6 | 2016.12 | 2017.6 |  | 城步苗族 自治县政府 | 杨博理 | 肖明文18807390018 | 招商项目
347 | 城步发展蓝莓产业项目 | 通过实地勘察、取样化验，论证分析确定蓝莓最佳适生区域规划面积1万亩，分三期五年实施，前期开发示范种植园2000亩，中期推广种植4000亩，后期推广种植4000亩，建设深度加工厂房1.2万平方米。 | 25000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.6 | 2016.12 | 2017.6 |  | 城步苗族 自治县政府 | 杨博理 | 朱和英18670370688 | 招商项目
348 | 城步县优质肉牛产业发展示范工程 | 新增5万头优质基础母牛，配套建设牛舍、饲草料等设施设备。 | 100000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.6 | 2016.12 | 2017.6 |  | 城步苗族 自治县政府 | 杨博理 |  | “十三五”规划项目
349 | 中国•邵阳国家油茶产业示范园项目 | （一）合作开发邵阳油茶国家示范园—总部经济园 占地面积：100亩，建设内容包括油茶产业集群总部办公场地及配套设施。建设2000平米总部大楼，独立办公、独立冠名、独立产权。 （二）合作开发邵阳国家油茶产业园—油茶物流园 占地面积：120亩，建设内容包括以油茶产品为核心的中国最大的集散市场 （三）邵阳国家油茶产业示范园—油茶养生养老园 规模为80+ 400亩，建设内容包括休闲养生度假山庄、高端养老养生基地。 （四）合作开发“邵阳国家油茶产业园—旅游文化博览园”占地面积：70亩（建设用地）+1000亩（流转用地）建设内容包括油茶主题旅游博览园 （五）合作开发“邵阳油茶产业示范园—配套商住” 占地面积120亩。建设内容为高品质生态住宅12栋，30000平方米 （六）合作打造“邵阳茶油—顶级的茶油品牌策划中心” 占地面积：10亩，建设策划中心大楼1000平方米，产品展示厅1000平方米，引进高素质品牌策划、传播人才20名。 | 115000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.4 | 2016.6 | 2016.6 |  | 邵阳县政府 | 袁玉华 | 谢献贞15607383118 | 招商项目
350 | 邵阳县红薯精深加工项目 | 建设年加工鲜薯20万吨的红薯精深加工绿色食品企业，年产精制红薯淀粉5万吨，生产优质产品，打造高端品牌，开拓国内外市场。 | 12000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.6 | 2017.3 | 2017.12 |  | 邵阳县政府 | 袁玉华 | 周炜0739-6821516 | 招商项目
5、商贸旅游（总计39个） |  |  | 4708065
351 | 市区老火车站铁路沿线物流园项目 | 面积约8-10平方公里，建设集保税仓库、互联网电商产业、工农业生产资料、工业品、大宗货物的仓储、集散、第三方物流、配送区域性物流产业园区。 |  |  | 完成项目规划，启动进出口通关服务中心建设。 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 市商务局 双清区政府 | 赵为济 肖平 |  | 年度计划项目
352 | 湘商旅游文化产业园 | 主要项目包括动漫产业园、非物质文化遗产展示馆、印刷产业园等。 | 810000 |  | 完成印刷产业园和动漫产业园的规划、环评。 | 2016.1 | 2017.3 | 2017 |  | 北塔区政府 | 王长忠 |  | 年度计划项目
353 | 邵阳广电文化创意产业综合体 | 新建邵阳广电文化创意产业综合体，选址于邵阳市大祥区桃花新城体育中心B1 12-01，B1 12-02地块，占地125亩。 | 150000 |  | 完成项目规划。 | 2017.3 | 2017.6 | 2017.12 |  | 邵阳广播 电视台 | 王长忠 李志雄 |  | 年度计划项目
354 | 邵阳东货场周边4.6平方公里打捆开发项目 | 总用地面积4.6平方公里 规划依托邵阳东货运站场，布置一类仓储用地116.41公顷，打造集运输、仓储、加工、配送、信息处理为一体的现代物流园区。 同时，沿东互通大道与新城大道布置71.41公顷的居住用地，38.38公顷的商业用地，规划于新城大道与金鸡路交叉口设置公园一所，占地34.16公顷。 | 1070000 |  | 完成项目规划，启动项目审批。 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 |  | 市商务局 双清区政府 | 赵为济 肖 平 |  | “十三五”规划项目
355 | 城南综合物流园 | 占地2500亩，以日用消费品、农产品物流为主，建设集仓储、交易、泠链、配送、集散、中转、信息服务等为一体的、满足城乡互动的双向物流体系的多式联运服务功能的物流枢纽。 | 200000 |  | 列入十三五商贸物流发展规划 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 市商务局 | 赵为济 |  | “十三五”规划项目
356 | 华湘商贸物流中心 | 占地75亩，建设商贸物流配送、仓储、交易中心。 | 17000 | 完成报建手续 | 完成报建手续 | 2016 | 2016 | 2017 | 赵为济 | 市商务局 | 赵为济 |  | “十三五”规划项目
357 | 世纪大道商业带建设项目 | 全长5543米，占地面积约422.51公顷，主要以居住和商业用地为主，配以适当的公共配套及公园绿地等生活性用地。 | 100000 |  | 完成项目规划，启动项目审批。 | 2017.3 | 2017.6 | 2017.12 |  | 市宝工区 双清区政府 | 蒋小燕 肖平 |  | “十三五”规划项目
358 | 宝工区现代物流园建设项目 | 占地1500亩，建筑面积10万平方米，停车场及道路建设、仓储设施建设及配套设施服务建设。 | 80000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.12 | 2017.9 | 2017.12 |  | 市宝工区 双清区政府 | 蒋小燕 肖平 |  | “十三五”规划项目
359 | 大祥区蔡锷故居文化产业园 | 新建1000亩文化产业园，其中非物质文化遗产300亩，现代传媒文化产业700亩。 | 80000 |  | 完成论证报告。 | 2016.10 | 2017.2 | 2017.5 |  | 大祥区政府 | 李桂楚 |  | 年度计划项目 招商项目
360 | 大祥区九十亭农产品综合批发市场建设项目 | 占地40亩,新建农产品批发区12000㎡,物流中心2300㎡及配套设施。 | 12000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.11 | 2017.3 | 2017.4 |  | 大祥区政府 | 李桂楚 |  | “十三五”规划项目
361 | 邵阳宝庆（湘运）物流园建设项目 | 项目占地230799.9㎡，总建筑面积112650㎡，新建仓库13栋共53046㎡，5000吨低温冷库，配送中心综合服务楼16500㎡，粮油交易大厅3000㎡，百货日杂商贸大厅21764㎡，综合办公楼6000㎡等 。 | 80000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 双清区政府 | 肖平 |  | “十三五”规划项目
362 | 双清区宝庆家饰城建设项目 | 占地面积30436.6㎡，总建筑面积110000㎡，其中商业建筑面积70000㎡。 | 30000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 双清区政府 | 肖平 |  | “十三五”规划项目
363 | 双清区义乌小商品城建设项目 | 占地200余亩，商品城建筑面积50万㎡,修建配套公寓、写字楼及物流仓储等设施。拟打造成集“义乌管理、义乌商品、义乌价格”及以人为本的经营理念于一体的批发城。 | 40000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 双清区政府 | 肖平 |  | “十三五”规划项目
364 | 双清区双龙紫薇园景区开发建设项目 | 1.紫薇“双龙抢宝”主题景观；2.东龙身湖湘十四分园；3.西龙身大中华文化园；4.公园北入口景观；5.公园南入口景观；6.游客服务中心；7.紫薇博物馆；8.龙头山广场景观；9.国际五星级酒店。 | 222550 |  | 签订投资协议，引进合作资金，加快项目建设。 | 2016.6 | 2016.12 | 2017.6 |  | 双清区政府 | 肖平 | 柳振扬 15807391664 | 湘台招商 签约项目
365 | 双清区玉清宫道教文化区项目 | 主要建设内容为道观扩建及道观服务性配套设施等，结合周边环境治理，将其建成集旅游、休闲、娱乐、保健、疗养为一体的、独具特色的道教旅游景区。 | 30000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.6 | 2016.12 | 2017.3 |  | 双清区政府 | 肖平 | 张 丽15727425295 | 招商项目
366 | 双清区东郊渔场休闲垂钓基地项目 | 该项目利用现有的水库、鱼塘进行整体规划，进一步扩大规模，使养鱼水面达到3000亩，引进各种观赏、经济附加值高的品种，实现规模效益。 | 10000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.6 | 2016.12 | 2017.3 |  | 双清区政府 | 肖平 | 罗正启 13973569830 | 招商项目
367 | 双清区莲荷湖生态旅游度假村项目 | 1、三星级标准假日旅馆一座、生态木板房8套。 2、生态餐厅1500平米。 3、亚热带农业主题公园一座。设立四季花园、有机蔬菜基地、特种养殖、四季生态果园、市民农园、农事体验、垂钓捕鱼、自助烧烤、会议培训、能力拓展、果蔬采摘、乡土文化等特色综合娱乐项目。 | 12000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 双清区政府 | 肖平 | 蒋鸿品13973908809 | 招商项目
368 | 邵阳市新绿洲生态休闲山庄项目 | 1、建好桂花、紫薇、银杏三个特色植物园，移栽苗木4万株。 2、建好生态藤本植物迷宫、特色水果园、百花园，移植苗木6万株。 3、建设一个高标准的会议中心、接待中心，配套建设旅游游乐设施、运动休闲场馆。 4、建好环湖盘山公路，改造好水库湿地，打造以水库为中心的水上游乐园。 5、建好600亩的小苗木植育基地、200亩的花卉植育基地，为城区和周边提供大批量的苗花种源。 | 20000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 双清区政府 | 肖平 | 李选刚13907397893 | 招商项目
369 | 北塔区人民政府与中信银行邵阳分行战略合作项目 | 新建中信银行邵阳分行综合配套设施项目。 | 15000 |  | 完成与意向投资企业洽谈，并签订协议。 | 2016.10开展洽谈 | 2016.12签署协议 | 2017 |  | 北塔区政府 | 仇珂静 | 胡文其 15273980507 | 央企对接项目
370 | 北塔区广大环球家俬城 | 计划占地60亩，拟新建湘西南最大的家俬广场，经营面积2万平方米以上。 | 35000 |  | 完成规划、环评。 | 2016.1 | 2017.3 | 2017 |  | 北塔区政府 | 仇珂静 |  | 年度计划项目
371 | 邵东铁路物流仓储中心建设项目 | 项目第一期占地500亩，总建筑面积263888㎡，其中物流信息、管理中心153874㎡，仓储面积105600㎡，加油站2444㎡，维修站1970㎡（不含停车坪及堆场110000㎡）。 | 120000 |  | 完成项目前期工作，争取开工建设。 | 2016.6 | 2016.7 | 2017.7 |  | 邵东县政府 | 沈志定 |  | “十三五”规划项目
372 | 新邵县农产品批发市场建设 | 在经开区内，建设占地面积100亩，总建筑面积37467.6平方米。 | 8968 |  | 完成项目前期工作。 | 2016.12 | 2017.6 | 2017.12 |  | 新邵县政府 | 阳晓华
373 | 新邵县源科万商城建设 | 建设市政基础设施，打造新的商业城镇。建设以主干路、次干路、支路三级组成道路网络系统，形成三横四纵的路网骨架；配套建设汽车站、停车场、变电站、市场休闲广场等服务设施。 | 50000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.12 | 2017.6 | 2017.12 |  | 新邵县政府 | 阳晓华
374 | 隆回县城东综合市场建设项目 | 规划总建筑面积54万㎡，集家具、家电、五金、建材、副食、小商品等批零兼售的综合大市场。 | 100000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.12 | 2017.6 | 2017.12 |  | 隆回县政府 | 马健强 |  | “十三五”规划项目
375 | 湖南洞口报木物流园股份有限公司报木公铁联运物流园项目 | 项目占地525亩，依托怀邵衡铁路洞口货运站，新建公路铁路多式联运系统。（一）进园公路站场基础设施：1、国际标准仓储；2、多式联运信息平台；3、物流交易展示中心；4、配送中心；（二）铁路站场基础设施：1、800米长二级线路标准专列铁道线2股道；2、铁路仓库；3、780米雨棚；4、办公房屋、排水、消防、照明用电、用水、采暖等附属设施。 | 153200 | 洞口县 | 完成征地，争取动工。 | 2016.3 | 2016.9 | 2017.3 |  | 洞口县政府 | 周乐彬 | 卢诚13773991123
376 | 绥宁县寨市古镇旅游综合开发项目 | 1. 景区道路建设。 2. 古镇基础设施建设。 3. 邓小平征战绥宁指挥所建设。 4. 森林生态文化展示园建设。 5. 护国寺建设，包括进寺公路扩改。 6．古城墙遗址地公园，包括姑娘节文化广场、标志性民族门楼和古城墙恢复。 7．大型游客接待中心。 8. 寨市星级宾馆建设。 9．民族特色商业街建设。 | 33500 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 42646 | 42706 | 42797 |  | 绥宁县政府 | 罗玉梅 | 苏新红13508423710 | 招商项目
377 | 绥宁县黄桑生态旅游区开发建设项目 | ⑴曲幽谷景区 ⑵九溪户外运动公园 ⑶鸳鸯岛漂流景区 ⑷铁杉林植物遗产公园 ⑸楠木林景区 ⑹大门洞人工湖景区 ⑺神龙洞景区 | 98199 |  | 完成规划审批，第一期工程单体建筑设计招标和征地拆迁工作。 | 2016.11 | 2016.12 | 2017.3 |  | 绥宁县政府 | 罗玉梅 | 苏新红13508423710 | 湘商招商 签约项目
378 | 武冈市湘西南数码城 | 建设内容主要包括数码商贸城、数码科技中心、商务大楼、会议中心以及居住配套区，总建筑面积8万平方米。 | 15000 |  | 力争完成征地报批及桩基础工程。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 武冈市政府 | 唐克俭 |  | 年度计划项目
379 | 武冈市历史文化中心一期工程(岷王府)建设 | 新建王府文化展示中心、沿路古街，建筑面积分别为20000平方米、30000平方米。 | 30000 |  | 完成立项审批及征地拆迁，争取启动文化展示中心主殿建设。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 武冈市政府 | 唐克俭 |  | 年度计划项目
380 | 武冈市云山旅游开发及创建国家4A级旅游区项目 | 根据云山修建性详细规划和4A景区创建提质规划，建设伴山主入口片区云溪小镇旅游开发项目、4A景区创建云山游客综合服务中心及旅游基础设施建设等。 | 35000 |  | 完成立项审批，争取启动景区基础设施建设。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 武冈市政府 | 唐克俭 |  | （新增年度计划项目）“十三五”规划项目
381 | 武冈市红星美凯龙商贸城建设项目 | 总建筑面积36万㎡。建设建筑商场及休闲广场，引进红星美凯龙；建设武冈义务小商品城、地下步行街及5S进口小汽车商城。 | 40000 |  | 完成项目前期工作，力争开工建设。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 武冈市政府 | 唐克俭 |  | “十三五”规划项目
382 | 武冈市百城千镇县乡流通再造工程 | 定位服务湘西南片区，在市区建设仓储物流配送中心一家，现有8个建制镇及3个边界乡共建设11家商贸物流综合体，总占地600亩，总投资12个亿。 | 120000 |  | 完成项目规划编制，启动立项审批。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 武冈市政府 | 唐克俭 |  | “十三五”规划项目
383 | 崀山文化产业园 | 建设一个集文化旅游、商业物流、游客换乘、旅游产业、社会事业于一体的城市综合体，主要包括修建国际疗养度假区、国际丹霞博览园建设工程、县游客集散中心、崀山文化演艺中心、博物馆、美术馆、图书馆、文化馆、非物质文化遗产展示馆、建设湘西南旅游集散中心、农业观光园、文化演艺中心、水上乐园、老年公寓等项目。 | 360000 |  | 完成规划编制，签订招商合同。 | 2016.12 | 2017.3 | 2017.6 |  | 新宁县政府 | 谭精益 |  | 年度计划项目 湘台招商 签约项目
384 | 湘西南崀山现代物流园项目 | 占地1000亩，总建筑面积53万平方米，年货物吞吐量800万吨，运输配送量160万吨。 | 118300 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.12 | 2017.3 | 2017.6 |  | 新宁县政府 | 谭精益 |  | “十三五”规划项目
385 | 邵阳县塘田市镇河伯乡红色旅游开发项目 | 以塘田市战时讲学院、芙蓉峰、向阳湖、济公岩、源头峡谷、大皇庙六大中心景点，形成景区。重点建设通往景区的道路，游客接待服务中心，乡村特色主题酒店、向阳湖水上乐园、高山索道观光带，济公岩洞内亮化，源头峡谷游步道，大皇庙原建筑修缮，仿建等文化旅游项目。 | 50218 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.6 | 2016.9 | 2016.12 |  | 邵阳县政府 | 袁玉华 | 陈玉莲0739—6821410 | 招商项目
386 | 邵阳县电子商务产业园 | 电子商务产业园项目，总占地面积600亩，搭建电子商务平台，推动重点行业电子商务平台的发展，具体兴建6大中心：①电商公共服务中心建筑面积28000平方米；②网货展示中心60000平方米；③物流配送中心120000平方米；④支撑服务中心12000平方米；⑤电商培训中心24000平方米；⑥仓储中心600000平方米。 | 151230 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2017.3 | 2017.5 | 2017.7 |  | 邵阳县政府 | 袁玉华 | 高 杰13508424098 | 招商项目
387 | 邵阳县汽车贸易中心建设项目 | 本项目拟选在邵阳县塘渡口镇桂竹山社区，总占地面积500亩，总建筑面积25万平方米，其中包括：汽车整车销售配送4S店10万平方米，汽车配件销售、汽车维修门面及办公室14.8万平方米，配送中心2000平方米。建设各类公共设施8万平方米（其中包括停车场1.2万平方米），硬化道路9万平方米，绿化环境10万平方米。 | 20900 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2017.5 | 2017.7 | 2017.8 |  | 邵阳县政府 | 袁玉华 | 高 杰13508424098 | 招商项目
388 | 邵阳县农产品加工物流园建设项目 | 建设农产品加工产业园1个，配套建设仓储、物流设施 | 130000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2017.4 | 2017.8 | 2018.3 |  | 邵阳县政府 | 袁玉华 |  | “十三五”规划项目
389 | 邵阳县振羽商贸综合体项目 | 建设商贸大厦暨步行街建设、振羽综合交易大市场、农产品交易、物流中心。 | 60000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.1 |  | 邵阳县政府 | 袁玉华 |  | “十三五”规划项目
6、社会发展项目（总计11个） |  |  | 337300
390 | 长沙明德宝庆学校 | 500亩土地，其中300亩用于建校，200亩用于教职员工生活配套用地。 | 20000 |  | 完成可研报告审批。 | 2016.6 | 2016.12 | 2017 |  | 大祥区政府 | 李桂楚 |  | 年度计划项目
391 | 邵阳市森林氧吧老年公寓工程项目 | 作为民政预期购买服务项目，建设内容为老年公寓及配套设施。 | 34000 |  | 完成前期工作，并开工建设。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 市民政局 双清区政府 | 李志雄 肖 平 | 谢智礼 13907391479 | PPP签约项目
392 | 邵阳市第一中学搬迁建设项目 | 市一中新址拟建成一所符合国家标准的全日制寄宿制公办高中学校，办学规模为120个教学班、学生6000人（50人/班），市政府同意无偿划拨教育用地不少于300亩，拟建学校校舍建筑总面积不少于116600m2。 | 62700 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2015 | 2015 | 2017.12 |  | 市教育局 双清区政府 | 李志雄 肖 平 | 刘先江13508420798 | 招商项目
393 | 邵阳市衍强(民权)职业技术学校 新校区建设项目 | 新校区建设项目位于邵阳市双清区火车站乡黄家山火车北站对面，占地面积258亩，总建设面积180259m2，总建设占地面积37512m2。 学校计划年招生规模为2500人以上，常年计划在校学生规模为7500人。 | 55000 |  | 完成项目招商，确定项目投资方。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 双清区政府 | 肖平 | 羊太平15211901477 | 招商项目
394 | 北塔区幼儿园教育综合体 | 占地40亩，规划幼儿园建筑面积约20000平方米，教育配套建筑面积约40000平方米，包括婴幼儿早教、教育培训中心等工程。 | 11000 |  | 完成用地报批。 | 2016.1 | 2017.6 | 2018 |  | 北塔区政府 | 仇珂静 |  | 年度计划项目
395 | 湖南厚源养老产业有限公司新建湖南邵东银霞老年公寓 | 项目占地150亩，建筑面积96000平方米。 | 49600 |  | 完成规划、设计、立项、征地工作 | 2016.6 | 2016.7 | 2017.7 |  | 邵东县政府 | 沈志定 |  | 年度计划项目
396 | 新邵县医养中心建设 | 择址晒谷滩新建集养老、老年医疗、休闲于一体的老年养护服务中心 | 30000 |  | 完成项目前期工作。 | 2016.12 | 2017.6 | 2018.6 |  | 新邵县政府 | 阳晓华
397 | 绥宁县佘家养老服务中心 | 新建老年公寓及老年养护中心、老年活动中心及管护用房、道路、给排水、电力通信等设施，床位1100张，总建筑面积73266平方米。 | 25000 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 2016.3 | 2016.12 | 2017.3 |  | 绥宁县政府 | 罗玉梅 |  | “十三五”规划项目
398 | 武冈市亲情树老年养护中心 | 新建老年养护楼4栋，生活娱乐综合楼、办公综合楼等，建筑面积35000平方米。 | 12000 |  | 完成立项审批，争取开工建设。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 武冈市政府 | 唐克俭 |  | “十三五”规划项目
399 | 武冈市洞庭中学扩建工程 | 扩建小学部，新建校舍等建筑面积65195平方米。 | 8000 |  | 完成立项审批，开工建设。 | 2016.9 | 2016.12 | 2017.3 |  | 武冈市政府 | 唐克俭 |  | “十三五”规划项目
400 | 南山养老基地 | 建设老年公寓、休闲球类体育设施、服务中心大楼等100000平方米。 | 30000 |  | 完成选址规划。 | 2016.6 | 2016.12 | 2017.6 |  | 城步苗族 自治县政府 | 杨博理 |  | 年度计划项目