## 2018年城镇棚户区改造基层表（一）
附件1
重点民生实事项目基层表（一）
项目名称：城镇棚户区改造 填报单位（公章）：邵阳市房产局 单位负责人（签章）： 2018年6月20日
|  | 计划完成数（户/套） | 累计完成数（进展情况）（户/套）
邵阳市 |  | 22553 | 14212
市本级及辖区 |  | 3712 | 2313
1 | 市本级 | 207 | 207
2 | 大祥区 | 0 | 0
3 | 双清区 | 1484 | 892
4 | 北塔区 | 2021 | 1214
邵东县 |  | 0 | 0
新邵县 |  | 3967 | 2415
邵阳县 |  | 489 | 304
隆回县 |  | 4908 | 3193
洞口县 |  | 4590 | 2871
绥宁县 |  | 500 | 302
新宁县 |  | 1107 | 674
城步县 |  | 1060 | 658
武冈市 |  | 2220 | 1482

## 2018年城镇棚户区改造基层表（二）
附件2
重点民生实事项目基层表（二）
项目名称：城镇棚户区改造 填报单位（公章）：邵阳市房产局 单位负责人（签章）： 2018 年 6 月 20日 单位：户（套）
序号 | 项目名称 | 项目地点 | 联系人 | 联系方式 | 改造户数 | 完成（进展）情况 | 完成率
邵阳市 |  |  |  |  | 22553 | 14212 | 63.02%
市本级及辖区 |  |  |  |  | 3712 | 2313 | 62.31%
市直小计 |  |  |  |  | 207 | 207 | 100%
1 | 宝庆水泥厂棚户区改造项目 | 宝庆水泥厂 | 陈军辉 | 13807399031 | 207 | 207 | 100%
双清区 |  |  |  |  | 1484 | 892 | 60.11%
2 | 资农平房区及周边片区 | 长塘社区 | 黄斌 | 17707397951 | 1484 | 892 | 60.11%
北塔区 |  |  |  |  | 2021 | 1214 | 60.07%
3 | 资枣片区棚户区改造 | 东至北塔路、西至宝江路、南至小区道路、北至龙山路 | 陈军辉 | 13807399031 | 707 | 425 | 60.11%
4 | 南山路片区棚户区改造 | 东至北塔路、西至宝江路、南至龙源路、北至南山路 | 陈军辉 | 13807399031 | 1314 | 789 | 60.05%
九县小计 |  |  |  |  | 18841 | 11899 | 63.15%
新邵县 |  |  |  |  | 3967 | 2415 | 60.88%
5 | 土桥片区棚户区改造 | 酿溪镇 | 童松柏 | 15973948965 | 100 | 33 | 33%
6 | 新邵县酿溪镇棚户区改造 | 酿溪镇 | 童松柏 | 15973948965 | 1832 | 658 | 35.92%
7 | 新邵县新田铺棚户区改造 | 新田铺镇 | 童松柏 | 15973948965 | 638 | 432 | 67.71%
8 | 新邵县龙溪铺棚户区改造 | 龙溪铺镇 | 童松柏 | 15973948965 | 481 | 481 | 100%
9 | 新邵县巨口铺棚户区改造 | 巨口铺镇 | 童松柏 | 15973948965 | 497 | 392 | 78.87%
10 | 新邵县寸石镇棚户区改造 | 寸石镇 | 童松柏 | 15973948965 | 419 | 419 | 100%
邵阳县 |  |  |  |  | 489 | 304 | 62.17%
11 | 邵阳县工业商业企业改制服务办公室下属单位（塑料厂）棚户区改造项目 | 塘渡口镇河西街牛轭塘：东至桂竹山社区，南至社区马路，西至玛钢件厂，北至牛轭塘水渠 | 黎雄文 | 13873991898 | 66 | 66 | 100%
12 | 邵阳县工业商业企业改制服务办公室下属单位（玛钢件厂）棚户区改造项目 | 塘渡口镇河西街牛轭塘：东至马路，西至河边坟山，南至田垅，北至塑料厂 | 黎雄文 | 13873991898 | 131 | 130 | 99.24%
13 | 邵阳县工业商业企业改制服务办公室下属单位（工具六分厂）棚户区改造项目 | 黄亭市镇骑龙街：东至骑龙街马路 ，西至邓造强房屋，南至邓光荣房屋，北至后山坡围墙 | 黎雄文 | 13873991898 | 67 | 56 | 83.58%
14 | 邵阳县原农机局棚户区改造项目 | 塘渡口镇白虎街：东至炸药仓库，南至白虎街街道，西至县公路局，北至县塘中 | 徐新国 | 13973985884 | 225 | 52 | 23.11%
隆回县 |  |  |  |  | 4908 | 3193 | 65.06%
15 | 横江棚户区改造 | 桃洪镇横江社区（原横江村3个联组） | 刘海舫 | 13973594018 | 285 | 186 | 65.26%
16 | 金门棚户区改造 | 火车站周边（大花村、金门村、南塘村） | 刘海舫 | 13973594018 | 1065 | 698 | 65.54%
17 | 工业集中区棚户区改造 | 桃洪镇工业园 | 刘海舫 | 13973594018 | 100 | 66 | 66%
18 | 城东棚户区改造 | 桃洪镇白里、江湾及十四社区等 | 刘海舫 | 13973594018 | 206 | 135 | 65.53%
19 | 老庵堂棚户区改造 | 桃洪镇桃花社区 | 刘海舫 | 13973594018 | 492 | 318 | 64.63%
20 | 周旺棚户区改造 | 周旺镇文昌街 | 刘海舫 | 13973594018 | 245 | 160 | 65.31%
21 | 六都寨棚户区改造 | 六都寨镇新建、新民、二、三、五居委会及洪江村 | 刘海舫 | 13973594018 | 586 | 381 | 65.02%
22 | 金石桥棚户区改造 | 金石桥镇金南、金桥等居委会 | 刘海舫 | 13973594018 | 551 | 358 | 64.97%
23 | 横板桥棚户区改造 | 横板桥居委会、杨楼村、立志村 | 刘海舫 | 13973594018 | 298 | 192 | 64.43%
24 | 滩头棚户区改造 | 果胜路 | 刘海舫 | 13973594018 | 387 | 251 | 64.86%
25 | 小沙江棚户区改造 | 小沙江镇小沙江居委会 | 刘海舫 | 13973594018 | 356 | 230 | 64.61%
26 | 司门前棚户区改造 | 司门前镇兴隆居委会 | 刘海舫 | 13973594018 | 337 | 218 | 64.69%
洞口县 |  |  |  |  | 4590 | 2871 | 62.55%
27 | 黄桥正山二期棚户区改造 | 洞口县黄桥镇，东起建新街，西至文化路，南接老街，北至市场路 | 彭建军 | 13874289576 | 200 | 97 | 48.5%
28 | 黄桥建新小区棚户区改造 | 洞口县黄桥镇，北起卫生路，南至车站路，东接振兴路，西至南岳路 | 彭建军 | 13874289576 | 200 | 90 | 45%
29 | 洞口和平社区棚户区改造二期 | 洞口县和平社区东至回龙洲，西至洞口三桥，南至凤凰路，北临平溪江 | 周述芬 | 13574980588 | 420 | 210 | 50%
30 | 2018年工业园安置房项目 | 洞口经济开发区田家工业区，东临经开支路，南临经开大道，西临机场路，北临石桥支路 | 雷汉江 | 18973997959 | 150 | 0 | 0%
31 | 江口大道四期棚改安置房项目 | 北靠发电站，东临林有材良田，西临林有材良田，南临林有材良田 | 邓星满 | 18173975659 | 50 | 50 | 100%
32 | 洞口县企业养老保险站棚户区改造 | 北临桔城路，南抵平溪北路，西临砚龙路，东临洞口县种子公司 | 邓星满 | 18173975659 | 58 | 16 | 27.59%
33 | 洞口县种子公司棚户区改造（二期） | 洞口县文昌街道太平街东至县优农中心，南至沿江北路，西至劳动局，北至太平路 | 刘玉 | 13517425608 | 107 | 107 | 100%
34 | 洞口县原种场棚户区改造（二期） | 洞口文昌社区蔡锷中路，东抵新平村一组，南抵平溪江 ，西抵县农机服务公司，北抵新帝豪小区 | 刘玉 | 13517425608 | 110 | 40 | 36.36%
35 | 洞口县石江造纸厂棚户区改造项目 | 东抵石黄路综合大楼，南抵石江河堤，西抵余本松开发区，北抵石江王家大院 | 尹显清 | 13975976338 | 100 | 0 | 0%
36 | 洞口县国营园艺场棚户区改造 | 洞口县文昌社区黄牛坳园场七队东抵县垃圾填埋场公路，南抵青山桔园，西抵桔园，北抵向南国桔园。四队东抵姜付富桔园，南抵刘美文桔园，西抵沪昆高速200米，北抵尹冬得桔园 | 刘玉 | 13517425608 | 80 | 26 | 32.5%
37 | 洞口县南泥园艺场棚户区改造三区 | 洞口县高沙镇农蔬村高黄路旁，东抵农蔬村水塘，西抵邵阳市粒粒爽米厂，南抵农蔬村水塘，北抵农蔬村水塘和高黄路 | 刘玉 | 13517425608 | 75 | 51 | 68%
38 | 黄桥新村路棚户区改扩翻建项目 | 洞口县黄桥镇 | 彭建军 | 13874289576 | 800 | 480 | 60%
39 | 江口320国道棚户区改扩翻建项目 | 洞口县江口镇 | 谢扬坚 | 13574909111 | 680 | 460 | 67.65%
40 | 花园镇沿江大道棚户区改扩翻建项目 | 洞口县花园镇 | 蒲凯 | 13762864578 | 200 | 100 | 50%
41 | 石江工业街、无线电厂、原木材检查站棚户区改扩翻建项目 | 洞口县石江镇 | 周萍 | 13762868765 | 330 | 330 | 100%
42 | 杨林镇杨林社区棚户区改扩翻建项目 | 洞口县杨林镇 | 付军 | 13786910090 | 150 | 100 | 66.67%
43 | 山门镇南岳街棚户区改扩翻建项目 | 洞口县山门镇南岳街 | 李成河 | 13973592798 | 340 | 290 | 85.29%
44 | 山门镇山水路棚户区改扩翻建项目 | 洞口县山门镇山水路 | 李成河 | 13973592798 | 340 | 310 | 91.18%
45 | 高沙镇高沙村棚户区改扩翻建项目 | 高沙镇高沙村 | 周述芬 | 13574980588 | 100 | 54 | 54%
46 | 醪田镇梅田社区棚户区改扩翻建项目 | 洞口县醪田镇 | 曾建华 | 13762864150 | 100 | 60 | 60%
绥宁县 |  |  |  |  | 500 | 302 | 60.4%
47 | 绥宁县长铺镇三期棚户区改造项目 | 绥宁县长铺镇 | 黄忠义 | 13975968096 | 500 | 302 | 60.4%
新宁县 |  |  |  |  | 1107 | 674 | 60.89%
48 | 黄龙老街棚户区改造 | 黄龙老街棚户区改造 | 郭耀忠 | 18890197025 | 430 | 261 | 60.7%
49 | 靖位老街棚户区改造 | 靖位老街上至枧头庙，下至肖家湾 | 郭耀忠 | 18890197025 | 85 | 52 | 61.18%
50 | 高桥老街棚户区改造 | 高桥老老街上至老学校口子，下至老供销社 | 郭耀忠 | 18890197025 | 60 | 37 | 61.67%
51 | 丰田老街棚户区改造 | 丰田政府所在地周边 | 郭耀忠 | 18890197025 | 196 | 118 | 60.2%
52 | 崀山老街棚户区改造 | 崀笏、窑市老街 | 郭耀忠 | 18890197025 | 51 | 31 | 60.78%
53 | 黄金街棚户区改造 | 黄金乡政府周边 | 郭耀忠 | 18890197025 | 149 | 89 | 59.73%
54 | 马头桥棚户区改造 | 马头桥社区和炉山 | 郭耀忠 | 18890197025 | 136 | 86 | 63.24%
城步县 |  |  |  |  | 1060 | 658 | 62.08%
55 | 城步县东海社区棚户区改造项目 | 儒林镇城南路：地块1：东至财政局、南至巫水河边、西至儒林大道、北至城南路、地块2：东至皮家、南至希望小学、西至城东路、北至东门街路 | 罗钰琳 | 13786912439 | 320 | 200 | 62.5%
56 | 城步县新田社区棚户区改造二期项目 | 儒林镇儒林大道：地块1：东至农商行宿舍、南至肉食水产公司南向围墙、西至南山大道、北至农机公司、地块2：东至儒林大道、南至中心路、西至南山大道、北至儒林商业中心、地块3：东至菜园路、南至中心路、西至儒林大道、北至土产公司北边围墙、地块4：东至城东路、南至粮食局办公楼、西至南山大道、北至红旗路 | 罗钰琳 | 13786912439 | 300 | 206 | 68.67%
57 | 城步县西岩镇一居委会棚户区改造项目 | 西岩镇一居委：东至镇人民政府、南至镇法庭广场、西至镇卫生院、北至观仓岭 | 罗钰琳 | 13786912439 | 360 | 222 | 61.67%
58 | 丹口镇棚户区改造项目 | 丹口镇：东至丹口至平林公路、南至丹口中学、西至冲口庙、北至丹口至羊石公路 | 罗钰琳 | 13786912439 | 80 | 30 | 37.5%
武冈市 |  |  |  |  | 2220 | 1482 | 66.76%
59 | 武冈市辕门口城中村棚户区改造二期项目 | 资南村、城南村、古山村、落子铺村 | 何琪 | 13607394418 | 455 | 300 | 65.93%
60 | 武冈市法相岩城中村棚户区改造二期项目 | 玉龙社区、洞庭村、南塔村、兴隆村、紫甸村、春光村、红星村、长安村 | 何琪 | 13607394418 | 325 | 220 | 67.69%
61 | 武冈市水西门城中村棚户区改造项目 | 新光村、富田村 | 何琪 | 13607394418 | 315 | 210 | 66.67%
62 | 古城新区城中村棚户区改造项目 | 革新村 | 何琪 | 13607394418 | 265 | 180 | 67.92%
63 | 武冈市迎春亭城中村棚户区改造项目 | 同保村、七里村、金明村 | 何琪 | 13607394418 | 300 | 200 | 66.67%
64 | 武冈市水云社区棚户区改造项目 | 水云社区 | 龙会平 | 18973959973 | 300 | 200 | 66.67%
65 | 湾头桥镇棚户区改造二期项目 | 湾头桥居委会 | 姜淑君 | 18169232283 | 60 | 42 | 70%
66 | 双牌镇棚户区改造二期项目 | 双牌社区、栗山社区、清和社区 | 唐圣玉 | 15273952232 | 120 | 80 | 66.67%
67 | 大甸镇棚户区改造二期项目 | 大甸居委会 | 李辉 | 15115961163 | 40 | 25 | 62.5%
68 | 邓家铺镇棚户区改造二期项目 | 邓家铺居委会 | 黎武 | 13973585156 | 40 | 25 | 62.5%