## 重点民生实事项目基层表
附件3
重点民生实事项目基层表（二）
填报单位（公章）：邵阳市水利局 |  |  | 项目名称： | 农村安全饮水 |  | 填报日期：2020.4.26
序号 | 项目名称 | 项目建设地址 | 联系人 | 联系方式 | 完成（进展）情况
[5 empty] | 计划总投资 （万元） | 完成总投资 （万元） | 计划巩固和新增农村自来水人口 （万人） | 其中，计划新增农村自来水人口 （万人） | 已完成巩固和新增农村自来水人口 （万人） | 其中，完成新增农村自来水人口 （万人）
合计 |  |  |  |  | 18760.04 | 10878.643 | 13.8931 | 8.7845 | 9.749 | 6.297
一 | 邵东市 |  |  |  | 7737 | 1935 | 0.97 | 0.97 | 0.092849 | 0.092849
1 | 新建上沙江水厂 | 佘田桥镇 | 王辉 | 13873989964 | 1200 | 200 | 0.2104 | 0.2104
2 | 双凤乡一水厂提质改造工程 | 双凤乡 | 郭洪祥 | 13973981919 | 847 | 600 | 0.068 | 0.068
3 | 仙槎桥水厂提质改造工程 | 仙槎桥镇 | 刘承晖 | 13973932925 | 1200 | 60 | 0.1281 | 0.1281
4 | 砂石水厂提质改造工程 | 砂石镇 | 朱文东 | 15973937868 | 500 | 0 | 0.0944 | 0.0944
5 | 流泽水厂提质改造工程 | 流泽镇 | 刘立雄 | 13975903998 | 500 | 0 | 0.0876 | 0.0876
6 | 火厂坪水厂提质改造工程 | 火厂坪镇 | 吴海州 | 13036706166 | 500 | 0 | 0.0819 | 0.0819
7 | 新建流光岭镇水厂 | 流光岭镇 | 曾回莲 | 13187385776 | 1500 | 100 | 0.1079 | 0.1079
8 | 牛马司镇水厂管网延伸工程 | 牛马司镇 | 段超辉 | 13636493562 | 800 | 500 | 0.0472 | 0.0472 | 0.047186 | 0.047186
9 | 堡面前乡大羊村供水工程 | 堡面前乡 | 黄少平 | 15973275466 | 50 | 10 | 0.0216 | 0.0216 | 0.001 | 0.001
10 | 堡面前乡八十年村供水工程 | 堡面前乡 | 黄少平 | 15973275466 | 85 | 0 | 0.0102 | 0.0102
11 | 仙槎桥镇银杏树村供水工程 | 仙槎桥镇 | 刘承晖 | 13973932925 | 100 | 100 | 0.0129 | 0.0129 | 0.012868 | 0.012868
12 | 火厂坪镇三湾村供水工程 | 火厂坪镇 | 吴海州 | 13036706166 | 60 | 60 | 0.008 | 0.008 | 0.0079946 | 0.0079946
13 | 火厂坪镇木林新村供水工程 | 火厂坪镇 | 吴海州 | 13036706166 | 100 | 100 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0179
14 | 廉桥镇黄泥冲村供水工程 | 廉桥镇 | 唐宜民 | 15080906287 | 90 | 65 | 0.0199 | 0.0199
15 | 九龙岭镇绿汀村供水工程 | 九龙岭镇 | 叶拥军 | 13973556909 | 75 | 50 | 0.0096 | 0.0096 | 0.004 | 0.004
16 | 周官桥乡洪杨村提质改造工程 | 周官桥乡 | 赵金华 | 13873918710 | 70 | 70 | 0.0195 | 0.0195 | 0.0019 | 0.0019
17 | 简家陇镇建成片联村供水工程 | 简家陇镇 | 赵铁生 | 13786928008 | 60 | 20 | 0.0249 | 0.0249
二 | 新邵县 |  |  |  | 1393 | 750 | 1.3 | 1.3 | 0.6845 | 0.6845
| 下源水库水厂管网延伸 | 龙溪铺镇留步司村 | 何爱新 | 15073944576 | 850 | 334 | 0.664 | 0.664 | 0.263 | 0.263
| 尧虞塘水库水厂管网延伸 | 陈家坊镇尧虞塘村 | 刘拥军 | 13873997778 | 350 | 212 | 0.296 | 0.296 | 0.1815 | 0.1815
| 严塘镇塘里村供水工程 | 严塘镇塘里村 | 何波 | 18229904411 | 120 | 73 | 0.14 | 0.14 | 0.085 | 0.085
| 陈家坊镇谭家村供水工程 | 陈家坊镇谭家村 | 朱付其 | 18390788773 | 85 | 68 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08
| 小塘镇镇田塘村供水工程 | 小塘镇镇田塘村 | 肖良吉 | 13517423772 | 78 | 63 | 0.1 | 0.1 | 0.075 | 0.075
三 | 邵阳县 |  |  |  | 4566.78 | 4306.45 | 1.71 | 1.599 | 1.599 | 1.599
1 | 岩口铺吊井楼集镇供水工程 | 岩口铺镇 | 蒋振兴 | 13975928953 | 1676.45 | 1676.45 | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 1.599
2 | 长阳铺镇集中供水工程 | 长阳铺镇 | 杨小勇 | 13973903308 | 2890.33 | 2630 | 0.111
四 | 隆回县 |  |  |  | 1714 | 1373 | 2.1221 | 0.583 | 1.426 | 0.403
1 | 荷香桥镇集中供水工程（续建） | 荷香桥镇 | 阳震宇 | 18692952608 | 507 | 435 | 0.4456 | 0.124 | 0.364 | 0.101
2 | 周旺斜岭饮水工程（续建） | 桃花坪街道、周旺镇、滩头镇 | 文汉雄 | 13807393265 | 1052 | 906 | 1.2875 | 0.356 | 1.062 | 0.302
3 | 金石桥镇高洲供水巩因提升工程 | 金石桥镇 | 王升 | 13973928672 | 155 | 32 | 0.389 | 0.103 | 0 | 0
五 | 洞口县 |  |  |  | 308 | 308 | 1.411 | 1.411 | 1.411 | 1.411
| 石江歇凉界水厂 | 石江镇 | 肖卫军 | 13973975006 | 260 | 260 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28
| 马安水厂管网延伸 | 高沙镇洪田村 | 肖卫军 | 13973975006 | 48 | 48 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131
六 | 武冈市 |  |  |  | 634.29 | 457 | 3.08 | 2.18 | 2.2202 | 1.6189
1 | 邓元泰镇清溪水厂供水管网延伸工程 | 邓元泰镇清溪村 | 方昌荣 | 13762492388 | 123.16 | 85 | 0.84 | 0.84 | 0.5797 | 0.5797
2 | 邓元泰镇山口桥村水厂改造工程 | 邓元泰镇山口桥村 | 方昌荣 | 13762492388 | 82.44 | 70 | 0.446 | 0.246 | 0.3787 | 0.2089
3 | 邓家铺镇大塘冲水厂管网延伸工程 | 邓家铺镇小康村 | 戴海社 | 13973585323 | 210.49 | 175 | 0.714 | 0.714 | 0.5936 | 0.5936
4 | 秦桥镇板桥村供水水源工程 | 秦桥镇板桥村 | 常定红 | 13574938655 | 87.2 | 35 | 0.3 | 0.1 | 0.1204 | 0.0401
5 | 稠树塘镇跃进水厂巩固提升增补工程 | 稠树塘镇桂竹村 | 唐新华 | 13874256255 | 131 | 92 | 0.78 | 0.28 | 0.5478 | 0.1966
七 | 新宁县 |  |  |  | 1185.58 | 770.627 | 1.45 | 0.725 | 0.9425 | 0.47125
1 | 崀山镇里溪村茶亭片饮水安全工程 | 茶亭村 | 张振明 | 13973559319 | 93.06 | 60.489 | 0.06 | 0.03 | 0.039 | 0.0195
2 | 崀山镇锂溪村窑市片供水工程 | 窑市村 | 张振明 | 13973559319 | 54.65 | 35.5225 | 0.05 | 0.025 | 0.0325 | 0.01625
3 | 崀山镇里溪村船形片供水工程 | 船形村 | 张振明 | 13973559319 | 52.12 | 33.878 | 0.05 | 0.025 | 0.0325 | 0.01625
4 | 崀山镇分水村集中供水工程 | 分水村 | 张振明 | 13973559319 | 108.19 | 70.3235 | 0.12 | 0.06 | 0.078 | 0.039
5 | 金石镇大源村供水工程 | 大源村 | 张振明 | 13973559319 | 179.29 | 116.5385 | 0.21 | 0.105 | 0.1365 | 0.06825
6 | 金石镇中长村曾家桥片供水工程 | 曾家桥村 | 张振明 | 13973559319 | 45.13 | 29.3345 | 0.05 | 0.025 | 0.0325 | 0.01625
7 | 万塘乡大湾村提质改造工程 | 大湾村 | 张振明 | 13973559319 | 93.24 | 60.606 | 0.18 | 0.09 | 0.117 | 0.0585
8 | 黄金乡黄金水厂至老鸭岩安置点供水工程 | 黄金村 | 张振明 | 13973559319 | 26.12 | 16.978 | 0.05 | 0.025 | 0.0325 | 0.01625
9 | 回龙寺镇高阳村峦山片农村饮水安全工程 | 峦山村 | 张振明 | 13973559319 | 18.23 | 11.8495 | 0.02 | 0.01 | 0.013 | 0.0065
10 | 巡田乡西江村石井片饮水安全工程 | 石井村 | 张振明 | 13973559319 | 123.38 | 80.197 | 0.2 | 0.1 | 0.13 | 0.065
11 | 巡田乡花田村饮水安全工程 | 花田村 | 张振明 | 13973559319 | 160.26 | 104.169 | 0.21 | 0.105 | 0.1365 | 0.06825
12 | 丰田乡丰田村上丰片供水工程 | 上丰村 | 张振明 | 13973559319 | 10.67 | 6.9355 | 0.02 | 0.01 | 0.013 | 0.0065
13 | 黄龙镇跳石村栗山片区供水工程 | 栗山村 | 张振明 | 13973559319 | 59.96 | 38.974 | 0.06 | 0.03 | 0.039 | 0.0195
14 | 黄龙镇跳石村天台片4.5.6组供水工程 | 天台村 | 张振明 | 13973559319 | 35.51 | 23.0815 | 0.05 | 0.025 | 0.0325 | 0.01625
15 | 清江桥乡新玉村桃花片区集中供水工程 | 桃花村 | 张振明 | 13973559319 | 65.66 | 42.679 | 0.06 | 0.03 | 0.039 | 0.0195
16 | 清江桥乡新玉村堡口片1-4组饮水安全工程 | 堡口村 | 张振明 | 13973559319 | 29.77 | 19.3505 | 0.03 | 0.015 | 0.0195 | 0.00975
17 | 清江桥乡清江村红星片1-6组饮水安全工程 | 红星村 | 张振明 | 13973559319 | 30.34 | 19.721 | 0.03 | 0.015 | 0.0195 | 0.00975
八 | 绥宁县 |  |  |  | 320 | 207 | 0.65 |  | 0.39
1 | 黄土矿水厂管网延伸工程 | 黄土矿镇同乐村 | 莫腾芳 | 13975997500 | 100 | 60 | 0.155 |  | 0.093
2 | 枫香水厂管网延伸工程 | 长铺乡佘家村 | 莫腾芳 | 13975997500 | 70 | 42 | 0.15 |  | 0.09
3 | 红岩水厂管网延伸工程 | 红岩镇下匡村 | 莫腾芳 | 13975997500 | 20 | 12 | 0.05 |  | 0.03
4 | 关峡水厂管网延伸工程 | 关峡乡插柳村 | 唐向荣 | 17773942262 | 75 | 45 | 0.15 |  | 0.09
5 | 联民水厂管网延伸工程 | 麻塘乡联民村 | 莫腾芳 | 13975997500 | 35 | 21 | 0.05 |  | 0.03
6 | 沈家村供水工程 | 红岩镇沈家村 | 陶立忠 | 13786930352 | 10 | 6 | 0.025 |  | 0.015
7 | 双飞村供水工程 | 金屋镇双飞村 | 彭思 | 15873908199 | 10 | 21 | 0.07 |  | 0.042
| 城步县 |  |  |  | 483.39 | 458.566 | 0.77 | 0.0165 | 0.7318 | 0.0165
9 | 儒林镇双溪桥村白良片人安饮水工程 | 儒林镇双溪桥村 | 王章志 | 13874257857 | 45 | 45 | 0.0702 | 0.0025 | 0.0702 | 0.0025
10 | 儒林镇楠木村人安饮水工程 | 儒林镇楠木村 | 王章志 | 13874257857 | 83.12 | 66.496 | 0.1239 | 0.005 | 0.09912 | 0.005
11 | 儒林镇玉屏村人安饮水工程 | 儒林镇玉屏村 | 王章志 | 13874257857 | 10 | 10 | 0.0192 |  | 0.0192
12 | 儒林镇大桥村人安饮水工程 | 儒林镇大桥村 | 王章志 | 13874257857 | 5 | 5 | 0.0086 |  | 0.0086
13 | 西岩镇石龙村人安饮水工程 | 西岩镇石龙村 | 肖俊男 | 13973947300 | 25.17 | 25.17 | 0.0405 |  | 0.0405
14 | 西岩镇永丰村人安饮水工程 | 西岩镇永丰村 | 肖俊男 | 13973947300 | 20 | 16 | 0.0323 |  | 0.02584
15 | 丹口镇前进村人安饮水工程 | 丹口镇前进村 | 吴润东 | 18807397907 | 30 | 30 | 0.0475 |  | 0.0475
16 | 丹口镇杨柳村人安饮水工程 | 丹口镇杨柳村 | 吴润东 | 18807397907 | 3 | 3 | 0.0065 |  | 0.0065
17 | 丹口镇龙寨村人安饮水工程 | 丹口镇龙寨村 | 吴润东 | 18807397907 | 19.1 | 19.1 | 0.0305 |  | 0.0305
18 | 丹口镇信石村人安饮水工程 | 丹口镇信石村 | 吴润东 | 18807397907 | 26 | 26 | 0.0406 |  | 0.0406
19 | 丹口镇金岩村人安饮水工程 | 丹口镇金岩村 | 吴润东 | 18807397907 | 7.1 | 7.1 | 0.0128 |  | 0.0128
20 | 汀坪乡团新寨村人安饮水工程 | 汀坪乡团新寨村 | 戴德强 | 13617392195 | 59.8 | 59.8 | 0.0906 | 0.004 | 0.0906 | 0.004
21 | 蒋坊乡铺头村人安饮水工程 | 蒋坊乡铺头村 | 肖云华 | 13873995068 | 15.5 | 15.5 | 0.0285 |  | 0.0285
22 | 蒋坊乡竹联村人安饮水工程 | 蒋坊乡竹联村 | 肖云华 | 13873995068 | 15 | 15 | 0.0257 |  | 0.0257
23 | 威溪乡银杉村人安饮水工程 | 威溪乡银杉村 | 祝森林 | 13787390525 | 5.5 | 5.5 | 0.0106 |  | 0.0106
24 | 茅坪镇大古村人安饮水工程 | 茅坪镇大古村 | 祝少华 | 13574909993 | 68.98 | 68.98 | 0.0987 | 0.005 | 0.0987 | 0.005
25 | 茅坪镇高坪村人安饮水工程 | 茅坪镇高坪村 | 祝少华 | 13574909993 | 7.72 | 7.72 | 0.0187 |  | 0.0187
26 | 五团镇金童山村人安饮水工程 | 五团镇金童山村 | 周述武 | 13973947256 | 16.4 | 16.4 | 0.0298 |  | 0.0298
27 | 金紫乡三江村人安饮水工程 | 金紫乡三江村 | 简金华 | 13975966714 | 21 | 16.8 | 0.0348 |  | 0.02784
| 大祥区 |  |  |  | 178 | 178 | 0.11 |  | 0.11
1 | 雨溪集中供水工程 | 雨溪街道 | 谢华飞 | 18973916868 | 178 | 178 | 0.11 |  | 0.11
| 双清区 |  |  |  | 156 | 120 | 0.2 |  | 0.12
1 | 渡头桥镇姚喆村提质改造工程 | 渡头桥镇姚喆村 | 尹学成 | 18975905528 | 156 | 120 | 0.2 |  | 0.12
| 北塔区 |  |  |  | 84 | 15 | 0.12 |  | 0.0212
1 | 白田供水工程 | 白田社区 | 龚攀 | 18673908855 | 84 | 15 | 0.12 |  | 0.0212
81 | 填报： |  | 审核： |  |  | 签发：
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

## 重点民生实事项目综合表
重点民生实事农村饮水项目月进度表
填报单位（公章）：邵阳市水利局 | [6 empty] | 填报日期：2020.4.26
序号 | 县市区 | 计划项目（个） | 已开工（个） | 已完工（个） | 计划总投资（万元） | 完成总投资（万元） | 计划巩固和新增农村自来水人口 （万人） | 其中，计划新增农村自来水人口 （万人） | 已完成巩固和新增农村自来水人口 （万人） | 其中，完成新增农村自来水人口 （万人）
| 合计 | 80 | 74 | 25 | 18760.04 | 10070.81 | 13.8931 | 8.7895 | 9.7495 | 6.2957
1 | 邵东市 | 17 | 11 | 5 | 7737 | 1935 | 0.97 | 0.97 | 0.0928 | 0.0928
2 | 新邵县 | 5 | 5 | 0 | 1393 | 750 | 1.3 | 1.3 | 0.6845 | 0.6845
3 | 邵阳县 | 2 | 2 | 1 | 4566.78 | 3676.45 | 1.71 | 1.599 | 1.599 | 1.599
4 | 隆回县 | 3 | 3 | 0 | 1714 | 1373 | 2.1221 | 0.583 | 1.426 | 0.403
5 | 洞口县 | 2 | 2 | 2 | 308 | 308 | 1.411 | 1.411 | 1.411 | 1.411
6 | 武冈市 | 5 | 5 | 0 | 634.29 | 457 | 3.08 | 2.18 | 2.2202 | 1.6189
7 | 新宁县 | 17 | 17 |  | 1185.58 | 592.79 | 1.45 | 0.73 | 0.943 | 0.47
8 | 绥宁县 | 7 | 7 |  | 320 | 207 | 0.65 |  | 0.39
| 城步县 | 19 | 19 | 16 | 483.39 | 458.57 | 0.77 | 0.0165 | 0.7318 | 0.0165
10 | 大祥区 | 1 | 1 | 1 | 178 | 178 | 0.11 |  | 0.11
11 | 双清区 | 1 | 1 |  | 156 | 120 | 0.2 |  | 0.12
12 | 北塔区 | 1 | 1 |  | 84 | 15 | 0.12 |  | 0.0212
填表： |  |  | 审核： |  |  |  | 签发：