## Sheet1
附件
2019年市城区城市基础设施项目建设计划表 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目 业主 | 项目基本情况 | 项目进展情况 | 概算 总投资 | 已完成投资 | 2019形象进度 | 2019年 计划投资 | 资金来源
一、续建项目（共22个）
1 | 学院路二期 | 两路公司 | 长5.5km，宽40米 | 基本完成道路路基；完成雨溪中桥基础工程；正在建设跨铁路大桥路面工程 | 63488 | 60000 | 竣工 | 3488 | 政府投资（其中债券3000万元）
2 | 宝庆西路延伸段 | 两路公司 | 资江二桥至杨家垅段雨污水管道敷设，人行道、路灯建设，全长1700米 | 完成顶管2100米，路灯管预埋2700米，人行道5000平方米 | 5600 | 4600 | 竣工 | 1000 | 政府投资
3 | 蔡锷故居文化博览园 | 市城建投公司 | 占地400亩，将军故居、纪念碑、纪念馆、园区内道路建设 | 纪念馆、门楼、游客服务中心主体全部完成；园内设施完成80% | 9010 | 15000 | 1.完成现有部分扫尾 2.竣工开园 | 1600 | 政府投资
4 | S231 | 市城建投公司 | S231板桥至黄草坪段改造 | 完成90%路基，其中2公里已通车 | 18000 | 16000 | 建成通车 | 2000 | 政府投资（其中债券3000万元）
5 | 白马大道 | 市城建投公司 | 昭阳路-邵云路段900m×60m； 世纪大道-金鸡路段1800m×60m | 昭阳路-邵云路段基本完成征地，完成房屋、设施登记；世纪大道-金鸡路段完成前期工作 | 47000 | 4000 | 完成在建部分扫尾，与昭阳路顺接，其余停建 | 3500 | 政府投资
6 | 资江南岸防洪堤 | 市城建投公司、大祥区政府 | 西湖桥至新滩渡口，全长2.6千米 | 完成部分防洪墙基础、墙身、神滩涵闸涵身工程等 | 18000 | 12275 | 竣工 | 6000 | 政府投资
7 | 大祥坪公共停车场 | 市城建投公司 | 总占地面积1.88万平方米，建筑面积0.4万平方米。地面建设体育运动场，休闲广场，公共厕所和绿化带等，地下车位800个 | 前期工作 | 19000 | 0 | 开工 | 2000 | EPC+F+O
8 | 智慧静态停车场及充电桩 | 市城建投公司 | 根据专项规划择址100处左右 | 专项规划论证阶段 | - | 68 | 完成前期工作 | 1000 | EPC+F+O
9 | 市火车站综合客运枢纽 | 市住建局、市交通枢纽公司 | 3.2万平方米站房；20米宽落客平台；1.4万平方米地面停车场 | 前期工作 | 99950 | 0 | 完成下穿怀邵衡段铁路工程施工建设、完成益湛段施工图设计及财评工作并开工；完成邵阳火车站办公用房搬迁，新建出站通道、线上候车厅全面动工，临时站房全面启用 | 10000 | 政府投资
10 | 立新路 | 市城建投公司 | 1120m×24m | 新华桥-砂塘桥段已建成通车，两侧人行道未到位。砂塘桥-财神桥路基基本完成 | 10000 | 9500 | 竣工通车 | 3500 | 政府投资
11 | 两沟环境污染综合治理和龙须塘路 | 市城建投公司 | 龙须沟、洋溪沟长11.3公里河道内淤泥清理及河岸护砌，填埋场建设；龙须塘路长1969.6米，宽40米 | 完成龙须沟、洋溪沟河道内淤泥清理及河岸护砌。 龙须塘路半幅通车，排污管道铺设贯通 | 60000 | 18000 | 竣工 | 11600 | 政府投资
12 | 城区高压输电电缆沟建设 | 市城建投公司 | 体育新城等市区21条道路电力管沟建设 | 完成邵水东路、邵水西路、科文路电力管沟开挖、回填及套管敷设；完成桔园变电站至友阿国际广场段、五一南路延伸段至邵水桥段的电力套管敷设；邵水桥至青龙桥段完成横穿管顶管 | 9000 | 3600 | 竣工 | 5800 | 政府投资
13 | 邵水东路南段 | 市城建投公司 | 2540m×24m洛湛铁路至建设南路 | 基本完成洛湛铁路桥至宋家院子段施工，洛湛铁路桥至长岭路段沥青面层尚未摊铺，人行道、综合管线工程、绿化和照明正在进行收尾施工 | 14000 | 23010 | 完成洛湛铁路至建设南路段主车道扫尾，其余停建 | 1500 | 政府投资
14 | 紫霞路 | 市城建投公司 | 902m×60m铜铃东路-彭古亭路 | 已完成全部路基、排水、护坡工程以及80%路面工程 | 7058 | 6458 | 竣工 | 600 | 政府投资
15 | 体育运动学校新建工程 | 市城建投公司 | 新建工程建设12477㎡（其中，教研楼1栋，约2033㎡；教学楼1栋，约6052㎡；宿舍楼2栋，约3547㎡；训练及器械房2栋，约615㎡；其他功能用房约230㎡） | 主体已完工，室内装修已近尾声，室外绿化、内部道路及给排水系统、学校大门及教学楼、宿舍楼房门等未完成 | 7000 | 6237 | 竣工 | 763 | 政府投资
16 | 邵西大道 | 市城建投公司 | 全长5138米，其中邵西大道（资江北路-320国道）长3500米，宽60米；资江北路连接线（桂花桥西段-邵西大道）长620米，宽40米；桂花桥连接线（桂花桥西段-邵西大道）长1018米，宽60米 | 主线及连接线土石方已全部完成；雨、污管完成93%；主线车行道水稳层完成80%、道路右幅沥青路面底层已完工；连接线车行道水稳层及沥青路面底层已完成 | 63338 | 48338 | 完成主车道建设，其余停建 | 6500 | 政府投资
17 | 湘中幼儿师范高等专科学校建设 | 市社发投公司 | 占地670亩，一期建筑面积约20万平方米（项目总建筑面积25万平方米）。安置房占地约50亩，建筑面积约2.5万平方米 | 已基本完工并投入使用 | 90000 | 81800 | 完成安置房8#栋、11#栋的主体工程。完成湘中幼专后续建设 | 8200 | 政府投资
18 | 第一中学搬迁建设项目 | 市社发投公司 | 占地301.2亩，规划学生总人数6000人，120个班级，设计总建筑面积14.94万㎡ | 已基本完工，正在进行工程扫尾 | 70000 | 45700 | 竣工 | 24300 | 政府投资
19 | 车家路 | 市城建投公司 | 846米×12米 | 前期工作 | 700 | 0 | 竣工 | 637 | 政府投资
20 | 市府路 | 市城建投公司 | 西湖北路至北塔路，长800米×宽16米 | 未动工 | 800 | 0 | 竣工 | 800 | 政府投资
21 | 百合路 | 市城建投公司 | 建设南路至市福利院北，长520米，宽16米 | 前期工作 | 600 | 0 | 竣工 | 653 | 政府投资
22 | 桃花桥 | 市城建投公司 | 连接白马大道和湖口井路，长240m，宽38m | 架设栈桥，桩基动工 | 15200 | 3200 | 完成主体工程 | 8000 | 政府投资
小计 |  |  |  |  | 627744 | 357786 |  | 103441
二、新建项目（30个）
（一）棚改项目（15个）
1 | 危旧房屋改扩翻建 | 一、二房管所 | 611户、30550平方米改扩翻建 | 前期工作 | 5688 | 80 | 基本完成 | 3360 | 政府投资
2 | 湖南建筑装修机具总厂棚户区改造（二期） | 卓越房地产开发有限公司 | 改造户数537户、拆迁面积21868平方米 | 安置房主体已竣工 | 11553 | 9300 | 完成拆迁工作，补办相关报建手续 | 2253 | 社会投资
3 | 新鑫矿苑棚户区改造（新东、短板桥、肖家冲煤矿） | 市应急管理局 | 改造户数1803户、拆迁面积75735平方米 | 正在搬迁（已完成搬迁210户） | 22720 | 1600 | 完成项目立项报批报建手续，开工建设 | 1000 | 社会投资
4 | 白洲社区棚改 | 大祥城乡建设公司 | 改造户数366户，总用地面积63327.9平方米，总拆迁面积33147平方米 | 完成立项，正在申报棚改专项债券 | 22348 | 300 | 1.完成征地拆迁； 2.土地净地出让； 3.完成基础设施建设 | 15626 | 招商引资
5 | 深塘片区棚改 | 大祥城乡建设公司 | 改造户数438户，总用地面积193218平方米，总拆迁面积43000平方米 | 完成立项，正在申报棚改专项债券 | 26860 | 80 | 1.完成征地拆迁； 2.土地净地出让 | 8058 | 招商引资
6 | 西外街福星片区棚改项目 | 大祥城乡建设公司 | 改造户数112户，总用地面积11000平方米，总拆迁面积11307.2平方米 | 前期工作 | 6332 | 300 | 1.完成征地拆迁； 2.安置房主体动工 | 4000 | 社会投资
7 | 鸿大中域棚改 | 双清棚改公司 | 改造户数100户，拆迁面积16500㎡，用地面积7300㎡，建设面积39000平方米 | 完成主体工程，周边基础道路建设启动 | 15000 | 12000 | 完成拆迁安置户的回迁 | 3000 | 政府投资(国开行贷款资金）
8 | 双清路三期棚改（原068棚改项目） | 双清棚改公司 | 改造户数980户，总拆迁面积69850㎡，总用地面积91644㎡ | 完成1、7号楼建设，正在实施3、5号楼建设 | 50887 | 20000 | 基本完成二期拆迁任务 | 15000 | 政府投资11000万(国开行贷款资金），社会投资4000万
9 | 塔北路棚户区改造 | 双清棚改公司 | 改造户数199户，拆迁面积20050㎡，用地面积15954㎡ | 完成建筑面积3500余平方米的安置楼建设，正在进行拆迁 | 10000 | 4000 | 启动拆迁，完成70%的拆迁任务，办理安置房建设的报批报建手续 | 4000 | 政府投资(国开行贷款资金）
10 | 木材公司棚改 | 双清棚改公司 | 改造户数287户，拆迁面积22090平方米 | 前期工作 | 18700 | 60 | 完成规划、国土、可研、环评及发改立项，启动拆迁，完成拆迁任务的10% | 3000 | 政府投资
11 | 资江北路片区棚改 | 北塔棚改公司 | 完成拆迁面积47250平方米，完成拆迁630户 | 启动征地拆迁 | 35400 | 3247 | 5月上旬完成征地拆迁倒房，5月底完成土地挂牌出让交易 | 18546 | 政府投资、招商引资
12 | 神滩片区棚改 | 北塔棚改公司 | 完成拆迁面积86560平方米，完成拆迁1082户 | 完成土地报批 | 64900 | 1400 | 9月底完成征地拆迁倒房，10月底完成土地挂牌出让交易 | 32091 | 政府投资、招商引资
13 | 南山路片区棚户区改造 | 北塔棚改公司 | 完成拆迁面积104857平方米，完成拆迁1314户 | 启动土地报批 | 65700 | 0 | 7月底完成土地报批，12月初完成征地拆迁倒房，2020年一季度完成土地挂牌出让交易 | 32850 | 政府投资、招商引资
14 | 资枣片区棚改 | 北塔棚改公司 | 完成拆迁面积72380平方米，完成拆迁1024户 | 启动土地报批 | 45265 | 0 | 7月底完成土地报批，12月初完成征地拆迁倒房，2020年一季度完成土地挂牌出让交易 | 22633 | 政府投资、招商引资
15 | 邵石片区棚户区改造 | 市城建投公司 | 改造户数1234户，总拆迁面积1896645.7平方米，总用地面积320448.27平方米 | 土地已征174亩，土地报批已完成214亩；启动前期工作 | 187576 | 720 | 启动征拆完成15%拆迁任务；启动安置房建设的前期报批、报建手续 | 15000 | 政府投资(国开行贷款资金）
小计 |  |  |  |  | 588929 | 53087 |  | 180417
（二）安置项目（4个）
1 | 学院路安置房 | 市城建投公司 | 梅子井、唐四、雨溪、新冲4处安置房建设，总建筑面积约33000平方米 | 已办理完唐四、新冲、雨溪三处安置点立项、国土、规划手续，完成施工图设计，土石方工程动工 | 10000 | 200 | 争取开工 | 9800 | 政府投资
2 | 大祥立交桥安置地、庙屋路安置地 | 市城建投公司 | 建设大祥立交桥凤形山、祭旗坡安置地，安置74户，庙屋路安置地安置12户 | 祭旗坡安置地完成施工招投标；庙屋路安置地完成10户安置，还有2户未完成；凤形山安置地正在办理立项、规划手续 | 5900 | 400 | 竣工 | 5500 | 政府投资
3 | 集中安置小区、超期安置地基础工程及附属配套项目 | 市城建投公司 | 集中安置小区共计18个（其中城投13个），占地约967亩，建筑面积约179.6万㎡，可供安置房源8297套，可供门面12.27万㎡，车位1478个 | 目前已完工安置小区3个，在建项目5个，未开工项目5个 | 1098257 | 95114 | 完成颜嘉湖、屏丰、紫薇苑三个安置房交付工作（212户） | 319837 | 政府投资
4 | 集中安置小区、超期安置地基础工程及附属配套项目 | 市城建投公司 | 柘木、高撑、资枣、匡家、肥田、张家排、金家塘、余湖、戴家片区6-5#地、站前区4#地、桃花新城01-11#地等共计56宗安置地工程，建筑面积1861亩，安置3026户 | 在建、新建 | 745675 | 364341 | 完成31宗安置地前期工作（项目可研、方案设计、项目选址论证、项目现状修测、选址意见、国土预审、立项批复、施工图设计审批等前期工作）。完成柘木安置地基础工程50%、张家排安置地二期基础工程20%、金家塘安置地基础工程30%、肥田安置地基础工程30%、站前区4#安置地工程建设50%、枣园三区安置地基础工程（107户）、完成匡家二期安置地基础工程（38户）、高撑三期安置基础工程（41户）、张家排安置地一期基础工程（150户），财桥安置地二期基础工程（63户），立新二期基础工程（2户），砂塘安置地基础工程（13户），计划年底安置地交付414户 | 69108 | 政府投资
小计 |  |  |  |  | 1859832 | 460055 |  | 404245
（三）环境治理项目（11个）
1 | 洄水头污水提升泵站工程 | 公用事业基础公司 | 总设计规模为每天提升输送4万吨污水 | 在建，完成土建工程量90%，电气设备准备进场 | 1950 | 1500 | 竣工 | 2000 | 政府投资
2 | 湘中幼儿师范高专污水处理工程 | 公用事业基础公司 | 占地面积3978㎡。处理规模近期2000T/天，远期3000T/天。污水出水水质达一级A，排放至厂区附近农田沟渠 | 完成场地平整,土石方工程约3万方，旋挖桩基础26根 | 2488 | 400 | 2019年8月底竣工通水 | 2000 | 政府投资
3 | 红旗河整治工程 | 市城建投公司 | 整治（株木桥-六洲桥）8.96千米，公园占地面积15.5公顷 | 完成南北两侧污水管网约9500米，还有约3700米未完成，完成部分河道清理、河堤填筑 | 39036 | 35036 | 5月底完成红旗河单向污水管网拉通；12月完成颜嘉湖公园扫尾工程 | 1000 | 政府投资
4 | 市区生活垃圾焚烧发电项目 |  | 规划用地面积为220亩，一期设计处理规模为1500吨/日，配套建设炉渣处理厂和环保宣传基地，二期预留500吨/日的建设用地 | 正在开展报批和PPP策划相关工作 | 61600 | 800 | 与新邵垃圾焚烧发电厂统筹考虑，争取开工 | 5000 | PPP
5 | 桂花渡水厂扩建项目 | 市自来水公司 | 占地80.31亩，建设总规模为20万吨／日。分二期建设，一期建设规模为10万吨／日 | 完成部分报建，正在开展征地、拆迁 | 32354 | 1800 | 争取开工 | 2600 | 政府投资
6 | 茶元头污水截流工程 | 公用事业基础公司 | 污水提升一体化泵站一座（6000吨/天）、污水压力管道0.93公里、污水重力管3.5公里 | 一体化泵站正在施工、完成污水压力管400米、污水重力管300米、工作井3个 | 2784 | 1000 | 完成一体化泵站施工，完成污水收集管网建设 | 2645 | 政府投资
7 | 龙须塘污水处理厂新建工程 | 公用事业基础公司 | 占地84.16亩，日处理规模为10万吨污水 | 完成前期工作，正在实施招投标及PPP招商工作 | 31482 | 400 | 完成PPP项目招投标及招商工作，完成部分土建工程量 | 5000 | PPP
8 | 餐厨垃圾无害化处理和资源化利用项目 | 环卫基础设施建设有限公司 | 占地约48亩。设计规模为日处理餐厨废弃物200吨，设3条生产线 | 完成了审批手续 | 25650 | 2000 | 2019年5月完成征地，7月开工建设 | 18000 | 法开署贷款
9 | 洋溪桥污水处理厂提标和有组织排放 | 公用事业基础公司 | 提标改造10万m³/d，生物滤池除臭工艺 | 已完成可研编制，待审批立项 | 10315 | 20 | 计划完成前期工作，2019年8月份开工建设 | 2000 | BOT
10 | 江北污水处理厂提标和有组织排放 | 公用事业基础公司 | 提标改造6万m³/d，全过程除臭工艺 | 已完成可研编制，待审批立项 | 8245 | 20 | 计划完成前期工作，2019年9月份开工建设 | 1500 | BOT
11 | 红旗河污水处理厂提标和有组织排放 | 公用事业基础公司 | 扩建4万m³/d，提标改造8万m³/d，总规模达到8万m³/d，采用生物滤池除臭工艺 | 已完成可研编制，待审批立项 | 17115 | 25 | 计划完成前期工作，2019年10月份开工建设 | 2000 | BOT
小计 |  |  |  |  | 233019 | 43001 |  | 43745