项目绩效自评报告

（封面）

评价类型：项目实施过程评价□    项目完成结果评价□

自评项目名称：　　预算执行审计项目经费

自评项目单位：　　　邵阳市审计局

项目主管部门：

日期：2022年9月13日

附件1

项目绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：邵阳市审计局     填报日期：2022年9月13日

| 基本情况 | 项目名称 | 预算执行审计项目经费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目主要内容 | 各业务科室根据年初计划安排，开展审计项目；按照审计署、审计厅的统一部署完成全国统一交办的 |  |  |  |  |  |
|  | 项目单位 | 邵阳市审计局 |  | 主管部门 |  | 邵阳市人民政府 |  |
|  | 单位负责人 | 黄振国 |  | 项目负责人 |  | 曾敏剑 |  |
|  | 项目属性 | □经常性 □一次性 □新增 R延续 |  |  |  |  |  |
|  | 资金总额 及构成 | 总额：182万元，其中：省级财政 万元；市级财政182万元；其他 万元。 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止时间 | 2021年1月起至2021年12月止 |  |  |  |  |  |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 《中华人民共和国审计法》和《国家审计准则》 |  |  |  |  |  |
|  | 可行性研究报告结论 | 《湖南省审计监督条例》和《邵阳市审计局机关2021年度目标管理考核办法》 |  |  |  |  |  |
|  | 专家评审论证 结论 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实施政府采购及金额 | □是 R否 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行 招投标 | □是 R否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行国库 集中支付 | R是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行工程代理和投资评审制 | □是 R否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 | □是 R否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政双控账户管理 管理 | □是 R否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政专户管理 | □是 R否 |  |  |  |  |  |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 《邵阳市审计局机关2021年度目标管理考核办法》《邵阳市审计局财务管理制度》（修订版） |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 | - 按时按质完成2021年年初计划安排的审计项目 - 完成审计署或者审计厅统一部署授权审计项目 - 根据市委市政府和组织部的指示和要求，完成临时追加的审计项目 - 对县市区2021年度审计业务工作进行指导措施。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 | 年初预算市财政安排260万元项目经费，压缩78万元，实际拨付182万元，资金均按专项规定用途使用。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目完工验收情况 | 圆满完成上级交付的审计任务，超额完成非税收入。 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 资金使用管理良好，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度 | 修订了《邵阳市审计局财务管理制度》、《邵阳市审计局差旅费管理制度》等制度，健全了内部控制管理，会计核算规范，档案管理规范。 |  |  |  |  |  |
| 资金到位使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余资金（万元） |
|  | 中央财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 市级财政 | 182 | 182 |  | 162.87 |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 182 | 182 |  | 162.87 |  |  |
| 产出成果 | 2021年度共完成预算执行和财政财务收支审计项目26个，均按时按质按量的完成了，所有年初计划项目都在2021年年底完成，审计业务经费支出严格按照预算安排执行，基本上切断了与被审计单位的经济联系。 |  |  |  |  |  |  |
| 产出效益 | 负责对全市财政财务收支情况的真实、合法和效益进行审计监督，维护全市财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全市经济和社会健康发展。向市人民政府、省审计厅报告和向市有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 | 自评有效 |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：

项目负责人：

评价负责人：