附件1

项目绩效自评报告表

填报单位：邵阳市森林资源监测中心

填报日期：2022年9月22日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|    基本情况 | 项目名称 | 国家林草生态综合监测评价湖南省（邵阳地区）森林资源固定样地监测项目 |
| 项目主要内容 | 完成邵阳市境内的145个林、草、湿地样点的监测、调查任务，并向国家局中南院提交合格的成果资料；为查清全国和各省林草资源的种类、数量、质量、结构、分布，掌握年度消长动态变化情况，分析评价林草生态系统状况、功能效益以及演替阶段和发展趋势，为制定和调整林草资源监督管理和生态系统保护修复的方针政策，支撑林长制督查考核、碳达峰碳中和战略，编制林草发展规划、国民经济与社会发展规划等提供科学依据。 |
| 项目单位 | 邵阳市森林资源监测中心 | 主管部门 | 邵阳市林业局 |
| 单位负责人 | 谭静仁 | 项目负责人 | 李光跃 |
| 项目属性 | 　□经常性　　√一次性　　□新增　　□延续 |
| 资金总额 及构成 | 总额119.0万元，其中：省级财政119.0万元；市级财政0.0万元；其他0.0万元。 |
| 项目起止时间 | 　2021年6月25日至2021年11月20日 |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 1. 《国家林业和草原局关于开展国家林草生态综合监测评价工作的通知》（林资发[2021]51号）；
2. 《湖南省林业局关于开展全省森林资源固定样地监测工作的通知》（湘林资函[2021]26号）。
 |
| 可行性研究报告结论 | 无 |
| 专家评审论证 结论 | 无 |
| 是否实施政府采购及金额 | □是　 √否 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 |
| 是否实行 招投标 | □是　　 √否 |
| 是否实行国库 集中支付 | ☑是　 　□否 |
| 是否实行工程代理和投资评审制 | □是　　 √否 |
| 是否实行合同管理制 | □是　　 √否 |
| 是否实行财政双控账户管理管理 | ☑是　　 □否 |
| 是否实行财政专户管理 | 是　　 ☑否 |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 《业务项目管理办法》、《财务管理办法》（邵阳市森林资源监测中心） |
| 具体工作措施 | 1. 制定了项目实施方案。成立了项目组，明确项目负责人、确定了外业调查组、外业检查组和后勤保障组；
2. 组织开展森林资源固定样地监测项目技术培训班；
3. 组织调查队员开展了安全知识培训并购买保险；
4. 根据工作方案开展外业调查和院级同步自查；

5、组织成立内业资料整理集中办公工作专班；6、汇总成果数据资料，提交国家局。 |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | 无 |
| 项目完工验收情况 | 项目完工后，由国家林业和草原局中南调查规划设计院出具了提交正式调查监测成果的《证明》。 |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。 |
| 财务管理制度 | 1.《邵阳市财政局关于调整市直机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（邵财行[2016]6号）2.《关于执行林业调查规划野外工作津贴的实施办法》（邵阳市林业调查规划院）3.《财务管理办法》（邵阳市森林资源监测中心） |
| 资金到位使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） | 实际支出（万元） | 结余资金（万元） |
| 中央财政 |   |  |  |  |
| 省级财政 | 119 | 119 | 119 | 0 |
| 市级财政 |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| 合　　计 |  |  |  |  |
| 产出成果 | 查清全国和各省林草资源的种类、数量、质量、结构、分布，掌握年度消长动态变化情况，分析评价林草生态系统状况、功能效益以及演替阶段和发展趋势。（具体成果资料有145个固定样地的电子数据和纸质的调查卡片） |
| 产出效益 | 为制定和调整林草资源监督管理和生态系统保护修复的方针政策，支撑林长制督查考核、碳达峰碳中和战略，编制林草发展规划、国民经济与社会发展规划等提供科学依据。 |
| 自评结论 | 　优 |
| 问题与建议 | 无 |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： |

单位负责人：谭静仁

项目负责人：李光跃

评价负责人：吕晓阳

 附件4

 项目绩效自评报告

**评价类型：**项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

 **自评项目名称： 国家林草生态综合监测评价湖南省**

**（邵阳地区）森林资源固定样地监测项目**

 **自评项目单位： 邵阳市森林资源监测中心**

 **项目主管部门： 邵阳市林业局**

日期： 2022年 9月 22日