表2

2021年1-9月邵阳市“三高四新”战略重大产业支撑项目调度表

汇总单位：邵阳市产业办 时间：2021年10月 单位：亿元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 所在地 | 项目单位 | 总投资 | 本年度计划投资 | 本年累计完成投资 | 本年累计完成投资占年计划投资 | 项目建设形象进度 |
|
| **合计** | **6**个 |  |  | **308** | **50.5** | **49.72**  | **98.46%** |  |
| 1 | 三一专用车项目 | 邵阳经开区 | 三一专用汽车有限责任公司 | 46 | 16.00 | 15.90 | 99.38% | 场内土方基本完成；征地拆迁、迁坟已完成；停车场（已交付场地约8万㎡）高填区停车场15000㎡已完成，完成主排水管网40％。一期（17万㎡）回填区域强夯场地已完成12.9万㎡，约75％（因红旗河污水管网未建设，暂不能强夯）。第二期厂房规划设计已完成，正在进行建筑设计。 |
| 2 | 邵阳国际数控机械产业园（一期） | 邵阳经开区 | 东莞市金莞智联投资有限公司 | 10 | 3.00 | 2.15 | 71.67% | 已完成420亩征地，项目征拆基本完成，已完成场平360亩、填方100万方，正进行施工道路铺设和桩基础进场工作，完成土地报批430亩，完成项目规划设计。 |
| 3 | 邵阳雀塘循环经济产业园综合利用生产线项目 | 新邵县 | 邵阳雀塘循环经济产业园投资有限公司 | 12 | 4.00 | 3.78 | 94.50% | 10万吨再生铝项目一栋已完成，已投入使用；10万吨塑钢项目一栋钢结构完成，正在硬化地面，两栋正在吊钢结构；10万吨废塑料项目钢结构完成，正在装修；10万吨再生铜项目完成铜厂两栋钢结构主体完成，两栋正在吊钢结构；20万吨废钢铁项目铁厂完成一栋厂房已投入使用，两栋钢结构主体完成，正在装修。 |
| 4 | 发泡陶瓷保温板项目 | 邵阳县 | 湖南孚瓯科技有限公司 | 10 | 4.00 | 3.83 | 95.75% | 第二条生产线部分框架完成安装，2#厂房部分桩基础完成施工，3#厂房扩建部分主体框架完成，4#综合楼基础完成，环保设备设施改造，室外工程扫尾，原料堆场完成，除尘喷淋设备安装完成。 |
| 5 | 湘窖酒业2万吨酱酒扩建（一期建设）项目 | 邵阳经开区 | 湖南湘窖酒业有限公司 | 30 | 1.50 | 1.36 | 90.67% | 1.合同签订方面：已与企业对接起草了合同初稿，并达成共识，正提请党工委会研究。2.规划手续办理方面：已完成项目立项工作，办理了主体建设层高调整手续，召开专家评审会评审通过了修改详规及建筑设计方案。3.施工建设方面：①已完成地勘工作；②完成预制构件厂房场平硬化工作；③龙门吊导轨和龙门吊正进场安装；④完成第一标段总包单位开标工作；⑤完成第一标段附属工程道路开工；⑥土石方工程一期已全部完成；⑦并已完成土石方工程总工程量的85%。 |
| 6 | 湖南邵虹特种玻璃项目 | 邵阳经开区 | 湖南邵虹特种玻璃股份有限公司邵阳宝庆产业集中区投资建设开发有限公司 | 200 | 22 | 22.7 | 103.18% | 1号主体厂房钢结构基本完成，其中B区（上料区）楼层板及浇筑已全部完成，M区（熔炉热区）楼层板安装完成79%，F区（成型冷区）楼层全部完成；正在进行机电设备安装工作；综合动力站一层施工已完成，原料库主体基本完成；碎玻璃、回收站等配套设施主体施工完成，室外管架安装完成50%，液氧液氮等设备安装完成80%。 |