2020年预算绩效管理工作开展情况

及2021年工作设想

绩效管理科

全面实施预算绩效管理是党中央、国务院的重大决策部署，是深化财政体制改革、优化财政资源配置、提高资金使用效益、提升公共服务质量的重要举措。2020年，我市财政预算绩效管理工作在局党组的正确领导下，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，以绩效目标管理为突破口，以绩效评价为契入点，以评价结果应用为落脚点，着力构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，主动服务全市经济、社会发展大局，从基础工作入手，做好预算绩效管理事前、事中、事后各环节文章，在全省财政系统预算绩效管理考核中一举抛掉多年落后的帽子，接进全省优等行列。

一、2020年工作开展情况：

- （一）预算绩效管理工作机制日趋完备。一是加强预算绩效管理制度建设，准确把握绩效管理工作方向。转发、学习《湖南省预算绩效目标管理办法》《湖南省预算支出绩效评价管理办法》《湖南省省级预算支出绩效评价结果应用管理办法》等文件,明确预算绩效管理工作目标、任务、内容、职责和分工，准确把握工作方向；二是完善工作方法，探索绩效管理工作新途径。通过集中学习、培训等方式，提升绩效管理部门和从业人员的政策水平和业务素质，着力打造一支具有较强战斗力、能独立完成绩效管理工作的队伍。

- （二）预算绩效目标管理增点扩面。紧盯绩效目标编制不放松，坚持绩效目标编制与预算编制同步，2020年市直编制绩效目标的预算单位数增加到223个，占预算单位总数90%，编制项目资金绩效目标298个，金额达3.7亿元，编制部门整体支出绩效目标212个，金额达27亿元。

（三）预算绩效评价稳步推进。一是组织开展自评工作。2020年，市直部门（单位）整体支出绩效自评155个，自评资金达19亿元；市直项目自评160个，自评资金达2.4亿元；二是抓好重点项目绩效财政评价工作。2020年，我们对市直2019年度7个重点专项资金进行重点绩效评价，评价总金额1.78亿元。三是积极开展部门整体支出重点绩效评价。2020年，对市直20个单位实施2019年度部门整体支出财政评价。四是配合完成省级预算资金财政重点评价。主持召开了邵阳市专项资金重点评价的中介机构统一进点工作见面会，及时接洽省财政厅绩效评价工作组，了解工作进程，解决工作难题，为省级资金重点评价提供了有效帮助。

（四）绩效评价结果应用持续发力。一是建立评价结果的反馈和整改机制，将部门整体支出绩效评价结果反馈给被评价单位，要求单位对存在的问题进行及时整改，并出具整改报告书。二是对评价结果进行公开，将部门（单位）整体支出财政评价结果和项目支出财政评价结果在财政门户网站上公开。三是将绩效评价结果与预算资金安排相衔接，绩效评价结果作为预算安排资金的重要依据。

（五）扶贫资金监控不留死角。全市扶贫资金全部纳入“扶贫资金动态监控平台”，实施资金运行全程监控，全市监控资金292456.44万元，其中市本级1880.66万元。

（六）创新预算绩效管理方式，建立绩效管理财审协同联动机制。一是财政、审计两家积极对接，成立联动机构；二是两家联合下发了《邵阳市财政局　邵阳市审计局〈关于建立全面预算绩效管理工作协同联动机制的意见〉的通知》（邵财绩[2020]14号），确定联动原则、方式、内容和保障措施；三是积极开展业务联动，财政主动向审计通报今年以来绩效目标申报、自评等工作开展情况，联合布置了今年专项资金财政评价工作和部门（单位）整体支出绩效财政评价工作。

（七）政府债务绩效管理成效明显。今年纳入绩效目标管理的市本级政府债务资金达20.78亿元，其中：专项债券项目8个，金额18.43亿元，一般债券项目17个，金额2.35亿元；并组织了项目单位对2019年已完工的政府债务项目进行自评。

二、下一步工作设想

（一）、加强预算绩效目标管理，初步建立全覆盖的预算绩效管理体系。坚持绩效目标与预算编制一同布置、一同编制、一同审核、一同批复、一同分开；绩效目标随部门预算一同报送同级人代会审议；逐步将“四本预算”、政府投资基金、PPP、政府采购、政府购买服务、政府债务纳入绩效管理，初步建立全覆盖的绩效管理体系。

（二）、探索开展绩效运行监控，初步实现绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。2021年重点加强对重大政策和项目、扶贫资金的绩效监控。

（三）、续继扩大绩效评价范围。一是将2020年度预算调整中新增重大项目资金及新增债券资金全部实施绩效评价；二是续继扩大预算资金绩效评价规模，将2020年度重大项目支出和直拨资金全部实施绩效评价。2021年计划重点评价项目14个，评价资金总额达到13亿元；整体支出评价单位扩大到30个。在评价过程中要把握时间节点，加快绩效评价进度，提早部署，掌握工作主动。

（四）、强化绩效评价结果应用，提升绩效管理实效。一是及时公开绩效评价报告，接受社会监督。二是加大整改力度，督促被评价单位将绩效评价中发现的问题及时整改到位；三是抓好绩效评价结果运用，将绩效评价结果与预算资金安排结合起来，做到有奖有罚。

（五）、协助做好政府绩效评估工作。一是续继将预算绩效管理工作纳入政府绩效考核体系；二是完善考核指标，做好绩效评估指标报送和数据采集工作，建立工作台账，及时收集整理绩效评估资料；三是严格考评计分，坚持原则，把握标准。

（六）、创新绩效管理方式，完善财政审计协同联动机制。按照财政、审计两家确定联动原则、方式、内容和保障措施，积极开展业务联动，相互通报工作开展情况，联合布置下一步的工作。

（七）加强领导，夯实责任，提升预算绩效管理社会认可度。预算绩效管理工作是各级党委、政府领导下的综合性工作，各部门、各单位是预算绩效管理的责任主体，各责任主体要牢固树立绩效意识，主动履责，积极作为，多方联动，形成“重绩效、讲绩效、用绩效”的良好氛围，促进预算绩效管理工作有效开展。