## 2021年邵阳市重点建设项目申报表 (2)
2023年邵阳市重点建设项目增补名单
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设阶段 | 所在地 | 项目单位 （业主） | 建设规模 | 概算 总投资 | 到2022年底累计完成投资 | 2023年计划 |  | 建设 目标
[8 empty] | 投资额 | 主要工程形象进度目标
一、增补项目合计（24个） | [5 empty] | 596360.5 | 9500 | 204700
1 | 宝东医药项目 | 新增 | 邵阳经开区 | 江苏宝东医药科技有限公司 | 项目分两期建设，一期投资10亿元，占地面积100亩，规划建设集研发、生产（原料、制剂）、 销售为一体的全产业链综合型医药产业基地。 | 200000 | 0 | 15000 | 三季度完成一件三证的办理并启动基础建设； 四季度完成基础建设并启动主体建设。 | 施工
2 | 标克激光智能装备生产项目 | 新增 | 邵阳经开区 | 标克激光智能装备科技（宁波）有限公司 | 项目占地86亩，主要建设厂房、激光切割、打印装备产品生产线及相关配套设施。 | 50000 | 0 | 10000 | 三季度完成场地平整并启动基础建设； 四季度完成基础建设并启动主体建设。 | 施工
3 | 九宜日用品项目 | 新增 | 邵阳经开区 | 湖南白景卫生用品有限公司 | 项目占地45亩，主要建设厂房、日用品生产线及相关配套设施。 | 12000 | 0 | 6000 | 三季度完成场地平整及施工许可证办理并启动基础建设； 四季度完成部分厂房主体建设。 | 施工
4 | 智能提升窗项目 | 新增 | 邵阳经开区 | 佛山市诺迈 铝业有限公司 | 项目占地30亩，主要建设厂房、智能提升窗生产线及相关配套设施。 | 10000 | 0 | 5000 | 三季度完成场地平整及施工许可证办理并启动基础建设； 四季度完成部分厂房主体建设。 | 施工
5 | 龙翔琪包装项目 | 新增 | 邵阳经开区 | 邵阳市家美 印刷有限公司 | 项目占地20亩，主要建设厂房、智能化精品包装产品生产线及相关配套设施。 | 5300 | 0 | 5000 | 三季度完成厂房主体建设并启动装修； 四季度完成厂房装修。 | 投产
6 | 邵阳市医疗废物集中处置中心扩能 提质项目 | 新增 | 大祥区 | 邵阳优艺环保科技有限公司 | 项目位于大祥区城南街道清风村，该项目处理规模为日处理 3x10吨/天高温蒸煮线，总处理量10800吨/年。项目总用地面积15亩，新建总建筑面积为6208㎡，新上生产线3条，每条处理能力为10t/d。 | 7500 | 0 | 7000 | 三季度完成主体建设； 四季度完成装修及设备安装预投产。 | 投产
7 | 邵阳工业职业技术学院污水处理设施项目 | 新增 | 大祥区 | 邵阳鼎泰文化教育投资有限责任公司 | 项目位于大祥区雨溪街道，拟沿207国道邵阳工业职业技术学院至市机电学校西侧扬子驾校附近铺设污水管道约8.299Km;一体化泵站3座，泵站设计规模为2000m3/d、3000m3/d、4000m3/d;相关配套检查井、排气井、排泥井等 | 4900 | 0 | 4900 | 三季度完成管网建设； 四季度完成三处泵站建设并投入使用。 | 投产
8 | 湘中幼儿师范高等专科学校扩建项目 | 新增 | 大祥区 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 项目位于大祥区雨溪街道新冲村，拟建实训教学楼2栋，学生宿舍2栋及室外配套工程，总建设面积25090㎡。 | 7700 | 0 | 7600 | 三季度完成主体工程建设； 四季度学生宿舍完成装修并投入使用。 | 单项投产
9 | 邵阳市双清区农贸市场建设项目 | 新增 | 双清区 | 双清区商务局 | 新建2个农贸市场，改造8个老旧农贸市场。其中：秀峰农贸市场，拟征用地约10亩，新建地上建筑面积3500㎡，配建地下建筑面积2180㎡（停车位100个），拟新设农副产品销售摊位300个，雍翠农贸市场，拟征用地约5亩，新建地上建筑面积1500㎡，拟新设农副产品销售摊位200个左右；屏丰路农贸市场拟征用地约15亩，新建地上建筑面积3300㎡，配建地下建筑面积 1000㎡（停车位 100个），拟新设农副产品销售摊位400个左右；三眼井食品城、汽制等8个现有农贸市场扩改建（增加停车位800个，增设智能化农残检测设备）等。 | 13000 | 0 | 7200 | 三季度完成土地划拨手续和土地调规，启动具体农贸市场改造工程； 四季度完成用地手续及招投标，启动新建农贸市场施工。 | 施工
10 | 邵东国旺拉链二期生产线建设 | 新增 | 邵东市 | 邵东国旺拉链有限公司 | 项目占地20亩，新建研发中心，生产、销售拉链、单丝材料等。 | 10000 | 0 | 4000 | 三季度完成三通一平； 四季度完成部分主体建设。 | 施工
11 | 邵东弘华药业二期建设 | 新增 | 邵东市 | 邵东弘华药业有限公司 | 项目占地30亩，新建中药材冷链仓储中心。 | 8000 | 0 | 5000 | 三季度完成主体建设； 四季度完成装修。 | 施工
12 | 邵东屠宰场搬迁 工程 | 新增 | 邵东市 | 邵东市农业 农村局 | 项目占地80亩，新建机械化屠宰场、屠宰车间、待宰车间、无害化处理车间，日宰能力500头以上。 | 15000 | 0 | 8000 | 三季度开工建设； 四季度完成部分主体建设。 | 施工
13 | 宋家塘煤矿棚户区改造及配套项目 | 新增 | 邵东市 | 邵东市应急 管理局 | 项目占地75亩，建筑面积17万㎡，楼梯房21栋，电梯房3栋。 | 50000 | 2000 | 15000 | 三季度完成2万㎡建设； 四季度完成2万㎡建设。 | 施工
14 | 隆回无人机生产 基地项目 | 新增 | 隆回县 | 邵阳圆宇创新电子科技有限公司 | 项目占地10亩，总建筑面积 10800 ㎡，新建厂房2栋、综合办公楼1栋、宿舍 | 21000 | 0 | 8000 | 三季度开工建设； 四季度主体工程完成60%。 | 施工
15 | 隆回环城南路西段工程 | 续建 | 隆回县 | 邵阳魏源投资发展有限公司 | 西起小江河桥，东止九龙路高速路路口，长927m,宽32m，双向六车道设计标准。 | 15500 | 7500 | 8000 | 三季度完成路基工程； 四季度完工通车。 | 投产
16 | 洞口县仙鹤园殡仪馆和公墓陵园建设项目（二期） | 新增 | 洞口县 | 洞口县民政局 | 项目占地72.77亩，项目分为殡仪馆区和公墓区，其中殡仪馆区用地面积18086㎡，总建筑面积8385㎡，新建殡仪馆综合服务楼、悼念厅、火化间、遗物焚烧间、骨灰寄存楼、廊道等；公墓区用地面积30428㎡，建设公墓穴位11300个。 | 15480 | 0 | 10000 | 三季度综合楼、悼念厅等建筑物主体施工； 四季度综合楼、悼念厅等建筑物完工。 | 单项投产
17 | 湖南台凌精密科技有限公司滚珠研磨丝杆生产线及厂房建设项目 | 新增 | 洞口县 | 湖南洞口经济开发区管理 委员会 | 项目占地26亩，建筑面积3.42万㎡，新建5套旋转花键螺杆生产线，新购10条滚珠研磨丝杆生产线设备，新建产品储运物流中心、厂房、科研检测楼、办公楼、宿舍楼及相关配套设施设施。 | 38000 | 0 | 20000 | 三季度完成主体建筑建设； 四季度完成配套设施建设，入驻设备。 | 单项投产
18 | 洞口县罗溪国家森林公园创4A级景区提质改造工程 项目 | 新增 | 洞口县 | 洞口县罗溪国家森林公园 管理处 | 项目新增用地74亩,总建筑面积25582㎡,具体包括公溪河生态综合治理、游客服务中心、景区道路、游步道维修改造、生态停车场建设、充电桩、电瓶车、水电通信设施、标识导向、智慧景区、垃圾及污水处理等旅游配套基础设施建设。 | 19980.5 | 0 | 4000 | 三季度完成河堤公路，修建游步道； 四季度完成公溪河生态综合治理附属设施。 | 单项投产
19 | 湖南阳雪智慧交通制造产业园 | 新增 | 洞口县 | 湖南阳雪新材料科技有限 公司 | 项目占地23.27亩，建筑面积为9984㎡，新建仓库、办公用房、新型除冰融雪剂研发、生产和相关基地的建设，新增主投料机、应急运输车辆等基础设施设备。 | 20000 | 0 | 3000 | 三季度完成施工图纸设计、工程预算财评，项目开工建设； 四季度主体开工建设。 | 施工
20 | 邵阳九公桥医养 服务项目 | 新增 | 邵阳县 | 湖南正源医院有限公司 | 项目占地75亩，建筑面积约7万㎡，床位1570张。建设内容包括：康复医疗区、养护区、社会福利区、综合服务区、颐养区。项目一期建设4.8万㎡，建设床位700张。 | 25000 | 0 | 13900 | 三季度完成基础正负零，完成一期主体工程30%； 四季度完成一期主体工程80%以上。 | 施工
21 | 邵阳县蔡桥片区生态环境系统整治 项目 | 新增 | 邵阳县 | 邵阳县 城发集团 | 对蔡桥片区11个矿涌水点展开治理；矿山治理1500亩；河道清淤工程量约5000m³，生态护坡11km，生态沟渠10km；农村面源污染治理865亩；建设生态廊道8km。 | 5000 | 0 | 4100 | 三季度完成废弃砖厂整改复垦复绿、矿洞封堵、矿涌水引流、渠道加固清淤等工程； 四季度完成矿涌水点治理、矿山治理、河道综合治理、农村面污染治理等工程。 | 施工
22 | 城步苗族自治县城乡医疗机构提质 改造项目 | 新增 | 城步县 | 城步苗族自治县卫生和健康局 | 人民医院新建建筑面积1800㎡的标准化发热门诊楼和5000㎡的公共卫生应急救治中心；完成五团镇、西岩镇、蒋坊乡、金紫乡乡镇卫生院提质改造项目，总建筑面积为11160㎡。建设内容包括室内装饰装修、消防设施通风及空调设施、智能化信息系统、主体工程配套设施 (含污水管网、隔离防护栏、景观道路园林绿化、停车位）等，并购置相应的医疗救治设施、公共卫生设施、消毒隔离设施以及相关医疗仪器设备。 | 14000 | 0 | 5000 | 三季度完成五团镇、西岩镇、蒋坊乡卫生院室内外装修装饰程，金紫乡卫生院建设项目竣工验收，人民医院发热门诊及公共卫生应急救治中心完成初步设计、概算批复等前期工作，施工单位进场； 四季度五团镇、西岩镇、蒋坊乡卫生院建设项目竣工验收，人民医院发热门诊及公共卫生应急救治中心完成工程量的50%。 | 单项投产
23 | 绥宁县文化艺术 中心建设项目 | 新增 | 绥宁县 | 绥宁县 城投公司 | 项目占地10亩，总建筑面积1.2万㎡，修建演艺中心和文化艺术培训、展示场厅。 | 14000 | 0 | 14000 | 三季度开工建设，完成地下室基础工程；四季度完成主体封顶。 | 投产
24 | 绥宁县公安局业务技术用房 | 新增 | 绥宁县 | 绥宁县公安局 | 项目占地25亩，技术服务用房面积约1.1万㎡。 | 15000 | 0 | 15000 | 三季度完成主体六层； 四季度完成主体封顶。 | 投产

## 市本级 (hidden)
2018年市本级重点建设项目计划及责任分解表（第一批）
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 类别 | 所在地 | 项目单位 （业主） | 建设规模 | 概算 总投资 | 到2017年底累计完成投资 | 2018年计划 |  | 建设 阶段 | 市级责任领导 | 责任单位 | 责任人 | 市直责任指挥部
[8 empty] | 投资额 | 主要工程形象进度目标
合计（124个） | [5 empty] | 12349200.85 | 3762180 | 3435607.85
一、产业项目合计（80个） | [5 empty] | 5773000 | 1320800 | 1264300
（一）先进装备制造产业（13个） | [5 empty] | 891000 | 79000 | 277000 |  |  | 王昌义、蒋科荣 | 市经信委 | 谢益林 | 先进装备制造产业组
1 | 邵阳家用厨电智能制造项目 | 续建 | 邵阳经开区 | 拓普精工（邵阳）有限公司 | 项目规划用地300亩，建筑面积4万平方米，建设智能家电生产线4条及配套设施，打造500万只产能的厨房家电智能制造生产基地。一期实现产能100万只智能家电产品，二期实现产能400万只智能家电产品 | 100000 | 30000 | 60000 | 一季度完成表面处理车间、注塑车间、成品仓库、总装的钢结构和土建施工； 二季度完成办公楼、研发楼的土建及装修施工；三季度设备安装及调试；四季度试生产 | 单项投产 | 王昌义 | 邵阳经开区 | 陈秋良
2 | 邵阳液压产业园 | 新建 | 邵阳经开区 | 邵阳维克液压股份公司 | 建设维克液压智能高端柔性生产线；引入液压产业配套企业；建设申报国家企业技术中心；打造工业4.0样板车间项目 | 230000 |  | 30000 | 一、二季度完成项目立项、土地出让、场平等前期工作，三季度启动主体工程建设，四季度完成部分厂房主体建设，争取完成部分设备安装 | 施工 | 王昌义、蒋科荣 | 邵阳经开区 | 陈秋良
3 | 汽车零部件生产建设项目 | 续建 | 邵阳经开区 | 邵阳通达汽配有限公司 | 项目规划用地60亩，建设3万平方米厂房及0.3万平方米科研楼，建设年产600万支汽车弹簧生产线 | 15000 | 7000 | 8000 | 一季度完成科研楼主体结构；二季度完成科研楼外墙玻璃安装、消防设施和水电设施安装、内外装修、园区配套绿化，周边围墙等竣工；三季度科研楼投入使用 | 全部投产 | 王昌义、彭华松 | 邵阳经开区 | 陈秋良
4 | 亚洲富士电梯 | 续建 | 邵阳经开区 | 亚洲富士电梯设备有限公司 | 项目规划用地83亩，建设电梯试验塔，建成年产2000台电梯生产线 | 30000 | 22000 | 8000 | 一季度完成实验塔建设30%；二季度完成实验塔建设80%；三季度全部完工并投入使用 | 全部投产 | 王昌义 | 邵阳经开区 | 陈秋良
5 | 兴达精密制造项目 | 新建 | 邵阳经开区 | 邵阳兴达精密机械制造有限公司 | 占地40亩，建设氮气弹簧自动生产线以及产品检测研发中心 | 12000 |  | 8000 | 一二季度完成三通一平工作；三季度启动主体建设；四季度完成主体工程 | 施工 | 彭华松 | 邵阳经开区 | 陈秋良
6 | 南京锁业建设项目 | 新建 | 邵阳经开区 | 邵阳亚鑫置业有限公司 | 项目规划用地70亩，新建4.2万平方米厂房、综合楼、办公楼大院、宿舍楼及配套设施建设 | 16000 |  | 10000 | 一季度完成征地拆迁，土地摘牌等前期工作，厂房报建；二、三季度启动主体工程建设，及厂区道路建设；四季度完成厂房主体建设，设备安装并投产 | 单项投产 | 彭华松 | 邵阳经开区 | 陈秋良
7 | 邵阳锂电池资源化利用项目 | 新建 | 邵阳经开区 | 湖南鸿捷新材料科技有限公司 | 项目拟投资10亿，规划用地400亩，拟建设年处理10万吨锂电池资源化循环利用，配套年产3万吨锂电池基础性材料生产线。项目建成后桑德集团的新能源产业涵盖锂电池正极材料、前驱体、电芯生产;电池管理系统、电池封装、电池云平台、废旧电池回收、电池梯级利用、废电池再生技术等领域，将进一步巩固桑德在新能源产业的领先地位，并将成为中南地区规模最大、产业链最齐全的锂电产业基地 | 100000 |  | 30000 | 一季度完成征拆和场地平整及项目设计工作；二季度项目开工建设；三季度项目主体建设；四季度项目建设完成，设备安装调试并投产 | 单项投产 | 彭华松 | 邵阳经开区 | 陈秋良
8 | 三一湖汽配套产业园 | 新建 | 邵阳经开区 | 邵阳市宝庆工业新城建设投资开发有限公司 | 项目规划用地200亩，建设货箱、结构件、水箱等六家三一配套企业 | 30000 |  | 30000 | 一季度完成征地拆迁；二季度完成场平、报建等前期工作；三季度建成投产，争取3家以上配套企业 | 全部投产 | 王昌义、李万千 | 邵阳经开区 | 陈秋良
9 | 湘电（邵阳）产业园项目 | 新建 | 邵阳经开区 | 湘电集团 | 项目分两期建设，一期投资4.2亿元人民币。总建筑面积为4.8万平方米，预计年生产能力将达到200台套2MW的风力发电设备所需的各种组件，产值达到20亿 | 100000 |  | 20000 | 一、二季度完成项目征地等基础工作；三季度完成启动项目建设工作；四季度项目主体工程基本完工 | 施工 | 彭华松 | 邵阳经开区 | 陈秋良
10 | 富电邵阳三元正极材料生产项目 | 新建 | 邵阳经开区 | 北京富电绿能科技股份有限公司 | 新建5条锂离子电池正极材料生产线及新能源技术研发中心，配套建设充电桩设备生产线，用于生产动力三元NCM622、811，NAC等正极材料和交流、直流充电桩、移动充电车等充电设备 | 100000 |  | 20000 | 一、二季度完成项目用地出让、场平等前期工作；三季度争取启动厂房建设，四季度厂房基本竣工 | 施工 | 彭华松 | 邵阳经开区 | 陈秋良
11 | 珠海横琴恒生源环保设备制造项目 | 新建 | 邵阳经开区 | 邵阳市正清源环保设备制造有限公司 | 项目规划用地155亩，建设8万平方米标准厂房和5万平方米科研中心及2万平方米其他配套设施 | 50000 |  | 25000 | 一季度完成土地初勘，产业园总体设计方案的筛选，环评，产业园总体设计，三通一平，开始围墙的基建工作；二季度进行工程项目招标，确定施工单位。签订产业园入园企业合同。进行三间厂房一栋办公楼的基建施工，办理入驻邵阳经开区入园登记，签订茂名5万吨／年，10万吨／年项目的设备生产订购合同；三季度厂房建筑工程施工，水、电设备安装，园区竖向工程；四季度办理入园企业生产资质、环评、安评的办理，厂房建成，争取3家企业同时投产，后续厂房建设的准备工作，开展后续厂房的招标，开始员工食堂、专家楼的建设 | 单项 投产 | 彭华松 | 邵阳经开区 | 陈秋良
12 | 特种玻璃制造项目 | 续建 | 邵阳经开区 | 彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司 | 项目规划用地154亩，建厂房3栋面积3万平方米，共建设8条生产线，先期整合彩虹现有盖板玻璃相关资源，再以租赁或并购方式快速启动并进入市场，一期先行建设两条G7.5盖板玻璃生产线，年产432万平方米碱铝硅盖板玻璃 | 100000 | 20000 | 20000 | 一季度完成项目主厂房桩基等基础建设，开始主厂房建设；二季度完成主厂房建设以及机电安装工程、室外工程建设；三季度完成工艺设备安装、调试及窑炉点火，开始试生产；四季度完成首条线量产爬坡 | 单项投产 | 蔡典维 | 邵阳经开区 | 陈秋良
13 | 邵阳广电银通工程 | 新建 | 邵阳经开区 | 邵阳市宝安服务有限责任公司 | 项目规划用地40亩，新建1万平方米厂房及配套设施，建设2条清分机生产线 | 8000 |  | 8000 | 一二季度完成项目立项、征地拆迁、土地出让、场平等前期工作；三季度启动主体工程建设；四季度完成大部分厂房主体建设，争取完成设备安装并投产 | 全部投产 | 王昌义、李万千 | 邵阳经开区 | 陈秋良
（二）特色轻工产业（4个） | [5 empty] | 206900 | 50400 | 73500 |  |  | 王若波 | 市经信委 | 谢益林 | 特色轻工产业组
14 | 常压连续低温精炼再生橡胶新技术应用与产业化 | 新建 | 邵阳经开区 | 邵阳市黑宝石再生资源有限公司 | 新建2万平方米厂房及0.2万平方米办公楼，建设１０条生产线，项目达产后新增再生橡胶产能8万吨，产品指标超过国标并接近欧盟标准，实现旧橡胶再生产业低碳制造，绿色发展。技术达到国际先进水平，达产后可实现产值4.5亿元，实现税收0.35亿元 | 15000 |  | 10000 | 一、二季度完成征地；三季度厂房和办公楼开工；四季度完成主体工程，预定部分设备 | 施工 | 王若波 | 邵阳经开区 | 陈秋良
15 | 发制品产业园建设 | 续建 | 邵阳经开区 |  |  | 66900 | 18400 | 33500 |  |  | 王若波 | 邵阳经开区 | 陈秋良
| 15-① 香港美丽来发制品生产线项目 | 续建 | 邵阳经开区 | 邵阳美丽来发制品有限公司 | 项目占地54亩，总建筑面积约3.6万平方米，主要新建标准车间、仓库、宿舍、研发中心及其他配套设施 | 22000 | 10000 | 12000 | 一季度厂房、办公楼建至三层；二季度全部封顶；三季度全部搬迁 | 全部投产
| 15-② 唐人发发制品生产线项目 | 续建 | 邵阳经开区 | 邵阳唐人发发制品有限公司 | 项目占地61亩，总建筑面积约1.7万平方米，主要新建标准车间、仓库、宿舍及其他配套设施 | 15000 | 5000 | 10000 | 一季度一期工程封顶；二季度搬迁 | 全部投产
| 15-③ 完美发制品生产线项目 | 续建 | 邵阳经开区 | 邵阳市元泰实业有限责任公司 | 项目占地约50亩，建设4条顺发生产线、道路、绿化、生产车间、仓库、职工宿舍、办公楼、科研中心及配套工程 | 9900 | 3400 | 6500 | 一季度一期完工搬迁；二季度完成二期基础建设；三季度完成二期主体工程；三季度二期封顶搬迁 | 全部投产
| 15-④ 深圳美丽来集团（中国）公司发制品项目 | 新建 | 邵阳经开区 | 深圳美丽来集团（中国）公司 | 占地约100亩，打造建立一个集车间、仓库、人发加工研发中心等建设的发制品生产基地 | 20000 |  | 5000 | 一季度启动征拆；二季度完成项目用地征拆和场平；三季度桩基建设；四季度启动厂房建设 | 施工
16 | 邵阳品牌服饰箱包城项目 | 续建 | 邵阳经开区 | 邵阳服装商会 | 建20万平方米标准厂房，并招商入驻。建设年产5000万条裤生产线。打造集辅料、布料、缝纫设备品牌服装一体的专业园区 | 100000 | 20000 | 20000 | 一季度完成已封顶标准厂房的内外装修、安排客商入驻开始7#等10栋强夯和桩基建设，部分管网道路建设；二季度完成16#等9栋标准厂房主体封顶，开始1#等7栋强夯和基础施工；三季度完成28#等4栋主体封顶 开始1#等11栋主体建设及管网道路建设 完成6#等9栋内外装修；四季度完成1#等11栋主体封顶，完成28#等4栋内外装修 | 单项 投产 | 邓联日 | 邵阳经开区 | 陈秋良
17 | 合隆国际羽绒生产基地 | 续建 | 邵阳经开区 | 湖南合隆国际羽绒制品有限公司 | 项目规划用地128亩，新建8万平米厂房和配套设施，建成年加工1万吨羽绒，生产羽绒被100万条，枕头200万个，羽绒服装100万件生产线 | 25000 | 12000 | 10000 | 一季度1#2#楼主体完成，7#8#楼地坪完成；二季度1#2#loi装修完成，7#8#楼设备房试生产，3#4#6#楼完成基础，厂区内道路等附属工程完成；三季度3#4#6#楼主体完成；四季度3#4#6#楼装修完成并投产 | 单项 投产 | 刘德胜 | 邵阳经开区 | 陈秋良
（三）食品加工产业（1个） | [5 empty] | 12500 | 8500 | 4000 |  |  | 刘德胜 | 市经信委、 市农委 | 谢益林、肖高国 | 食品加工产业组
18 | 年产3万吨特色豆制品项目一期工程 | 续建 | 北塔区 | 湖南省恭兵食品有限公司 | 厂房搬迁，设备购置安装，形成一万吨豆制品生产线 | 12500 | 8500 | 4000 | 完成1.2万平方米的厂房装修，设备进入并竣工投产 | 全部投产 | 刘德胜、李放文 | 北塔区政府 | 仇珂静
（四）电子信息产业 （4个） | [5 empty] | 272700 | 13000 | 94700 |  |  | 彭华松 | 市经信委 | 谢益林 | 电子信息产业组
19 | 全市通讯产业基站及网络建设工程 | 新建 | 相关县市区 |  |  | 31700 |  | 31700 |  | 全部投产 | 彭华松 | 邵阳电信、移动、联通、铁塔、 市经信委、 相关县市区政府 | 谢益林、相关县市区长
| 19-① 邵阳电信光网及4GLTE移动网络建设工程 |  | 相关县市区 | 中国电信股份有限公司邵阳分公司 | 城区光网覆盖率达到100%，农村光网覆盖率达到80%，普遍提供20M/100M带宽接入能力，实现99.5%以上行政村通宽带。全面推进4GLTE移动网络建设，满足人民群众通信需要，带动信息业发展。全年新建560个LTE基站。新增FTTH端口9万个，新增FTTH用户8万户 | 12000 |  | 12000 | 一季度累计完成投资3000万，新建110个LTE 4G基站，新增FTTH端口2.5万个，新增FTTH用户2万户；二季度累计完成投资6000万，累计新建300个LTE 4G基站，累计新增FTTH端口4万个，累计新增FTTH用户3.5万户；三季度累计完成投资9000万，累计新建420个LTE 4G基站，累计新增FTTH端口7万个，累计新增FTTH用户6万户；四季度累计完成投资12000万，累计新建500个LTE 4G基站，累计新增FTTH端口8万个，累计新增FTTH用户7万户
| 19-② 邵阳联通宽带及4G基站新建项目 |  | 相关县市区 | 邵阳联通公司 | 新建301个站点，覆盖127栋楼宇，新建端口数60000个，覆盖行政村300个 | 7000 |  | 7000 | 新建基站：一季度完成80个基站，新增FTTH端口2万个，累计完成投资1000万；二季度完成90个，新增FTTH端口2.5万个，累计完成投资2000万；三季度完成80个，新增FTTH端口1万个，累计完成投资3250万；四季度完成51个，新增FTTH端口0.5万个，累计完成投资750.5万
| 19-③ 怀邵衡铁路沿线高铁通信信号覆盖及全市2G通信信号改造升级 |  | 相关县市区 | 中国铁塔邵阳分公司 | 1、计划完成怀邵衡、娄邵线铁路沿线通讯信号的覆盖；2、完成对全市1000多个站点2G基站的升级改造 | 5000 |  | 5000 | 1、预计新建基站110个，预计投资3500万元；2、预计改造基站1000多个，预计投资1000万元
| 19-④ 邵阳移动农村宽带及蜂窝物联网改造建设工程 |  | 相关县市区 | 邵阳移动公司 | 实施646个行政村的有线宽带覆盖，进一步加强对城区、农村家庭宽带的覆盖，新增NB-IOT基站建设1350个 | 7700 |  | 7700 | 农村宽带：一季度完成城区、农村家庭覆盖97个，共计872万元；二季度完成城区、农村家庭覆盖162个，共计1453万元；三季度完成城区、农村家庭覆盖258个，共计2312万元；四季度完成城区、农村家庭覆盖129个，共计1163万元 蜂窝物联网改造：一季度计划开通NB-IOT基站311个，开支金额450万元；二季度计划开通NB-IOT基站355个，开支金额550万元；三季度计划开通NB-IOT基站358个，开支金额580万元；四季度计划开通NB-IOT基站326个，开支金额410万元
20 | 邵阳SIM+创新产业中心项目 | 新建 | 邵阳经开区 | 邵阳分享智慧城市科技有限公司 | 本项目规划用地约541亩，项目建筑总面积约45万平方米，新建“建设车联网中心、电商产业园（呼叫中心、研发中心、企业总部、创新孵化中心）、数据中心、智慧城市（智慧旅游、大健康、电子政务、平安城市） | 120000 |  | 35000 | 一季度完成土地平整和地下管网铺设；二季度数据中心、呼叫中心主体工程完成30%；三季度数据中心、呼叫中心主体工程完成40%；四季度数据中心、呼叫中心主体工程基本完成 | 施工 | 张殿文、彭华松 | 邵阳经开区 | 陈秋良
21 | 电子信息产业园项目 | 新建 | 邵阳经开区 | 邵阳市讯源电子科技有限公司 | 项目规划用地500亩，一期用地76亩，引进电子信息龙头企业1家及配套企业若干家 | 100000 |  | 20000 | 一、二季度完场地平整；三、四季度基础施工建设 | 施工 | 彭华松 | 邵阳经开区 | 陈秋良
22 | 讯源电子LED驱动电源建设 | 续建 | 邵阳经开区 | 邵阳市讯源电子科技有限公司 | 项目规划用地56亩，新建7万平方米厂房及配套设施，建设年产1200万支的5条LED驱动电源生产线 | 21000 | 13000 | 8000 | 一季度完成装修，二季度完成设备调试投产 | 全部投产 | 彭华松 | 邵阳经开区 | 陈秋良
（五）生物医药产业（3个） | [5 empty] | 21300 | 11300 | 10000 |  |  | 蒋耀华 | 市食药监局 | 贺利平 | 生物医药产业组
23 | 替代抗生素生态制剂生产线建设 | 续建 | 邵阳经开区 | 湖南飞力格科技有限公司 | 新建1.5万平方米厂房及附属建筑，建设年产5000吨复合菌种发酵剂生产线 | 6500 | 3500 | 3000 | 一季度10#13#楼、1#2#车间封顶，11#12#完成基础；二季度11#12#主体完工，室内装修，设备安装；三季度试产并投产 | 全部投产 | 蒋耀华、彭华松 | 邵阳经开区 | 陈秋良
24 | 曹家医疗美容医院公司总部建设 | 新建 | 大祥区 | 湖南曹家医疗美容医院管理有限公司 | 占地25亩，建成总部办公大楼0.3万平方米，观景湖0.31万平方米、绿地和园林及健身休闲场地1.08万平方米 | 5000 |  | 5000 | 一季度完成规划待续；二季度完成用手续；三季度开工建设；四季度建成投产 | 全部 投产 | 蒋耀华 | 大祥区政府 | 黄艳娥
25 | 玉新药业药物研发平台建设 | 续建 | 双清区 | 湖南玉新药业有限公司 | 改造加固企业闲置的老厂房2栋，建设原料药研发中心、制剂技术研发平台、分析检测中心、配套建设水、电、气管网等辅助设施，改造建筑总面积4042.32平方米；购置主要研发设备、小试装置、检测仪器仪表设备共168台 | 9800 | 7800 | 2000 | 一季度完成液体仓库土建；二季度完成中药提取车间土建；三季度完成设备安装；四季度完成辅助配套设施建设 | 单项投产 | 李志雄、蒋耀华 | 市食药监局 | 贺利平
（六）家居建材产业（5个） | [5 empty] | 113000 | 18000 | 51000 |  |  | 蒋志刚 | 市住建局 | 王大松 | 家居建材产业组
26 | 中民筑友（邵阳）装配节能建筑科技园 | 新建 | 邵阳经开区 | 中民筑友科技投资有限公司 | 项目占约地400亩，建设成套住宅部品部件制造中心、农村别墅构件制造中心、地下综合管廊制造中心、数字化物流中心等 | 40000 |  | 20000 | 一季度完成前期工作；二季度完成土地摘牌；三季度开工，场地平整；四季度开始厂房建设 | 施工 | 蒋志刚 | 邵阳经开区、市发改委 | 陈秋良、张顺华
27 | 邵阳市金属门窗产业园示范基地 | 新建 | 邵阳经开区 | 旻瑞置业有限公司 | 项目规划用地500亩，项目分期建设，一期规划用地200亩，打造建立一个包含金属门窗、金属制品等在内的大型金属制品生产基地，并辅以物流、信息、金融结算等辅助功能的产业园区 | 21000 |  | 12000 | 一季度完成场平；二季度完成项目立项、土地出让等前期工作；三季度启动主体工程建设；四季度完成大部分厂房主体建设，争取完成部分设备安装 | 施工 | 蒋志刚 | 邵阳经开区 | 陈秋良
28 | 大祥云峰海螺水泥二期矿山扩建项目 | 续建 | 大祥区 | 邵阳市云峰新能源科技有限公司 | 年产260万吨水泥矿石，输送廊道长4公里 | 20000 | 12000 | 8000 | 一季度完成完成征地付款，二季度完成拆迁；三季度完成廊道基础；四季度完成完成廊道安装，建成投产 | 全部投产 | 蒋志刚 | 大祥区政府 | 黄艳娥
29 | 南方杭萧装配式建筑基地 | 新建 | 大祥区 | 南方杭萧装配式建筑科技有限公司 | 一期用地50亩，二期用地100亩。项目投产后，年产能可达到2万吨，产值可达到10亿元，工税收7000-8000万元：满足200平方米建筑的用钢量，同时可动建筑产值30-40亿元，开发产上百亿元 | 20000 |  | 5000 | 一、二季度完成项目前期工作；三季度完成征地工作；四季度完成土石方工程 | 施工 | 蒋志刚 | 大祥区政府 | 黄艳娥
30 | 航天建材年产30万方蒸汽加压砌块生产线 | 续建 | 大祥区 | 湖南航天旺新型建材有限公司 | 续建厂房4万平方米，原料及成品库房0.8万平方米办公楼及研发附属设施0.4万平方米，生产线一条 | 12000 | 6000 | 6000 | 一季度开始设备安装；二季度建成投产 | 全部投产 | 蒋志刚 | 大祥区政府 | 黄艳娥
（七）新能源产业（13个） | [5 empty] | 329000 | 215000 | 74000 |  |  | 肖益林 | 市发改委 | 张顺华 | 新能源产业组
31 | 邵阳市城市电网建设项目 | 续建 | 相关区 | 国网邵阳供电公司 | 新建220千伏罗市变电站；新建六岭、状元、白马、桂花等4座110千伏变电站；扩建雷家岭、城西、资洲、六岭等4座110千伏变电站4座；新建、改造10千伏线路583公里，其中主干线393公里；新建、改造配变台区511个；建设配电自动化主站1座，配套建设各级自动化设备；完成老城区五一路、魏源路、红旗路、城北路、邵阳大道（320国道至桂花桥头）等5条道路电缆入地改造；完成党校等5家企事业单位两电分离，完成资酒线、东汽线、磨纸线、东农线、东化线、东泥线、洋泥线、洋肥线等8条线路“专改公”；建设充电站10座、充电桩1000个；建设市政电力管线约173公里 | 300000 | 200000 | 60000 | 完成110千伏六岭变电站建设并投产，开工建设110千伏白马变电站，启动并建设220千伏罗市变电站，及其他配网工程和管线改造工程建设 | 施工 | 肖益林 | 相关区政府、国网邵阳供电公司、市发改委 | 相关区长、周铁钢、 张顺华
32 | 宝庆电厂火电超低排放改造工程 | 续建 | 大祥区 | 国电宝电集团 | 完成宝庆电厂1、2号机组火电超低排放改造 | 29000 | 15000 | 14000 | 一季度进场施工；二季度完成1号机组超低排改造，建成投产 | 全部投产 | 肖益林 | 大祥区政府 | 黄艳娥
（八）现代农业产业（7个） | [5 empty] | 206400 | 26000 | 70300 |  |  | 张殿文、肖拥军 | 市农业委 | 肖高国 | 现代农业产业组
33 | 第五轮（2018-2020年）市级美丽乡村建设办点示范工作 | 新建 | 相关县市区 | 市农业委员会 | 市、县（市、区）委常委会组成人员及政府分管领导均参与办点示范工作，每个领导联系一个村，全面推进全市美丽乡村建设 | 26000 |  | 26000 | 一季度确定第五轮市级美丽乡村办点示范村名单，下发工作方案；二季度确定驻村工作队，督促各村制定好村级发展规划，尽快启动各示范村项目建设，搞好督查指导；三、四季度督查项目建设，搞好督查考核 | 全部投产 | 肖拥军 | 市农业委、 相关县市区政府 | 肖高国、相关县市区长
34 | 2018年新增粮食生产能力规划田间工程 | 新建 | 相关县市区 | 新宁、洞口、隆回、新邵、邵阳县、武冈市 | 建设高稳产田8.2万亩 | 9800 |  | 9800 | 一、二季度完成招投标工作并启动项目工程实施；三、四季度全面完成 | 全部 投产 | 肖拥军 | 市农业委、 相关县市区政府 | 肖高国、相关县市区长
| 34-① 新邵县2017年新增粮食生产能力规划田间工程 | 新建 | 新邵县 | 新邵县土肥站 | 建设高稳产田0.6万亩 | 720 |  | 720 | 一、二季度完成招投标工作并启动项目工程实施；三、四季度全面完成 | 全部 投产
| 34-② 邵阳县2017年新增粮食生产能力规划田间工程 | 新建 | 邵阳县 | 邵阳县新增粮食产能办公室 | 建设高稳产田1.4万亩 | 1680 |  | 1680 | 一、二季度完成招投标工作并启动项目工程实施；三、四季度全面完成 | 全部 投产
| 34-③ 隆回县2017年新增粮食生产能力规划田间工程 | 新建 | 隆回县 | 隆回县农业技术推广中心 | 建设高稳产田2.2万亩 | 2600 |  | 2600 | 一、二季度完成招投标工作并启动项目工程实施；三、四季度全面完成 | 全部 投产
| 34-④ 洞口县县2017年新增粮食生产能力规划田间工程 | 新建 | 洞口县 | 洞口县土肥站 | 建设高稳产田0.6万亩 | 720 |  | 720 | 一、二季度完成招投标工作并启动项目工程实施；三、四季度全面完成 | 全部 投产
| 34-⑤ 武冈市2017年新增粮食生产能力规划田间工程 | 新建 | 武冈市 | 武冈市发改局、农业局 | 建设高稳产田2.2万亩 | 2640 |  | 2640 | 一、二季度完成招投标工作并启动项目工程实施；三、四季度全面完成 | 全部 投产
| 34-⑥ 新宁县2017年新增粮食生产能力规划田间工程 | 新建 | 新宁县 | 新宁县发改局、农业局 | 建设高稳产田1.2万亩 | 1440 |  | 1440 | 一、二季度完成招投标工作并启动项目工程实施；三、四季度全面完成 | 全部 投产
35 | 有机生态肥生产线建设 | 续建 | 大祥区 | 湖南奇特肥业科技有限公司 | 占地20亩，新建5万吨有机生态肥生产线，新建厂房0.8万平方米，综合办公楼0.36万平方米，3000升生物菌生产线 | 10000 | 5000 | 5000 | 一季度完成厂房建设；二季度完成5万吨有机肥生产线设备安装，三季度、四季度完成生物菌生产线的设备安装 | 全部投产 | 肖拥军 | 大祥区政府 | 黄艳娥
36 | 新巾帼蔬菜加工基地 | 续建 | 大祥区 | 新巾帼农业发展有限公司 | 占地47亩，新建厂房、办公楼及宿舍、仓库，总建筑面积3万平方米，标准化厂房及仓库2.6万平方米，新建蔬菜加工生产线3条，蔬菜商品化处理生产线5条 | 12000 | 5000 | 7000 | 一、二季度完成厂房建设；三、四季度完成设备安装，建成投产 | 全部 投产 | 肖拥军 | 大祥区政府 | 黄艳娥
37 | 邵阳国家农业科技核心园区 | 续建 | 大祥区 | 大祥区湘商产业园开发建设投资有限公司 | 园区布局为核心区、示范区、辐射区，其中核心区总面积33330亩。重点建设“一园三区”，即农业科技创新园、农业科技服务与推广区、生态种养生产示范区和生态农业拓展区 | 50000 | 16000 | 15000 | 一季度完成高新路1.2公里建设；二季度完成污水处理厂和雨檀路征地100亩，统规统建1.2万平方米安置房，新申报用地300亩；三季度、四季度完成园区新建5万平方米标准厂房；完成污水处理厂 | 单项 投产 | 张殿文、肖拥军 | 市农业委、 大祥区政府 | 肖高国、黄艳娥
38 | 邵阳市金满田种子农资仓储物流项目 | 新建 | 大祥区 | 邵阳市金满田种业有限公司 | 占地100亩，新建农机类仓储物流项目，仓库2.14万平方米，办公楼0.136万平方米及附属设施 | 8600 |  | 3000 | 一、二、三季度完成土石方施工；四季度开始仓库建设 | 施工 | 肖拥军 | 大祥区政府 | 黄艳娥
39 | 响当当生态园 | 新建 | 北塔区 | 湖南响当当农林科技开发有限公司 | 占地约3400亩，农民农场、合作社、农业特色小镇、农业产业园及农场旅游，打造集观光、体育运动、文化休闲、农事体验、户外拓展、饮食等于一体的农林综合体 | 90000 |  | 4500 | 一季度完成土地流转；二季度完成规划设计；三季度办理相关手续；四季度启动项目建设 | 施工 | 肖拥军 | 北塔区政府 | 仇珂静
（九）现代商贸和物流产业（14个） | [5 empty] | 984600 | 463500 | 218600 |  |  | 李万千、晏丽君 | 市商务局 | 许红梅 | 现代商贸和物流产业组
40 | 全市保税仓建设 | 新建 | 相关县市区 | 相关县市区政府 | 全市11个园区各建设一批企业自用或公共型保税仓 | 77000 |  | 37000 | 四季度前完成部分投产 | 单项投产 | 李万千
| 40-① 讯源实业公共型保税仓、出口监管仓及物流园项目 |  | 邵阳经开区 | 湖南讯源实业发展有限公司 | 项目占地30亩，新建公共型保税仓、出口监管仓厂房标准化厂房3.8万平方米（一期建设保税仓、出口监管仓厂房2.8万平方，二期建设工业4.0自动化工厂1万平方米） | 21000 |  | 13000 | 一、二季度完成公共型保税仓、出口监管仓主体建设，三季度完成土建及装修并投产 | 单项投产 | 晏丽君 | 邵阳经开区 | 陈秋良
| 40-② 洞口经开区保税仓建设项目 |  | 洞口县 | 洞口经济开发区管理委员会 | 占地面积约60亩，建筑面积5万平方米以上，建设洞口经开区对外开放示范平台 | 6000 |  | 4000 | 一、二季度完成全部前期和征地工作；三、四季度完成新建标准化厂房2万平方米 | 单项投产 |  | 洞口县政府 | 周乐彬
| 40-③ 一仓三中心 |  | 新宁县 | 新宁县工业集中区 | 保税仓基础设施建设，创新创业中心、科研中心、中小企业孵化中心基础设施及中心大楼 | 10000 |  | 4000 | 一、二季度完成部分项目的报建、报批手续及招投标；三、四季度完成前期工作 | 单项投产 |  | 新宁县政府 | 谭精益
| 40-④ 企业保税仓 |  | 邵东、新邵、隆回、武冈市、绥宁、城步、邵阳县 | 各县市区人民政府 | 建设一批企业自用或公共型保税仓 | 40000 |  | 16000 | 四季度前完成部分投产 | 单项投产 |  | 相关县市区政府 | 相关县市区长
41 | 邵阳进出口通关服务中心 | 续建 | 邵阳经开区 | 市商务局 | 占地65亩，建设邵阳海关、出入境检验检疫局和口岸大楼，总建筑面积2.8万平方米 | 29000 | 12000 | 13000 | 一季度完成地下室工程；二季度完成1、2层裙楼，3-15层塔楼；三季度完成外墙、室内装饰，园林工程；四季度完成主体工程 | 施工 | 李万千、晏丽君 | 市商务局 | 许红梅
42 | 湘西南粮食仓储中心 | 续建 | 邵阳经开区 | 湖南邵阳小江湖国家粮食储备库 | 7.9万吨（麦容）高大平房仓17栋、2592平方米综合楼1栋、1.1万吨中转库、2800立方米食用油罐、年产2万吨精米生产线及生产生活附属设施 | 16600 | 5100 | 5000 | 一季度完成5栋粮食仓库基础分部工程；二季度完成3栋粮食仓库基础分部工程、完成4栋粮食仓库主体分部工程、开始屋面分部工程施工；完成综合楼基础分部工程；三季度完成4栋粮食仓库主体分部工程、完成4栋粮食仓库屋面分部工程；完成综合楼主体分部工程；四季度完成4栋粮食仓库屋面分部工程、8栋粮食仓库装饰分部工程；完成综合楼屋面及装饰分部工程 | 施工 | 李万千 | 市粮食局 | 雷永杰
43 | 绿翔农产品配送中心建设 | 续建 | 大祥区 | 湖南省永绿翔农业发展有限公司 湖南省德健农业有限公司 | 年吞吐100万吨冷库建设；农产品预选交易专区；农产品检测；信息追溯大楼；100个直销点；建设农产品电子商务 | 20000 | 10000 | 10000 | 一季度完成德健中央大厨房，机关单位、学校食堂大宗食品（营养餐）原材料集中统一配送及配送车间建设；二季度完成一期园区基础设施建设；三季度完成冷库建设；四季度完成城市配送体系建设 | 全部投产 | 晏丽君 | 大祥区政府 | 黄艳娥
44 | 步步高·邵阳新天地 | 续建 | 双清区 | 邵阳步步高金尚置业有限公司 | 规划总用地为41.8万平方米，项目规划总建筑面积29万平方米，其中商业MALL、室外步行街、公寓、办公等计容面积21万平方米，地下车库等不计容面积8万平方米，电动厂棚户区改造新增420户 | 170000 | 20000 | 60000 | 一季度1#楼、2#楼、4#楼达到正负零；二季度1#楼、2#楼、4#楼建完裙楼至3层；三季度1#楼、2#楼建至15层；4#楼封顶；3#开始挖土方；四季度1-2号楼完成20层以上 | 施工 | 李万千、王若波 | 市商务局 | 许红梅
45 | 华湘商贸物流配送中心 | 续建 | 双清区 | 邵阳华湘大联盟物流有限公司 | 占地75亩，建设五金机电汽配展销区40亩、配送区、综合服务区及生活配套区，打造集展销、仓储、办公、配送为一体的物流配送中心 | 17000 | 3000 | 9000 | 一季度完成规划方案设计、初步设计等，启动拆违工作；二季度办理好建设手续，基础工程施工，配套道路施工；三季度完成基础工程、道路拉通；四季度项目主体工程施工 | 施工 | 李万千、赵为济 | 市商务局 | 许红梅
46 | 湘西南农产品物流中心 | 续建 | 双清区 | 湖南豫湘工贸有限公司 | 征地328亩，规划建设湘西南大市场47万平方米 | 126000 | 115800 | 10200 | 实施项目第三期建设。一季度：清理完施工场地；二季度：部分建筑基础工程完成；三季度；部分建筑基础主体完成；四季度；道路和部分建筑装修工程完成 | 全部投产 | 鞠晓阳、李万千 | 市商务局 | 许红梅
47 | 和盛佘湖新城城市综合体 | 续建 | 双清区 | 湖南和盛置业发展有限公司 | 五星级酒店15万平米及路网建设，绿化工程等 | 50000 | 5000 | 5000 | 一季度完成征地45亩；二季度完成房屋拆迁31户、45栋、1.1万平米；三季度完成主体工程设计；四季度开始土方工程 | 施工 | 晏丽君 | 双清区政府 | 肖平
48 | 金罗湾国际商贸城 | 续建 | 双清区 | 湖南金罗湾置业房地产有限公司 | 占地面积240亩，建筑面积36万平方米。联合红星美凯龙集团、义乌小商品市场共同投资打造的全市首家商业旗舰航母 | 150000 | 117000 | 30000 | 一季度红星美凯龙继续工程施工；二季度商铺中间过道竣工，三季度门面进行装饰装修；四季度工程全部扫尾，年底正式开业（红星美凯龙商铺地段还有4户没有同意征地拆迁，红星美凯龙工程施工最后完成结果以最后4户征地拆迁为准) | 单项投产 | 鞠晓阳、李万千 | 市商务局、 双清区政府 | 许红梅、肖平
49 | 邵阳友阿国际广场 | 续建 | 双清区 | 湖南邵阳友谊阿波罗有限公司 | 项目规划总用地面积为3万平方米，规划总建筑面积为25.7万平方米 | 169000 | 153600 | 15400 | 一季度完成所有外部装饰；二季度完成工程扫尾工作，所有商铺开业 | 全部投产 | 李万千、蒋科荣 | 市工商联、 双清区政府 | 蒋科荣、肖平
50 | 邵阳中南五金机电汽配城 | 续建 | 北塔区 | 邵阳大唐置业有限公司 | 占地约为120亩，一期占地约104亩，建成达70%；二期用地完成初定选址，拟吸引汽车配套服务，五金机电行业较高层次经营户进驻 | 35000 | 22000 | 10000 | 一季度汽配区15栋全线封顶，并开盘运营；二季度完成一期建设，投入使用；三季度完成项目周边道路硬化、绿化等扫尾工程；四季度启动二期建设 | 施工 | 李万千、晏丽君 | 北塔区政府 | 仇珂静
51 | “厂家网”全国农特产品结算中心 | 新建 | 北塔区 | 厂家网 | 全国农特产品结算中心，总面积0.5万平方米，其中展厅0.4万平方米，冷库0.05万平方米，现场加工区0.05万平方米 | 35000 |  | 5000 | 一季度：完成项目启动准备工作；二季完成场馆工程装修；三季度完成声、光、电、科技功能装备；四季度投入正式运营 | 单项投产 | 晏丽君 | 北塔区政府 | 仇珂静
52 | 中农联·邵阳农产品电商物流产业园 | 新建 | 北塔区 | 中农联控股有限公司 | 规划用地约400亩，选址于二广连接线南侧，打造集市场、商贸物流、冷链仓储等于一体的大型农产品集贸市场。 | 80000 |  | 4500 | 一季度完成项目对接；二季与市里签订协议；三季度完成土地报批；四季度力争启动建设 | 施工 | 晏丽君 | 北塔区政府 | 仇珂静
53 | 江北蔬菜水果批发市场搬迁工程 | 新建 | 北塔区 | 北塔区政府 | 新建1万平方米蔬菜、水果综合性农产品批发市场、完成搬迁 | 10000 |  | 4500 | 一季度完成新市场选址，二季度启动新市场建设，三季度启动老市场拆除，四季度启动老市场搬迁 | 施工 | 晏丽君 | 北塔区政府 | 仇珂静
（十）旅游产业（7个） | [5 empty] | 1504200 | 53200 | 113800 |  |  | 周迎春、赵为济 | 市旅游局 | 姚鹏飞 | 旅游产业组
54 | 莲池古香景点建设 | 续建 | 相关区 | 市城建投 | 在行政中心新址建爱莲湖及君子亭，立碑刻文。占地3.6公顷；肥田路470m×22m 、肥田桥60m×22m 建设 | 7000 | 400 | 6600 | 一季度完成部分爱莲湖施工，君子亭、肥田路、肥田桥开工建设；二季度完成立碑刻文，爱莲湖完部分成挡土墙，肥田路完成路基土石方，肥田桥完成部分基础；三季度爱莲湖基本成型，君子亭基本完成，肥田路完成路基，肥田桥完成基础；四季度全部完工 | 全部 投产 | 周迎春 | 市旅游局、相关区政府 | 姚鹏飞、相关区长
55 | 大湘西地区文化生态旅游精品线路公共服务设施建设 | 续建 | 相关县 | 各县市区政府 | 设置二级旅游交通标志牌76块，新建90个村的旅游服务中心、乡村综合体、路口氛围营造等设施，银行网点、电子地图等信息化建设 | 52000 | 10600 | 15000 | 一季度完成项目申报；二季度完成50%开工；三季度100%开工，并完成60%建设；四季度全部完工并验收 | 施工 | 周迎春、晏丽君 | 市旅游局、相关县市区政府 | 姚鹏飞、相关县市区长
56 | 旅游厕所革命 | 新建 | 相关县市区 | 各县市区政府 | 采取“新建与改建结合、养护与提升并举”的方式，使全市旅游景区、乡村旅游点、旅游线路（高速公路服务区、加油站）、交通集散点（包括旅游集散中心、机场、火车站、码头等）、旅游餐馆、旅游娱乐购物场所、休闲步行区等重点区域的旅游厕所达到国家旅游厕所质量等级标准 | 9200 |  | 3200 | 大祥区2座、双清区2座、北塔区1座、邵东县5座、新邵县12座、隆回县11座、洞口县3座、武冈市21座、邵阳县15座、新宁县12座、绥宁县8座、城步县11座；一季度完成厕所的招投标及选址；二季度完成设计施工；三季度完成部分开工建设；四季度部分工程全部竣工验收 | 单项投产 | 周迎春 | 市旅游局、相关县市区政府 | 姚鹏飞、相关县市区长
57 | 宝庆森林公园生态保护与建设 | 续建 | 相关区 | 市宝庆森林公园管理所 | 原面积3900多亩，经市政府批准重新修编，现规划面积为2万亩。完成规划编制并根据规划对规划面积进行林地保护与建设，主要是征地、景观改造、道路修建及各类配套设施的建设 | 110000 | 1000 | 30000 | 一、二季度启动征地；三、四季度完成核心景区4500亩征地 | 单项 投产 | 周迎春、肖拥军 | 市林业局、 市旅游局 | 李秀清、姚鹏飞
58 | 蔡锷故居文化博览园 | 续建 | 大祥区 | 市城建投 | 蔡锷故居文化博览园占地400亩，将军故居、纪念碑、纪念馆、园区内道路建设及园林绿化建设。S231板桥至黄草坪段改造 | 36000 | 31000 | 5000 | 一季度核心景区完成深化设计通过省文化厅评审；二季度全部完工，移交开园，S231建成通车 | 全部 投产 | 周迎春、刘德胜 | 市城建投 | 龚子文
59 | 紫薇景区建设项目 | 续建 | 双清区 | 湖南紫薇投资集团有限公司 | 计划征地580亩，打造34个大中华文化园、建设双龙紫薇园北广场、打造全国最大的室内儿童公园、紫薇生态美食城等景点。项目一期建设7.5万平方米包含地下停车、美食城、等主体结构已经建成，大中华文化园完成20%，二期建设大中华文化园400亩、南广场征地180亩 | 90000 | 10200 | 4000 | 一、二季度完成部分土地征收约100亩、旅游厕所建设；三、四季度完成景区配套服务设施建设（娱乐、吃饭、休闲），地下停车场建设，观光旅游变成休闲度假旅游 | 施工 | 周迎春、晏丽君 | 双清区政府 | 肖平
60 | 湘商文化旅游产业园 | 新建 | 北塔区 | 北塔区政府 | 项目总占地2466亩，建游乐园、民族文化遗产传承园、文化创意产业园、酒店及商业配套服务基地、婚庆产业基地五大功能区 | 1200000 |  | 50000 | 一季度：进一步推进招商工作。二季度：完成大型游乐园的招商。三季度：办理相关手续及部分征地拆迁工作；四季度：力争现代游乐园开工建设 | 施工 | 周迎春、晏丽君 | 市旅游局、 北塔区政府 | 姚鹏飞、仇珂静
（十一）现代金融产业（2个） | [5 empty] | 32000 | 2000 | 15000 |  |  | 邓联日 | 市金融办 | 杨云龙 | 现代金融产业组
61 | 邮储银行邵阳分行营运大楼项目 | 续建 | 双清区 | 中国邮政储蓄银行邵阳分行 | 营运大楼建设,共1.1万平方米 | 10000 | 2000 | 5000 | 五通一平交地后，完成40%工程建设 | 施工 | 邓联日 | 双清区政府 | 肖平
62 | 市金融中心基础设施建设 | 新建 | 双清区 | 市城建投 | 总占地约1.4平方公里，分三期建设：一期完成基础设施10亿；二期完成金融中心主体20亿；三期相关配套工程建设20亿 | 22000 |  | 10000 | 一季度完成项目建议书；二季度完成可研设计；三季度完成立项等前期工作；四季度完成土地报批和征地，开工建设 | 施工 | 邓联日 | 市金融办、 人民银行邵阳分行、 双清区政府 | 杨云龙、李贤智、肖平
（十二）文化、体育产业（7个） | [5 empty] | 413000 | 214400 | 89000 |  |  | 李华和 | 市文体广新局 | 张映梅 | 文化体育产业组
63 | 市体育中心及周边路网建设工程 | 续建 | 大祥区 | 市城建投 | 项目总占地2186亩规划建设“两场两馆一校一园”、紫霞星苑安置小区及新城大道、湖口井路、紫霞路、邵檀路及连接线等周边路网 | 256000 | 212900 | 35000 | 一季度场馆完成装修，周边道路(体育中心段)通车；二季度场馆竣工移交，周边道路(体育中心段)完成附属工程，竣工通车；体育公园以西550亩完成部分施工；三季度体育公园基本成型；安置小区一期、二期交付；四季度体育公园全部完工 | 全部 投产 | 胡民主、李华和 | 市文体广新局 | 张映梅
64 | 市电影公司综合文体工程 | 续建 | 大祥区 | 邵阳市电影公司 | 占地4.5亩，总建筑面积1.8万平方米 | 12000 | 1500 | 9000 | 一、二季度开工；三季度完成桩基施工；四季度完成主体50%，2019年3月完成主体30%，2019年6月主体竣工 | 施工 | 周迎春、李华和 | 市文体广新局、大祥区政府 | 张映梅、黄艳娥
65 | 大祥坪体育场公共停车场建设 | 新建 | 大祥区 | 市城建投 | 总占地面积1.88万平方米，建筑面积0.4万平方米。地面建设体育运动场、休闲广场、公共厕所和绿化等；地下建设车位800个 | 19000 |  | 5000 | 一季度完成投资合作谈判；二季度开工建设；三季度完成土石方；四季度完成部分基础工程 | 施工 | 李华和 | 市文体广新局、大祥区政府 | 张映梅、黄艳娥
66 | 大希堂金丝楠木馆 | 新建 | 北塔区 | 大希堂文化传播有限公司 | 该项目占地7万平方米，建全省最大金丝楠木展馆以及加工区 | 50000 |  | 20000 | 一、二季度完成展馆建设；三、四季度完成后续工程建设 | 施工 | 李华和 | 北塔区政府 | 仇珂静
67 | 北塔市民文化健康场馆 | 新建 | 北塔区 | 区文体局 | 建设社区文艺之家、市民阅读共享家园、全民健身中心、青少年文化宫、幼教基地、群艺公园、创客空间等 | 58000 |  | 10000 | 一季度前做好项目前期工作；二季度完成征地拆迁前期工作；三季度完成土地征拆；四季度启动项目建设 | 施工 | 李华和 | 北塔区政府 | 仇珂静
68 | 新华书店江北图书城 | 新建 | 北塔区 | 新华书店 | 总占地58亩，建成5万平方米的销售网点卖场及配套设施 | 12000 |  | 4000 | 一季度完成立项；二季度完成征地；三季度完成设计；四季度开工建设 | 施工 | 李华和 | 北塔区政府 | 仇珂静
69 | 信多利（邵阳）文化创意园项目 | 新建 | 北塔区 | 湖南信多利新材料有限公司 | 新建喜宴婚庆中心、喜文化艺术研究中心、多媒体设计制作中心、城市菜园展示中心等四个主题项目。 | 6000 |  | 6000 | 一季度启动建设；二季度完成主体工程；三季度完成装修配套；四季度投入运营 | 全部投产 | 李华和 | 北塔区政府 | 仇珂静
（十三）职业教育产业（4个） | [5 empty] | 340800 | 43000 | 93800 |  |  | 李志雄、李少华 | 市教育局 | 肖玉叶 | 职业教育产业组
70 | 邵阳市一中搬迁 | 续建 | 邵阳经开区 | 市社会发展投资有限公司 | 新建教学楼、科教楼、运动场地及教学相关辅助用房11.4万平方米 | 70000 | 20000 | 50000 | 一季度完成全部主体工程施工；二季节完成内外装饰工程施工；三季度完成道路、绿化工程施工；四季度完成教师宿舍等配套工程 | 全部 投产 | 李志雄、李少华 | 市教育局 | 肖玉叶
71 | 邵阳职教城建设项目 | 新建 | 大祥区 | 邵阳市社会发展投资有限公司 | 整合市区职业教育资源， 新建职业教育实训基地、教学楼、运动场、图书馆、生活设施等 | 190000 |  | 10000 | 完成邵阳市职教新城控制性详细规划 | 施工 | 李志雄 | 市教育局 | 肖玉叶
72 | 市交警支队“三所一中心”建设 | 续建 | 双清区 | 市城建投 | “三所”车辆管理所、驾驶员管理所、车辆检测所；“一中心”驾驶员考试中心的建设，总建筑面积10万平方米 | 60800 | 23000 | 27800 | 一季度完成部分安置地基础；二季度完成安置地基础工作、考场、场地道路建设；完成1#、2#、3#楼主体；三季度4-8#楼完成招投标工作及启动主体工程建设；四季度完成4-8#楼主体工程建设 | 施工 | 李志雄、谭学军 | 市公安局 | 谭学军
73 | 北塔湘郡铭志二期工程 | 新建 | 北塔区 | 邵阳市铭志实业有限公司 | 占地约90亩，建湘郡铭志二期新校区 | 20000 |  | 6000 | 一、二季度完成征地拆迁；三、四季度启动工程建设 | 施工 | 李志雄 | 北塔区政府 | 仇珂静
（十四）健康养老产业（7个） | [5 empty] | 445600 | 123500 | 79600 |  |  | 鞠晓阳、李斌 | 市民政局 | 刘得正 | 健康养老产业组
74 | 湖南湘雅同升邵阳医养结合项目 | 续建 | 相关县（邵阳县、城步、新邵、邵东、隆回） | 湖南湘雅同升邵阳医养健康管理集团 | 邵阳县铭仁脑科医院为二级精神病专科医院，项目占地30亩，设床位1000张；城步民康医院占地26亩，设床位300张；新邵民康医院占地50亩，设床位400张；邵东民康医院占地20亩，设床位400张；每个医院均设立残托中心和老年康复中心。拟五年内在全省建立12家医养结合医院，捆绑上市 | 50000 | 5000 | 10000 | 邵阳县铭仁脑科医院完成一期主体工程；邵东县民康医院完成装修并开工；新邵县、城步县完成二期工程并开工。一季度：完成新邵、城步残疾人托养中心建设和邵东医院建设；二季度：邵东医院建成开业运营，启动邵阳县医院建设；三季度：进行邵阳县医院建设；四季度：完成邵阳县医院建设并开业 | 单项投产 | 李华和 | 市卫计委、市民政局、相关县市区政府 | 刘晓江、刘得正、相关县市区长
75 | 市檀香园养老公寓建设 | 续建 | 大祥区 | 邵阳市檀乡园现代农业综合开发有限公司 | 占地约300余亩，其中公司自有土地183亩，待征用的周边荒山、坡地约100亩，拟建成涵盖老年住宅、老年公寓、养老院、护理院、安怀院等养老系列产品 | 120000 | 5000 | 10000 | 一、二季度完成项目部分前期工作；三季度完成部分基础设施工程；四季度启动主体工程 | 施工 | 鞠晓阳、李斌 | 市民政局 | 刘得正
76 | 邵阳市中心医院东院ppp建设工程项目 | 续建 | 双清区 | 邵阳嘉康仁颐医院（邵阳市中心医院东院） | 总建筑面积17.5万平方米，包括门急诊综合病房楼、妇儿病房楼、肿瘤病房楼、综合病房楼主体工程（含建安主要精装等）；相关配套工程包括道路，综合管网、园林景观。科研与教学培训楼、学生宿舍、高压氧中心、制氧站的工程；中心医院东院停车场总建筑面积2.7万平方米，车位1057个 | 139600 | 100000 | 25000 | 一季度主要加快消防、弱电、暖通等工程施工，办公家具和医疗设备的采购，启动妇儿、肿瘤和综合病房楼、科研与教学中心内部精装修工程施工，加快门急诊楼和体检中心的精装修工程施工；二季度完成家具采购和设备安装调试，门急诊、体检中心投入使用；三季度进行妇儿、肿瘤和综合病房楼、科研与教学中心内部精装修工程施工；四季度其他科室全部投入使用 | 单项投产 | 鞠晓阳、李华和 | 市卫计委 | 刘晓江
77 | 邵阳市残疾人康复托养服务中心 | 续建 | 双清区 | 邵阳市残联 | 占地19亩，总建筑面积1万平方米，概算总投资5000万元 | 5000 | 1000 | 2000 | 完成土石方工程并启动主体工程建设.一季度完成土石方工程；二季度完成代建手续及主体工程招投标手续；三季度主体工程动工；四季度主体工程建设达到正负零 | 施工 | 鞠晓阳、李斌 | 市残联、 双清区政府 | 李青元、肖平
78 | 双清养老康复大楼 | 续建 | 双清区 | 市中医医院 | 总建筑面积7.3万平方米（新增），地上面积5.3万平方米，地下面积2万平方米 | 39000 | 6500 | 8000 | 一季度门面征拆、二季度争取完成最后门面征拆工作；三季度争取对基坑支护、桩基础、地下室二层正负零三个项目进行招投标，四季度力争施工全面开始 | 施工 | 李斌、 李华和 | 市卫计委、 双清区政府 | 刘晓江、肖平
79 | 邵阳市第二人民医院整体搬迁和邵阳市老年康复护理中心PPP项目建设 | 续建 | 北塔区 | 市第二人民医院 | 项目占地380亩，其中项目含新医院和老年康复中心占209亩；其中新医院占地159亩，建筑面积11万平方米，1000张床位，按三级甲等综合医院标准建设；老年康复中心占地50亩，建筑面积4万平方米，500至600张床位；其余为老年公寓和生活中心；地下车库建筑面积为3万平方米 | 85000 | 6000 | 22000 | 一季度完成征地拆迁、方案及初步设计；二季度完成土地摘牌、施工图设计、总包招标及开工手续办理、土方工程；三季度完成桩基施工、地下室结构施工；四季度力争完成门诊楼、医技楼、住院及康养大楼部分建设 | 施工 | 鞠晓阳、李华和 | 市卫计委 | 刘晓江
80 | 北塔区社区日间养老服务中心 | 新建 | 北塔区 | 北塔区民政局 | 每个社区建立一所包含康复养生医疗养老健康服务社区日间照料中心 | 7000 |  | 2600 | 8个社区基本完成建设任务。一季度办理相关审批手续；二季度完成基础设施建设；三季度完成养老服务设施配备；四季度基本完成建设任务 | 单项 投产 | 肖拥军 | 北塔区政府 | 仇珂静
二、非产业项目合计（44个） | [5 empty] | 6576200.85 | 2441380 | 2171307.85
（一）基础设施（26） | [5 empty] | 3825932.57 | 1872779 | 1054799.57
1、交通网（19个） | [5 empty] | 3277707 | 1856160 | 853985
（1）铁路(2个） | [5 empty] | 2129600 | 1583780 | 360000
81 | 怀邵衡铁路邵阳段 | 续建 | 相关县市区 | 湖南怀邵衡铁路公司 | 邵阳境内全长180公里。国铁Ⅰ级双线电气化快速铁路，客运时速200公里，规划输送能力为客车37对/日，货运5000万吨/年 | 1830000 | 1530000 | 300000 | 一、二季度站房建设基本完工，电力通讯配套基本完工；三、四季度全线联网联试，竣工通车 | 全部 投产 | 蔡典维周晓红 | 市发改委、相关县市区政府 | 张顺华相关县市区长 | 市铁路建设协调指挥部
82 | 市火车站综合客运枢纽建设工程 | 续建 | 大祥区 | 市交通枢纽建设有限公司 | 火车站建13条铁道到发线，5个站台规模设计，改扩建站台、站房、停车场、换乘区，现代化高铁站房3.2万平方米，新建南广场；汽车站站房、停车场、换乘区等建设 | 299600 | 53780 | 60000 | 一、二季度完成3.3万平米房屋征拆，完成金瑞公司土地回收，顺德公司土地回收，完成金山路建设；三、四季度完成三通一平，火车站站房开工建设 | 施工 | 蔡典维彭华松周晓红 | 市发改委、大祥区政府 | 张顺华黄艳娥 | 市铁路建设协调指挥部
（2）机场（1个） | [5 empty] | 28000 | 500 | 10000
83 | 邵阳武冈机场通用航空基地 | 新建 | 武冈市 | 武冈市人民政府 | 建设航站楼综合楼、机库维修机库、值班用房和培训大楼共1.33万平方米，站坪共计规划29个机位 | 28000 | 500 | 10000 | 一、二季度完成工可、土地审批等前期手续；三、四季度完成三通一平，开工建设 | 施工 | 彭华松 | 市发改委、武冈市政府 | 张顺华唐克俭 | 市武冈机场项目建设指挥部
（3）普通公路（3个） | [5 empty] | 374907 | 31500 | 217965
84 | 东城快线（市区至邵东机场公路工程） | 续建 | 双清区邵东县 | 市城建投、邵东县交建投 | 道路长18.777公里，路面宽度34米，双向六车道，设计速度80km/h，为城市快速路。含上跨沪昆高速、衡邵高速、邵水河三座大型桥梁，含渡头桥、魏家桥两处互通（现阶段先实施桥梁建设，按24.5米宽实施主车道，暂停实施绿化灯化等配套设施） | 160000 | 20500 | 72500 | 双清段：一、二季度完成路基土方石20%，桥梁基础50%，完成预制梁场建设；三、四季度完成特殊路基处理，路基土方石60%，完成涵洞工程，桥梁基础完成90%，墩台身完成80%，完成路基和桥墩。邵东段：一季度完成征地拆迁等前期工作；二季度完成路基土石方20%；三季度完成路基土石方40%；四季度完成路基土石方60% | 施工 | 蒋志刚 | 市规划局、邵东县政府、双清区政府 | ？？？周玉凡肖 平 | 市东城快线建设指挥部
85 | 全市农村公路建设工程 | 新建 | 相关县市区 | 交通运输局 | 公路窄改宽800公里，自然村通水泥路2200公里,安保工程828公里 | 137465 |  | 137465 | 一季度、二季度完成公路窄改宽80公里，自然村通水泥路500公里,安保工程100公里；三季度完成公路窄改宽150公里，自然村通水泥路500公里,安保工程200公里；四季度完成公路窄改宽570公里，自然村通水泥路1200公里,安保工程528公里 | 全部投产 | 彭华松 | 市交通运输局、各县市区政府 | 邓 涛相关县市区长 | 市高速公路和国省干线项目建设指挥部
86 | 邵阳市三区城郊公路建设工程 | 续建 | 大祥区双清区北塔区 | 市城建投、邵阳市交通建设投资有限公司 | 包括进入新调整后的省道路网项目和纳入湖南省交通运输“十三五”规划的项目共计3个，总里程56公里。分别为①S231陶家冲至黄草坪公路；②S338戴家坪至罗市桥公路；③S238应安亭至陈家桥公路 | 77442 | 11000 | 8000 | 一季度完成S231陶黄公路扫尾工程；四季度完成S338戴罗公路土石方工程的60%；S238完成工可 | 单项 投产 | 蒋志刚 | 市交通局、市规划局、三区政府 | 邓 涛 ？？？黄艳娥肖 平刘贻银 | 市城市基础设施建设和改造指挥部
（4）交通设施（14） | [5 empty] | 745200 | 240380 | 266020
87 | 邵水河“一桥两路”建设工程 | 续建 | 大祥区、双清区 | 市城建投 两路公司 | 邵水西路茅坪段（新城大道-邵檀立交桥匝道，长3267米，宽42米，沿河风光带长3000米）；邵水东路南段（建设南路-洛湛铁路南，长2540米，宽24米）； 桃花桥（连白马大道与湖口井路，长240米，宽38米） | 90100 | 57200 | 32900 | 邵水西路茅坪段一季度完成部分路基，二季度完成全部路基，8月底竣工通车。邵水东路南段一季度完成配套工程施工，二季度竣工通车。桃花桥一季度完成部分桥墩承台施工，二季度完成征地拆迁，桥墩承台施工，三季度完成桥墩主体及部分引桥现浇箱梁，四季度完成引桥现浇箱梁，主桥合拢 | 单项 投产 | 张殿文 | 市住建局、市城建投、大祥区政府、双清区政府 | 王大松龚子文黄艳娥肖 平 | 市城市基础设施建设和改造指挥部
88 | 市公共停车场建设工程 | 新建 | 大祥区双清区北塔区 | 市城建投 | 中心医院东院、大祥坪、市锅厂、市食杂果品公司4处公共停车场建设 | 50000 | 2000 | 10000 | 一季度完成投资合作谈判。中心医院东院停车场二季度开工建设；三季度完成部分土石方；四季度完成部分土石方工程。 2、大祥坪停车场二季度开工建设；三季度完成土石方；四季度完成部分基础工程。 3、市锅厂、市食杂果品公司停车场二季度完成可研设计；三季度完成立项等工作；四季度完成前期工作，争取开工 | 施工 | 蒋志刚 | 市住建局、市规划局、三区政府 | 王大松黄艳娥肖 平刘贻银 | 市城市基础设施建设和改造指挥部
89 | 资江南岸风光带（西湖桥至资江二桥）及大祥路北段建设工程 | 续建 | 大祥区 | 市城建投 | 资江南路及防洪堤建设。资江南路长3500，宽24米。大祥路北段长900米，宽32米 | 50000 | 6000 | 30000 | 一、二季度前按环保要求完成水厂取水口上下游共1000米防洪堤建设，资江南路完成部分拆迁，开工建设，三、四季度完成全部防洪堤建设，大祥路北段（东边）竣工，资江南路完成拆迁及部分路基土石方 | 单项 投产 | 肖拥军 | 市城建投、市水利局、市住建局、大祥区政府 | 龚子文伍先明王大松黄艳娥 | 市城市基础设施建设和改造指挥部
90 | 邵九公路建设工程（蔡锷大道） | 续建 | 大祥区双清区 | 市城建投 | 建设南路-蔡锷故里，长11公里，宽24.5米，其中蔡锷景区段长610米，宽42米，蔡锷故里至邵东黄草坪段长7.5公里 | 68800 | 7000 | 28000 | 一季度完成部分征地拆迁；二季度完成部分征地拆迁及路基土石方；三季度完成全部拆迁及部分路基，桥梁开工建设；四季度完成部分路基、桥梁、涵洞 | 施工 | 刘德胜 | 市城建投、大祥区政府 | 龚子文黄艳娥 | 市商贸物流和旅游项目指挥部
91 | 宝庆新城路网建设工程（5条） | 续建 | 双清区 | 市城建投 | 平康路（邵阳大道-白马大道，长862米，宽24米）；三里桥路（邵水东路-建设南路，长354米，宽22米），百合路（邵水东路至建设南路，长770米，宽12-24米），佘湖桥东端北匝道(邵水东路至邵阳大道)长260米，宽20米；新华南路北段长150米，宽60米 | 17900 | 4080 | 13820 | 平康路一、二季度完成征地拆迁和土石方，三季度完成路基，四季度建成通车。三里桥路一季度完成部分拆迁，二季度完成拆迁和路基土石方，三季度完成路基，四季度建成通车。百合路一季度完成部分拆迁，二季度完成拆迁和部分路基土石方，三季度完成路基土石方，四季度完成部分路基。佘湖桥东端北匝道一季度完成部分征地拆迁，二季度完成拆迁，三季度开工建设，完成路基土石方，四季度建成通车 | 单项 投产 | 蒋志刚 | 市城建投、双清区政府 | 龚子文肖 平 | 市城市基础设施建设和改造指挥部
92 | 白马大道建设工程 | 续建 | 双清区 | 市城建投 | 邵云路-世纪大道，长4000米，宽60米 | 54000 | 41400 | 12600 | 一季度完成昭阳路-世纪大道段绿化，邵云路-昭阳路段部分拆迁，二季度完成邵云路-昭阳路段拆迁和部分路基土石方，三季度完成邵云路-昭阳路段路基，四季度全线通车 | 全部 投产 | 李万千 | 市城建投、双清区政府 | 龚子文肖 平 | 市城市基础设施建设和改造指挥部
93 | 新华南路和立新路二期建设工程 | 续建 | 双清区 | 市城建投 | 新华南路二期（立新路-宝庆东路，含双隧道，单隧道长780米，长1274米，60米）；立新路二期（新华南路-昭阳路，长1927米，宽24米） | 48800 | 43300 | 5500 | 新华南路二期一季度完成隧道北侧土石方；二季度完成绿化等配套工程，竣工通车。 立新路二期一季度完成一中段拆迁和路基；二季度完成绿化等配套工程，建成通车 | 全部 投产 | 李 斌 | 市城建投、双清区政府 | 龚子文肖 平 | 市城市基础设施建设和改造指挥部
94 | 宝庆西路延伸段提质改造建设工程 | 续建 | 北塔区 | 市两路项目建设有限公司 | 资江二桥至杨家垅段道路扩改，长1700米，宽32米 | 10600 | 600 | 10000 | 一、二季度完成雨水管铺设；三、四季度全部道路完工、竣工 | 全部 投产 | 蒋志刚 | 市住建局、北塔区政府 | 王大松刘贻银 | 市城市基础设施建设和改造指挥部
95 | 魏源西路建设工程（雪峰北路至宝庆西路） | 续建 | 北塔区 | 市两路项目建设有限公司 | 魏源西路（雪峰北路-宝庆西路）全长3200米，宽42-50米 | 40000 | 1000 | 19000 | 一、二季度完成土石方工程30%；三、四季度雪峰北路至邵西大道段主车道通车 | 全部 投产 | 李放文 | 市住建局、北塔区政府 | 王大松刘贻银 | 市城市基础设施建设和改造指挥部
96 | 资江北路西段建设工程 | 续建 | 北塔区 | 市城建投 | 宝江路-资江二桥全线防洪堤建设 | 15000 |  | 15000 | 一、二季度按环保要求完成水厂取水口上下游共1000米防洪堤建设 | 施工 | 蒋志刚 | 市城建投、北塔区政府 | 龚子文刘贻银 | 市城市基础设施建设和改造指挥部
97 | 学院路二期建设工程 | 续建 | 大祥区 | 两路项目建设有限公司 | G207邵阳市至塘渡口公路（邵阳市区南段）改建工程，全线长5.3千米，宽40米 | 55000 | 50000 | 5000 | 一、二季度竣工通车 | 全部 投产 | 王若波 | 市住建局、大祥区政府 | 王大松黄艳娥 | 市城市基础设施建设和改造指挥部
98 | 建设北路建设工程 | 续建 | 双清区 | 市城建投 | 长545米，宽32米（含隧道180米），其中车行道宽20米， | 17000 | 4800 | 13200 | 一季度完成拆迁，开工建设；二季度完成部分土石方；三季度完成部分路基；四季度完工 | 全部 投产 | 蒋志刚 | 市住建局、双清区政府 | 王大松肖 平 | 市城市基础设施建设和改造指挥部
99 | 经开区园区路网建设工（9条） | 新建 | 邵阳经开区 | 宝集公司 宝城公司 | 进站路（白马大道—站前路）1581m×30m，大兴路（白马大道—站前路）1975m×36m，枫林路（白马大道—站前路）1506m×36m，昌平路（昭阳路—马石路）6169m×30m， 集仙路（进站路-大兴路）1550m×28m， 爱莲池路（昭阳路—大兴路）2508m×30m,荷龙路（世纪大道—金鸡路）1600m×30m,宝东路（白马大道—群力路）1831m×28m,红旗河改造及污水干管工程5500m×50m | 228000 | 23000 | 71000 | 进站路12月底完成征拆，白马大道至新城大道段通车。大兴路12月底完成征拆，白马大道至新城大道段通车。枫林路12月底完成勘察设计、土地报批、征拆。昌平路6月底完成勘察设计、土地报批；12月底完成进站路至大兴路路面。集仙路6月底完成路基；12月底通车。爱莲池路6月底完成征拆；12月底完成路基。荷龙路6月底完成征拆；12月底完成路基50%。宝东路6月底部分通车；12月底竣工。红旗河改造及污水干管工程6月底完成征拆；12月底竣工投运 | 单项 投产 | 蒋志刚 | 邵阳经开区 | 周飞鹏陈秋良 | 市城市基础设施建设和改造指挥部
2、城镇设施网（2个） | [5 empty] | 41000 | 1000 | 10000
100 | 城区高压输电电缆沟建设工程 | 续建 | 相关县市区 | 市城建投 | 体育新城等市区21条道路电力管沟建设 | 9000 | 600 | 5000 | 完成邵水西路等部分道路电力管沟建设 | 单项投产 | 蒋志刚 | 市城建投、三区政府 | 龚子文黄艳娥肖 平 刘贻银 | 市城市基础设施建设和改造指挥部
101 | 桂花渡水厂扩建工程 | 新建 | 大祥区 | 邵阳市自来水公司 | 新增供水能力10万吨/日 | 32000 | 400 | 5000 | 一、二季度完成项目环评、国土、规划、立项、招投标前期工作；三、四季度开工建设 | 施工 | 蒋志刚 | 市公用事业局、大祥区政府 | 李新启黄艳娥 | 市城市基础设施建设和改造指挥部
3、农林水利网（2个） | [5 empty] | 26769.57 | 15119 | 8814.57
102 | 邵阳市农产品质量安全检验检测中心及城区生猪定点屠宰场整改和病死畜禽无害化处理长效机制建设项目 | 续建 | 相关县市区(大祥、双清、北塔） | 市畜牧水产局 | 改造实验室 1471.53平方米，新购置所需农产品质量检测仪器设备共80台（套）；城区生猪屠宰场应由现在的5个整改为2个生猪定点屠宰场和1个生猪定点屠宰点；建成覆盖全市所有县、乡的病死畜禽无害化收集处理体系 | 9992.57 | 5790 | 4202.57 | 一季度无害化处理体系全部开工，检测中心完成仪器设备招投标工作，完成双清区和北塔区屠宰场建设工作，大祥区屠宰场开工建设;二季度完成检测中心的土建工程和设备安装调试，大祥区屠宰场完成主体工程，无害化处理体系完成建设工作;三季度全部正式投入使用 | 全部 投产 | 肖拥军 | 市畜牧水产局、新邵县政府、三区政府 | 欧阳祝萱 陈历贤黄艳娥肖 平刘贻银 | 市农林水利项目建设指挥部
103 | 2018年四水治理项目 | 续建 | 相关县市区 | 邵阳县、洞口县 | 新建防洪墙、护坡，新建涵闸等 | 16777 | 9329 | 4612 | 一季度完成项目前期工作；二季度完成初设批复；三季度完成招投标，开工建设；四季度完成主体工程 | 施工 | 肖拥军 | 市水利局、洞口县政府、邵阳县政府 | 伍先明袁玉华周乐彬 | 市农林水利项目建设指挥部
4、能源网（3个） | [5 empty] | 480456 | 500 | 182000
104 | 全市农村电网建设工程 | 新建 | 相关县市区 | 国网邵阳供电公司 | 新建邵东县兴隆变等12座变电站；新建隆回-六都寨II回110千伏线路等6条线路；扩改邵东县荷花塘变等10座变电站。完成200个行政村、282个贫困村改造 | 190456 |  | 88000 | 一、二季度完成洞口竹市、邵阳县小溪、城步威溪、南山共5座变电站，隆回七江、洞口黄桥、邵阳板桥变4个扩改变，正龙、庄上、竹市配套共3个线路工程竣工投产；三、四季度白马、邵阳县河伯、邵阳县罗城、隆回西山、邵阳县塘渡口、新邵严塘、武冈秦桥共7个变电站，洞口高沙、武冈转湾、新宁马头桥、隆回县雷音观、邵东县九龙35千伏扩建共6个扩改变，洞口江醪、新邵严塘、宝莲II期共3条线路开工并完成开工并完成60%，完成200个行政村、282个贫困村改造 | 单项 投产 | 肖益林 | 国网邵阳电力公司、相关县市区政府 | 周铁钢相关县市区长 | 市能源项目建设指挥部
105 | 四川雅中-江西特高压建设工程 | 新建 | 相关县市区 | 国网湖南省电力有限公司 | 新建雅中-江西±800千伏特高压直流输电线路 | 220000 |  | 44000 | 一、二季度完成征地拆迁；三、四季度开工建设并完成20% | 施工 | 肖益林 | 国网邵阳电力公司、相关县市区政府 | 周铁钢相关县市区长 | 市能源项目建设指挥部
106 | 气化邵阳二期建设工程 | 新建 | 相关县市区 | 湖南省天然气管网公司 | 建设“邵阳—隆回—洞口—武冈”天然气管道工程，全长约170公里，设计压力4MP，全线扩建1座站场（邵阳县首站）、新建4座站场和阀室，投资约7亿元 | 70000 | 500 | 50000 | 一、二季度完成征地拆迁，埋设部分管线；三、四季度管线全线贯通 | 施工 | 蒋志刚 | 市住建局、相关县市区政府 | 王大松相关县市区长 | 市城市基础设施建设和改造指挥部
（二）生态环保项目（6个） | [5 empty] | 427064 | 75000 | 82800
107 | 湖南南山国家公园基础设施建设工程 | 续建 | 城步县 | 南山国家公园管理局 | 公共基础设施建设及生态保护设施建设 | 200000 | 10000 | 16500 | 十万古田生态公路改造修复工程一季度启动道路立项、设计工作；二季度完成道路立项、设计、预算、征地、招标；三季度道路建设完成30%；四季度完成22公里道路建设及两侧各一百米区域内生态修复。南山国家公园北入口及智慧管理中心建设项目一季度启动立项、设计工作；二季度完成立项、设计、预算、征地、招标；三季度正式开工建设；四季度建成停车场和入口大门，智慧管理中心大楼主体基本完工。南山国家公园南入口配套基础设施建设项目一季度启动立项、设计工作；二季度完成立项、设计、预算、征地、招标；三季度正式开工建设；四季度完成生态停车场及周边改造工程 | 施工 | 伍邵华 | 南山国家公园管理局、城步县政府 | 罗建南杨博理 | 市商贸物流和旅游项目指挥部
108 | 农村环境综合整治项目 | 续建 | 相关县市区 | 相关县市区 | 全市共完成1400个行政村农村环境综合整治 | 60000 | 30000 | 15000 | 一季度完成前期准备工作，二季度完成50个村的整治任务，三季度完成150个村的整治任务，四季度完成200个村的整治任务 | 单项 投产 | 肖拥军 | 市住建局、市农委、市环保局、相关县市区政府 | 王大松、肖高国、邓江南、相关县市区长 | 市农林水利项目建设指挥部
109 | “洋溪沟、龙须沟”两沟环境污染综合治理和龙须塘路扩改工程 | 续建 | 双清区 | 市城建投 | “两沟”洋溪沟约6千米河段和龙须沟约5千米河段综合治理；龙须塘路（双坡北路-古塘路）段1969米扩改； | 51300 | 28000 | 23300 | 一、二季度两沟基本完成挡土墙砌筑，龙须塘路完成拆迁和路基；三、四季度两沟治理全部完成，龙须糖路建成通车 | 全部 投产 | 李 斌 | 市环保局、双清区政府、市城建投 | 邓江南肖 平龚子文 | 龙须塘老工业区改造和综合治理建设指挥部
110 | 市垃圾焚烧发电 | 新建 | 大祥区 | 市环卫基础设施建设有限责任公司 | 占地150亩，设计处理规模为日处理生活垃圾1200吨，其中一期800吨/天，二期400吨/天 | 60000 | 500 | 3000 | 一、二季度完成征地拆迁；三、四季度开工建设 | 施工 | 蒋志刚 | 市城管局、大祥区政府 | 朱 敏黄艳娥 | 市城市基础设施建设和改造指挥部
111 | 市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理 | 新建 | 大祥区 | 市环卫基础设施建设有限责任公司 | 餐厨垃圾收运系统、处理系统及配套设施，日处理餐厨垃圾200吨 | 22565 | 1500 | 15000 | 一、二季度完成征地拆迁；三、四季度完成主体工程 | 施工 | 蒋志刚 | 市城管局、大祥区政府 | 朱 敏黄艳娥 | 市城市基础设施建设和改造指挥部
112 | 邵阳市洋溪桥污水处理二厂新建工程 | 新建 | 双清区 | 邵阳市公用事业基础设施建设有限公司 | 新建污水处理能力为每天10万吨，出水水质标准执行国家一级A标准。处理工艺为细格栅-旋流沉砂池-氧化沟-二沉池-微絮凝过滤池-接触消毒-达标排放 | 33199 | 5000 | 10000 | 一、二季度完成征地拆迁；三、四季度完成部分土建工程 | 施工 | 蒋志刚 | 市公用事业局、双清区政府 | 李新启肖 平 | 市城市基础设施建设和改造指挥部
（三）社会民生项目（7个） | [5 empty] | 1364900 | 253287 | 362503
1、学校（3个） | [5 empty] | 97100 | 8320 | 83880
113 | 市区解决学校大班额问题建设工程 | 续建 | 相关县市区（双清、北塔） | 市社会发展投资有限公司 | 六中扩建教学楼一栋，新增校舍面积8380平方米，提供学位960个，投资8000万；十七中占地55亩（工业街金笔厂），新建校舍面积8000平方米、运动场面积6000平方米，提供学位2000个，总投资32000元；十三中扩建，完成规划设计，主体施工和二期工程征地，投资1.6亿；状元中学扩建新征土地24亩，新建1栋6250平方米的教学楼，2栋7200平方米的综合楼，扩建2000平方米的运动场，改建3200平方米的科教楼、一技校改建 | 62000 | 1120 | 60880 | 市六中一、二季度开始拆迁；三、四季度完成围墙及基础工程。市十七中一、二季度完成征地拆迁；三、四季度开工建设教学楼、科教楼。市十三中一二季度处理好征地矛盾、完成规划设计，三四季度进入主体施工；状元中学一、二季度完成征地；三、四季度完成土石方工程，启动新教学楼建设；完成一技校改建义务教育学校的规划论证 | 施工 | 李志雄 | 市教育局、三区政府 | 肖玉叶黄艳娥肖 平刘贻银 | 市社会发展项目建设指挥部
114 | 十一中素质教育基地 | 新建 | 双清区 | 城投公司 | 前期立项、报建、选址、规划设计和施工 | 15000 |  | 15000 | 一二季度完成规划设计；三四季度完成三通一平和主体开工建设 | 施工 | 李华和 | 市教育局、双清区政府 | 肖玉叶肖 平 | 市社会发展项目建设指挥部
115 | 邵阳学院基础能力建设提升工程 | 新建 | 大祥区 | 邵阳学院 | 建设电气实训楼1.4万平方米、基础医学实训楼1.5万平方米、信息实训楼1.2万平方米、科技综合楼1.5万平方米、青年老师公寓2万平方米 | 20100 | 7200 | 8000 | 一、二季度完成部分项目的报建、报批手续及招投标；三、四季度开工建设已招投标项目 | 施工 | 李华和 | 市教育局、大祥区政府 | 肖玉叶黄艳娥 | 市社会发展项目建设指挥部
2、医院（1个） | [5 empty] | 30000 | 5000 | 5000
116 | 市第一人民医院外科综合楼建设 | 续建 | 双清区 | 邵阳学院 | 外科综合楼建筑面积6.6万平方米 | 30000 | 5000 | 5000 | 一、二季度完成项目前期手续；三、四季度基础工程开始施工 | 施工 | 郭 妤 | 邵阳学院、双清区政府 | 彭希林肖 平 | 市社会发展项目建设指挥部
3、棚改项目（3个） | [5 empty] | 1237800 | 239967 | 273623
117 | 大祥区棚户区改造 |  |  |  |  | 357775 | 20210 | 73598 |  |  | 蒋志刚 | 市房产局、大祥区政府 | 敬文阳黄艳娥 | 市保障房和棚户区改造项目指挥部
| 滑石村棚改 | 续建 | 大祥 | 大祥区棚改投 | 占地111亩，棚改642户，拆迁面积6.2万平米 | 150000 | 20000 | 25000 | 6月底前完成征拆准备；12月底前完成部分征拆 | 施工 | 蒋志刚 | 市房产局、大祥区政府 | 敬文阳黄艳娥 | 市保障房和棚户区改造项目指挥部
| 中驰国际广场棚改 | 续建 | 大祥区 | 大祥区棚改投 | 占地64.99亩，棚改113户，建设32.6平米城市综合体 | 200000 |  | 45000 | 6月底前完成征拆，12月底前完成部分土石方工程 | 施工 | 蒋志刚 | 市房产局、大祥区政府 | 敬文阳黄艳娥 | 市保障房和棚户区改造项目指挥部
| 宝庆水泥厂棚户区改造项目 | 新建 | 大祥区 | 湖南省柏林房地产开发有限公司 | 棚户区改造207户、征拆面积13000平方米 | 7775 | 210 | 3598 | 6月底前签订征拆补偿安置协议125户；12月底前完成207户的征拆补偿安置协议签订 | 施工 | 蒋志刚 | 市房产局、大祥区政府 | 敬文阳黄艳娥 | 市保障房和棚户区改造项目指挥部
118 | 双清区棚户区改造 |  |  |  |  | 743392 | 202079 | 137500 |  |  | 蒋志刚 | 市房产局、双清区政府 | 敬文阳肖 平 | 市保障房和棚户区改造项目指挥部
| 新鑫矿苑棚户区改造 | 续建 | 双清区 | 新东、短坡桥、肖家冲煤矿 | 占地111.7亩，规划总户数2204套，建筑总面积约面积28万平方米 | 42720 | 12272 | 10000 | 4月底前完成南区三通一平，主体工程动工，6月底前完成北区搬迁，12月底前完成南区大部分主体工程建设 | 单项 投产 | 蔡典维 | 市安监局、双清区政府 | 刘志斌肖 平 | 市保障房和棚改项目指挥部
| 大汉东风商业步行街续期项目暨老灵乌庙片区棚户区改造项目 | 续建 | 双清 | 邵阳大汉置业有限公司 | 用地2.15万平方米、建筑面积167475.57平方米、其中住宅建筑面积6.28万平方米、商业建筑面积4.09平方米、办公楼建筑面积2.46平方米、车位1279个 | 66792 | 33550 | 10000 | 6月底前1#栋计划完成主体3层，2#栋计划完成内外墙粉刷8层，3#栋计划完成内外墙粉刷8层，4#栋外墙抹灰已完成，计划完成外墙砖10层，5#栋计划完成内墙粉刷10层、外墙砖10层，6#栋西北部裙楼完成封顶；12月底完成部分竣工交付 | 施工 | 蒋志刚 | 市房产局、双清区政府 | 敬文阳肖 平 | 市保障房和棚户区改造项目指挥部
| 工人文化宫片区棚户区改造 | 续建 | 双清区 | 市城建投 | 总规划面积302.25亩，其中开发用地120亩，公园用地180亩；新增1209户 | 183000 | 55000 | 16800 | 一季度完成30户拆迁；二季度完成80户拆迁；三季度完成120户拆迁；四季度完成150户拆迁任务 | 单项 投产 | 蒋耀华 | 市总工会、市城建投、双清区政府 | 刘文贤龚子文肖 平 | 市工人文化宫提质改造指挥部
| 双清路棚户区改造（永庆街、下河街） | 续建 | 双清 | 双清区棚户区投资改造有限公司 | 拟建40万平方米高档住宅，8万平方米星级酒店、公寓写字楼，15万平方米的大型商业综合体和大型停车场 | 250000 | 51500 | 10000 | 6月底完成前期工程摸底；12月底前启动征地拆迁 | 施工 | 蒋志刚 | 市房产局、双清区政府 | 敬文阳肖 平 | 市保障房和棚户区改造项目指挥部
| 湘中文化广场棚户区改造 | 新建 | 双清 | 市城建投集团双清分公司 | 总规划面积30亩，建4栋30层商住一体楼合计总建筑面积48536平方米 | 22000 |  | 12000 | 6月底前办理完国土规划等相关手续；12月底前完成13630平方米拆迁任务 | 施工 | 蒋志刚 | 市房产局、双清区政府 | 敬文阳肖 平 | 市保障房和棚户区改造项目指挥部
| 市碳黑厂棚户区改造 | 续建 | 双清 | 市国资委 | 计划450套棚改房,一期228套已完成，一期计划完成五栋住房，二期计划建设222套,，二期计划完成六栋住房，一期完成22000平方米,二期计划建设23000平方米 | 8180 | 6181 | 2600 | 6月底完成222套房主体工程建设；12月底前完成6栋高层建设，配套设施、绿化、车库、物流管理 | 施工 | 蒋志刚 | 市房产局、双清区政府 | 敬文阳肖 平 | 市保障房和棚户区改造项目指挥部
| 中南制药厂棚户区改造 | 前期 | 双清 | 天扬房地产公司 | 总建筑面积190000，包括商场10000平方米，小高层住宅150000平方米，幼儿园、小学、酒店30000平方米 | 40000 |  | 5000 | 上半年完成项目审批工作；年底前完成部分征地拆迁工作 | 施工 | 蒋志刚 | 市房产局、双清区政府 | 敬文阳肖 平 | 市保障房和棚户区改造项目指挥部
| 市原水泥厂068棚户区改造 | 续建 | 双清 | 双清区棚改公司 | 项目总面积约40万平方米，安置房面积约10万平方米，计划盖安置房5-6栋，观音塘公园计划征地26000平方米，二期拆迁12000平方米 | 26500 | 36400 | 30000 | 6月底前完成征地约26000平方米，12-15层安置房主体工程、道路施工完毕，交付使用；12月底前完成主体工程施工，外墙砖铺贴，内墙砌筑，观音塘公园启动建设，交付使用，道路绿化 | 施工 | 蒋志刚 | 市房产局、双清区政府 | 敬文阳肖 平 | 市保障房和棚户区改造项目指挥部
| 市电动工具厂棚户区改造 | 续建 | 双清 | 卓越房地产开发公司 | 土地41.49亩，800余户 | 30000 | 4950 | 3000 | 6月底完成室内装修、园林绿化；8月底完成交房 | 施工 | 蒋志刚 | 市房产局、双清区政府 | 敬文阳肖 平 | 市保障房和棚户区改造项目指挥部
| 资农平房区及周边片区棚户区改造 | 新建 | 双清区 | 双清棚改公司 | 棚户区改造征拆1484户、征拆面积112790平方米 | 74200 | 2226 | 38100 | 6月底前签订征拆补偿安置协议891户；12月底前完成1484户的征拆补偿安置协议签订 | 施工 | 蒋志刚 | 市房产局、双清区政府 | 敬文阳肖 平 | 市保障房和棚户区改造项目指挥部
119 | 北塔区棚户区改造 |  |  |  |  | 136633 | 17678 | 62525 |  |  | 蒋志刚 | 市房产局、北塔区政府 | 敬文阳 刘贻银 | 市保障房和棚户区改造项目指挥部
| 江馨棚改示范项目 | 续建 | 北塔区 | 北塔区人民政府 | 征地143亩，占地面积9.5万平方米，住宅面积28万平方米，商业用地面积4万平方米，地下停车场8.9万平方米，幼儿园0.3万平方米，总建筑面积41.2万平方米 | 35583 | 15000 | 10000 | 第一季度：完成一期工程的20%。第二季度：完成一期工程的50%。第三季度：完成一期工程的80%。第四季度：完成一期建设 | 单项 投产 | 蒋志刚 | 市房产局、北塔区政府 | 敬文阳 刘贻银 | 市保障房和棚户区改造项目指挥部
| 资枣片区棚户区改造 | 新建 | 北塔区 | 北塔区棚改公司 | 棚户区改造征拆707户、征拆面积56548平方米 | 35350 | 707 | 18675 | 6月底前签订征拆补偿安置协议425户；12月底前完成707户的征拆补偿安置协议签订 | 施工 | 蒋志刚 | 市房产局、北塔区政府 | 敬文阳 刘贻银 | 市保障房和棚户区改造项目指挥部
| 南山路片区棚户区改造 | 新建 | 北塔区 | 北塔区棚改公司 | 棚户区改造征拆1314户、征拆面积104857平方米 | 65700 | 1971 | 33850 | 6月底前签订征拆补偿安置协议790户；12月底前完成1314户的征拆补偿安置协议签订 | 施工 | 蒋志刚 | 市房产局、北塔区政府 | 敬文阳 刘贻银 | 市保障房和棚户区改造项目指挥部
（四）跨区打捆项目（5个） | [5 empty] | 958304.28 | 240314 | 671205.28
120 | 全市园区污水处理厂建设项目 |  |  |  |  | 121000 | 28100 | 92900 |  |  | 彭华松 | 各县市区政府 | 各县市区长 | 市重大工业和信息化指挥部
| 大祥湘商产业园污水处理厂项目 | 新建 | 大祥区 | 大祥湘商产业园 | 建成2万吨/天污水处理能力的污水处理厂 | 10000 |  | 10000 | 一季度办理环评及报批手续；二季度征地、动工；三季度主体建设；四季度主体完工 | 施工 |  | 大祥区政府 | 黄艳娥
| 邵阳经开区污水处理厂项目 | 续建 | 邵阳经开区 | 邵阳经开碧水源水务有限公司 | 建成8万吨/天污水处理能力的污水处理厂 | 35000 | 15000 | 20000 | 目前土建全部完成，设备安装完成95%，自控完成20%，厂内平整及绿化完成20%。二季度投产 | 全部 投产 |  | 邵阳经开区 | 周飞鹏陈秋良
| 邵东经开区污水处理厂项目 | 续建 | 邵东县 | 邵东县住建局 | 项目新征用地67400㎡，其中污水处理厂占地面积33414.54㎡，预留再生回用及污泥处置建设用地。项目建设规模为日处理污水4.0×104m³，分两期建设：一期工程污水处理建设规模为2.0×104m³/d，二期工程污水处理建设规模为2.0×104m³/d；新敷设污水管网65007m,其中干管61511m,支管3496m | 19600 | 4600 | 15000 | 一季度一期主体建成；二季度可以运营 | 全部 投产 |  | 邵东县政府 | 周玉凡
| 新邵经济开发区大坪工业区工业废水项目 | 续建 | 新邵县 | 新邵经开区 | 在2018年年底前，现有污水处理厂由日处理2万吨扩容提质至日处理3万吨，完成湘商产业园区域污水排往现有污水处理厂的方案设计并实施，确保在2017年12月30日前接入现有污水处理厂统一处理排放 | 1500 | 500 | 1000 | 一季度完成湘商产业园区域污水接入县城污水处理厂的设计，铺设污水收集管网0.3公里，二季度完成1.3公里官网建设，接入现有污水处理厂统一处理排放 | 全部 投产 |  | 新邵县政府 | 陈历贤
| 隆回园区工业污水处理建设项目 | 新建 | 隆回县 | 隆回工业集中区管委会 | 新建污水处理厂一座，日处理污水1.5万吨 | 7000 |  | 7000 | 一季度完成场平工程；二季度完成基础工程；三季度完成主体工程；四季度竣工 | 全部 投产 |  | 隆回县政府 | 刘军
| 洞口经开区工业污水处理厂建设项目 | 新建 | 洞口县 | 湖南金旅环保有限公司 | 占地面积30亩，建设日产400吨工业污水及配套管网 | 6000 |  | 6000 | 一季度完成主体建设；二季度竣工投入使用 | 全部 投产 |  | 洞口县政府 | 周乐彬
| 绥宁工业集中区污水处理厂项目 | 新建 | 绥宁县 | 绥宁工业集中区 | 建成0.3万吨/天污水处理能力的污水处理厂 | 3500 |  | 3500 | 一季度完成选址，做初步设计，完成了可研，做环评立项；二季度开工；三季度主体建成；四季度投产 | 全部 投产 |  | 绥宁县政府 | 罗玉梅
| 城步工业集中区污水处理厂项目 | 新建 | 城步县 | 城步工业集中区 | 建成生化处理5000吨、物化处理20000吨的污水处理厂一座 | 3400 |  | 3400 | 一、二主体工程完工，进行设备安装调试 | 全部 投产 |  | 城步县政府 | 杨博理
| 武冈经开区污水处理厂项目 | 新建 | 武冈市 | 武冈市住建局 | 建成2万吨/天污水处理能力的污水处理厂 | 9000 |  | 9000 | 一、二季度全力推进第二污水处理厂项目建设进程；三季度建设主体工程；四季度建成并投入运行 | 全部 投产 |  | 武冈市政府 | 唐克俭
| 新宁县工业集中区污水处理站建设 | 新建 | 新宁县 | 新宁县工业集中区 | 一期建设永安园区工业污水收集管，污水排放管及操作间、设备间，水环境在线监测网络系统，设计建设规模为2000㎥/d； | 8000 |  | 8000 | 一季度完成一期永安园区污水处理站建设并投产； | 全部 投产 |  | 新宁县政府 | 谭精益
| 邵阳县第二污水处理厂及配套管网工程（PPP项目） | 续建 | 邵阳县 | 邵阳县住建局 | 日处理2万吨污水处理厂一座，配套管网2.89万米，尾水排放管道4800米 | 18000 | 8000 | 10000 | 一季度完成桩基础；二季度完成污水处理厂土建工程建设；三季度完成处理厂服务区域内街道配套管网15700米建设；四季度完成尾水管道4800米，投产运行 | 全部 投产 |  | 邵阳县政府 | 袁玉华
121 | 2018年易地扶贫搬迁项目 | 新建 | 相关县市区 | 各县市区人民政府 | 全市2018年易地扶贫搬迁任务为34962人，安置9115套 | 209772 |  | 209772 | 一季度完成搬迁项目选址、编制实施方案、立项等项目前期手续，二季度完成项目进度的40%，3季度完成项目进度的80%，4季度全部完成 |  | 蔡典维 | 市发改委、各县市区政府 | 张顺华各县市区长
| 大祥区2018易地扶贫搬迁项目 | 新建 | 大祥区 | 大祥区人民政府 | 2018年易地扶贫搬迁任务为662人,计划安置179套 | 3972 |  | 3972 | 2018年1季度完成搬迁项目选址、编制实施方案、立项等项目前期手续，2季度完成项目进度的40%，3季度完成项目进度的80%，4季度全部完成 | 全部 投产 |  | 大祥区政府 | 黄艳娥
| 邵东县2018易地扶贫搬迁项目 | 新建 | 邵东县 | 邵东县人民政府 | 2018年易地扶贫搬迁任务为378人,计划安置93套 | 2268 |  | 2268 | 2018年1季度完成搬迁项目选址、编制实施方案、立项等项目前期手续，2季度完成项目进度的40%，3季度完成项目进度的80%，4季度全部完成 | 全部 投产 |  | 邵东县政府 | 周玉凡
| 新邵县2018易地扶贫搬迁项目 | 新建 | 新邵县 | 新邵县人民政府 | 2018年易地扶贫搬迁任务为562人,计划安置129套 | 3372 |  | 3372 | 2018年1季度完成搬迁项目选址、编制实施方案、立项等项目前期手续，2季度完成项目进度的40%，3季度完成项目进度的80%，4季度全部完成 | 全部 投产 |  | 新邵县政府 | 陈历贤
| 隆回县2018易地扶贫搬迁项目 | 新建 | 隆回县 | 隆回县人民政府 | 2018年易地扶贫搬迁任务为5733人,计划安置1410套 | 34398 |  | 34398 | 2018年1季度完成搬迁项目选址、编制实施方案、立项等项目前期手续，2季度完成项目进度的40%，3季度完成项目进度的80%，4季度全部完成 | 全部 投产 |  | 隆回县政府 | 刘军
| 洞口县2018易地扶贫搬迁项目 | 新建 | 洞口县 | 洞口县人民政府 | 2018年易地扶贫搬迁任务为5608人,计划安置1585套 | 33648 |  | 33648 | 2018年1季度完成搬迁项目选址、编制实施方案、立项等项目前期手续，2季度完成项目进度的40%，3季度完成项目进度的80%，4季度全部完成 | 全部 投产 |  | 洞口县政府 | 周乐彬
| 绥宁县2018易地扶贫搬迁项目 | 新建 | 绥宁县 | 绥宁县人民政府 | 2018年易地扶贫搬迁任务为4337人,计划安置1089套 | 26022 |  | 26022 | 2018年1季度完成搬迁项目选址、编制实施方案、立项等项目前期手续，2季度完成项目进度的40%，3季度完成项目进度的80%，4季度全部完成 | 全部 投产 |  | 绥宁县政府 | 罗玉梅
| 城步县2018易地扶贫搬迁项目 | 新建 | 城步县 | 城步县人民政府 | 2018年易地扶贫搬迁任务为2723人,计划安置379套 | 16338 |  | 16338 | 2018年1季度完成搬迁项目选址、编制实施方案、立项等项目前期手续，2季度完成项目进度的40%，3季度完成项目进度的80%，4季度全部完成。 | 全部 投产 |  | 城步县政府 | 杨博理
| 武冈市2018易地扶贫搬迁项目 | 新建 | 武冈市 | 武冈市人民政府 | 2018年易地扶贫搬迁任务为5098人,计划安置1601套。 | 30588 |  | 30588 | 2018年1季度完成搬迁项目选址、编制实施方案、立项等项目前期手续，2季度完成项目进度的40%，3季度完成项目进度的80%，4季度全部完成 | 全部 投产 |  | 武冈市政府 | 唐克俭
| 新宁县2018易地扶贫搬迁项目 | 新建 | 新宁县 | 新宁县人民政府 | 2018年易地扶贫搬迁任务为6963人,计划安置1957套 | 41778 |  | 41778 | 2018年1季度完成搬迁项目选址、编制实施方案、立项等项目前期手续，2季度完成项目进度的40%，3季度完成项目进度的80%，4季度全部完成 | 全部 投产 |  | 新宁县政府 | 谭精益
| 邵阳县2018易地扶贫搬迁项目 | 新建 | 邵阳县 | 邵阳县人民政府 | 2018年易地扶贫搬迁任务为2898人,计划安置693套 | 17388 |  | 17388 | 2018年1季度完成搬迁项目选址、编制实施方案、立项等项目前期手续，2季度完成项目进度的40%，3季度完成项目进度的80%，4季度全部完成 | 全部 投产 |  | 邵阳县政府 | 袁玉华
122 | 全市农村饮水安全覆盖及巩固提升工程 | 续建 | 各县市区 | 市水利局 | 千吨万人工程67处，单村联村工程1533处 | 359919 | 122077 | 237842 |  |  | 肖拥军 | 市水利局、 各县市区政府 | 伍先明、各县市区长 | 市农林水利项目建设指挥部
| 大祥区农村饮水安全全覆盖及巩固提升 | 续建 | 大祥区 | 大祥区农林水利局 | 千吨万人工程1处 | 14800 | 1500 | 13300 | 一季度完成施工前期工作，二季度所有饮水工程全部开工，三季度完成工程量的65%，四季度工程完工 | 全部 投产 |  | 大祥区政府 | 黄艳娥
| 邵东县重点民生农村饮水安全全覆盖及巩固提升 | 续建 | 邵东县 | 邵东县水务局 | 千吨万人工程5处，单村联村工程209处 | 68971 | 10454 | 58517 | 一季度完成施工前期工作，二季度所有饮水工程全部开工，三季度完成工程量的65%，四季度工程完工 | 全部 投产 |  | 邵东县政府 | 周玉凡
| 新邵县农村饮水安全全覆盖及巩固提升 | 续建 | 新邵县 | 新邵县水利局 | 千吨万人工程4处，单村联村工程188处 | 57118 | 6000 | 51118 | 一季度完成施工前期工作，二季度所有饮水工程全部开工，三季度完成工程量的65%，四季度工程完工 | 全部 投产 |  | 新邵县政府 | 陈历贤
| 隆回县农村饮水安全全覆盖及巩固提升 | 续建 | 隆回县 | 隆回县水务局 | 千吨万人工程13处，单村联村工程245处 | 54853 | 24782 | 30071 | 一季度完成施工前期工作，二季度所有饮水工程全部开工，三季度完成工程量的65%，四季度工程完工 | 全部 投产 |  | 隆回县政府 | 刘军
| 洞口县农村饮水安全全覆盖及巩固提升 | 续建 | 洞口县 | 洞口县水利局 | 千吨万人工程7处，单村联村工程127处 | 22226 | 12400 | 9826 | 一季度完成施工前期工作，二季度所有饮水工程全部开工，三季度完成工程量的65%，四季度工程完工 | 全部 投产 |  | 洞口县政府 | 周乐彬
| 绥宁县农村饮水安全全覆盖及巩固提升 | 续建 | 绥宁县 | 绥宁县水利局 | 千吨万人工程3处，单村联村工程195处 | 24041 | 19114 | 4927 | 一季度完成施工前期工作，二季度所有饮水工程全部开工，三季度完成工程量的65%，四季度工程完工 | 全部 投产 |  | 绥宁县政府 | 罗玉梅
| 城步县农村饮水安全全覆盖及巩固提升 | 续建 | 城步县 | 城步县水利局 | 千吨万人工程1处，单村联村工程91处 | 6765 | 2775 | 3990 | 一季度完成施工前期工作，二季度所有饮水工程全部开工，三季度完成工程量的65%，四季度工程完工 | 全部 投产 |  | 城步县政府 | 杨博理
| 武冈市农村饮水安全全覆盖及巩固提升 | 续建 | 武冈市 | 武冈市水利局 | 千吨万人工程13处，单村联村工程52处 | 37426 | 14000 | 23426 | 一季度完成施工前期工作，二季度所有饮水工程全部开工，三季度完成工程量的65%，四季度工程完工 | 全部 投产 |  | 武冈市政府 | 唐克俭
| 新宁县农村饮水安全全覆盖及巩固提升 | 续建 | 新宁县 | 新宁县水利局 | 千吨万人工程6处，单村联村工程148处 | 32816 | 6270 | 26546 | 一季度完成施工前期工作，二季度所有饮水工程全部开工，三季度完成工程量的65%，四季度工程完工 | 全部 投产 |  | 新宁县政府 | 谭精益
| 邵阳县农村饮水安全全覆盖及巩固提升 | 续建 | 邵阳县 | 邵阳县水利局 | 千吨万人工程14处，单村联村工程278处 | 40903 | 24782 | 16121 | 一季度完成施工前期工作，二季度所有饮水工程全部开工，三季度完成工程量的65%，四季度工程完工 | 全部 投产 |  | 邵阳县政府 | 袁玉华
123 | 邵阳市岩溶地区石漠化综合治理工程 | 新建 | 相关县市区 |  | 治理岩溶面积227.64平方公里 | 6240 |  | 6240 | 一、二季度完成招投标工作并启动项目工程实施；三、四季度全面完成 |  | 肖拥军 | 市林业局、各县政府 | 李秀清各县县长 | 市农林水利项目建设指挥部
| 邵东县岩溶地区石漠化综合治理工程 | 新建 | 邵东县 | 邵东县林业局 | 治理岩溶面积36.99平方公里 | 1040 |  | 1040 | 一、二季度完成招投标工作并启动项目工程实施；三、四季度全面完成 | 全部 投产 |  | 邵东县政府 | 周玉凡
| 新邵县岩溶地区石漠化综合治理工程 | 新建 | 新邵县 | 新邵县林业局 | 治理岩溶面积38平方公里 | 1040 |  | 1040 | 一、二季度完成招投标工作并启动项目工程实施；三、四季度全面完成 | 全部 投产 |  | 新邵县政府 | 陈历贤
| 隆回县岩溶地区石漠化综合治理工程 | 新建 | 隆回县 | 隆回县林业局 | 治理岩溶面积37.95公顷 | 1040 |  | 1040 | 一、二季度完成招投标工作并启动项目工程实施；三、四季度全面完成 | 全部 投产 |  | 隆回县政府 | 刘军
| 洞口县岩溶地区石漠化综合治理工程 | 新建 | 洞口县 | 洞口县林业局 | 治理岩溶面积38.7平方公里 | 1040 |  | 1040 | 一、二季度完成招投标工作并启动项目工程实施；三、四季度全面完成 | 全部 投产 |  | 洞口县政府 | 周乐彬
| 新宁县岩溶地区石漠化综合治理工程 | 新建 | 新宁县 | 新宁县发改局 | 治理岩溶面积38平方公里 | 1040 |  | 1040 | 一、二季度完成招投标工作并启动项目工程实施；三、四季度全面完成 | 全部 投产 |  | 新宁县政府 | 谭精益
| 邵阳县岩溶地区石漠化综合治理工程 | 新建 | 邵阳县 | 邵阳县林业局 | 治理岩溶面积38平方公里 | 1040 |  | 1040 | 一、二季度完成招投标工作并启动项目工程实施；三、四季度全面完成 | 全部 投产 |  | 邵阳县政府 | 袁玉华
124 | 全市农村综合服务平台建设工程 | 续建 | 各县市区 |  |  | 267613.28 | 90137 | 130691.28 |  |  | 王昌义 | 市委组织部
| 大祥区农村综合服务平台建设 | 新建（及改扩建） | 大祥区 | 大祥区各乡镇人民政府 | 计划新建或改造提质农村综合服务中心43个，其中新建乡镇综合服务中心4个，村综合服务中心20个，改造提质乡镇综合服务中心1个，村综合服务中心18个，实现全区农村综合服务平台全覆盖。 | 2631 | 1830 | 801 | 2018年6月底竣工验收并投入使用 | 施工 |  | 大祥区政府 | 黄艳娥
| 邵东县农村综合服务平台建设项目 | 新建（及改扩建） | 邵东县 | 邵东县委组织部 | 新建332个农村综合服务平台；新建4个乡镇综合服务平台，改扩建8个乡镇综合服务平台。乡镇综合服务平台建筑面积7200平方米，村级综合服务平台总建筑面积78860平方米，配套基础设施、设备购置等。 | 15530 | 5610 | 9920 | 一二季度完成2017年度综合服务平台建设（200个村级综合服务中心、12个乡镇综合服务），三四季度完成120个综合服务平台建设。12月底前完成项目的竣工验收、资金拨付和项目审计。 | 施工 |  | 邵东县政府 | 周玉凡
| 新邵农村综合服务平台建设 | 续建 | 新邵县 | 新邵县城建投 | 在新邵县境内建设镇村综合服务平台19.718万平方米 | 40310 | 26790 | 13520 | 一季度完成部分平台主体工程；二季度完成全部平台主体工程；三季度完成部分装修；四季度完工 | 全部 投产 |  | 新邵县政府 | 陈历贤
| 隆回县农村综合服务平台建设 | 续建 | 隆回县 | 隆回县发改局 | 建设村级农村综合服务点441个及文化广场 | 50000 | 10000 | 35000 | 一季度竣工验收150个，新开工100个村；二季度竣工验收100个，新开工100个村；；三季度竣工验收100个，新开工69个村；四季度全部竣工 | 单项 投产 |  | 隆回县政府 | 刘军
| 洞口县基层公共服务中心建设项目 | 新建（及改扩建） | 洞口县 | 洞口县基层公共服务中心建设工程指挥部 | 新建342个农村公共服务中心（含社区），新建12个乡镇公共服务中心，改扩建12个乡镇公共服务中心（含街道），项目总占地面积335880平方米，总建筑面积181300平方米，配套基础设施、设备购置费用为4600万元。 | 37887 | 15100 | 22787 | 一二季度完成2017年度第一批基层公共服务中心建设项目（156个村级公共服务中心、10个乡镇公共服务中心新建项目）扫尾工作，三四季度完成雪峰街道合塘村、民丰村公共服务中心新增项目。 | 施工 |  | 洞口县政府 | 周乐彬
| 绥宁县农村综合服务平台 | 续建 | 绥宁县 | 县委组织部 县住建局 | 整合建设村级活动中心、卫生室、文体活动室、小广场。 | 13000 | 5000 | 7000 | 一季度50个村开工建设，二季度160个村主体完工，三季度全部竣工验收。 | 全部投产 |  | 绥宁县政府 | 罗玉梅
| 城步农村综合服务平台建设项目 | 新建（及改扩建） | 城步县 | 城步县人民政府 | 完成175个村级综合服务平台建设，其中新建105个，改扩建70个。项目总建筑面积7992㎡，占地面52770㎡ | 13879.28 | 1656 | 12223.28 | 2017年已完成45个村级综合服务平台建设。一季度完成115个平台建设开工，二季度完成15个平台建设开工，三季度完成今年130个平台建设完工，四季度完成全部175个平台竣工验收，交付使用 | 全部 投产 |  | 城步县政府 | 杨博理
| 武冈市农村综合服务平台建设项目 | 新建（及改扩建） | 武冈市 | 城建投 | 新建村级综合服务平中165个，改扩建134个。 | 12240 | 7800 | 4440 | 2018年新建43个、改扩建126个村级综合服务平台。一季度169个平台全部开工建设，二季度主体完工和室内外装修，三季度竣工投用。 | 全部 投产 |  | 武冈市政府 | 唐克俭
| 新宁县乡村综合服务平台建设 | 续建 | 新宁县 | 新宁县城投办 | 新建镇级综合服务平台16个，村级综合服务平台302个 | 53785 | 4000 | 9000 | 一季度启动招投标工作；二季度开工建设；三季度完成30%主体工程；四季度完成80%主体工程 | 施工 |  | 新宁县政府 | 谭精益
| 邵阳县农村村级综合服务平台建设项目 | 新建（及改扩建） | 邵阳县 | 邵阳县城市建设投资经营有限公司 | 续建完成2017年动工建设的88个村级综合服务平台；新建或改扩建305个村级综合服务平台。 | 28351 | 12351 | 16000 | 1.3月底前完成2017年动工建设的88个村级综合服务平台扫尾验收；完成2018年度建设305个村的前期准备工作； 2.6月底前全面启动305个村的综合服务平台、村标准化卫生室和村民文体广场、“五大功能”其他设施的建设； 3.9月底前完成项目主体工程和装修工程； 4.12月底前完成项目的竣工验收、资金拨付和项目审计 | 施工 |  | 邵阳县政府 | 袁玉华