附件1

2022年度邵阳市人民政府房屋征收管理办公室整体支出

绩效自评报告

单位名称：邵阳市人民政府房屋征收管理办公室

2023年 4 月 7 日

2022年度邵阳市人民政府房屋征收管理办公室整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

- （一）机构、人员构成

- 邵阳市人民政府房屋征收管理办公室为邵阳市住房和城乡建设局下属的一级预算单位，下设有计划财务科、法规科、人事秘书科、业务科等四个科室，单位人员编制16人，截止2022年12月份在编在职人员11人，离退休人员8人。本单位没有下属的二级单位。

- （二）单位主要职责

（1）审核区人民政府房屋征收补偿方案；

（2）负责市区房屋征收补偿资金的归集专户储存、划拨和使用监管；

（3）审定市区房屋征收项目的征收成本费用概决算；审核区人民政府征收项目一榜二榜公示公告；

（4）组织有关部门和人员依程序选定房屋评估机构，并委托选定的房屋评估机构对征收项目房屋进行评估；

（5）协助参与并监督区人民政府房屋调查摸底前期工作。

（6）建立全市统一的房屋征收信息管理平台，共享房屋征收信息；建立评估机构信用管理制度，定期向社会公布评估机构信用名录；

（7）代表市人民政府对区人民政府交办项目征收工作任务；对全市征收决定、征收补偿决定和相关公开公示制度执行情况进行监督检查；

（8）负责贯彻执行国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策，拟定本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿的有关规定，报市人民政府批准后执行；对县市区房屋征收部门的征收与补偿工作、房屋征收实施单位的征收与补偿行为进行指导和监督；

（9）具体负责跨区重大建设项目及邵阳经开区范围内国有土地上的房屋征收与补偿工作；

（10）法律、法规和规章规定以及市人民政府确定的其他工作职责。

二、一般公共预算支出情况

- 本单位2022年度一般公共预算财政拨款收入213.4万元，本年支出213.4万元。

- （一）基本支出情况

- 本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入213.4万元，本年支出213.4万元，年末结转和结余0万元。

- （二）项目支出情况

- 本单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余3万元，本年收入5万元，本年支出3万元，年末结转和结余5万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2022年无政府性基金的资金支出。

- 国有资本经营预算支出情况

本单位2022年无国有资本经营的资金使用情况。

- 社会保险基金预算支出情况

本单位2022年无社会保险基金的资金使用情况。

- 部门整体支出绩效情况

2022年以来，在市委、市政府和主管局的领导下，市房屋征收办以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，认真履责，攻艰克难，圆满完成了上级交办的各项公益性项目及棚户区改造项目等重点工程的房屋征收工作任务，为建设邵阳 “二中心、一枢纽”、融入“三高四新”战略做出了应有的贡献。

（一）认真履行职责，做好房屋征收工作。

受经济大环境的影响，已开工项目进度放缓，新开工项目数量减少。

1、今年新增房屋征收项目2个（北塔区C-12地块和三里桥道路改造工程），共42户，面积9472平方米。

2、今年正在实施的项目10个（六岭棚改、水利局棚改、中驰棚改、青云街棚改等），共1497户，面积14.95万平方米。已完成签约1006户，面积10.12万平方米。

（二）加强平安建设工作，化解防范房屋征收矛盾风险

对标对表《工作指引》中我办承担的重点任务，明确责任，重点围绕化解防范其他突出社会矛盾风险中的“房屋土地征收”工作的矛盾、创建工作硬性指标、打造特色工作，完善体制机制，狠抓工作落实，务求形成实效。

成立了市征收办“落实市域社会治理现代化试点合格城市工作”专班，由主要负责人任组长，分管领导任副组长，各科室负责人为成员。工作专班的成立，明确职责，责任到人，形成齐抓共管的局面。制定出台了《市征收办防范化解房屋征收矛盾突发信访维稳工作应急预案》、《国有土地上房屋征收领域信访突出问题集中化解行动方案》等文件。

部署开展了市国有土地上房屋征收拆除施工安全专项整治工作，组织业务骨干全面开展市国有土地上房屋征收拆除施工安全专项整治督查，形成安全专项整治问题隐患及整改措施清单。通过摸底排查出安全隐患共3类9处，已责成相关单位整改到位。

按照《信访条例》和相关文件精神，安排专人负责制，及时接待来访群众、积极妥善协调、处置信访遗留积案，化解防范房屋征收矛盾风险。今年以来共接待来访群众50多人次，协调处置东风商业大厦房屋拆迁上访户曾国强、杨光斗遗留问题，完成省巡视组交办的关于曾新林信访问题的调查情况汇报。在二十大召开期间，安排班子成员24小时信访接访值班，确保征收领域稳定平安的大好局面。

（三）坚持党建引领，服务中心工作

以党建工作为引领，转观念、强能力、提效率、转作风，不断在管理上求创新、在服务上寻突破，靠党建强队伍、靠党建提效能、靠党建促发展，在项目建设、疫情防控等重点任务中充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用。

根据征收工作的实际情况，我们成立了征收工作领导小组。在征收工作中建立项目联系人制度，即每个征收项目确定一名联系人和一名领导具体负责的方式进行管理和指导，在各项目房屋征收实施过程中，严格制定实施计划和方案，并根据征收工作人员的工作方法和综合素质，有针对性地进行细致、科学地分工，及时调度解决征收工作中发现的问题，确保征收工作在依法、严谨的环境中高效运行。

按照“三区政府为主、部门参与、责任到人”的基本原则，细化目标、落实责任。以项目为单位确定项目联系人，由项目联系人具体负责项目的实施和统筹调度、协调各相关部门，确保征收任务如期完成。

（四）加强宣传，以情促征，依法征收。

《邵阳市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》确定了我办为市人民政府房屋征收部门，同时明确了征收办行政职能职责及征收工作机制，为顺利推进征收项目奠定了基础。我们通过各种形式进行宣传，使广大征拆户了解征收政策、理解征收政策、支持征收行为。一是组织相关业务人员入社区开展法律法规宣传活动，并深入被征收人家中进行宣传，解释相关征收补偿安置政策，耐心解答群众提出的各种问题，取得被征收人的理解和支持；二是“以情动迁、依法征收”。在征收过程中征收工作人员主动为困难群众联系搬迁公司，让被征收户无后顾之忧。三是针对建档贫困户、残疾人家庭等弱势群体，经相关部门公示后给予每户一定的困难补助，让依法的征收变成有情的安置，用真诚的关怀拉近距离，以周到的服务赢得信任。四是通过征收信息系统平台、电台等多种形式进行信息公开，将征收政策置于阳光之下。

（五）严守程序，政策公开，补偿到位。

严格把关房屋征收程序。一是由区征收办受理各项目申请并立卷呈批，发布启动公告。二是由市征收办统一对各项目的立项批复、规划、国土等审批手续进行备案核查。在实施房屋征收过程中，严把政策关，严守纪律要求，严格规范程序，按照“公开、公平、公正”的原则，合理确定补偿标准，阳光操作，坚持按法定要求向群众公布所有征收信息，确保群众利益，提高征收政策普及率,真正做到信息公开、结果公开。三是多措并举，稳妥推进。我办针对征收辖区的实际情况提前调研，提前谋划，制定好征收工作方案，对任务进行分解，并落实到征收办相关人员，扎扎实实地干好、抓好每一项既定目标和任务。

七、存在的问题及原因分析

1，市重点项目完成情况未达到年初设定的指标值，原因是①受新冠疫情的影响，项目进度整体放缓。②司法诉讼程序耗时过长，也影响征收工作整体推进。根据现行征收条例和行政诉讼条例相关规定，政府下达征收补偿决定书后，被征收人有三个月行政复议及六个月诉讼期限。诉讼程序经一审、二审后能申请法院强制执行，时间跨度一般在一年半以上，严重影响征收项目的整体推进。

2，项目经费支出未到位，原因是因财政资金问题，单位申报的支出计划未批。

八、下一步改进措施

1，进一步加强征收工作人员的法规、政策学习和业务培训。使其深入熟悉领会征收补偿政策，提升自身的政策水平和业务能力，科学、高效的完成征收任务。

2，项目经费支出抓紧申报计划，争取尽快支付到位。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

整体支出绩效自评得分95分。自评结果拟通过政府网站和房屋征收信息平台向社会公开。

2023年我单位将进一步提高思想认识，加强依法行政，进一步完善各项管理措施，规范征收行为和补偿标准，确保“三公”原则落实到位，为征收工作夯实基础，打造良好公众形象，让政府放心，群众满意。

全面推进征收信息系统运用。要把征收信息系统与征收日常工作结合，提高电子化办公水平，加强房屋征收管理工作能力，充分保障被征收人的合法权益。

十、其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）