附件11:

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 |  房屋征收监管经费 　 |
| 主管部门 | 　邵阳市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 　邵阳市人民政府房屋征收管理办公室 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　5 | 　8 | 　3 | 　10 | 　37.5 | 　5 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　5 | 　5 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　3 | 　3 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 在征收工作中采取了由领导分工负责的方式进行管理和指导，在各项目房屋征收实施过程中，严格制定实施计划和方案，并根据征收工作人员的工作方法和综合素质，有针对性地进行细致、科学地分工，及时调度解决征收工作中发现的问题，确保征收工作在依法、严谨的环境中高效运行。按照《信访条例》和相关文件精神，安排专人负责制，及时接待来访群众、积极妥善协调、处置信访遗留积案.　　 | 　较好地完成了年初制定的预期目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 在做出征收决定前，确保2022年房屋征收补偿款到位，以提升政府公信力 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 确保2022年每个征收项目都严格实施”二级审核.三榜公示 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 严格按照房屋征收政策审核三区上报的二榜公示方案 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 及时完成本年度的房屋征收任务 | 　70% | 　78% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 拆迁遗留问题处理 | 　3万元 | 　0 | 　5 | 　2 | 年终财政资金问题，申报计划未批。2023年2月已完成支付。 |
| 征收项目维稳经费 | 　2万元 | 　0 | 　5 | 　2 | 年终财政资金问题，申报计划未批。2023年2月已完成支付。 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 对国有土地上房屋征收项目成本审核严格把关 | 　争取下降1% | 　下降1% | 　15 | 　15 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 结合实际，科学合理的制定征收补偿方案 | 　100% | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 进一步完善各项管理措施，规范征收行为和补偿标准，确保”公开.公平.公正”的征收原则落实到位，让群众满意 | 　≥95% | 　97% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　89 | 　 |

填表人：刘伟 填报日期：2023.4.7 联系电话： 18107398087